## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 电子政务外网机房三级保护测评项目
主管部门 |  | 喀什地区行署办公室 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区电子政务服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.00 |  | 12.00 | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.00 |  | 12.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目为经常性项目，预算金额12万元。根据《国家电子政务外网安全等级保护实施指南》第7.2节“政务外网中央至省、省至地（市）广域网和中央、省级、地（市）级城域网应达到安全等级保护第三级要求”开展3次测评工作。 | [5 empty] | 本项目2022年未执行，未支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 喀什地区电子政务外网机房 |  |  | =1个 | 0个 | 10 |  | 0 |  | 因行署机房搬迁时，为了节约资金以最低要求设计搬迁方案，未配备机房动力环境监测系统，没有按照信息系统等级保护三级建设，因此为了避免资金浪费未支付12万元。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 分保测量次数 |  |  | =3次 | 0次 | 10 |  | 0 |  | 因行署机房搬迁时，为了节约资金以最低要求设计搬迁方案，未配备机房动力环境监测系统，没有按照信息系统等级保护三级建设，因此为了避免资金浪费未支付12万元。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 测评质量合格率 |  |  | =100% | =0%% | 10 |  | 0 |  | 因行署机房搬迁时，为了节约资金以最低要求设计搬迁方案，未配备机房动力环境监测系统，没有按照信息系统等级保护三级建设，因此为了避免资金浪费未支付12万元。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | =0%% | 10 |  | 0 |  | 因行署机房搬迁时，为了节约资金以最低要求设计搬迁方案，未配备机房动力环境监测系统，没有按照信息系统等级保护三级建设，因此为了避免资金浪费未支付12万元。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 测评服务费 |  |  | <=10000元/月 | 0元/月 | 10 |  | 0 |  | 因行署机房搬迁时，为了节约资金以最低要求设计搬迁方案，未配备机房动力环境监测系统，没有按照信息系统等级保护三级建设，因此为了避免资金浪费未支付12万元。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高电子政务外网安全率 |  |  | >=90% | 0% | 15 |  | 0 |  | 因行署机房搬迁时，为了节约资金以最低要求设计搬迁方案，未配备机房动力环境监测系统，没有按照信息系统等级保护三级建设，因此为了避免资金浪费未支付12万元。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高电子政务外网安全 |  |  | 长期 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 因行署机房搬迁时，为了节约资金以最低要求设计搬迁方案，未配备机房动力环境监测系统，没有按照信息系统等级保护三级建设，因此为了避免资金浪费未支付12万元。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位使用人员满意度 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 因行署机房搬迁时，为了节约资金以最低要求设计搬迁方案，未配备机房动力环境监测系统，没有按照信息系统等级保护三级建设，因此为了避免资金浪费未支付12万元。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.00分
经办人： |  | 廖邱鹏 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999633526
联系人： |  | 茹仙古丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13909981797