部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：关爱慰问老干部工作项目

实施单位（公章）：中共喀什地委老干部局

主管部门（公章）：中共喀什地委老干部局

项目负责人（签章）：阿布迪热扎克·吐尔孙

填报时间：2025年02月28日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
近年来，关爱慰问老干部工作围绕政治、生活、精神三大维度扎实推进：走访慰问方面，春节、古尔邦节和重阳节等节日期间，领导带队走访离休、退休及困难老干部，发放慰问金并解决实际需求，如协调生活照料、简化医疗报销流程，健康义诊等活动，通报工作进展，听取老干部建议。精准服务方面，建立离休干部“一人一策”档案，依健康状况、兴趣爱好提供个性化服务；针对困难老干部及遗属，通过申请专项补助、协调资源等方式，解决经济困难等问题。精神关怀方面，为行动不便老干部送学上门，利用微信公众号等平台推送学习资料；举办书画展等文体活动，搭建才艺展示与交流平台，丰富精神文化生活。通过系列举措，切实提升了老干部的幸福感与获得感。未来将持续优化工作，进一步提升关爱服务水平。
根据自治区党委组织部《关于自治区特殊困难离退休干部帮扶工作的意见》（新党组通字〔2018〕43号）精神要求，让特殊困难离退休老干部安度晚年。《调整离退休干部活动费标准的通知》（喀党组通字〔2014〕15号）、《关于转发<中共中央组织部 人力资源和社会保障部 财政部关于调整离休干部特需经费标准的通知>的通知》（喀地人社字〔2017〕103号和《关于印发<喀什地区离退休干部服务管理办法（试行）>的通知》（喀党办发〔2023〕1号。
2. 主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
本项目建设主要内容是计划在春节、古尔邦节等重大节日和厅级退休干部生日祝福、生病探望时进行走访慰问，同时，设立喀什地区特殊困难老干部帮扶对象30人，让特殊困难离退休老干部安度晚年，无生活来源的离休人员遗孀117人，发放离休人员活动特需费和无生活来源遗孀取暖费及帮扶慰问金。
（2）项目实施情况
项目实施前由项目负责人阿布迪热扎克·吐尔孙进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合老干部的的实际情况，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。2024年本项目对喀什地区30名特殊困难老干部进行了帮扶，让特殊困难离退休老干部安度晚年，对健在的105名无生活来源的离休人员遗孀，发放了取暖费及帮扶慰问金。同时，对喀什地区服务管理的离休人员（含建国前工人）和地厅级退休干部，在春节、古尔邦节等重大节日和厅级退休干部生日祝福、生病探望时进行走访慰问，预期达到共同感恩伟大祖国的良好社会氛围。
3.项目实施主体
中共喀什地委老干部局为全额财政拨款行政单位，内设综合科、离退休干部服务管理科和关心下一代工作办公室。下属全额事业单位为喀什地区老干部活动中心。
地委老干部局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，贯彻落实党中央、自治区党委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署以及地委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对离退休干部工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责指导地区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标中发挥作用，为党和人民事业增添正能量。
（二）组织开展地区离退休干部工作调研，及时向地委反映带有全局性和倾向性的重要问题，并提出意见和建议。
（三）负责地区离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。
（四）负责推动地区离退休干部工作精准化、信息化建设；指导地区老干部工作部门自身建设。
（五）组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。
（六）负责宣传党的离退休干部工作方针政策及地区典型经验做法。
（七）组织协调地区关心教育青少年一代健康成长工作。
（八）完成地委交办的其他任务。
编制人数17人，其中：行政人员编制9人、工勤2人、事业编制6人。实有在职人数16人，其中：行政在职9人、工勤1人、事业在职6人。离退休人员8人，其中：行政退休人员8人。
4. 资金投入和使用情况
《关于批复2025年喀什地区本级部门预算的通知》喀地财发【2024】1号共安排下达资金51.44万元，为本级财力资金，最终确定项目资金总数为51.44万元。
截至2024年12月25日，实际支出49.26万元，预算执行率95.76%。资金主要用于：帮扶喀什地区30名特殊困难老干部，对105名无生活来源的离休人员遗孀，发放了取暖费及帮扶慰问金。同时，对喀什地区服务管理的离休人员（含建国前工人）和地厅级退休干部，在春节、古尔邦节等重大节日和厅级退休干部生日祝福、生病探望时进行走访慰问。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
项目投资总额51.44万元，设立喀什地区特殊困难老干部帮扶对象30人，让特殊困难离退休老干部安度晚年，无生活来源的离休人员遗孀117人发放取暖费及帮扶慰问金。同时，对喀什地区服务管理的离休人员和地厅级退休干部，在春节、古尔邦节等重大节日和厅级退休干部生日祝福、生病探望时进行走访慰问，预期达到共同感恩伟大祖国的良好社会氛围。
2.阶段性目标
制定实施方案，该项目分两个阶段实施
第一阶段：根据资金到位情况，做好帮扶对象的摸排统计，及时更新无生活来源遗孀人员名单及账号信息，做好离休人员和地厅级退休干部人员信息台账，及时掌握慰问对象的实际情况，便于开展慰问活动。
第二阶段：在春节、建党节（古尔邦节）和建国75周年之际（重阳节），根据自治区有关文件要求及时开展节日慰问工作；对喀什地区30名退休干部（含遗孀）进行帮扶，发放帮扶金15万元；同时，及时发放无生活来源遗孀取暖费和帮扶金，在厅级退休干部生日之际送去党组织的祝福等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，结合地区实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
3. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以关爱慰问老干部工作项目为评价对象，项目预算涵盖2024年1月1日至2024年12月25日的全部资金投入与支出。对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
（4）社会、生态等影响：考察项目对社会、生态、经济等方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。
一级指标为：决策、过程、产出、效益、满意度。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益、满意度等根据项目实际情况设置的个性指标。
 关爱慰问老干部工作项目综合评分表
一级指标	二级指标	  三级指标	              得分
决策（15分）	项目立项（5分）	  立项依据充分性（3分）		3
		                  立项程序（2分）		2
	        绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分） 	3
		                  绩效指标明确性（2分）		2
	        资金投入（5分）	  预算编制（3分）		3
		                  资金分配合理性（2分）         2
过程（20分）	资金管理（10分）  资金到位率（3分）		3
		                  预算执行率（3分）		2.87
				  资金使用合规性（4分）		4
	        组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）		5
				  制度执行（5分）		5
产出（45分）	产出数量（10分）  实际完成率（10分）		8.69
		产出质量（10分）  质量达标率（10分）		10
		产出时效（10分）  完成及时性（10分）		10
		产出成本（15分）  成本节约率（15分）		13.33
效益（10分）	项目效益（10分）  实施效益（10分）		10
满意度（10分）	满意度（10分）	  满意度（10分）		10
                权重分值：100分		            总得分    	96.89
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要基于以下原因：一是政策导向，严格落实党和国家关于老干部政治、生活待遇的政策法规，确保老干部待遇保障到位，彰显对其历史贡献的尊重。二是需求适配，结合老干部年龄、健康等特点，通过调研和经验总结，结合自身实际完善标准，提升项目科学性与服务实效。主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
方远翔任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
阿布迪热扎克·吐尔孙任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
潘芳芳任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施关爱慰问老干部工作项目，完成了在春节、古尔邦和七一双节和建国75周年之际对离休人员和厅级退休干部进行了慰问，发放无生活来源遗孀取暖费及帮扶慰问金。对喀什地区有特殊困难的老干部30人发放了帮扶金，对地区厅级退休干部生日祝福、生病探望时进行走访慰问，让老同志感受到了党的关怀，把党的温暖送到老同志心中。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过根据自治区党委组织部《关于自治区特殊困难离退休干部帮扶工作的意见》（新党组通字〔2018〕43号）精神要求，让特殊困难离退休老干部安度晚年。《调整离退休干部活动费标准的通知》（喀党组通字〔2014〕15号）、《关于转发<中共中央组织部 人力资源和社会保障部 财政部关于调整离休干部特需经费标准的通知>的通知》（喀地人社字〔2017〕103号立项，项目实施符合开展对离退休干部走访慰问、节日活动安排；督促检查有关单位解决落实离退休干部生活待遇的问题；负责离退休干部困难帮抚工作；负责对离休干部、地厅级退休干部住院探视服务工作要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：关爱慰问老干部工作项目预算安排 51.44万元，实际支出49.26万元，预算执行率95.8%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：特殊困难离退休干部帮扶人数30人，实际完成值均为100%，指标完成率为100%；离休人员遗孀人数117人，实际完成值均为105人，指标完成率为89.74%；慰问人数150人，实际完成值均180人，指标完成率为120%；慰问对象覆盖率100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%。
项目效益：通过实施此项目，完成了在春节、古尔邦和七一双节和建国75周年之际对离休人员和厅级退休干部进行了慰问，发放无生活来源遗孀取暖费及帮扶慰问金。对喀什地区有特殊困难的老干部30人发放了帮扶金，对地区厅级退休干部生日祝福、生病探望时进行走访慰问，让老同志感受到了党的关怀，把党的温暖送到老同志心中。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对关爱慰问老干部工作项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分96.89分，绩效等级为“优”。
关爱慰问老干部工作项目绩效评价评分汇总表
一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	15.00	        15	100%
过程指标	20.00	        19.87	99.35%
产出指标	45.00	        42.02	93.37%
效益、满意度指标20.00	        20	100%
合计	        100.00	        96.89	96.89%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合自治区党委组织部《关于自治区特殊困难离退休干部帮扶工作的意见》（新党组通字〔2018〕43号）精神要求，让特殊困难离退休老干部安度晚年。《调整离退休干部活动费标准的通知》（喀党组通字〔2014〕15号）、《关于转发<中共中央组织部 人力资源和社会保障部 财政部关于调整离休干部特需经费标准的通知>的通知》（喀地人社字〔2017〕103号和《关于印发<喀什地区离退休干部服务管理办法（试行）>的通知》（喀党办发〔2023〕1号立项，项目实施符合开展对离退休干部走访慰问、节日活动安排，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《中共喀什地委老干部局配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“督促检查有关单位解决落实离退休干部生活待遇的问题；负责离退休干部困难帮抚工作；负责对离休干部、地厅级退休干部住院探视服务工作要求”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合地委老干部局部门职责，并组织实施该项目。围绕地委老干部局年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据依据编制工作计划和项目预算，经过与部门项目分管领导贾金山沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“项目投资总额51.44万元，设立喀什地区特殊困难老干部帮扶对象30人，让特殊困难离退休老干部安度晚年，无生活来源的离休人员遗孀117人发放取暖费及帮扶慰问金。同时，对喀什地区服务管理的离休人员和地厅级退休干部，在春节、古尔邦节等重大节日和厅级退休干部生日祝福、生病探望时进行走访慰问，预期达到共同感恩伟大祖国的良好社会氛围。”。
②该项目实际工作内容为：在春节、古尔邦和七一双节和建国75周年之际对离休人员和厅级退休干部进行了慰问，发放无生活来源遗孀取暖费及帮扶慰问金。对喀什地区有特殊困难的老干部30人发放了帮扶金，对地区厅级退休干部生日祝福、生病探望时进行走访慰问，让老同志感受到了党的关怀，把党的温暖送到老同志心中。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了在春节、古尔邦和七一双节和建国75周年之际对离休人员和厅级退休干部进行了慰问，发放无生活来源遗孀取暖费及帮扶慰问金。对喀什地区有特殊困难的老干部30人发放了帮扶金，对地区厅级退休干部生日祝福、生病探望时进行走访慰问。达到让老同志感受到了党的关怀，把党的温暖送到老同志心中效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为51.44万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为51.44万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了关爱慰问老干部工作项目实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标10个，定量指标9个，定性指标1个，指标量化率为90%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为特殊困难离退休干部帮扶人数、离休人员遗孀人数、慰问人数，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为设立喀什地区特殊困难老干部帮扶对象30人，让特殊困难离退休老干部安度晚年，无生活来源的离休人员遗孀117人，发放离休人员活动特需费和无生活来源遗孀取暖费及帮扶慰问金。同时，对喀什地区服务管理的离休人员（含建国前工人）、遗孀和地厅级退休干部，在春节、古尔邦节等重大节日和厅级退休干部生日祝福、生病探望时进行走访慰问，预期达到共同感恩伟大祖国的良好社会氛围。项目实际内容为在春节、古尔邦和七一双节和建国75周年之际对离休人员和厅级退休干部进行了慰问，发放无生活来源遗孀取暖费及帮扶慰问金。对喀什地区有特殊困难的老干部30人发放了帮扶金，对地区厅级退休干部生日祝福、生病探望时进行走访慰问，让老同志感受到了党的关怀，把党的温暖送到老同志心中。预算申请与《关爱慰问老干部工作项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金51.44万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：离休人员遗孀取暖费及帮扶慰问金费用14.78万元，特殊困难离退休干部帮扶金费用15万元、慰问费用21.66万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标得2分，偏差原因为遗孀本年度去世人员较多，数量减少。改进措施为及时更新遗孀人数台账确保数据更加精准。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关爱慰问老干部工作项目项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》喀地财发【2024】1号，本项目实际到位资金51.44万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为51.44万元，其中：财政安排资金51.44万元，其他资金0万元，实际到位资金51.44万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   
（2）预算执行率：本项目实际支出资金49.26万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=95.8%；项目已完成，通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标得2.87分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《喀什地委老干部局财务管理规程》、《喀什地委老干部局预算绩效管理工作实施办法》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《喀什地委老干部局财务管理规程》、《喀什地委老干部局预算绩效管理工作实施办法》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目方案、签收单、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了关爱慰问老干部工作项目工作领导小组，由方远翔任组长，负责项目的组织工作；阿布迪热扎克·吐尔孙任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：潘芳芳，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为45分，实际得分42.02分，得分率为93.37%。
（1）对于“产出数量”
特殊困难离退休干部帮扶人数，预期指标值为大于等于30人，实际完成值为30人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标得4分。
离休人员遗孀人数，预期指标值为大于等于117人，实际完成值为105人，指标完成率为89.74%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标得1.49分。
慰问人数，预期指标值为大于等于150人，实际完成值为180人，指标完成率为120%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标得3.2分。偏差原因为根据自治区文件有关要求，建国75周年慰问时离休人数较计划人数有所增加；改进措施为吸取经验，做好离休人员的慰问工作。合计得8.69分。
（2）对于“产出质量”：
慰问对象覆盖率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间，预期指标值为=2024年12月25日前，实际完成值为=2024年12月23日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
离休人员遗孀取暖费及帮扶慰问金费用，预期指标值为小于等于14.78万元，实际完成值为13.24万元，指标完成率为89.58%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标得3.7分。
特殊困难离退休干部帮扶金，预期指标值为小于等于15万元，实际完成值为15，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
慰问费用，预期指标值为小于等于21.66万元，实际完成值为21.02万元，指标完成率为97.04%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标得4.63分。
项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标得13.33分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：提高老同志感受党的关怀，该指标预期指标值为提高，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无

（五）满意度指标完成情况分析。

对于“满意度指标：老同志满意度，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

项目预算51.44万元，到位51.44万元，实际支出49.26万元，预算执行率为95.76%，项目绩效指标总体完成率为99.6%，偏差率为3.84%,偏差原因为遗孀本年度去世人员较多，资金产生结余。改进措施为及时更新遗孀人数台账确保数据更加精准。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目实施进度，加强与责任科室的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范，绩效目标设置更加科学合理，项目前期做好项目评估和预期目标，更加细化方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，稳步推进各项工作，为项目绩效各项指标和指标值的设置提供依据。
2.进一步加强项目档案资料管理。项目实施时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。
3.不断加强项目管理工作。通过绩效评价，发现影响项目实施进度的因素，并及时制定控制措施，加强项目资金管理，及时将资金拨付到位，使资金效益最大化，达到提高综合业务水平，发挥项目最大效益。
4.提高绩效评价工作学习主动性。积极参加地区财政局组织的各类绩效评价学习培训，加强对新思想、新观点、新要求的研究把握，为做好绩效评价工作打下坚实的理论基础，不断提高绩效评价工作质量。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。