部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：喀什地区干部人才培养培训项目

实施单位（公章）：中共喀什地区委员会组织部

主管部门（公章）：中共喀什地区委员会组织部

项目负责人（签章）：康茜

填报时间：2025年03月10日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，根据《喀什地区急需人才引进实施办法（试行）》（喀人才〔2022〕1号）实施，旨在创新人才引进方式，强化人才激励，优化人才环境，全方位培养、引进、用好人才，为推进中国是现代化的喀什实践提供人才和智力支撑。
2. 主要内容及实施情况
项目资金用于保障喀什地区引进的135名急需人才发放生活补贴216万元，其中，青年储备人才95名，骨干人才39名，精英人才1名，青年储备人才按照每人1万元的标准发放生活补贴，骨干人才按照每人3万元的标准发放生活补贴，精英人才按照每人4万元的标准发放生活补贴。
2024年度完成了为2022年9月7日以来引进的95名青年储备人才每人发放1万元生活补贴、39名骨干人才每人发放3万元生活补贴、1名精英人才发放4万元生活补贴，共计216万元，做好引进急需人才关心关爱工作，营造积极栓心留人的工作生活环境，打响“才聚喀什·智慧丝路”招才引智名片，引导更多急需人才向喀什流动。
3.项目实施主体
中共喀什地区委员会组织部无下属预算单位，下设23个处室，分别是：办公室、调研室、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部考核科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、援疆工作科、干部教育科、干部监督科、举报中心、信息管理中心、绩效考评办、新兴组织服务中心、社区服务管理中心。
中共喀什地区委员会组织部编制数115，实有人数80人，其中：在职71人，减少2人；退休9人，增加1人；离休0人，增加0人。
4. 资金投入和使用情况
《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财行【2024】1号）共安排下达资金216万元，为一般公共预算资金，最终确定项目资金总数为216万元。
截至2024年12月31日，实际支出216万元，预算执行率100%，用于2024年度引进人才补贴发放，其中，95万元发放青年储备人才生活补贴，39万元发放骨干人才生活补贴、4万元发放精英人才生活补贴。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
完成为2022年9月7日以来引进的135名急需人才发放生活补贴共216万元，做好引进急需人才关心关爱工作，营造栓心留人的工作生活环境，打响“才聚喀什·智慧丝路”招才引智名片，引导更多急需人才向喀什地区流动。
2.阶段性目标
根据项目目标指标内容按阶段填写项目
实施的前期准备工作：制定项目实施方案，统计喀什地区自2022年9月7日引进的急需人才名单及发放标准，做好补贴发放准备，往年急需人才补贴直接拨付各县市及各单位，2024年由地委组织部直接为急需人才发放生活补贴。
具体实施工作：根据前期统计好的继急需人才名单，按照补贴发放标准，为2022年9月7日以来引进的95名青年储备人才、39名骨干人才、1名精英人才发放生活补贴。
验收阶段的具体工作：对135名急需人才进行补贴发放情况核实，确保每名急需人才按照标准及时收到生活补贴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价喀什地区干部人才培养培训项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以喀什地区干部人才培养培训项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
 喀什地区干部人才培养培训项目综合评分表
一级指标	二级指标	  三级指标	              得分
决策（15分）	项目立项（5分）	  立项依据充分性（3分）		3
		                  立项程序（2分）		1.5
	        绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分） 	3
		                  绩效指标明确性（2分）		2
	        资金投入（5分）	  预算编制（3分）		3
		                  资金分配合理性（2分）         2
过程（20分）	资金管理（10分）  资金到位率（3分）		3
		                  预算执行率（3分）		3
				  资金使用合规性（4分）		4
	        组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）		5
				  制度执行（5分）		5
产出（45分）	产出数量（10分）  实际完成率（10分）		10
		产出质量（10分）  质量达标率（10分）		10
		产出时效（10分）  完成及时性（10分）		10
		产出成本（15分）  成本节约率（15分）		15
效益（10分）	项目效益（10分）  实施效益（10分）		10
满意度（10分）	满意度（10分）	  满意度（10分）		10
                权重分值：100分   总得分    	                99.5
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
王旭东任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
秦锐任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
余凤任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施喀什地区干部人才培养培训项目产生吸引和留住人才助力喀什地区发展的效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《喀什地区急需人才引进实施办法（试行）》（喀人才〔2022〕1号）文件立项，项目实施符合对引进的领军人才、精英人才、骨干人才、青年储备人才发放生活补贴，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：根据《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2024〕1号），喀什地区干部人才培养培训项目预算安排216万元，实际支出216万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：通过实施此项目，完成为2022年9月7日以来引进的95名青年储备人才、39名骨干人才、1名精英人才发放生活补贴共计216万元。
项目效益：通过实施此项目产生做好引进急需人才关心关爱工作，营造栓心留人的工作生活环境，打响“才聚喀什·智慧丝路”招才引智名片，引导更多急需人才向喀什地区流动的效益。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对喀什地区干部人才培养培训项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.5分，绩效等级为“优”。
一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	15	    14.5	96.67%
过程指标	20	      20	100.00%
产出指标	45	      45	100.00%
效益指标	20	      20	100.00%
合计	        100	    99.5	99.50%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分14.5分，得分率为96.67%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合《喀什地区急需人才引进实施办法（试行）》（喀人才〔2022〕1号）中：第五章第十二条“人才待遇保障；对引进的领军人才、精英人才、骨干人才、青年储备人才发放生活补贴”；本项目立项符合《中共喀什地区委员会组织部单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“5、负责人才工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“一般行政管理事务”经济分类为“其他对个人和家庭的补助”属于其他收入资金支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合中共喀什地区委员会组织部负责人才工作职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2024〕1号）决策依据编制工作计划和项目预算，经过与中共喀什地区委员会组织部分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上部务会研究确定最终预算方案，未制定可行性报告，根据评分标准，该指标扣0.5分，得1.5分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“计划为2022年9月7日以来引进的135名急需人才发放生活补贴共216万元，做好引进急需人才关心关爱工作，营造栓心留人的工作生活环境，打响“才聚喀什·智慧丝路”招才引智名片，引导更多急需人才向喀什地区流动。”。
②该项目实际工作内容为：为2024年度完成了为2022年9月7日以来引进的95名青年储备人才每人发放1万元生活补贴、39名骨干人才每人发放3万元生活补贴、1名精英人才发放4万元生活补贴，共计135人216万元，绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了为2022年9月7日以来引进的95名青年储备人才、39名骨干人才、1名精英人才发放生活补贴，达到吸引和留住人才助力喀什地区发展的效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为216万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为216万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了喀什地区干部人才培养培训项目实施方案，明确了总体思路及目标、并对为2022年9月7日以来引进的95名青年储备人才、39名骨干人才、1名精英人才发放生活补贴工作进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标10个，定量指标9个，定性指标1个，指标量化率为90%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为引进青年储备人才数95名、引进骨干人才数39名、引进精英人才数等于1名，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“补贴发放及时率等于100%”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目经过了科学论证，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为用于为喀什地区2022年9月7日以来引进的135名急需人才发放生活补贴，项目实际内容为为2022年9月7日以来引进的135名急需人才发放生活补贴共216万元，预算申请与《喀什地区干部人才培养培训项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金216万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：喜爱那个木资金用于为2022年9月7日以来引进的95名青年储备人才、39名骨干人才、1名精英人才发放生活补贴。青年储备人才每人发放1万元生活补贴，骨干人才每人发放3万元生活补贴，精英人才每人发放4万元生活补贴。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请喀什地区干部人才培养培训项目资金的请示》和《喀什地区干部人才培养培训项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2024〕1号），本项目实际到位资金216万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金216万元，为2022年9月7日以来引进的135名急需人才发放生活补贴，95万元发放青年储备人才生活补贴，39万元发放骨干人才生活补贴、4万元发放精英人才生活补贴，与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为216万元，其中：财政安排资金216万元，其他资金0万元，实际到位资金216万元，资金到位率等于100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额发放援疆人才。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   
（2）预算执行率：本项目实际支出资金216万元，实际到位资金216万元，预算执行率等于（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%等于100%；通过分析可知，喀什地区干部人才培养培训项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《中共喀什地区委员会组织部单位资金管理办法》《喀什地区急需人才引进实施办法（试行）》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《中共喀什地区委员会组织部资金管理办法》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《喀什地区急需人才引进实施办法（试行）》的相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目实施过程按照地委组织部资金管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证地委组织部部务会会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证喀什地区引进急需人才信息汇总表以及财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了喀什地区干部人才培养培训项目工作领导小组，由秦锐任组长，负责项目的组织工作；康茜任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：高斌和王建辉，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
引进青年储备人才数指标，预期指标值为等于95名，实际完成值为95名，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
引进骨干人才数指标，预期指标值为等于39名，实际完成值为等于39名，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
引进精英人才数指标，预期指标值为等于1名，实际完成值为等于1名，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
引进急需人才年度考核称职以上比率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
补贴发放及时率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
青年储备人才发放生活补贴金额指标，预期指标值为等于1万元/人，实际完成值为等于1万元/人，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
骨干人才发放生活补贴金额指标，预期指标值为等于3万元/人，实际完成值为等于4万元/人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
精英人才发放生活补贴金额指标，预期指标值为等于4万元/人，实际完成值为等于3万元/人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
本年支付急需人才生活补贴金额216万元，其中，95万元发放青年储备人才生活补贴，39万元发放骨干人才生活补贴、4万元发放精英人才生活补贴，项目经费都能控制绩效目标范围内。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
对于“社会效益指标”：
吸引和留住人才助力喀什地区发展指标，该指标预期指标值为积极，实际完成值为积极，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标分析
满意度指标：急需人才满意度满意度，该指标预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。
实施效益指标合计得20分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

喀什地区干部人才培养培训项目项目预算216万元，到位216万元，实际支出216万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，此项目无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《喀什地区干部人才培养培训项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有中共喀什地区委员会组织部主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。
（二）存在问题及原因分析
开展部门自我评价时评价对象过于单一，未实现对项目受益人员、知情人员大面积覆盖。项目实施前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估。
（三）下一步措施
开展部门自我评价时，不要局限于只针对项目实施人员进行评价，要对项目受益人员及对项目的知情人员一并开展评价工作。项目实施的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案稳步推进工作。

七、有关建议

1、项目评价资料有待进一步完善。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
2、评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。