中国共产主义青年团喀什地区委员会2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

一是领导本地区共青团、青联、学联、少先队等青年社团组织的工作，根据党的中心任务和上级团委的工作任务，结合本地实际和青年特点，研究制定工作计划并组织实施。

二是配合党政各有关部门做好青少年的宣传、教育工作，调查青年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

三是教育引导各族青少年树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观，让中华民族共同体意识根植喀什青少年的心灵深处。

四是组织带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，积极为党培养和输送优秀青年干部。

五是维护青少年合法权益，负责地区未成年人保护的日常工作，协助地委和行署处理 促进各族青少年广泛交往、全面交流、深度交融。提升共青团组织的引领力、组织力、服务力，促使喀什地区团委干部服务青年的能力提升。

六是承办地委和行署交办的其他工作任务。

### 二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团喀什地区委员会2024年度，实有人数14人，其中：在职人员13人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

中国共产主义青年团喀什地区委员会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、组织宣传部、业务部、少工委。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,595.79万元，其中：本年收入合计1,350.15万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1,245.64万元。

2024年度支出总计2,595.79万元，其中：本年支出合计1,600.78万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余995.02万元。

收入支出总体与上年相比，增加116.90万元，增长4.72%，主要原因是：本年山东援疆青少年“手拉手”青年创业就业，民族团结教育活动项目资金较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入1,350.15万元，其中：财政拨款收入312.93万元，占23.18%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,037.22万元，占76.82%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出1,600.78万元，其中：基本支出266.20万元，占16.63%；项目支出1,334.58万元，占83.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计312.93万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入312.93万元。财政拨款支出总计312.93万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出312.93万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加24.69万元，增长8.57%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数303.11万元，决算数312.93万元，预决算差异率3.24%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出312.93万元，占本年支出合计的19.55%。与上年相比，增加24.69万元，增长8.57%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比,年初预算数303.11万元，决算数312.93万元，预决算差异率3.24%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)245.50万元,占78.45%。

2.社会保障和就业支出(类)37.19万元,占11.88%。

3.卫生健康支出(类)11.18万元,占3.57%。

4.住房保障支出(类)19.06万元,占6.09%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为198.76万元，比上年决算减少3.21万元，下降1.59%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为46.70万元，比上年决算增加14.23万元，增长43.83%,主要原因是：本年增加团委聘请法律顾问项目，喀什地区团委内网远程终端接入节点分级保护测评集成项目，共青团工作服务项目等。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算数为0.04万元，比上年决算增加0.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，信息建设工程建设项目从其他支出科目调整至其他群众团体事务支出科目，导致此科目经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为1.63万元，比上年决算增加0.36万元，增长28.35%,主要原因是：本年增加退休人员绩效奖，退休费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为22.31万元，比上年决算增加0.27万元，增长1.23%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为13.25万元，比上年决算增加13.25万元，增长100.00%,主要原因是：本年1人调出至外县市，做实人员职业年金。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为9.48万元，比上年决算增加0.11万元，增长1.17%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.70万元，比上年决算减少0.20万元，下降10.53%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为19.06万元，比上年决算增加0.80万元，增长4.38%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.96万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，信息建设工程建设项目从其他支出科目调整至其他群众团体事务支出科目，导致此科目经费减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出266.20万元，其中：人员经费253.83万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费12.36万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.17万元，比上年减少1.87万元，下降91.67%，主要原因是：2024年度下半年公务用车划转至其他单位，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.17万元，占100.00%，比上年减少1.87万元，下降91.67%，主要原因是：2024年度下半年公务用车划转至其他单位，公务用车运行维护费减少。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.17万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.17万元，决算数0.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.17万元，决算数0.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度中国共产主义青年团喀什地区委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出12.36万元，比上年增加1.39万元，增长12.67%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额903.39万元，其中：政府采购货物支出19.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出883.98万元。

授予中小企业合同金额903.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额903.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值14.80万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,910.74万元，实际执行总额1,600.77万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数2,211.61万元，全年执行数1,318.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高项目绩效目标设置质量，严格落实审核流程，科学、合理、全面设置核心指标，去除无用指标，将预算指标设置与实际执行内容、部门经济分类科目相衔接。二是做“真”绩效评价，做“深”重点评价，做“好”结果应用，树牢“过紧日子”思想，进一步抓好各项绩效管理工作，充分发挥财政资金效益，确保资金精准高效使用。三是继续秉持项目资金精准、绩效管理全覆盖、“花钱必问效，无效必问责”、“谁使用、谁负责”、绩效管理与资金执行同步、运用绩效评价结果改进项目管理的绩效管理“六个理念”，构建全方位预算绩效管理格局，健全全过程预算绩效管理链条，完善全覆盖预算绩效管理体系，建立资金绩效管理与资金分配挂钩的机制，着力提高资金的配置效率和使用效益，加强预算绩效管理，为提高项目资金的配置效率和使用效益提供有力保障。发现的问题及原因：一是缺乏专业知识，对预算绩效管理工作存在应付了事的态度；二是预算执行存在偏差，由于部分项目支出预算指标本年下半年才下达，造成本单位在预算执行情况不好的情况。对个别项目资金使用方面预算不够细致、实施不够规范，出现项目资金结余数额多的情况；三是目标设定科学性及评价存在难度，由于部分目标的三级指标设定需要根据各部门科室的实际情况进行核实汇总，形成整合后统一名称的三级指标，对于如何科学整合分解全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价没有进行充分的研究论证。下一步改进措施：一是对绩效管理认识及理解，要进一步加强对系统全面的理论认识及培训，加强绩效管理学习及培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 1,691.75 | 2,910.74 | 1,600.77 | 10 | 55.00% | 5.5 |  |
|  | 上级资金： | 1.47 | 31.44 | 28.71 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 301.63 | 284.65 | 284.22 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 1,388.65 | 2,594.65 | 1,287.84 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略。全面深化改革、全面从严治团，组织动员全地区各族团员青年为谱写全面建设社会主义现代化国家新疆篇章贡献青春力量。全年组织开展招募西部计划志愿者大于等于960人并进行岗前培训大于等于960人，关心关爱在岗志愿者，做好这支青年队伍的暖人心工程，帮助喀什地区栓人才、固人心，让志愿者们更多地愿意服务新疆、扎根新疆；组织基层团干部进行培训，培训人数大于等于280人，提高基层团干部各项业务能力，提升共青团组织的引领力、组织力、服务力，促使喀什地区团委干部服务青年的能力提升；开展共青团专项活动大于等于4次，提高各族青年的青春活力，促进各族青少年广泛交往、全面交流、深度交融，营造良好的社会氛围；开展共青团基层工作调研工作大于等于3次，督促引导各县市团委工作开展情况。 |  |  | 全年组织开展招募西部计划志愿者961人，并将对全体新招募志愿者进行岗前培训，加强他们对新疆，喀什的认识，让他们迅速地适应这里的工作和生活，转变学生身份，为喀什的经济高质量发展贡献青春力量；组织基层团干部进行培训，参加培训人数280人，通过理论讲解、业务培训等，有效提升了基层团干部的能力水平，加强了基层团队伍的建设，为喀什地区下一步团工作的开展打下了坚实的基础；开展共青团专项活动4场次，开展共青团基层工作调研3次，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年基本职责，团的组织力、引领力、服务力进一步提升，大局贡献度进一步彰显，党执政的青年群众基础更加牢靠。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年招募西部计划志愿者人数 | >=960人 | 关于印发《2022-2023年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知中青联发〔2022〕2号 | 20 | 961人 | 100.1 | 20 |
|  |  | 全年开展西部计划志愿者岗前培训人数 | >=960人 | 关于做好2022-2023年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知新团办发〔2022〕16号 | 20 | 961人 | 100.1 | 20 |
|  |  | 全年团干部培训数量 | >=280人 | 共青团中央关于印发《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例（试行）》的通知中青发〔2021〕7号 | 20 | 280人 | 100 | 20 |
|  |  | 全年共青团专项活动开展次数 | >=4次 | 喀什地区共青团2023年度工作要点 | 15 | 4次 | 100 | 15 |
|  |  | 全年开展共青团基层工作调研次数 | >=3次 | 喀什地区共青团2023年度工作要点 | 15 | 3次 | 100 | 15 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年粤新青少年交往交流交融活动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 430.00 |  | 430.00 |  | 261.20 |  | 10 |  | 60.7% |  | 0.19分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 430.00 |  | 430.00 |  | 261.20 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年粤新青少年交往交流交融项目资金430万元，7个子项目将组织300余名粤喀青少年全面交往交流交融，一同感悟中华优秀文化，革命红色基因，不断增强“五个认同”，进一步促进粤喀青少年铸牢中华民族共同体意识。 |  |  |  |  |  |  | 组织全疆13所高校的20名国旗护卫队标兵赴北京天安门国旗护卫队开展了“石榴籽祖国行”交流活动；组织喀什地区疏附县、伽师县50名中小学生赴广东省、福建省开展为期7天的“石榴子”中小学生同心营活动；组织喀什地区29名优秀学子赴北京开展“逐梦外交”研学交流活动。在喀什开展了一场“粤新共绘同心圆”第二届粤喀篮球嘉年华暨“锋起‘一带一路’，携手同心筑梦”2024年锋基金青少年篮球文化交流赛；开展了2024胡明轩新疆篮球公益性活动；开展了广东大学生赴疆“三下乡”社会实践活动；开展了喀什地区2024年“团结杯”青少年5人制篮球联赛。提高了粤喀两地青少年铸牢中华民族共同体意识。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 粤新青少年交往交流交融系列活动场次 | >=7个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 活动开展率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月5日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | “石榴籽祖国行”青少年交流活动成本 | <=52.15万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38.2万元 | 0.99 | 偏差原因是“石榴籽祖国行”青少年交流活动于9月份已举行完毕，因项目审计完成才能支付尾款，因此成本就低。改进措施是以后做到科学、合理预算，减少误差。 |  |
|  |  |  | “石榴子”中小学同心营活动成本 | <=80.18万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =74.73万元 | 2.49 | 偏差原因是“石榴子”中小学同心营活动于8月份已实施完毕，项目审计报告12月份才出，因此尾款还没支出。改进措施是以后做到科学、合理预算，减少误差。 |  |
|  |  |  | “粤新工绘同心圆”第二届粤喀篮球嘉年华暨“锋起‘一带一路’，携手同心筑梦”2024年锋基金青少年篮球文化交流赛成功 | <=113.75万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45.07万元 | 0 | 偏差原因是“粤新工绘同心圆”第二届粤喀篮球嘉年华暨“锋起‘一带一路’，携手同心筑梦”2024年锋基金青少年篮球文化交流赛于10月份实施完毕，因准备报账材料需要准备和修改，没能及时支付。改进措施是以后做到科学、合理预算，减少误差。 |  |
|  |  |  | 2024胡明轩新疆篮球公益性活动成本 | <=24.54万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因是2024胡明轩新疆篮球公益性活动于6月份实施完毕，因准备报账材料和审计项目需要时间，因此还没支付。改进措施是以后做到科学、合理预算，减少误差。 |  |
|  |  |  | 广东大学生赴疆“三下乡”社会实践活动成本 | <=79.38万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31.64万元 | 0 | 偏差原因是广东大学生赴疆“三下乡”社会实践活动于10月份实施完毕，因支付相关材料不齐，没能支出。改进措施是以后做到科学、合理预算，减少误差。 |  |
|  |  |  | 喀什地区2024年“团结杯”青少年5人制篮球联赛成本 | <=50万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =46.06万元 | 2.41 | 偏差原因是喀什地区2024年“团结杯”青少年5人制篮球联赛于10月份实施完毕，报账材料不齐，还没付完尾款。改进措施是以后做到科学、合理预算，减少误差。 |  |
|  |  |  | 喀什学子“逐梦外交”研学交流活动成本 | <=30万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.98万元 | 1.75 | 偏差原因是喀什学子“逐梦外交”研学交流活动于1月份实施完毕，因中标价格比预算资金数小，因此成本就低。改进措施是以后做到科学、合理预算，减少误差。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进粤喀青少年铸牢中华民族共同体意识 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动青少年满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因是参与活动人员满意度高。改进措施是以后更高效实施项目，进一步提高满意度。 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 得分 | 77.83分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | “喀什伙伴”大学生实习实践项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4.48 |  | 4.48 |  | 4.48 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.48 |  | 4.48 |  | 4.48 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 联合哈尔滨工业大学、北京大学、同济大学等高校，在喀什进行实习实践，在喀什实习实践人数34名，每期到喀实习超1个月（含一个月）的，每月按博士生3000元、硕士生2000元、本科生1000元发放实习补助；不满 1个月的仅发放生活补助，其中15～30天的发放生活补助 500 元，7—14 天的发放生活补助 300 元，不满 7天的不予发放，通过在喀实习实践深入实施“丝路明珠英才”重点产业领域人才培养、“一事一议”引才用才等项目，擦亮“才聚喀什·智慧丝路”品牌，加快科技人才平台建设，加大人才投入力度，真正做到引得进、留得住、用得好。 |  |  |  |  |  |  | 给来自于哈尔滨工业大学、北京大学、同济大学等高校，在喀什进行实习实践的34名大学生发放4.48万元实习补助，通过实习实践，学生不仅提升了技能，还充分了解喀什各个行业工作情况，对以后喀什人才引进工作奠定了基础。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大学生实习实践参加人数 | >=34人 | 计划标准 | 34人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 大学生实习实践完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 大学生实习实践天数 | <=33天 | 计划标准 | 33天 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33天 | 15 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 博士在读学生补贴发放成本 | <=7800元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7800元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 硕士在读学生补贴发放成本 | <=31500元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31500元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 本科在读学生补贴发放成本 | <=5500元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5500元 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续推动喀什留才、引才、育才、留才工作成效 | 推动 | 计划标准 | 持续推动 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推动 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 实习实践人员满意度 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 得分 | 100分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | “我们爱科学”青少年科普教育项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 45.00 |  | 45.00 |  | 35.23 |  | 10 |  | 78.3% |  | 4.57分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 45.00 |  | 45.00 |  | 35.23 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为加强对青少年的现代文明教育、科普教育，引导各族青少年积极融入现代文明生活，全力推动“我们爱科学”青少年科普教育项目实施，举办“我们爱科学”青少年科普教育项目，引导各族青少年积极融入现代文明生活，形成学科学爱科学崇尚科学的氛围，筑牢青少年抵御极端思想渗透的防线，培养现代文明生活方式，增强国家荣誉感和民族自豪感，进一步铸牢中华民族共同体意识。 |  |  |  |  |  |  | 举办了一场“我们爱科学”青少年科普教育项目的启动仪式，租赁一辆车期限为3年，2024年支付租赁费5.3万元，保障了活动交通问题。通过“我们爱科学”活动引导各族青少年积极融入现代文明生活，形成学科学爱科学崇尚科学的氛围，筑牢青少年抵御极端思想渗透的防线，培养现代文明生活方式，增强国家荣誉感和民族自豪感，进一步铸牢中华民族共同体意识。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目启动仪式次数 | =1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  |  |
|  |  |  | 租赁车辆数量 | >=1辆 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年9月18日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 举办启动仪式活动成本 | <=30万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.93万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 租赁车辆费用成本 | <=15万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.3万元 | 0 | 偏差原因是租赁一辆车，但是租赁费用分3年支出。改进措施是根据工作计划及时进行支出。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升国家荣誉感和民族自豪感 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动人员满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因是本次参加“我们爱科学”科普活动启动仪式以及科普活动人员满意度高。改进措施是下一步更加高质量举办此项目，更进一步提高人员满意度。 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 得分 | 84.57分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 共青团工作服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4.00 |  | 4.00 |  | 3.90 |  | 10 |  | 97.5% |  | 9.38分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.00 |  | 4.00 |  | 3.90 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开展地区共青团系统干部培训1次，参加人数不少于100人，赴外出差不少于15次，促进各族青少年广泛交往、全面交流、深度交融，提升共青团组织的引领力、组织力、服务力，促使喀什地区团委干部服务青年的能力提升。 |  |  |  |  |  |  | 团委开展了2024年喀什地区基层团干部培训1次，参加人数为100人，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，采取理论学习、经验分享、实践教学等授课方式，达到了以理论武装团干部头脑、以经验分享增强团干部意识、以实践教学提升团干部能力的培训。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年培训人数 | >=100人 | 计划标准 | 98人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 7 |  |  |
|  |  |  | 全年出差次数 | >=15次 | 计划标准 | 12次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 2.5 | 偏差原因是本年度因援疆资金项目活动多，除自治区团委安排的会议以外，出差次数减少。改进措施是将开展多种多样的调研，提高工作效率 |  |
|  |  |  | 培训开展场次 | =1次 | 计划标准 | 1次 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训总成本 | <=18000元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18000元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 出差成本 | <=22000元 | 计划标准 | 20400元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21041元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 团委干部业务服务水平提高 | 提升 | 历史标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 得分 | 96.88分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 团委收山东对口援疆铸牢中华民族共同体意识交往交流交融项目专项项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 295.13 |  | 295.13 |  | 172.88 |  | 10 |  | 58.6% |  | 9.87分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 295.13 |  | 295.13 |  | 172.88 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 教育引领各族青少年崇尚英雄、学习英雄，从小铸牢中华民族共同体意识，活动总成本3.21万元；为各民族基层干部、军（警）解决各族青年婚恋交友难题，挖掘民族团结婚恋先进典型事迹，引导各族青年扎根喀什、奉献边疆，活动总成本为13.47万元；引导各族青少年发扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，用志愿服务活动载体教育各族青少年，总成本为5.83万元；通过民族团结主题宣讲，进一步强化民族团结教育工作成效，切实在各族青少年中铸牢中华民族共同体意识，活动总成本为6.51万元；持续营造各族青年学习使用国家通用语言文字的浓厚氛围，提升国家通用语言文字使用率与普及率，筑牢民族团结的语言基础，引导各族青少年增强“五个认同”，活动总成本为2.46万元；开展融情周末营活动，活动总成本为0.37万元。开展青少年“手拉手”研学营活动，活动成本为263.28万元。总开展活动场次8次，参与活动人数1000人。 |  |  |  |  |  |  | 总共开展12场活动，共计参与人数为1223人。通过开展志愿服务活动载体教育各族青少年，开展各类志愿服务活动引导各族青年志愿者发扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，用志愿服务活动载体教育各族青少年；通过民族团结主题宣讲，进一步强化民族团结教育工作成效，切实在各族青少年中铸牢中华民族共同体意识；持续营造各族青年学习使用国家通用语言文字的浓厚氛围，提升国家通用语言文字使用率与普及率，筑牢民族团结的语言基础，引导各族青少年增强“五个认同”；开展了融情周末营活动。开展了青少年“手拉手”研学营活动。通过开展一系列活动进一步强化了各族青少年铸牢中华民族共同体意识，进一步发扬志愿服务精神，贯彻落实了铸牢中华民族共同体意识工作安排。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动场次 | >=8次 | 计划标准 | 8次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 3 | 偏差原因：此项目全年活动共计开展次数为12次；已在合理范围内完成相关工作，做到节约成本，在有限的预算内完成更多的活动。改进措施：根据项目实际开展相关活动，更加精确活动场次。 |  |
|  |  |  | 活动参与人员数量 | >=1000人 | 计划标准 | 新增 | 11 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1223人 | 8.58 | 偏差原因：此项目参与活动总人员实际为1223人；已在合理范围内完成相关工作，做到节约成本，在有限的经费预算内使更多的人参与活动。改进措施：更加精确项目工作计划，指定活动参与人员，最大程度减少偏差。 |  |
|  |  | 质量指标 | 活动按期开展率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月18日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | “团·聚”青年交友联谊活动开展成本 | <=13.47万元 | 计划标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.5万元 | 0 | 偏差原因：“团·聚”青年交友联谊活动开展次数减少；改进措施：根据项目工作计划，开展活动，减少偏差 |  |
|  |  |  | 志愿服务活动开展成本 | <=5.83万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.66万元 | 3.71 | 偏差原因：本年度志愿服务活动开展次数少；改进措施：根据项目工作计划，根据计划多开展志愿服务活动，减少偏差 |  |
|  |  |  | 民族团结宣讲活动开展成本 | <=6.51万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.78万元 | 0 | 偏差原因：民族团结宣讲活动开展次数减少；改进措施：根据项目工作计划，多开展民族团结宣讲活动，减少偏差 |  |
|  |  |  | 鲁疆青少年“手拉手”研学营活动成本 | <=263.28万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =154.5万元 | 0 | 偏差原因：鲁疆青少年“手拉手”研学营活动已实施完毕，因项目需要审计，审计报告12月份才出，尾款还没支付；改进措施：根据项目工作计划，资金及时进行支出，减少偏差 |  |
|  |  |  | 国家通用语言文字大赛活动成本 | <=2.46万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.44万元 | 2.94 | 偏差原因：国家通用语言文字大赛已实施完毕，因经济科目错误，本年度无法支出；改进措施：根据项目计划，及时做科学合理预算编制，减少偏差 |  |
|  |  |  | 青少年融情周末营活动成本 | <=0.37万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因是因为2022年度援疆资金，周末营项目资金没花完，进行原路退回。改进措施是：后期科学合理做预算，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 铸牢中华民族共同体意识教育成本 | <=3.21万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因是本年度没开展铸牢中华民族共同体意识学校教育活动。改进措施是后期进行科学做预算，按照实施方案进行活动。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升各族青年民族团结意识 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动人员满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度指标目标值设置偏低，实际完成值偏高。改进措施：结合实际情况合理设置目标值。 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 得分 | 81.1分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 团委收山东援疆2024年鲁疆青少年“手拉手”系列融情交流活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 306.40 |  | 306.40 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |
|  | 其他资金 |  | 306.40 |  | 306.40 |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年计划开展1场喀什学子“逐梦外交”研学活动，计划参与人数不少于30名，计划支付2025年1-7月开展泰山天山手拉手融情交流活动项目40%的预付款276.4万元。通过北京交流研学促进两地青少年民族团结教育，铸牢中华民族共同体意识。 |  |  |  |  |  |  | 因此项目12月开展，已经完成了25人一批次，因时间很紧，来不及准备报账材料，此项目资金没支出。30万元逐梦外交项目2025年2月已审计完成，下一步2025年3月份及时进行支出。剩余资金2025年上半年及时进行支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动场次 | >=1批次 | 历史标准 | 2次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 参加活动人数 | >=30人 | 历史标准 | 600人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25人 | 5.82 |  | 偏差原因：活动计划30人，实际参加人数25人。改正措施是以后做到科学精准预算，减少误差。 |  |
|  |  | 质量指标 | 参加活动人员出勤率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 活动开展及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 泰山天山手拉手青少年融情交流活动40%预付款 | <=276.4万元 | 历史标准 | 782万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：此项目通过公开招标进行，因时间比较晚，年底没来得及预付款，此项目无支出。改正措施是以后做到科学精准预算，减少误差。 |  |  |
|  |  |  | 喀什学子“逐梦外交”研学活动成本 | <=30万元 | 历史标准 | 30万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：活动已实施完毕，因准备报账材料有点多，时间紧，没办法支出。改正措施是以后按工作计划及时进行支付。 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进鲁喀两地青少年交往交流及民族团结教育 | 促进 | 历史标准 | 促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | >=98% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度实际完成值是100，与预算指标有偏差。改进措施是以后提高活动质量，精准做预算 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 得分 | 65.82分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 团委收山东援疆拨喀什地区青年创业就业培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 210.80 |  | 210.80 |  | 118.08 |  | 10 |  | 56.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 210.80 |  | 210.80 |  | 118.08 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 推进青年就业创业工作，壮大创业导师队伍，加强青年就业创业见习基地建设，开展就业创业培训4次，参加培训人数为600余人，总的培训成本为2108040元，培训合格率为100%。 |  |  |  |  |  |  | 组织未就业青年开展了青年创业就业培训，培训活动4场次，培训活动人数716人。通过未就业青年的创业培训，提升社会青年就业创业能力水平，喀什地区青年就业能力持续提升。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训场次 | =4次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =4次 | 6 |  |  |
|  |  |  | 培训参与人员 | >=600人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =716人 | 4.84 | 偏差原因：实际培训参与人数为716人，与预期目标存在偏差。改进措施：下一年度设置目标精确人数，减少偏差。 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训开展及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56% | 0 | 偏差原因：截至12月底，资金支付及时率不足100%，改进措施：加快项目支付进度。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月14日 | 7 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每次培训平均成本 | <=52.7万元/次 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.52万元/次 | 0 | 偏差原因：因农村青年致富带头人培训参加人数较多，为了达到预期培训效果，分三期开展培训。改进措施：前两期培训目前已开展完毕，拟计划3月中旬前开展完毕三期培训。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 喀什地区青年就业创业能力提升 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与培训人员满意度 | >=98% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因是参与培训人员满意度整体非常满意。改进措施是下一步更加提高培训质量。 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 得分 | 61.84分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 团委收山东援疆拨民族团结教育活动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 51.00 |  | 51.00 |  | 9.49 |  | 10 |  | 18.6% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 51.00 |  | 51.00 |  | 9.49 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 引导各族青少年发扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，用志愿服务活动载体教育各族青少年，活动总费用为10万元；持续营造各族青年学习使用国家通用语言文字的浓厚氛围，提升国家通用语言文字使用率与普及率，筑牢民族团结的语言基础，引导各族青少年增强“五个认同”，活动总成本为5万元；组织全地区各族青年创业带头人30人，赴山东省参观优秀、规模企业，开展企业经营相关培训，活动总成本为36万元。总开展活动场次5次，参与活动人数200人。 |  |  |  |  |  |  | 开展了民族团结宣讲活动，以南疆社会面青年为主体举办国家通用语言大赛、培训；组织全地区各族青年创业带头人，赴山东省参观优秀、规模企业，开展了相关培训；总共参与活动人数为237人，开展活动场次13次，用志愿服务精神为社会服务，各族青年学习使用国家通用语言文字的氛围，进一步铸牢中华民族共同体意识。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 活动开展次数 | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13次 | 0 | 偏差原因是本年度开展志愿服务活动场次较多。改进措施是以后合理安排预算，减少误差。 |  |
|  |  |  | 参加活动人数 | >=200人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =237人 | 6.52 | 偏差原因是本年度开展志愿服务活动，国通语大赛次数多，因此参与人员也多。改进措施是以后做预算要精准，减少偏差。 |  |
|  |  | 质量指标 | 活动开展率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月20日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 青年志愿活动成本 | <=10万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.63万元 | 2.85 | 偏差原因是因经济科目列错，没办法支出。改进措施是进一步精准预算各项指标。 |  |
|  |  |  | 国家通用语言大赛成本 | <=5万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.86万元 | 0 | 偏差原因是活动已实施完毕，剩下的是结余资金。改进措施是进一步精准预算各项指标。 |  |
|  |  |  | 青年创业带头人交往交流交融活动成本 | <=36万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因是项目已实施完毕，因青年创业带头人交往交流交融活动的材料准备时间超过了报账时间，因此无法支出。改进措施是进一步精准预算各项指标。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进喀什地区各族青年就业创业能力 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  |  |  | 引导各族青少年志愿服务精神 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动人员满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因是参与活动人员较多，满意度也高。改进措施是以后更高质量完成项目。 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 得分 | 63.37分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 团委收山东援疆拨民族团结项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 44.47 |  | 44.47 |  | 14.64 |  | 10 |  | 32.9% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 44.47 |  | 44.47 |  | 14.64 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 邀请山东省青少年学生代表总44人来喀什开展融情交流活动，参观学习喀什少数民族特色的建筑、爱国主义教育基地、人文景观，开展与喀什本地青少年结对子、爱国主义教育、志愿服务等活动，增进青少年间的了解，实现各族青少年深度交流、深度交融，增进民族团结，进一步铸牢中华民族共同体意识；组建喀什地区青少年“正能量联盟”1个，吸纳喀什本地影响力的网络主播、大V，开展相关的培训，征集、购买、创作发布传播正能、弘扬主旋律的作品，展现喀什地区民族团结的成果、人民群众的幸福生活等，对冲网络负面信息，引导青少年树立正信正行，进一步坚定跟党走的信息决心。 |  |  |  |  |  |  | 开展了“鲁喀石榴籽”青少年交流活动，邀请山东省青少年学生代表共44人来喀什开展融情交流活动，参观学习喀什少数民族特色的建筑、爱国主义教育基地、人文景观，开展与喀什本地青少年结对子、爱国主义教育、志愿服务等活动，增进青少年间的了解，实现了各族青少年深度交流、深度交融，增进民族团结，进一步铸牢中华民族共同体意识。其中一个子项目：组建喀什地区青少年“正能量联盟”，为避免产生社会舆情，本年度没开展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组建喀什地区青少年正能量联盟 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 偏差原因：因2024年社会层面产生了相关团公众号社会舆情，因此项目无法开展，避免产生更多的社会舆情。改进措施是合理设置目标值 |  |
|  |  |  | 开展“鲁喀石榴籽”活动 | =1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  |  |
|  |  |  | 参与活动人数 | >=44人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =44人 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目经费保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =32.9% | 0 | 偏差原因是避免产生更多的社会舆情，一个子项目没开展。改进措施是合理设置目标值，做好预算，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 石榴籽活动按期开展率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支出及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年5月21日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 组建正能量联盟成本 | <=30万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：因本年度未开展此项目，因此项目没有支出。改进措施是根据工作计划及时进行支出。 |  |
|  |  |  | 开展鲁喀石榴籽活动成本 | <=14.47万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.635万元 | 9.9 | 偏差原因是此项目审计之后，合减一部分钱，因此活动成本比预算数偏低。改进措施是以后做到精准预算，减少偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升各族青少年民族团结意识 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 活动参与人员满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因是石榴籽活动参与人员满意度高。改进措施是继续提高活动举办质量，进一步提高人员满意度。 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 得分 | 68.9分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 团委山东援疆青少年融情交流与鲁疆青少年“手拉手”活动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 782.00 |  | 782.00 |  | 666.08 |  | 10 |  | 85.2% |  | 6.30分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 782.00 |  | 782.00 |  | 666.08 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过研学营活动和融情周末营活动，加强鲁喀青少年对彼此的了解，增强共建伟大祖国维护民族团结的信念，坚定共建美丽家乡和报效祖国的决心。总活动开展人数不少于700人，开展活动总场次5次，研学营活动成本为780万元，融情周末营活动成本为2万元。 |  |  |  |  |  |  | 开展了一次“鲁疆青少年”手拉手活动、一次逐梦外交活动、四次周末营活动，共计参与人数863人。通过参加活动青少年增强了共建伟大祖国维护民族团结的信念，坚定共建美丽家乡和报效祖国的决心。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参与活动人数 | >=700人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =863人 | 4.6 | 偏差原因是因多开展一次周末营活动，参与人数有偏差。改进措施是以后根据计划进行活动，精确活动人数。 |  |
|  |  |  | 活动开展次数 | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 4.8 | 偏差原因是多开展一次周末营活动。改进措施是以后精准预算，做到计划数和执行数相匹配 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目经费保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 活动按期开展率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月5日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 鲁疆青少年“手拉手”研学营活动成本 | <=780万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =664.188万元 | 6.29 | 偏差原因是此项目审计报告12月份出的，时间紧没来得及支出。改进措施是以后根据工作计划及时进行支出。 |  |
|  |  |  | 青少年手拉手融情周末营活动成本 | <=2万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.89万元 | 8.63 | 偏差原因是此项目已实施完毕，因其他交通费经济科目不够支出，12月份无法调整科目，没有支出。改进措施是以后根据工作计划及时进行支出。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升各族青少年民族团结意识 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因是参与活动人员满意度高。改进措施是以后提高活动质量，进一步提高参与活动人员满意度。 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 得分 | 88.62分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 团委收自治区团委拨疫情专项项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据单位实际需求，不定时采购防疫物资，包括洗手液、口罩、消毒液、消毒湿巾等消毒用品至少100件，创造无疫办公环境，保障地区团委全体领导干部与志愿者的身体健康，保障地区团委疫情可控无扩散。购买志愿者马甲350件，组织开展防疫志愿服务活动，为营造健康安全的社会环境做出一份贡献。 |  |  |  |  |  |  | 此项目没开展，是因为暂时不需要采购消毒物品及志愿者马甲，因此此项目未形成支出。下一步将观察形式进行合理预算。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购消毒物品数量 | >=100件 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0件 | 0 | 偏差原因是因疫情形势，未采购消毒物品，因此，采购消毒物品数量指标完成率为0%。改进措施是以后按照工作计划及时进行采购。 |  |
|  |  |  | 采购志愿者马甲件数 | >=350件 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0件 | 0 | 偏差原因是2024年度没有疫情，未采购志愿者马甲，因此，采购志愿者马甲件数为0%。改进措施是以后按照工作计划及时进行采购。 |  |
|  |  | 质量指标 | 物品验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因是因目前没有验收的物品，未采购相关物品，因此，物品验收合格率0%。改进措施是以后按照工作计划及时进行验收。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 偏差原未采相关物品，因此，没支付资金。改进措施是以后按照工作计划及时进行支付 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未完工 | 0 | 偏差原因是没开展此项目。改进措施是以后按照工作计划及时开展项目。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿者马甲成本 | <=30000元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0 | 偏差原因是没有参与活动的志愿者，没有购买志愿者马甲。改进措施是以后按照工作计划及时进行采购。 |  |
|  |  |  | 消毒物品购买成本 | <=20000元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0 | 偏差原因是不需要购买消毒用品。改进措施是以后按照工作计划及时进行采购。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 地区团委疫情可控性 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标完成度底 | 0 | 偏差原因是疫情什么时候结束或者复发条件是不可控因素。改进措施是以后科学进行预算。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与人员满意度 | >=98% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因是活动没有参与人员，因此也无法调研满意度。改进措施是以后积极组织志愿者，及时开展活动。 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 得分 | 0分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 团委收自治区青少年发展基金会拨共青团爱心生日会项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 关心关爱少年儿童健康成长，促进各族少年儿童交往交流交融，在全地区中小学校少先队组织中全面开展“共青团爱心生日会”活动至少2次，参与活动人数大约为200元，活动成本为2369元。 |  |  |  |  |  |  | 通过开展两次“共青团爱心生日会”活动，活动参与人员为152人，让更多的少年儿童在党、团、队组织的关心关爱下健康快乐成长，促进更多的青少年交往交流交融。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动场次 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 8 |  |  |
|  |  |  | 参与活动人数 | >=152人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =152人 | 8 | 偏差原因是原计划两次爱心生日会参加人员为100人，但实际开展活动时参加人员为152人。改进措施是做项目预算计划更加精准。 |  |
|  |  | 质量指标 | 活动开展率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 其他标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年5月21日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 爱心生日会平均活动费用 | <=0.12万元/次 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.12万元/次 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进各族少年儿童交往交流交融 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 活动参与人员满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因是目标值设置偏低，改进措施是合理设置目标值 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 得分 | 100分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 团委聘请法律顾问项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为团委提供法律业务服务，聘请1位法律顾问，聘请费用小于等于2万元，保障2024年全年团委涉法事项正常开展，提升团委干部法律意识，推动团委更好地开展维权工作。 |  |  |  |  |  |  | 团委聘请了1位法律顾问，聘请费用等于2万元，保障了2024年全年团委涉法事项正常开展，提升了团委干部法律意识，推动了团委更好地开展维权工作。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问人数 | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 法律问题处置率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 处置法律问题及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月18日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请法律顾问成本节约率 | >=0% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高团干部法律意识 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 团委干部对法律顾问服务的满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因是目标值设置偏低，改进措施是合理设置目标值 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 得分 | 100分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 广东省青少年发展基金会拨付团委鼓号队建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算10万元，根据喀什地区各学校少先队工作开展情况及工作表现，队工作开展情况良好的6所学校发放大型鼓号队器材，每套大型鼓号队器材大约16666元，主要用于开展鼓号队培训，通过鼓号队训练，可以有效实施德育教育、美育教育和组织纪律训练、仪表行为。 |  |  |  |  |  |  | 购买了价值9.99万元的鼓号队器材，根据实际调研，选出6所学校，给每所学校无偿划转了大型鼓号队器材，保障学校开展鼓号队培训，改善了学校训练条件，提升了学生艺术素养，丰富了学校文化生活，通过鼓号队训练，高效实施德育教育、美育等学生全面发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大型鼓号队器材套数 | =6套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =6套 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 器材配备率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月25 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 大型鼓号队器材购置成本 | <=16666元/套 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16666元/套 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升少先队员集体主义感 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度指标目标值设置偏低，实际完成值高；改进措施：以后设置目标值时结合实际情况合理设置 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 得分 | 100分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 西部计划服务管理工作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团喀什地区委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 21.09 |  | 21.09 |  | 20.76 |  | 10 |  | 98.4% |  | 9.61分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.09 |  | 21.09 |  | 20.76 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年持续深化大学生志愿服务西部计划服务新疆专项的实施，保障喀什地区大学生西部计划志愿者项目办住房3套，喀什地区项目办志愿者发放（补贴）8人，同时关心关爱在岗志愿者，做好西部计划志愿者各项保障工作，岗前培训新招募志愿者至少120人，更好地落实西部计划志愿者服务基层工作做到生活帮扶、政策留人、事业留心，让志愿者们更多地愿意服务新疆、扎根新疆。 |  |  |  |  |  |  | 为保障喀什地区大学生西部计划志愿者项目办住房租赁了3套房，一年给项目办志愿者8人每月1500元标准发放了补贴，同时关心关爱在岗西部计划志愿者各项保障工作，岗前培训志愿者75人。真正落实了西部计划志愿者在喀什生活和工作中的困难，推进志愿者工作，为喀什高质量发展做出贡献。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障住房数量 | =3套 | 计划标准 | 3套 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =3套 | 7 |  |  |
|  |  |  | 地区项目办志愿者人数 | >=8人 | 计划标准 | 8人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 7 |  |  |
|  |  |  | 西部计划志愿者培训人数 | >=120人 | 计划标准 | 107人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75人 | 0.44 | 偏差原因是今年培训资金有限，参加培训人数就减少。改进措施是下一步扩展参加培训人数。 |  |
|  |  | 质量指标 | 西部计划志愿者招募到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 0 | 偏差原因是1粤分至3月份特定目标类项目资金还未下达，4月份才补发了前三个月的。改进措施是以后做好预算，及时给志愿者发放补助。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年=12月5日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障志愿者住房租赁成本 | <=43100元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43110元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 保障志愿者住房各类费用（电费，水费，物业费，取暖费等） | <=8030元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7340.86元 | 3.14 | 偏差原因是志愿者房屋用电量低，支付电费就少。改进措施是科学进行预算，减少误差，及时进行保障。 |  |
|  |  |  | 保障地区项目办志愿者每月补贴成本 | <=1500元/人/月 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1500元/人/月 | 4 |  |  |
|  |  |  | 调研（差旅）的成本 | <=6000元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3432.5元 | 0 | 偏差原因是本年度团委工作繁忙，志愿者调研次数减少，差旅费就有剩余情况。改进措施是以后多安排调研，及时给他们报销。 |  |
|  |  |  | 志愿者岗前培训成本 | <=9750元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9750元 | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善志愿者生活条件 | 提高 | 历史标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益志愿者满意度 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 得分 | 82.19分 |  |  |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》