部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：喀什地区各类展会项目

实施单位（公章）：喀什国际博览中心

主管部门（公章）：喀什地区行政公署

项目负责人（签章）：麦麦提艾力·艾山

填报时间：2025年02月25日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，根据《第八届中国亚欧博览会总体工作方案》《第三届全球数字贸易博览会喀什代表团代表团参会方案》《第八届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会喀什代表团参会参展方案》和《第二届中国国际供应链促进博览会喀什代表团参会方案》，我单位负责《参会参展方案》，并组织实施。负责协调、督促地区代表团参展、人员各类证件的办理等相关工作；负责地区代表团参加“数博会”、“丝博会”和“链博会”新疆名优特新产品推介会、考察调研活动的组织工作；负责制定《贸促组展工作方案》，并组织实施；负责参展人员、企业报名登记、上报、参展企业图片、文字、资料的收集和筛选，大会期间宣传资料的发放和国内外参会参展企业推介材料的收集工作；负责主会场布置；负责做好展区特装统筹、展区设计、展场门头设计制作等相关工作；统筹展会的协调服务工作；做好组委会安排的其他工作。做好场馆统筹设计、策划展区、展板设计搭建，负责统筹安排各县市展区面积；负责协调、指导、督促场馆布置搭建等相关事宜。
充分发挥展会平台作用，推动会展经济高质量发展，丰富对外开放载体，提升对外开放层次，加强与国内国际产业联动经贸交流，借助各项展会平台开展经贸交流和宣传推介，积极鼓励和引导喀什地区企业“走出去”，开拓国内、国际市场，助力喀什经济高质量发展。
2. 主要内容及实施情况
本项目建设主要是助力喀什经济高质量发展。
2024年拟计划举办展会次数不少于2次，参展企业数量不少于50家，到会客商人数不少于100人，该项目明细如下:举办中国亚欧商品博览会:113.44万元 ,其他各类展会:7万元，广泛邀请各省市知名企业参展，充分运用对口援疆省市优势资源，坚持展会搭建平台、突出资源优势，拓展国内（国际）需求，促进贸易连通，实现互利共赢理念，采用线上线下互动融合新模式，有效提高喀什地区特色产业影响力，带动喀什地区经济快速增长。
3.项目实施主体
喀什国际博览中心为全额事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有3个办公室：综合部、策划业务部、技术服务部。编制人数10人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制10人。实有在职人数10人，其中：行政在职0人、参公0人、事业在职10人。离退休人员1人，其中：事业退休人员1人。
4. 资金投入和使用情况
关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知【2024】1号共安排下达资金120.44万元，为本级财政资金，最终确定项目资金总数为120.44万元。
截至2024年12月31日，实际支出66.91万元，预算执行率55.55%。用于举办中国亚欧商品博览会64.85万元，其中：亚欧博览会形象特装展位搭建34.89万元，展位租赁费16.5万元，专场推介会8.8万元，宣传册、参会指南、证件费0.41万元，差旅费2.25万元，法律顾问2万元；用于举办其他展会2.06万元，其中：用于参加全球数字贸易博览会差旅费0.72万元，参加丝绸之路国际博览会差旅费0.61万元，参加中国国际供应链促进博览会差旅费0.73万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
根据《第八届中国亚欧博览会总体工作方案》《第十四届（中国）新疆喀什·中亚南亚商品交易会实施方案》《第三届全球数字贸易博览会喀什代表团代表团参会方案》《第八届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会喀什代表团参会参展方案》和《第二届中国国际供应链促进博览会喀什代表团参会方案》，举办展会次数不少于2次，参展企业数量不少于50家,到会客商不少于100人，举办第二届链博会、第三届数博会、第八届丝博会、第八届亚欧博览会、第十四届喀交会和其他各类展会，我单位负责对接相关工作，主动服务和融入国家重大战略，丰富对外开放载体，提升对外开放层次，加强与国内国际产业联动经贸交流，借助消博会和丝博会平台开展经贸交流和宣传推介，积极鼓励和引导喀什地区企业“走出去”，开拓国内、国际市场，推进喀什经济更好更快发展，实现社会稳定和长治久安。紧紧围绕国家“一带一路”建设这个重大战略布局和“十四五”规划，充分运用对口援疆省市优势资源，坚持“展会搭建平台、突出资源优势，拓展国内（国际）需求，促进贸易连通，实现互利共赢”理念，采用线上线下互动融合新模式，搭建名优特色产品产销平台，提高合作交流、宣传推介成效，展示喀什发展成果，助力喀什经济发展和全面小康社会建设。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：组委会多次召开专题会议进行安排部署，拟定了《第八届中国－亚欧博览会喀什地区代表团参会参展工作方案》，并成立由地区分管领导为组长、各相关单位为成员的组织机构，明确任务分工，压实工作责任，确保各项筹备工作稳步推进。
具体实施工作：根据第八届亚博会组委会的安排和要求，结合喀什地区参展参会工作的实际，制定了《第八届中国－亚欧博览会喀什地区代表团参会参展工作方案》，完成了喀什地区形象特装展位的设计搭建，按照地区粮油产业、棉花和纺织服装产业、绿色有机果蔬产业、优质畜产品产业、油气产业、煤炭煤电产业、绿色矿业、新能源新材料等战略性新兴产业、文化旅游产业、现代商贸物流产业十大产业和喀什经济开发区、喀什自贸区等板块进行设置，并按照产业分类，完成了布展工作。
验收阶段的具体工作：按照行署分管领导的安排，喀什地区在第八届亚博会期间签订招招商引资项目30个，签约总额达150.03亿元，投资项目涉及纺织服装、绿色矿业、装备制造、生物医药、新能源新材料等多个领域，取得较好工作成效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握该项目2024年项目资金和完成的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为2024年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高项目资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以喀什地区各类展会项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
喀什地区各类展会项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
立项程序（2分）         2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  2
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  2
资金分配合理性（2分）         1
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  0
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分） 5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）  0
效益（10分） 项目效益（10分）   实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）  10
                权重分值：100分	   总得分    	               79.0 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准、历史标准。对于定性指标，通过问卷调查方式采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
肖浪涛任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
麦麦提艾力·艾山、蒋丽任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
 陈建明、张生、廖丽娟、徐明、王潇婷、景羽西、秦凡凯任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。 
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施喀什地区各类展会项目为实现喀什地区经济高质量发展。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：喀什地区各类展会项目主要通过《喀什国际博览中心2024工作计划》、《喀什国际博览中心党组会议纪要》文件立项，项目实施符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划、法律法规要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：喀什地区各类展会项目预算安排120.44万元，实际支出66.91万元，预算执行率55.55%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：喀什地区各类展会项目的实施，完成了5次展会参展工作任务、办展2次、参展3次，为喀什地区经济高质量发展奠定基础，使得十二县市的特色产品成功打响等。
项目效益：通过实施此项目在展会期间签订招商引资项目30个，签约总额达150.03亿元，投资项目涉及纺织服装、绿色矿业、装备制造、生物医药、新能源新材料等多个领域。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对喀什地区各类展会项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分79分，绩效等级为“中”。
喀什地区各类展会项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标       15 12 80.00%
过程指标       20 17 85.00%
产出指标       45 30 66.67%
效益指标       20 20 100.00%
合计              100 79 79.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分12分，得分率为80%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知【2024】1号中：“关于喀什地区各类展会项目预算申请”；；本项目立项符合《喀什国际博览中心单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“第三条 喀什国际博览中心的主要职责”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“其他商贸事务支出”经济分类为“商品和服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。结合喀什国际博览中心工作职责，并组织实施该项目，围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与喀什国际博览中心分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“举办展会次数不少于2次，展会邀请人员出勤率等于100%、项目完成时间等于2024年12月25日前”。
②该项目实际工作内容为：积极打造区域性国际会展名城名片，努力提升筹办展会活动的能力和水平。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了绩效目标内容和相关参展工作，助力喀什经济高发展，预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为120.44万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为120.44万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额较不匹配。因组委会对展会展位面积进行统一调减，直接导致了在搭建成本、人工成本等资金大量减少、造成资金执行率低。
⑤本单位制定了喀什地区各类展会项目实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标扣1分，得2分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为举办展会次数，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目喀什地区各类展会项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为喀什地区各类展会项目120.44万元，项目实际内容为66.91万元，预算申请与《喀什地区各类展会项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金120.44万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：举办中国亚欧博览会展会费用113.44万元、举办其他展会费用7万元。实际支出：举办中国亚欧博览会展会费用64.85万元、举办其他展会费用2.06万元预算确定资金量与实际工作任务较不匹配。根据评分标准，该指标扣1分，得2分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请喀什地区各类展会项目资金的请示》和《喀什地区各类展会项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知【2024】1号，本项目实际到位资金120.44万元，实际支出66.91万元，资金分配额度较不合理，与我单位实际需求不适应。资金分配与实际有偏差，根据评分标准，该指标扣1分，得1分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分17分，得分率为85%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为120.44万元，其中：财政安排资金120.44万元，其他资金0万元，实际到位资金120.44万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金66.91万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=55.55%；执行率低于60%，不得分；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣3分，不得分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什国际博览中心资金管理办法》《喀什国际博览中心专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《喀什国际博览中心资金管理办法》《喀什国际博览中心政府采购业务管理制度》《喀什国际博览中心合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：我单位该项由项目负责人提出经费预算支出可行性方案，经过与本单位负责项目分管领导沟通后，报本单位党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为45分，实际得分30分，得分率为66.67%。
（1）对于“产出数量”
举办展会次数指标，预期指标值为2次，实际完成值为2次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
展会邀请人员出勤率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日，实际完成值为2024年11月30日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
举办中国亚欧博览会展会成本指标，预期指标值为113.44万元，实际完成值为64.85万元，指标完成率为57.17%，完成率低于60%，根据评分标准，该指标得0分，偏差原因：由于亚博会组委会对展位面积进行统一调减，导致相应费用减少，改进措施：根据项目实际情况及时调整。
举办其他展会成本指标，预期指标值为7万元，实际完成值为2.06万元，指标完成率为29.43%，完成率低于60%，根据评分标准，该指标得0分，偏差原因：因地区参加的其他展会要根据行署分管指导批示，具体工作职责不确定，预算存在不确定因素，改进措施:根据项目实际情况及时调整。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提高喀什地区经济社会发展指标，该指标预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标分析
项目满意度指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“满意度指标”：参加展会人员满意度，该指标预期指标值为=100%，实际完成值为=100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

喀什地区各类展会项目预算120.44万元，到位120.44万元，实际支出66.91万元，预算执行率为55.55%，项目绩效指标总体完成率为83.8%，偏差率为28.25%，偏差原因因地区参加的其他展会要根据行署领导指标，拟定展会参展方案报行署，采取的措施根据项目实际情况及时调整。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是严格按照《实施方案、参展展会方案》执行，参照测算依据更加细化前期测算明细，保证资金高度使用，根据展会变动及时作出调整，避免造成指标浪费，提高绩效完成率。二是明确指标设置，根据我单位实际工作情况合理设置指标和指标值。
（二）存在问题及原因分析
一是本次亚博会因组委会对展会展位面积进行统一调减，直接导致了在搭建成本、人工成本等资金大量减少、造成资金执行率低；原因本单位工作任务由上级分管领导安排部署，我单位在做年初项目预算时是根据上一年度支出明细作为依据，但实际执行时还是根据上级分管领导安排通知。二是指标设置欠缺，“喀交会”有我单位工作任务，但资金由行署专项支出，不确定是否算在指标内；原因“喀交会”由我单位进行整体布展筹建、A厅特装搭建等，此类资金支出由我单位向行署申报。
（三）下一步改进措施
目前项目已经结束，下次项目实施前，组织单位领导和相关业务人员进行绩效业务学习培训，讨论、研究上两期展会项目，以此为依据，对会展所涉及的费用进行详细、精准测算，避免再次出现类似问题。

七、有关建议

一是加强单位领导和相关业务人员对展会项目的测算明细，在项目实施中，根据展会调整及时对资金进行增减，提高我单位资金执行率。二是加强绩效业务学习培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。