部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：阳光集团产业引导基金前期出资注册资本金项目

实施单位（公章）：喀什地区国有资产监督管理委员会会

主管部门（公章）：喀什地区国有资产监督管理委员会

项目负责人（签章）：赵建刚

填报时间：2025年02月27日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《中华人民共和国公司法》、《政府投资基金暂行管理办法》、《喀什地区产业引导基金管理办法》第二条 “由区政府出资参与设立并按照市场化方式运作的政策性基金，旨在实现政府引导与市场化运作的有效结合，吸引社会资金投入政府支持领域和产业，支持地区重点行业(领域)产业发展”。等相关政策文件与规定，旨在通过直投及设立子基金的方式进行投资，建立基金项目库，投资于符合喀什地区产业发展规划和产业政策导向的“十大产业”的重点龙头企业及优质项目，吸引优质企业落地，发挥基金的招商作用。
2. 主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
2023年12月27日喀什地委财经委员会审议地区财政局提交的《关于设立产业引导基金撬动社会资本聚力助推高质量发展的请示》，会议指出：由喀什地区主导发起总规模50亿元“喀什自贸区高质量发展引导基金”，采取母子架构管理模式，引导各类社会资本更好地支持喀什自贸区产业高质量发展，新疆金投集团发挥“人才援喀、智力援喀、产业援喀”的积极作用。喀什阳光集团首期出资额20000万元由地区财政以注入阳光集团资本金方式给予拨款。
（2）项目实施情况
2024年11月25日签订《喀什阳光融通股权基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》，12月3日在喀什市市场监管局注册成立“喀什阳光融通股权基金合伙企业(有限合伙)”并取得营业执照。双方合伙人已完成首期资本金实缴出资20100万元（12月24日阳光集团实缴注资20000元，12月25日新动能公司实缴注资100万元），12月27日基金管理人向基金协会提交基金备案资料，2025年1月9日备案成功。
3.项目实施主体
喀什阳光国有资产投资经营集团有限公司成立于2016年10月28日，地址：位于喀什市南湖路阳光小区D区9号商铺101号，是喀什地区国资委监管的国有独资公司。注册资本金5亿元，实缴到位2.92亿元，主业为资产经营管理、汽车租赁服务、现代物业服务及自有资金对外投资业务。
本单位主要职能为：集团公司共设6个职能部门，分别为办公室、党建人事部、财务中心、投融资部、法律风控部、纪检监察室；现有下属一级全资子公司10家，参控股公司9家，合伙企业1家，在册职工374名。
股东及股东会职权由地区国资委代为行使；董事会成员7名，其中外部董事4名均为地区国资委选派，集团内部董事3名；经理层成员4名。
4. 资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
共安排下达资金20000万元，为财政拨款地区本级资金，最终确定项目资金总数为20000万元。
（2）资金使用情况
截至2024年12月31日，实际支出20000万元，预算执行率100%，资金主要用于出资成立喀什阳光融通股权基金合伙企业(有限合伙)的注册资本金。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
按照自治区党委、喀什地委经济工作部署要求，围绕喀什地区“十大”产业战略布局，立足喀什地区资源禀赋优势，设立高质量产业投资基金。该产业引导基金聚焦粮油产业、棉花和纺织服装产业、绿色有机果蔬产业、优质畜产品产业、油气产业、煤炭煤电煤化工产业、绿色矿业产业、新能源新材料等战略性新兴产业、文化旅游产业、现代商贸物流产业等“十大产业”，以及喀什地委、行署确定的其他重点领域，通过设立子基金，以股权投资形式，大力推动符合条件的企业经营性项目建设和拟上市企业发展。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：2024年4月3日与第三方机构新疆汇智工程咨询有限公司、北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所等于2024年5月至7月期间对设立“喀什自贸区高质量发展引导基金”项目开展了调查论证；7月28日第三方机构完成《可研报告》、《风险防控报告》、《法律尽职调查报告》等调查论证报告。
具体实施工作：2024年3月27日上报地区国资委《关于设立“喀什自贸区高质量发展引导基金”项目签订合伙协议的请示》；2024年4月3日国资委批复原则同意阳光集团与新疆金投集团子公司新疆新动能股权投资管理有限公司签订《合伙协议》；阳光集团根据调查论证及调查资料及时完善《合伙协议》并反馈给新动能公司；7月29日阳光集团完成支委会前置研究程序，7月30日上报国资委《关于开展“喀什自贸区高质量发展引导基金”项目投资前调查论证相关情况的报告》，8月12日收到国资委批复“阳光集团申请修改原合作协议，需与新动能股权公司协商一致后，重新履行三重一大事项决策和程序”，9月2日阳光集团收到新动能公司《关于喀什自贸区高质量发展基金相关事宜的函》，回复“新疆产业发展投资引导基金暂无法出资至喀什自贸区基金。请贵公司按照2023年12月27日喀什地委财经委员会议和2024年4月3日喀什地区国资委党委会会议要求，共同推进喀什自贸区基金设立”，10月24日阳光集团董事长崔宝君一行三人前往乌鲁木齐，会同新动能公司召开《合伙协议》修订内容相关事项协商会议。2024年11月25日签订《喀什阳光融通股权基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。
验收阶段的具体工作：12月3日在喀什市市场监管局注册成立“喀什阳光融通股权基金合伙企业(有限合伙)”并取得营业执照。双方合伙人已完成首期资本金实缴出资20100万元（12月24日阳光集团实缴注资20000元，12月25日新动能公司实缴注资100万元），12月27日基金管理人向基金协会提交基金备案资料，2025年1月9日备案成功。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）、《中华人民共和国公司法》、《政府投资基金暂行管理办法》、《喀什地区产业引导基金管理办法》等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。结合地区实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
3. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以阳光集团产业引导基金前期出资注册资本金项目为评价对象，项目预算涵盖2024年3月至2024年12月的全部资金投入与支出。对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
4. 绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
（4）社会、生态等影响：旨在推动产业高质量发展，通过充分的筛选和审查，筛选出优质项目进行产业扶持。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益等根据项目实际情况设置的个性指标。
 阳光集团产业引导基金前期出资注册资本金项目综合评分表 
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）  3
立项程序（2分）  2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）      3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）  5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）  15
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）  10
                权重分值：100分		            总得分    	100 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价由于项目实际实施过程和完成情况原因，主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
郝东任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
张革敏任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
彩梦娜任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施阳光集团产业引导基金前期出资注册资本金项目产生产业扶持效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过地委行署相关文件立项，项目实施符合要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：阳光集团产业引导基金前期出资注册资本金项目预算安排20000万元，实际支出20000万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：该项目于2024年12月24日对喀什融通股权基金合伙企业（有限合伙）出资20000万元，已注资完成。
项目效益：产业引导基金将通过直投及设立子基金的方式进行投资，一是直投方面，将加强与喀什经济开发区管委会、商务局、招商局等联系，形成定期联络机制，保障信息互通，建立基金项目库，投资于符合喀什地区产业发展规划和产业政策导向的“十大产业”的重点龙头企业及优质项目；二是将与喀什地区市县区域搭建设立子基金，发挥市县区域的资源优势，投资有潜力项目，为市县区域优质企业和重大项目提供助力；三是在国内遴选优秀的子基金管理人，吸引社会资本进行投资，发挥基金的杠杆放大作用，吸引优质企业落地，发挥基金的招商作用。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对阳光集团产业引导基金前期出资注册资本金项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。每项一级指标得分情况见下表：
阳光集团产业引导基金前期出资注册资本金项目
绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15.00         15.00 100%
过程指标 20.00         20.00 100%
产出指标 45.00         45.00 100%
效益、满意度指标20.00         20.00 100%
合计         100.00         100.00 100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：根据地委行署相关文件及提交的《关于设立产业引导基金撬动社会资本聚力助推高质量发展的请示，会议指出由喀什地区主导发起“喀什自贸区高质量发展引导基金”，采取母子架构管理模式，引导各类社会资本更好地支持喀什自贸区产业高质量发展，新疆金投集团发挥“人才援喀、智力援喀、产业援喀”的积极作用。结合喀什阳光集团公司实际情况，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据地委行署相关文件的有关规定和决策依据，编制工作计划和项目预算，经过与主要领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党支委员会研究确定最终预算方案，项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“受益企业1家、成立母基金1个”。
②该项目实际工作内容为：受益企业1家喀什阳光国有资产投资经营集团有限公司、成立喀什阳光融通股权基金合伙企业（有限合伙）1个。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标，完成了受益企业1家、成立母基金1个、注册资本金合规率100%、项目按时完成及资金支付率100%、达到社会效益指标推动产业高质量发展、阳光集团满意度为99.57%，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为20000万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为20000万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目阳光集团产业引导基金前期出资注册资本金项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为注册资本金，项目实际内容阳光集团对喀什阳光融通股权基金合伙企业(有限合伙)出资20000万元，已注资完成，预算申请与项目内容匹配；
本项目预算申请资金20000万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：注册资本金20000万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请阳光集团产业引导基金前期出资注册资本金项目资金的请示》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据地委行署相关文件本项目实际到位资金20000万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为20000万元，其中：财政安排资金20000万元，实际到位资金20000万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金20000万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：制定了《阳光集团财务收支制度》、《阳关集团投资管理制度》、《阳光集团内部控制制度》、《喀什地区产业引导基金管理办法》，相关制度均符合且规范喀什地区产业引导基金的运作与管理，促进政府投资基金持续健康运行，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：该项目的实施符合《喀什地区产业引导基金管理办法》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的程序；项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
受益企业数量指标，预期指标值为受益企业数量1家，实际完成值为1家，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
成立母基金个数指标，预期指标值为成立母基金1个，实际完成值为1个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得20分。
（2）对于“产出质量”：
注册资本金使用合规率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。
合计得15分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日，实际完成时间为2024年12月3日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。
资金支付完成率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“社会效益指标”：
推动产业高质量发展指标，该指标预期指标值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度情况指标包括项目满意度1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“满意度指标：阳光集团公司满意度99.57%，该指标预期指标值为98%，实际完成值为99.57%，指标完成率为101.60%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

阳光集团产业引导基金前期出资注册资本金项目预算20000万元，到位20000万元，实际支出20000万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
在“喀什自贸区高质量发展引导基金”项目推进过程中，形成了一套行之有效的经验及做法，具体如下：一是规范流程与严格审批；项目严格遵循审批流程，从提交请示到国资委批复，每个环节都经过严谨审核，确保项目合法合规，保障资金安全和投资效益。二是及时跟进与高效执行；各环节负责主体及时跟进任务，如阳光集团完成支委会前置研究程序后迅速上报相关报告；收到批复和函件后及时回复处理。在完成首期资本金实缴出资后，基金管理人迅速向基金协会提交备案资料，仅1个月左右便完成备案，体现了高效执行力。三是多方协同合作；喀什地区积极引入新疆产业发展投资引导基金参与合作，同时与新疆金投集团紧密协作。新疆金投集团发挥“人才援喀、智力援喀、产业援喀”作用，其子公司新疆新动能股权投资管理有限公司作为基金管理人和执行合伙事务人，与喀什阳光集团共同推进项目。各方明确职责，阳光集团负责出资，新动能公司负责基金管理运作，形成高效协同机制。
（二）存在问题及原因分析
一是流程衔接不顺畅：项目从请示上报到最终实施，历经多个环节，各环节之间的时间间隔较长，流程衔接不够紧凑。二是沟通协调效率低：在项目推进过程中，阳光集团与新动能公司、国资委等相关方之间的沟通协调存在不足。三是决策流程繁琐：从项目请示、报告到批复，多次涉及决策流程，且中间出现修改协议需重新履行决策程序的情况，决策流程繁琐，耗时较长，影响项目推进效率。
（三）下一步改进措施
一是优化流程管理：梳理项目全流程，明确各环节时间节点与责任主体，制定详细项目时间表，运用项目管理工具实时监控进度，提前预警可能出现的延误，确保项目按计划推进，避免环节拖沓。二是加强沟通协调：建立定期沟通机制，如每月举行项目沟通会，确保阳光集团、新动能公司、国资委等各方及时共享信息，高效解决问题。三是提升决策效率：简化决策流程，明确各层级决策权限，对于常规事项采用快速决策机制，减少层层审批耗时。四是规范文档管理：设立专门文档管理岗位，对项目相关请示、批复、报告、协议等资料进行分类整理、归档保存，确保资料完整性与可追溯性。

七、有关建议

一是 优化决策体系：对现有的决策流程进行全面评估，明确各决策环节的核心要点和关键审批事项。对于一些重复性、常规性的决策内容，建立简化的决策机制，如制定决策模板或采用备案制，减少不必要的审批程序。二是加强人员培训：对参与项目的相关人员进行沟通技巧培训，提高沟通能力和协作意识。培训内容包括如何有效表达观点、倾听他人意见、处理沟通冲突等，促进各方在沟通协调过程中更加顺畅高效。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。