部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：专用设备购置项目

实施单位（公章）：喀什地区特种设备检验检测所

主管部门（公章）：喀什地区市场监督管理局

项目负责人（签章）：崔永兵

填报时间：2025年01月02日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，通过实施本项目旨在提升喀什地区特种设备检验检测所业务检测能力，确保喀什地区特种设备检验检测业务有秩序、按时、顺利的完成，提高特种设备的使用效率。
2. 主要内容及实施情况
本项目主要用于特种设备检验检测工作，保障喀什地区特种设备检验依法履行相关特种设备检验职责，确保喀什全区特种设备安全运行。喀什地区特检所是经国家质量监督检验总局资质认可并正式批准的甲类特种设备综合检验机构。承担六大类特种设备30项检验检测工作，主要承担锅炉，压力容器、压力管道、电梯、起重机械安装监督检验；承担压力管道安装监督检验；承担锅炉，压力容器，压力管道电梯，起重机械和场（厂）内机动车辆的定期检验；承担锅炉介质的定期检验；承担安全法定期效验；各类气瓶检验。
3.项目实施主体
喀什地区特种设备检验检测所为全额事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有5个办公室：办公室、业务室、机电室、承压室、瓶检站。
编制人数25人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制25人。实有在职人数21人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职21人。离退休人员14人，其中：行政退休人员0人、事业退休14人。
4. 资金投入和使用情况
本项目根据喀地财行〔2024〕1号共安排下达资金67万元，为喀什地区本级资金，最终确定项目资金总数为67万元。
截至2023年12月31日，实际支出54.95万元，向财政打报告提交预算告知书收回资金12.05万元收，调整后预算资金为54.95万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
主要完成了18台检验检测专用设备购置，并投入使用。县周边片区农业的重要支柱产业。主要承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械安装监督检验；承担压力管道安装监督检验；承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内机动车辆的定期检验；承担锅炉介质的定期检验；承担安全阀定期校验；各类气瓶检验。根据《特种设备安全法》我所依法履行相关特种设备检验职责确保全区特种设备安全运行。
2.阶段性目标
根据项目目标指标内容按阶段填写项目
实施的前期准备工作：实施的前期准备工作：认真学习相关要求与规定，成立项目实施领导小组，做出项目具体实施方案，要求各科室科学合理测算本年度的支出预算和工作计划，倒排工期，做好项目开展前的各项准备工作。
具体实施工作：项目资金下达后，总结上年度工作的基础上，按照采购要求，通过公开招标的方式进行采购，按照资金管理办法及资金支付审批流程依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。
验收阶段的具体工作：项目成功与否的关键，在这个阶段首先确定验收标准和方法，在项目实施过程中，需要购置耗材时，与供应商确定验收标准和方法。每次付款后验收时，按照产品规格、参数、质量、功能、性能，进行验收，做好出库入库的监督和记录存档工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以专用设备购置项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
专用设备购置项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
立项程序（2分）         2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  2
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  2
资金分配合理性（2分）         1
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分） 5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）  10
效益（10分） 项目效益（10分）   实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）  10
                权重分值：100分	   总得分    	                97 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
崔永兵任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
冯志轩任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
夏扎旦、杨忠华任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施专用设备购置项目有效提升特种设备检验检测公共服务水平，助力喀什地区经济建设和发展。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要根据喀地财行〔2024〕1号、《特种设备安全发展战略纲要》、《特种设备安全监管改革顶层设计方案》、《特种设备安全与节能事业发展“十三五”规划》政策立项；本项目立项符合《喀什地区特种设备检验检测所配置内设机构和人员编制规定》立项，项目实施符合本单位项目管理制度、资金管理办法、国库集中支付管理制度要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：专用设备购置项目预算安排54.95万元，实际支出54.95万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：通过公开招标购入18台专用设备，全部验收合格并投入使用，结余资金12.05万元，实现了过紧日子的要求，节约成本，同时极大地提升了设备利用率，提高了使用人员满意度。
项目效益：通过实施此项目，有效减少喀什地区企业特种设备致亡率，有效提升特种设备检验检测公共服务水平，助力喀什地区经济建设和发展。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对专用设备购置项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分97分，绩效等级为“优”。
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标       15 12 80%
过程指标       20 20 100%
产出指标       45 45 100%
效益指标       20 20 100%
合计              100 97 97%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分12分，得分率为80%。
（1）立项依据充分性：本项目根据喀地财行〔2024〕1号、《特种设备安全发展战略纲要》、《特种设备安全监管改革顶层设计方案》、《特种设备安全与节能事业发展“十三五”规划》政策立项；本项目立项符合《喀什地区特种设备检验检测所配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“保障喀什地区特种设备检验依法履行相关特种设备检验职责，确保喀什全区特种设备安全运行”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“一般公共服务支出”经济分类为“专用设备购置”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合保障喀什地区特种设备检验依法履行相关特种设备检验职责，确保喀什全区特种设备安全运行职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与亚力昆·库尔班分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“购置18台专用设备”。
②该项目实际工作内容为：通过公开招标购入18台专用设备。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了18台专用设备的购置工作，并投入使用，达到提升了本单位特种设备检验检测公共服务能力，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为67万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为67万元，后期项目资金结余12.05万元，向财政打预算告知书申请通过后，收回财政。预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额有出入，扣1分。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，细化为：购置检验检测专用设备、设备验收合格率、政府采购率、购置设备成本、设备利用率等指标，根据评分标准，该指标不扣分。
合计得2分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为购置检验检测专用设备（台），三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“采购完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目资金符合喀地财行〔2024〕1号文，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为购置18台专用设备，项目实际内容为购入18台专用设备，预算申请与《专用设备购置项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金67万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：专用设备购置费用54.95万元。预算确定资金量与实际工作任务不匹配。本项目预算额度测算依据较不充分，根据评分标准，该指标扣1分，得2分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请专用设备购置项目资金的请示》和《专用设备购置项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2024〕1号），本项目实际到位资金67万元，资金分配额度较不合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际不相适配，该项目结余资金12.05万元，已打报告收回资金，根据评分标准，该指标扣1份，得1分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为54.95万元，其中：财政安排资金54.95万元，其他资金0万元，实际到位资金54.95万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金54.95万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《特检所单位资金管理办法》《特检所专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《特检所资金管理办法》《财务收支业务管理制度》《特检所政府采购业务管理制度》《采购合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《特检所专项资金管理制度》《特检所政府采购业务管理制度》《采购合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中存在调整事项，调整手续资料完备。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了专用设备购置项目工作领导小组，由崔永兵任组长，负责项目的组织工作；冯志轩任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：夏扎丹和杨忠华，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
购置检验检测专用设备（台）指标，预期指标值为=18台、套，实际完成值为18台、套，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
政府采购率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
设备验收合格率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
采购完成时间指标，预期指标值为=2024年9月前，实际完成值为2024年8月底，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
购置设备成本指标，预期指标值为=3.05万元/台，实际完成值为3.05万元/台，指标完成率为100，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提升特种设备检验检测公共服务能力指标，该指标预期指标值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）对于“经济效益指标”：
设备利用率，该指标预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（3）对于“生态效益指标”：
无

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标分析
对于“满意度指标：使用人员满意度指标，该指标预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

专用设备购置项目预算54.95万元，到位54.95万元，实际支出54.95万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是加强管理，严格按照《特种设备检验成本性支出项目实施方案》进行管理并执行，顺利完成本项目。二是加强组织领导，落实责任，确保专人转岗开展本项目绩效评价工作，从项目管理到资金管理，均能够很好的执行。三是加强动态监管，定期向领导汇报项目资金支付进度，加强与供应商的沟通，确保本年度特种设备检验检测工作顺利完成。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标设置时，要尽量量化，进行定量分析，使得项目评价更加具体化、数字化；二是开展绩效评价人员的绩效理念不足，专业能力有待提升；三是预算编制资金不合理。主要是预算编制之初，按照政府采购直接购买方式，根据特种设备三方询价编制预算，本年执行时按照上级部门管理要求，通过公开招标形式，购入专用设备，形成资金结余。并及时向财政打报告，收回结余资金。
（三）下一步改进措施
一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算。
二是加强绩效目标管理，对业务部门进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效自评等全过程的业务培训。

七、有关建议

1.建立和完善绩效评价体系，优化指标体系和评价标准，结合工作实际，科学合理的设置绩效指标。
2.提高绩效评价工作重要性的认识，对绩效评价工作人员，进行专业化培训，提高对绩效评价体系的理解和认识。
3科学合理的编制下一年度预算资金，避免造成资金冗余，导致资金浪费。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。