部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：计量专用设备购置项目

实施单位（公章）：喀什地区计量检定所

主管部门（公章）：喀什地区市场监督管理局

项目负责人（签章）：郭炜

填报时间：2025年04月17日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等根据国家十四五规划，需要在2025年前对所有强制检定项目做建标处理，所以喀什地区计量检定所根据计划合理购置计量专用设备定，通过实施本项目旨在提升喀什地区计量检定所业务检测能力，确保喀什地区计量检定业务有秩序、按时、顺利的完成，使计量检定能力得到提升。
2. 主要内容及实施情况
本所是依法设置的喀什地区唯一法定计量检验机构，它于1994年7月29日经喀什地区编委喀地字[1994]14号文件批准成立建所，隶属于喀什地区市场监督管理局。检测工作不受任何外部干扰，独立完成各类检验任务，保证唯一法定计量公正立场。本项目主要用于提升喀什地区计量检定工作，保障喀什地区计量检定依法履行相关量值传递、溯源职责，主要承担喀什地区计量器具量值检定方面监督检验、委托检定等任务。同时承担本地区与量值有关的计量器具量值传递工作提供数据收纳统计工作等，根据地区财政预算资金安排，我单位计划在2024年根据文件要求采购国产化办公设备不少于12台；计量专用设备购置不少于4套，并投入检定工作，新增该设备检定覆盖率，提高计量检定覆盖率，持续为全地区计量业务发展提供有力保障，补足欠缺的检定项目，为全地区需要的企业提供便捷检定条件，提高被检单位的满意度。
根据年初项目预算目标，完成国产办公电脑10台，国产打印机2台，计量专用设备4套，在2024年7月完成设备采购手续并陆续投入使用，项目执行完毕后提高我所检定项目覆盖率，持续为全地区计量业务发展数据准确提供有力保障，新购置的计量专用设备补充了我所新的检定项目，为全地区需要量值溯源的企业提供便捷的检定条件，提高被检单位的满意度。
3.项目实施主体
喀什地区计量检定所为全额事业单位，纳入2022年部门决算编制范围的有：办公室、业务室、4个职能科室；石油化工实验室、民生计量实验室、食品工业实验室、医疗卫生专业中心， 4个专业检测室。编制人数28人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制28人。实有在职人数28人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职28人。离退休人员14人，其中：行政退休人员0人、事业退休14人
4. 资金投入和使用情况
根据《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2024〕1号）共安排下达资金43万元，为单位资金资金，最终确定项目资金总数为43万元。
截至2024年12月31日，实际支出43万元，预算执行率100%，用于计量专用设备购置项目其中15万元用于购置国产化办公设备（电脑10台、综合打印机2台）；28万元用于购置专用计量设备4套。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
完成4套计量转用设备的采购、完成12台国产办公电脑及打印设备，采购的5套设备及国产办公设备均安装调试完毕并已投入使用，保障了在现有检定能力的基础上提升喀什地区计量检定所的检定专业能力，全力保障全地区量值溯源传递的真实性跟可靠性。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：认真学习《喀什地区计量所政府采购管理办法》，成立项目实施领导小组，做出计量专用设备购置项目具体实施方案，要求各科室积极开展对所购置的专用设备进行市场询价测算本年度的支出预算和工作计划，倒排工期，做好项目开展前的各项准备工作。
具体实施工作：项目资金下达后，总结上年度工作的基础上，各科室按照工作计划及设备采购计划，分阶段分任务，严格按照项目管理制度，开展本年度的设备采购计划，合理安排采购人员，针对所需采购的计量器具，第一时间完成设备采购公告挂网工作，并积极对接供应商核对参数确定所采购的设备满足日后的检定工作。按照资金管理办法及资金支付审批流程依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。
验收阶段的具体工作：项目成功与否的关键，在这个阶段首先确定验收标准和方法，在项目实施过程中，需要购置专用设备，与供应商确定设备的参数和方法。付款后验收时，按照产品参数、质量、功能、性能，进行验收，做好监督和记录存档工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

绩效评价目的、对象、时间和范围。
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2024年财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以计量专用设备购置为评价对象实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
计量专用设备购置项目评分表
一级指标	二级指标	  三级指标	              得分
决策（15分）	项目立项（5分）	  立项依据充分性（3分）		3
		                  立项程序（2分）		2
	        绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分） 	3
		                  绩效指标明确性（2分）		2
	        资金投入（5分）	  预算编制（3分）		3
		                  资金分配合理性（2分）         2
过程（20分）	资金管理（10分）  资金到位率（3分）		3
		                  预算执行率（3分）		3
				  资金使用合规性（4分）		4
	        组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）		5
				  制度执行（5分）		5
产出（45分）	产出数量（10分）  实际完成率（10分）		10
		产出质量（10分）  质量达标率（10分）		10
		产出时效（10分）  完成及时性（10分）		10
		产出成本（15分）  成本节约率（15分）		15
效益（10分）	项目效益（10分）  实施效益（10分）		10
满意度（10分）	满意度（10分）	  满意度（10分）		10
                权重分值：100分		            总得分    	100
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
郭炜任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
谭均任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
塔玛热、阿迪力任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
通过实施计量专用设备购置项目有效提升计量检定公共服务水平，助力喀什地区经济建设和发展。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过喀署办发【2016】90号、《喀什地区计量所“十四五”规划》《中华人民共和国计量法》、《计量检定实施管理细则》等计量法律、法规和规章。依法对全地区与量值传递相关的计量器具依法开展强制检定及非强制检定工作，符合国家、自治区以及喀什地区相关政策、规划和法律法规立项，项目实施符合本单位项目管理制度、资金管理办法、国库集中支付管理制度要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：计量专用设备购置项目预算安排43万元，实际支出43万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：主要用于专用设备购置4套、国产化办公设备12台，验收合格率100%，保障了对计量检定专业领域方面的检定能力的提升确保设备投入使用后对喀什地区空白检定领域有所覆盖。
项目效益：提高了办事效率，更好的服务了地方企业，同时也提高了实验室的检验能力，同时为市场监督管理的对口监督科室提供行政执法的有力数据，对严格执法、准确执法提供了重要数据支撑，该项目执行为提高跟弥补我所现有检定能力的空缺提供了重要帮助，在所购置的专用设备领域补充了我所所欠缺的检定能力。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。 计量专用设备购置项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。
计量专用设备购置项目绩效评价评分汇总表
一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	   15.00	15.00	100%
过程指标	   20.00	20.00	100%
产出指标	   45.00	45.00	100%
效益指标	   20.00	20.00	100%
合计	          100.00	100.00	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合《喀什地区计量检定所“十四五”规划》《中华人民共和国计量法》、《计量检定工作实施办法》内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《喀什地区计量鄋单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“三定方案”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2013804”经济分类为“2013804”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合喀什地区计量检定所职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
该项目主要通过喀署办发【2016】90号、《喀什地区计量检定所“十四五”规划》《中华人民共和国计量法》、《计量检定工作实施办法》等产品质量法律、法规和规章。依法对全地区产品生产、使用环节进行产品质量检验，符合国家、自治区以及喀什地区相关政策、规划和法律法规立项，目的是提升喀什地区产品质量检验所业务检测能力。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2024〕1号）以及计量所2023年15号会议纪要项目是按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，通过实施本项目确保喀什地区产品质量检验检测业务有秩序、按时、顺利的完成，提高质量检验检测专用设备的使用效率，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“根据地区财政预算资金安排，我单位计划在2024年根据文件要求采购国产化办公设备不少于12台；计量专用设备购置不少于4套，并投入检定工作，新增该设备检定覆盖率，提高计量检定覆盖率，持续为全地区计量业务发展提供有力保障，补足欠缺的检定项目，为全地区需要的企业提供便捷检定条件，提高被检单位的满意度。
②该项目实际工作内容为：根据地区财政预算资金安排，我单位计划在2024年根据文件要求采购国产化办公设备不少于12台；计量专用设备购置不少于4套，并投入检定工作，新增该设备检定覆盖率，提高计量检定覆盖率，持续为全地区计量业务发展提供有力保障，补足欠缺的检定项目，为全地区需要的企业提供便捷检定条件，提高被检单位的满意度。。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标专用设备购置指标、国产化办公设备购置数量指标、质量指标设备验收合格率指标、时效指标项目完成时间指标、成本指标单台设备采购成本指标，完成了专用设备采购及办公设备采购，达到计量专用设备采购的相关效益，预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为43.00万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为43.00万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额平均每台设备采购2.69万元相匹配。
⑤本单位制定了计量专用设备项目实施方案，明确了总体思路及目标、并对专用设备采购及办公设备采购等任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为国产化办公设备购置数量大于等于12台、设备购置数量指标值为大于等于4套，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间指标”指标值为等于2024年7月30日。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标分别为数量购置设备数量和经济成本指标中的平均设备成本，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标计划数相对应。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目计量专用设备购置，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为专用设备购置，项目实际内容为计量专用设备购置，预算申请与《计量专用设备购置项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金43万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：计量专用设备费用28.00万元、国产办公设备费用15.00万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请计量专用设备购置项目资金的请示》和《计量专用设备购置项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《喀什地区财政局2024年批复文件》（喀地财发〔2024〕1号），本项目实际到位资金43.00万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求其中15万用于购置12台国产化电脑及2台综合国产化打印机；28万元用于购置4套计量专用设备，相适应。资金分配15万用于购置12台国产化电脑及2台综合国产化打印机；28万元用于购置4套计量专用设备与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：计量专用设备购置项目预算金额为43万元，实际到位资金为43万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=43/43*100%=100%。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，项目预算金额为43万元，实际执行金额为43万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=43/43*100%=100%。由于资金执行率达100%，根据评分标准，该指标得3分。
（3）资金使用合规性：本项目根据喀署办发【2016】90号、《地区计量检定所“十四五”规划》《中华人民共和国计量法》、《货币资金管理办法》、《财务管理制度》等计量法律、法规和规章相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：本项目根据喀署办发【2016】90号、《地区计量所“十四五”规划》《中华人民共和国计量法》、《货币资金管理办法》、《财务管理制度》等相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《喀什地区计量所项目管理办法》《喀什地区计量所项目管理制度》《喀什地区计量检定所采购业务管理制度》《喀什地区计量检定所合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书《关于喀什地区计量检定所计量专用设备购置项目政府采购合同》、验收评审表《关于喀什地区计量检定所计量专用设备购置项目政府采购验收单》、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了计量专用设备购置项目工作领导小组，由郭炜任组长，负责项目的组织工作；谭均任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：塔玛热和杨志刚，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，该指标不扣分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”：
国产化办公设备购置数量指标，预期指标值为大于等于12台，实际完成值为12台，指标完成率为100%，印证资料为采购合同，与预期目标一致，无偏差，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
设备购置数量指标，预期指标值为大于等于4套，指标完成率为100%，印证资料为采购合同，与预期目标一致，无偏差。根据评分标准，该指标不扣分，得5分
合计得10分
（2）对于“产出质量”：
设备验收合格率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，印证资料为验收单，根据评分标准，该指标不扣分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为等于2024年7月30日 %，实际完成值为等于2024年7月10日，指标完成率为100%，印证资料为验收单，根据评分标准，该指标不扣分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
每台（套）设备采购成本指标，预期指标值为小于等于2.69万元/套，实际完成值为2.69万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，无偏差。根据评分标准，得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提高计量检定能力指标，该指标预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，与预期目标一致，无偏差。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意类指标包括项目满意度1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
满意度指标分析
对于“满意度指标：受检单位满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，印证资料为满意度调查问卷汇总表，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

计量专用设备购置项目预算43万元，到位43万元，实际支出43万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是加强管理，严格按照体系管理文件进行管理并执行，顺利完成本项目。二是加强组织领导，落实责任，确保专人转岗开展本项目绩效评价工作，从项目管理到资金管理，均能够很好的执行。三是加强动态监管，定期向领导汇报项目资金支付进度，加强与供应商的沟通，确保本年度计量检定工作顺利开展
（二）存在问题及原因分析
一是对项目执行指标和指标值通过市场调研准确设定对应指标，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，需要加大外界监督的力度，通过三方评价提高项目执行质量，三是自我评价还是存在对项目的主观判断容易评价过度优秀造成评价结果不完全准确，四是现场评价的项目效益评价内容较少无法客观准确的判断具体带来哪些效益及效益覆盖不全面等问题。
（三）下一步措施
1.建立和完善绩效评价体系，优化指标体系和评价标准，结合工作实际，科学合理的设置绩效指标。
2.提高绩效评价工作重要性的认识，对绩效评价工作人员，进行专业化培训，提高对绩效评价体系的理解和认识。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好市场调研充分做到有价可依，市场覆盖规模，项目使用环境是否符合现有条件，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实项目施中存在的漏洞，在以后的项目实施过程中加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。