部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年驻点招商工作项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区招商局

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区招商局

项目负责人（签章）：尹飞

填报时间：2025年03月04日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(一)项目背景
1.目标设定科学性及评价存在难度，由干部分目标的三级指标设定需要根据各部门科室的实际情况进行核实汇总，形成整合后统一名称的三级指标，对于如何科学整合分解全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价没有进行充分的研究论证。
    2.项目方面，项目前期调研不充分、未制定合理的实施方案。在年初对全年工作缺乏计划性，项目实施过程无法合理配置资源，如人力，财力，物力等。项目过程监管不足，对资金拨付后没有开展有效的监管和针对具体措施进行实时纠偏整改。 
目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在聚焦招大引强，强化招招商引资工作。根据地委提出的“重点发展劳动密集型产业、特色优势产业、战略新兴产业和资源密集型产业”的工作部署，以援疆四省市500强企业、上市企业、独角兽企业和瞪羚企业为支撑。由县级领导带队，统筹地县和援疆各级力量，以援疆省市为中心，发挥援疆优势，明确目标任务，组建专门招商队伍外出招商，推动招商引资由“上菜式”向“点菜式”转变。通过该项目的实施，喀什地区2024年共执行招商引资项目628个，引进到位资金639.35亿元，同比增长14.28%。
2. 主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
本项目为2024年驻点招商工作项目，为深入贯彻落实地委提出的招商引资战略部署。精细统筹谋划，把好招商总方向。坚持实施招商引资一号工程，成立书记、专员任双组长的全地区招商引资工作领导小组，召开全地区招商引资工作会议和全地区驻点招商动员大会，地委主要领导带头会见知名企业、商协会。喀什经济开发区、十二县市党政主要领导“挂帅出征”外出招商常态化，亲自对接跟踪重点招商项目。先后印发《喀什地区2024年招商工作方案》《喀什地区2024年招商引资工作绩效考核办法》等，推动招商工作提质增效。制定出台《喀什地区招商引资优惠政策指导意见》，指导县市因地制宜选择主导产业制定招商优惠政策。印发了《贯彻落实自治区人民政府关于进一步加强招商引资工作的若干措施责任分解方案》，《喀什地区招商引资活动管理制度》，进一步规范了招商活动，明确了招商任务，压实了工作责任。
（2）项目实施情况
项目实施前由项目负责人逄子剑同志进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合单位的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
喀什地区招商局为行政单位，纳入2024年部门决算编制范围的有本级一个单位。行政编制9名，其中：县级领导职数4名、科级领导职数4名。实有在职人数9人，其中：行政在职9人。离退休人员2人，其中：行政退休人员2人。其单位职能是：
(1)贯彻执行国家、自治区和地区有关对外开放、经济合作和招商引资的方针政策、法律、法规；牵头制定地区招商引资、对外开放、经济合作和促进园区经济发展的有关政策措施。
(2)编制地区招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推进跨地区重大招商引资活动；牵头组织地区性境内、境外各类招商活动；指导、协调地区有关部门、单位和各开发区、县市的招商引资工作；完善招商引资服务体系，协调改善地区营商环境。
(3)负责对地区招商引资年度目标任务的分解、统计检查、督促；牵头组织对招商引资工作进行评价考核；牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。
(4)负责地区招商引资工作的调研和招商引资项目的统计、汇总、上报工作；负责拟定和分配年度招商任务指标；牵头组织招商项目到位资金的考核认定；负责对招商奖惩办法的审查及兑现落实工作。
4. 资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
2024年驻点招商工作项目是地区招商局重点围绕地区确定的“一二三四五”战略和“十大产业”，不断精准招商目标、拓宽招商渠道、强化统筹协调，主动加压前行。该项目下达了896.64万元，为一般公共预算内资金，最终确定项目资金总额为896.64万元。
（2）资金使用情况
截至2024年12月31日，实际支出874.41万元，预算执行率97.52%。资金主要用于：驻点招商工作定点办公及住房租赁费、招商信息咨询费、办公耗材、外出招商引资差旅费、办公场所的零星维修维护、网络信息系统运行和维护费用、聘用人员的劳务费、单位租赁新能源车辆租车费、招商引资宣传资料的印制费等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
精心筹备实施，加大宣传推介力度。成功举办民营企业助推南疆发展大会，举办自治区旅游发展大会喀什地区专场推介活动成功举办第十三届中国新疆喀什·中亚南亚商品交易会“招商引资大会”和“招商引资发展研讨交流会”，协助举办全国龙头企业深入新疆脱贫地区考察对接活动和“丝绸之路新机遇—企业领袖走进喀什”主题招商推介会，组织参加“西博会”“投洽会”“广博会”、第十九届中国国际中小企业博览会、2024国际数字能源展等活动，共计签约项目628个，引进到位资金600.6亿元。精心拍摄招商宣传片，印制《招商投资指南》等宣传资料。开发使用“投资喀什”微信小程序、“喀什产业招商大数据平台”等网络信息化平台，进一步宣传推介喀什。实现“投资喀什”网络招商平台和广东省“粤政易”平台链接，拓宽招商宣介渠道。
山东省援疆工作指挥部聚焦有机果蔬、纺织服装、农业机械等重点产业，共走访对接企业493个，举办首届中国喀什郁金香节和英吉沙杏系列销售推广活动，组织网络主播、嘉宾直播带货和短视频创作，推广农业特色品牌。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：认真筹划年初招商引资工作。年初是各商协会、企业谋划全年工作、举办企业年会的重要时间节点，初步制订了《喀什地区2024年冬季产业援疆招商工作方案》。
实施的前期准备工作：项目实施前由项目负责人逄子剑同志进行牵头，首先对项目进行前期调研。做好评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在充分调研的基础上，做好项目的前期预算工作，推演项目实施的可操作性。最后将项目的预算结果提交局党组会议进行集体研究确定最终结果。
具体实施工作：2024年1月2日，根据地委提出的“一二三四五”战略和“十大产业”的工作部署，以援疆四省市500强企业、上市企业、独角兽企业和瞪羚企业为支撑，划分珠三角、长三角、京津冀、山东、川渝五个招商片区，由县级领导带队，统筹地县和援疆各级力量，以援疆省市为中心，发挥援疆优势，明确目标任务，组建专门招商队伍外出招商，推动招商引资由“上菜式”向“点菜式”转变。
验收阶段的具体工作：紧盯重点产业招商项目。一是巴楚县、莎车县、叶城县和塔县要重点研究电力消纳，并积极对接一批硅基新材料企业和锂电池材料生产、电池组装、光伏逆变器、发电储能等光伏装备制造企业落地。二是叶城县要加快推进阿叶绿色矿产加工产业园取得实际性进展。利用光伏优势，发挥好华峰、护翼、兴祚等矿产企业基础，加快推进合作事宜，招引企业落地，可形成喀什地区矿产加工集群。三是疏勒县要抓好表面处理生态工业园建设。四是伽师、岳普湖、麦盖提、莎车、巴楚等棉花大县要依托资源优势，积极争取增量配电网和源网荷储，要加大纺织、印染、成衣、家纺全产链的招商力度。五是英吉沙县要加快推动英吉沙县建材产业园园区建设招商力度。借鉴学习塔城地区采用“国企+央企”融资模式建设产业园区，可吸引社会资本参与园区建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，结合地区实际情况，地区招商局项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
3. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以喀什地区招商局2024年度实施的2024年驻点招商工作项目为评价对象，项目预算涵盖2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出。对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
4. 绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益等根据项目实际情况设置的个性指标。
2024年驻点招商工作项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
立项程序（2分）         2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  2
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分） 5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）  7.66
产出质量（10分）   质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）  9.35
效益（10分） 项目效益（10分）   实施效益（10分）  9.95
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）  10
                权重分值：100分	   总得分    	                90.96 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4.绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
逄子剑任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
李龙任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
王芳任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施2024年驻点招商工作项目，喀什地区2024年共执行招商引资项目628个，引进到位资金639.35亿元，同比增长14.28%。在全疆排名第六。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过地委关于招商引资工作部决策部署和《喀什地区招商局2024年工作计划》文件立项，项目实施符合国家要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：2024年驻点招商工作项目预算安排896.64万元，实际支出847.41万元，预算执行率94.51%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：2024年1月5日，根据地委提出的“一二三四五”战略和“十大产业”的工作部署，以援疆四省市500强企业、上市企业、独角兽企业和瞪羚企业为支撑，划分珠三角、长三角、环渤海湾三个招商片区，由县级领导带队，统筹地县和援疆各级力量，以援疆省市为中心，发挥援疆优势，明确目标任务，组建专门招商队伍外出招商，推动招商引资由“上菜式”向“点菜式”转变。
验收阶段的具体工作：紧盯重点产业招商项目。一是巴楚县、莎车县、叶城县和塔县要重点研究电力消纳，并积极对接一批硅基新材料企业和锂电池材料生产、电池组装、光伏逆变器、发电储能等光伏装备制造企业落地。二是叶城县要加快推进阿叶绿色矿产加工产业园取得实际性进展。利用光伏优势，发挥好华峰、护翼、兴祚等矿产企业基础，加快推进合作事宜，招引企业落地，可形成喀什地区矿产加工集群。三是疏勒县要抓好表面处理生态工业园建设。四是伽师、岳普湖、麦盖提、莎车、巴楚等棉花大县要依托资源优势，积极争取增量配电网和源网荷储，要加大纺织、印染、成衣、家纺全产链的招商力度。五是英吉沙县要加快推动英吉沙县建材产业园园区建设招商力度。借鉴学习塔城地区采用“国企+央企”融资模式建设产业园区，可吸引社会资本参与园区建设。
项目效益：通过实施此项目，喀什地区2024年共执行区外招商引资项目628个，引进到位资金505.35亿元，同比增长14.28%。在全疆排名第六。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年驻点招商工作项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分90.96分，绩效等级为“优”。每项一级指标得分情况见下表：
2024年驻点招商工作项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标       15 14.00 93.33%
过程指标       20 20.00 100%
产出指标       45 37.01 82.22%
效益、满意度指标      20 19.95 99.75%
合计              100 90.96 90.96%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分14分，得分率为93.33%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合《喀什地区招商局配置内设机构和人员编制规定》中职责范围，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“一般公共服务支出”，经济分类为“招商引资”，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合招商引资工作职责，并组织实施该项目。根据地委关于招商引资工作部决策部署和《喀什地区招商局2024年工作计划》立项，结合地区招商引资驻点招商分局职责组织实施。围绕喀什地区招商局2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据《关于解决喀什地区招商引资工作经费的申请》文件决策依据编制工作计划和经费预算，经过局党组会议研究确定经费预算和最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“2024年驻点招商工作项目”。
②该项目实际工作内容为：地区本级成立珠三角、长三角、山东、京津冀、川渝片区共 5 个驻点招商分局，通过驻点片区辐射全国经济较发达城市，扩大招商引资区域范围，重点招引“十大产业”相关企业落地喀什，投资兴业。其绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了896.64万元的实际支出，达到了招商引资执行项目628个，引进到位资金600.6亿元，同比增长0.1%的效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为896.64万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为896.64万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标12个，定量指标11个，定性指标1个，指标量化率为91.67%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为5个驻外招商片区人数、宣传优惠政策汇编、外出参展或招商次数、外聘人员人数，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 本项目2024年驻点招商工作项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为招商引资工作，项目实际内容为驻点招商工作，预算申请与《喀什地区2024年驻点招商工作方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金896.64万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：办公费用7.49万元、印刷费用79.75万元、差旅费用278.21万元、维修（护）费用5.76万元、租赁费用91.4万元、劳务费17.01万元、委托业务费323.46万元、其他交通费用23.92万元。预算确定资金量与实际执行资金工作任务较不匹配。原因是部分指标设置不精准，造成指标值有偏差。根据评分标准，该指标扣1分，得2分。
（6）资金分配合理性：
本项目实际分配资金以《喀什地区2024年驻点招商工作方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。本项目实际到位资金896.64万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：资金到位率100%，其中实际到位资金896.64万元，预算资金896.64万元，资金到位率100%=（实际到位资金896.64万元/预算资金896.64万元）×100%，预算内资金足额拨付到位，地区招商局能够按照资金支付计划及时完成项目支出任务，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：预算执行率94.5%，其中实际支出资金874.41万元，实际到位资金896.64万元，预算执行率94.5%=（实际支出资金874.41万元/实际到位资金896.64万元）×100%，项目已经完工，预算编制较为详细。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》、《地区招商局财务管理制度》、《地区招商局项目管理制度》、《地区招商局“三重一大”制度》等制度和管理规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定了《地区招商局财务管理制度》、《地区招商局项目管理制度》、《地区招商局三重一大制度》相关管理办法，均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《政府会计制度》、《地区招商局财务管理制度》、《地区招商局项目管理制度》、《地区招商局三重一大制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党组会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：办公费用、印刷费用、差旅费用、维修（护）费用、租赁费用、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年驻点招商工作项目工作领导小组，由尹飞同志（党组成员、副局长）任组长，负责项目的组织工作；李龙同志（办公室负责人）任副组长，负责项目的实施工作；组员王芳同志，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分37.01分，得分率为82.24%。
（1）对于“产出数量”
5个驻外招商片区人数指标，预期指标值为大于等于25人，实际完成值为25人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标得2.5分。
宣传优惠政策汇编指标，预期指标值为大于等于20000册，实际完成值为20000册，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标得2.5分。
外出参展或招商次数指标，预期指标值为大于等于10次，实际完成值为10次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标得2.5分。
外聘人员人数指标，预期指标值为大于等于8人，实际完成值为5人，指标完成率为62.5%，得分=（62.5%-60%）/(100%-60%)*2.5=0.16分，偏差原因：本单位办公场所搬迁至经开区，原聘用的2名保安和1名司机不在聘用，造成指标偏差。改进措施：按照工作实际设置指标。根据评分标准，该指标扣2.34分，得0.16分。
合计得7.66分。
（2）对于“产出质量”：
驻外招商片区人员到达率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为等于2024年12月25日前，实际完成值为2024年12月25日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
宣传优惠政策成本指标，预期指标值为小于等于128万元，实际完成值为128万元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不得分，得5分。
招商引资工作支出费用指标，预期指标值为小于等于748.64万元，实际完成值为707.34万元，指标完成率为94.48%，得分=（94.48%-60%）/(100%-60%)*5=4.31分，偏差原因：指标值设置不精准，造成偏差。改进措施：提高指标设置精准度。根据评分标准，该指标扣0.69分，得4.31分。
劳务费支出指标，预期指标值为小于等于20万元，实际完成值为12.07万元，指标完成率为60.35%，得分=（60.35%-60%）/(100%-60%)*5=0.04分，偏差原因：解聘三名工作人员，造成劳务费支出结余，指标未完成。改进措施：提高指标设置精准度。根据评分标准，该指标扣4.96分，得0.04分。
合计得9.35分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分9.95分，得分率为99.50%。
（1）对于“社会效益指标”：
促进就业人数增加指标，该指标预期指标值为促进，实际完成值为促进，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）对于“经济效益指标”：
2024年招商引资区外到位资金总额指标，该指标预期指标值为大于等于500亿元，实际完成值为505.09亿元，指标完成率为101.01%，得分=1-（101.01%-100%）*5=4.45分，偏差原因：全地区形成全民招商大格局，任务超额完成。改进措施：提高指标设置精准度。根据评分标准，该指标扣0.05分，得4.45分。
（3）对于“生态效益指标”：
年初未设置该指标。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“满意度指标：驻外招商片区人员满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%.根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024年驻点招商工作项目预算896.64万元，到位896.64万元，实际支出847.41万元，预算执行率为94.5%，项目绩效指标总体完成率为93.2%，偏差率为1.3%。偏差原因：因工作原因，一项活动临时取消；12月驻点招商工作差旅费未支出；聘用人员减少3人，劳务费部分未支出等原因，造成49.23万元无法支出。改进措施：提高前期预算精准度。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《喀什地区2024年招商工作方案》《喀什地区2024年招商引资工作绩效考核办法》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目进度，加强与涉及人员的沟通，确保项目顺利完结。
（二）存在问题及原因分析
1.目标设定科学性及评价存在难度，由于部分目标的三级指标设定需要根据各部门科室的实际情况进行核实汇总，形成整合后统一名称的三级指标，对于如何科学整合分解全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价没有进行充分的研究论证。
    2.项目方面，项目前期调研不充分、未制定合理的实施方案。在年初对全年工作缺乏计划性，项目实施过程无法合理配置资源，如人力，财力，物力等。项目过程监管不足，对资金拨付后没有开展有效的监管和针对具体措施进行实时纠偏整改。 
（三）下一步改进措施
1.加强开展项目前期的调研工作，科学谋划项目的制定和实施，和各部门和科室负责人充分沟通和研判，确保的可操作性和合理性。
2.由项目负责人组织牵头开展评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险，确保后期项目实施过程中的没有偏差，精准落地。

七、有关建议

1.项目在实施过程中要加强与财政部门及项目负责人的沟通联系，确保项目预算下达后立即实施执行，进一加强对项目后续管理的跟踪。同时，及时督促项目负责人加快项目执行进度，确保按照合同约定时间完工。
2.加强与财政部门及项目负责人的联系及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
3．项目在执行过程中制定充分的项目执行制度，严格按照各项制度执行，确保项目管理过程中公开、透明，精准。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。