新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（1）监督指导全地区机关事务管理、保障、服务和体制改革工作的职责。

（2）负责地区本级机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关政策、规章制度，拟订地区机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施。

（3）负责地直机关事业单位资产管理有关工作；负责地区本级党政机关办公用房和公务用车统一管理；指导监督下级党政机关办公用房和公务用车管理；承担地直机关及所属单位用地管理。

（4）负责地直机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担厅级领导住房的建设、维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；负责地区本级机关周转房的统一管理。

（5）拟订地区机关后勤体制改革的政策办法并组织实施；指导地直机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

（6）负责地区本级机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作；会同有关部门制定地区本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责推进、指导、协调、监督各县市区的公共机构节能工作。

（7）组织实施机关后勤干部岗位培训，管理机关后勤工人有关技术培训、考核和技师考评工作。

（8）负责拟订地区内宾接待工作的有关制度、规定和接待服务标准；承办来喀的副厅级以上领导同志的接待服务工作；负责制定地区副厅级以上领导同志的有关生活服务标准；承办地区重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

（9）承办地委、行署交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局2024年度，实有人数50人，其中：在职人员49人，减少23人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、政策法规科、规划财务（审计）科、公共资产基建科、公务用车管理科、后勤服务管理科、公务接待与会议保障科、公共机构节能管理科（地区公共机构节约能源监督管理办公室）。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6,174.65万元，其中：本年收入合计6,174.65万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计6,174.65万元，其中：本年支出合计6,174.65万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,520.32万元，增长32.66%，主要原因是：本年增加特别节目保障项目、地区本级危房公务仓内固定资产搬迁项目、地直机关综合办办公区危房及危墙拆除项目等项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入6,174.65万元，其中：财政拨款收入5,870.24万元，占95.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入150.00万元，占2.43%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入154.41万元，占2.50%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出6,174.65万元，其中：基本支出1,912.84万元，占30.98%；项目支出4,261.81万元，占69.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,870.24万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入5,870.24万元。财政拨款支出总计5,870.24万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出5,870.24万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,275.91万元，增长27.77%，主要原因是：本年增加特别节目保障项目、地区本级危房公务仓内固定资产搬迁项目、地直机关综合办办公区危房及危墙拆除项目等项目。与年初预算相比，年初预算数6,014.63万元，决算数5,870.24万元，预决算差异率-2.40%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,870.24万元，占本年支出合计的95.07%。与上年相比，增加1,275.91万元，增长27.77%，主要原因是：本年增加特别节目保障项目、地区本级危房公务仓内固定资产搬迁项目、地直机关综合办办公区危房及危墙拆除项目等项目。与年初预算相比,年初预算数6,014.63万元，决算数5,870.24万元，预决算差异率-2.40%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)5,759.17万元,占98.11%。

2.社会保障和就业支出(类)50.80万元,占0.87%。

3.卫生健康支出(类)21.49万元,占0.37%。

4.住房保障支出(类)38.78万元,占0.66%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,709.57万元，比上年决算增加370.54万元，增长27.67%,主要原因是：本年办公经费增加，新调入多辆公务用车，公务用车运行维护费增加，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为3,803.27万元，比上年决算增加808.07万元，增长26.98%,主要原因是：本年增加特别节目保障项目、地区本级危房公务仓内固定资产搬迁项目、地直机关综合办办公区危房及危墙拆除项目等项目，导致经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为244.14万元，比上年决算增加199.59万元，增长448.01%,主要原因是：本年增加第九次援疆会议项目，导致经费较上年有所增加。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为2.20万元，比上年决算增加1.71万元，增长348.98%,主要原因是：本年增加人员补助经费，导致此科目经费增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为1.60万元，比上年决算增加0.22万元，增长15.94%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为49.20万元，比上年决算增加3.52万元，增长7.71%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为20.91万元，比上年决算增加1.48万元，增长7.62%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.58万元，比上年决算减少0.07万元，下降10.77%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

9.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少109.53万元，下降100.00%,主要原因是：本年度社会节能减排项目经费减少，导致经费较上年减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为38.78万元，比上年决算增加0.41万元，增长1.07%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,822.84万元，其中：人员经费688.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,134.57万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出946.22万元，比上年增加21.56万元，增长2.33%，主要原因是：本年新调入公务用车多辆，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出137.80万元，占14.56%，比上年增加28.60万元，增长26.19%，主要原因是：本年新调入公务用车多辆，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出808.42万元，占85.44%，比上年减少7.04万元，下降0.86%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费137.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费137.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量68辆。国有资产占用情况中固定资产车辆64辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本部门支付。

公务接待费808.42万元，开支内容包括接待上级领导检查、调研的餐费、住宿费。部门全年安排的国内公务接待1,065批次，25,266人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数946.22万元，决算数946.22万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数137.80万元，决算数137.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数808.42万元，决算数808.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局（事业单位）公用经费支出1,134.57万元，比上年增加454.53万元，增长66.84%，主要原因是：一是本年度新调入多辆公务用车，公务用车运行维护费增加，导致公用经费增加；二是本年项目列支调整，部分项目支出中的接待费本年调整至基本支出列支，导致公用经费增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额448.32万元，其中：政府采购货物支出100.70万元、政府采购工程支出84.44万元、政府采购服务支出263.19万元。

授予中小企业合同金额448.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额448.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋15,998.75平方米，价值3,151.81万元。车辆64辆，价值2,311.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车64辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额6,230.25万元，实际执行总额6,174.65万元；预算绩效评价项目23个，全年预算数1,108.42万元，全年执行数1,093.08万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导重视，绩效管理工作逐步规范，各业务科室预算绩效管理意识得到进一步提高；二是健全了绩效管理工作机制，明确了职责分工；三是严格按照预算编制绩效目标，严格执行有关项目资金管理规定和资金使用要求，对项目实施全过程实施日常监督管理，通过绩效监管的实施，加快了项目资金执行进度。发现的问题及原因：一是预算不精准，在绩效目标编制方面，目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，部分目标指标设置难以验证、难以获取资料，数量指标量化不细等，导致预算资金执行率低，绩效监管与绩效自评工作效率低；二是项目相关制度不完善，项目执行缺乏计划性，前瞻性，对于突发状况考虑不足，实施过程中存在困难较多；三是各项目负责人对绩效工作不了解，在绩效目标申报、绩效监管、绩效自评工作中提供资料与数据不准确。下一步改进措施：一是汲取2024年预算项目编制存在问题及经验教训，结合2024年资金执行情况，加强2025年预算编制工作，合理安排资金支出计划，严格执行资金预算，确保资金支出有计划、有依据。二是强化前期准备工作，加强项目实施方案和计划的可行性论证。在项目开展前进行深入调研，形成可行性调研报告，对项目开展的必要性、可行性、风险防范措施等进行深入分析论证，进一步风险防控措施。三是引导各项目负责人对绩效工作的了解，加强绩效资料的准确性。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

| 部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 6,164.63 | 6,230.25 | 6,174.65 | 10 | 99.11% | 9.91 |  |
|  | 上级资金： | 247.81 | 276.11 | 269.86 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 5,766.82 | 5,620.43 | 5,605.08 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 150.00 | 333.71 | 299.71 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 积极推进机关事务信息化平台，督促地县两级党政机关、事业单位接入机关事务业务专网，做好前期基础数据录入，力争达到双100%。积极对接，争取在喀什召开现场观摩会，实现信息化工作成功跃升全疆第一方阵。将地区本级行政事业单位的机构以及所属资产全部录入到信息平台管理，建立行政事业单位机构名录库、资产数据库，并实现动态调整，做到数据真实准确、资产数据“一网通管”，建立单位全口径、资产全覆盖、环节全过程的资产管理模式。提高资产调剂运营能力。指导有条件的县市探索建立公物仓，并纳入全区公物仓“一张网”。按照“应装尽装、全面覆盖”要求，扎实推进党政机关公务用车安装车载智能终端设备（OBD）工作，持续实现党政机关公务用车“实时定位、轨迹回放、里程油耗”等全过程、多维度在线监督管理。力争到2024年底前，我区推广应用新能源汽车数量不少于200辆，充电基础设施不少于200套。引入一批有实力、专业化水平高的节能服务企业，逐步推动重点用能单位高能耗中央空调、电梯、数据中心等设施设备绿色化改造，提升可再生能源消费比重。争取1-2项能源费用托管等合同能源管理项目在喀什地区落地。 |  |  | 为地委集中办公区、地直机关综合办公区提供维修保障任务、县市完成安装自治区机关事务信息平台数量13个、机关信息上稿篇数6篇，有效保障了地委办公区、地直机关综合办公区正常运转，提高了机关事务管理信息化水平，提高了公务用车多维度在线监督管理工作效率，切实提高了本单位理论研究水平。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 参与保障、维修集中办公区数量 | >=2个 | 根据《机关事务管理局2024年度工作计划》以及《机关事务管理局2023年工资总结》 | 15 | 2个 | 100 | 15 |
|  |  | 县市完成安装自治区机关事务信息平台数量 | >=18个 | 根据《机关事务管理局2024年度工作计划》以及《机关事务管理局2023年工资总结》 | 15 | 13个 | 72.22 | 10.83 |
|  |  | 机关信息上稿篇数 | >=5篇 | 根据《机关事务管理局2024年度工作计划》以及《机关事务管理局2023年工资总结》 | 20 | 6篇 | 120 | 20 |
|  | 质量指标 | 党政机关公务用车OBD智能终端设备安装率 | =100% | 根据《机关事务管理局2024年度工作计划》以及《机关事务管理局2023年工资总结》 | 20 | 100% | 100 | 20 |
|  |  | 固定资产系统录入完成率 | =100% | 根据《机关事务管理局2024年度工作计划》以及《机关事务管理局2023年工资总结》 | 20 | 100% | 100 | 20 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年地委宾馆后勤保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 |  | 50.00 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 |  | 50.00 |  | 50.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照自治区党委办公厅、自治区人民政府完善支持公益事业发展的财政政策中改革和完善财政支持方式对公益二类事业单位、根据事业发展需要给予经费补助，保证宾馆正常运行，完成本年度政府招待服务。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目支出进度100%。我单位已按照要求，对于符合要求的4家单位发放了补助，通过实施该项目，有效保障了地委宾馆的正常运转，为本年度政府招待任务提供优质服务，同时，有效保障了地委机关办公区干部职工的就餐服务。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助次数 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  |  |
|  |  |  | 补助发放单位数量 | >=4个 | 计划标准 | 4个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月31日 | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均补助资金 | <=12.50万元/个 | 计划标准 | 50万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12.5万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善宾馆住宿条件，提高政府宾馆接待水平 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度指标目标值设置偏低，改进措施：结合实际情况合理设置目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年度原地区疾控中心物业服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 18.72 |  | 18.72 |  | 18.72 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.72 |  | 18.72 |  | 18.72 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目用于保障原地区疾控中心卫生保洁物业服务，保障办公用房面积≥40000平方米，保障办公楼栋≥2栋，通过项目的实施，保证原地区疾控中心卫生保洁工作的正常开展，提供较为优质的办公环境。 |  |  |  |  |  |  | 该项目保障原地区疾控中心卫生保洁物业服务，保障办公用房面积40000平方米，保障办公楼栋2栋，通过项目的实施，保障办公区正常运转，提供较为优质的办公环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公用房面积 | >=40000平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40000平方米 | 10 |  |  |
|  |  |  | 保障楼栋数 | >=2栋 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2栋 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 卫生打扫及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米物业费 | <=4.68元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.68元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公区正常运转 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 被保障干部满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.72% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年度地委机关办公区基础运行保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 56.35 |  | 56.35 |  | 56.35 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 56.35 |  | 56.35 |  | 56.35 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资56.35万元，主要保障地委机关一个办公区，通过项目实施，保障各单位工作正常运转。 |  |  |  |  |  |  | 保障保障地委机关一个办公区的水电费，其中水费8.35万元、电费48万元，通过项目的实施，有效保障了机关工作正常运转。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公区数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目及时完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月24日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水费 | <=8.50万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.35万元 | 9.56 | 未完成原因：事前评估不充分，水费目标指标设置不精准。改进措施：加强事前调研，加强预算编制的合理性。 |  |
|  |  |  | 电费 | <=47.85万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48万元 | 9.97 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运转 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 保障单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 未完成原因：满意度目标指标设置不精准。改进措施：合理设置满意度目标指标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.53分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 公共机构节能经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8.50 |  | 8.50 |  | 7.35 |  | 10 |  | 86.5% |  | 6.62分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.50 |  | 8.50 |  | 7.35 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 节能项目总预算共计8.5万元，根据机关事务管理局职能，为做好地区公共机构节能宣传，垃圾分类及节能改造工作、节能工作验收、创建、培训等3项工作，计划印制宣传材料1批，节能宣传覆盖率达到100%，通过降低单位人均综合能耗，提升各单位节能减排工作，营造节能降碳良好氛围。 |  |  |  |  |  |  | 节能项目总预算共计8.5万元，涉及节能工作内容3类，包括地区公共机构节能宣传，垃圾分类及节能改造工作、节能工作验收、创建、培训等。印制节能材料1批，达到宣传目的。通过降低单位人均综合能耗，提升单位节能减排工作水平。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及节能工作内容数量 | >=3类 | 计划标准 | 3类 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3类 | 10 |  |  |
|  |  |  | 印制节能材料批次 | >=1批次 | 计划标准 | 1批次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批次 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 节能减排宣传覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 节能宣传经费 | <=3.5万元 | 计划标准 | 2.4万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.35万元 | 1.79 | 偏差原因：节能宣传经费结余，指标完成率不足100%，改进建议：结合项目实际合理设置项目计划。 |  |
|  |  |  | 业务工作保障经费 | <=5万元 | 计划标准 | 5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升单位节能减排工作水平 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.41分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 办公区保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 49.44 |  | 49.44 |  | 48.06 |  | 10 |  | 97.2% |  | 9.30分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.44 |  | 49.44 |  | 48.06 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投入49.44万元，保障两个办公区正常运转，通过项目实施保障入驻单位基本后勤服务，为各单位提供良好办公环境。 |  |  |  |  |  |  | 该项目的实施，维护绿化面积2.5488万平方米，保障两个办公区正常运转，保障入驻单位基本后勤服务，为各单位提供良好办公环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公区数量 | =2个 | 计划标准 | =2个 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 绿化面积 | >=2.5488万平方米 | 计划标准 | =2.5488万平方米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5488万平方米 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费 | <=7.60万元 | 计划标准 | =97.38万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.57万元 | 3.96 | 未完成原因：维修费事前评估不充分。改进措施：加强维修费事前充分调研，精准编制预算。 |  |
|  |  |  | 活动室经费 | <=3万元 | 计划标准 | =3万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 未完成原因：活动室经费指标事前评估不充分。改进措施：加强活动室经费事前充分调研，精准编制预算。 |  |
|  |  |  | 化粪池清理费 | <=3.50万元 | 计划标准 | =3.5万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 1.93 | 未完成原因：事前评估不充分。改进措施：事前充分调研，精准调研。 |  |
|  |  |  | 绿化费 | <=18万元 | 计划标准 | =25.9万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.84万元 | 0.03 | 未完成原因：绿化费指标事前评估不充分。改进措施：事前充分调研绿化费支出预算。 |  |
|  |  |  | 保洁用具 | <=16.085万元 | 计划标准 | =3.5万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.65万元 | 0 | 未完成原因：保洁用具成本事前评估不充分。改进措施：加强保洁用具指标事前充分调研，精准编制预算。 |  |
|  |  |  | 地直机关会议室保障费 | <=1.26万元 | 计划标准 | =3万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 未完成原因：地直机关会议室保障费事前评估不充分。改进措施：对地直机关会议室保障费事前充分调研，精准编制预算。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公区设备设施正常运转 | 保障 | 历史标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 保障单位满意度 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.62% | 10 | 未完成原因：项目实施的任务效果未充分显现，各单位获得感有所偏差。改进措施：加强宣传、加快项目实施精度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 85.22分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什丝绸之路经济带核心区建设考察调研项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8.71 |  | 8.71 |  | 8.71 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.71 |  | 8.71 |  | 8.71 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2022年“喀什推进丝绸之路经济带核心区建设”考察调研工作，根据地委主要领导批示，共计10人组成考察组，赴南北疆各地州有针对性地对招招招招商引资、产业发展、基础设施建设等工作开展考察调研，通过调研形成调研材料，指导喀什地区工作，推动喀什经济发展。 |  |  |  |  |  |  | 组织27人赴南北疆各地州有针对性地对招招招招商引资、产业发展、基础设施建设等工作开展考察调研，为期10天，通过调研有效促进喀什经济高质量发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参与调研人数 | >=27人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 开展调研时间 | >=10天 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10天 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 调研完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 调研完成及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均住宿费成本 | <=244.45元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =244.44元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进喀什经济高质量发展 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 考察参与人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.47% | 10 | 未完成原因：资金到位不及时，受益群众获得感不够高。改进措施：加强资金到位进度，提高受众获得感。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什宾馆专项保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 有效保证宾馆暖气费、电费、维修维保费150万元。为党政接待工作提供优质服务。承担政府公务人员的接待服务，社会相关服务 |  |  |  |  |  |  | 发放补助次数1次，补助发放单位数量1个，为党政接待工作提供优质服务，改善宾馆住宿条件、提高政府宾馆接待水平。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助次数 | =1次 | 计划标准 | 1次 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  |  |
|  |  |  | 补助发放单位数量 | =3个 | 计划标准 | 4个 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1个 | 0 | 未完成原因：目标指标设置不合理。改进措施：合理设置目标值，精准编制预算。 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金拨付合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月23日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均补助支出 | <=50万元/个 | 计划标准 | 137.5万元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元/个 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善宾馆住宿条件、提高政府宾馆接待水平 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 宾馆员工满意度 | =100% | 计划标准 | 96% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 未完成原因：职工对项目不够了解，资金支付不够及时。改进措施：强化资金使用率，加强项目宣传，合理设置目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 92分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什机场贵宾室服务保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目主要用于服务喀什地区“四大班子”的公务接待出行活动及各省市来喀贵宾迎送公务活动。申请喀什机场贵宾室使用费60万元，其中贵宾室会员标准200元/人，平均服务保障次数≥3000人次。达到更好提升服务品质，积极打造科室对外宣传靓丽名片，深化“文化润疆”战略，提升喀什知名度从而更好服务地区经济社会发展的效果。 |  |  |  |  |  |  | 服务保障人次3004人次，提高接待质量，优化喀什整体形象，保障了喀什地区接待任务的完成。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 平均服务保障人次 | >=3000人次 | 历史标准 | 6000人次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3004人次 | 9.99 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 服务保障完成率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月11日 | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 贵宾室会员标准 | <=200元/人 | 预算支出标准 | 200元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =199.73元/人 | 19.94 | 未完成原因：预算编制不精准，贵宾室会员标准目标设置不合理。改进措施：提前谋划，精准编制预算，合理设置贵宾室会员标准目标值。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高接待质量，优化喀什整体形象 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 来访贵宾满意度 | >=98% | 计划标准 | 97.5% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =94.75% | 10 | 未完成原因：机场服务有待提升。改进措施：加强与机场对接，督促提升服务。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.93分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 地区本级12家单位办公场所整体搬迁项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10.94 |  | 10.94 |  | 10.94 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.94 |  | 10.94 |  | 10.94 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总预算10.94万元，为地委机关工委等12个单位办公区搬迁提供第三方搬运服务，保障12个单位搬迁工作正常开展。 |  |  |  |  |  |  | 提供搬迁服务6次，服务天数6天，为地委机关工委等12个单位办公区搬迁提供第三方搬运服务，保障12个单位搬迁工作正常开展，保障搬迁工作正常开展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 搬迁次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 10 |  |  |
|  |  |  | 服务天数 | >=3天 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6天 | 0 | 未完成原因：搬迁任务量大，搬迁持续6天。改进措施：下年度合理设置服务天数目标指标。 |  |
|  |  | 质量指标 | 物品搬迁率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 9.47 | 未完成原因：物品搬迁率目标指标设置不合理。改进措施：合理设置物品搬迁率目标指标。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本支出 | <=10.94万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.94万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障搬迁工作正常开展 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 搬迁单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 未完成原因：满意度目标指标设置不精准。改进建议：下年度合理设置满意度目标指标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.47分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 地区本级危房公务仓内固定资产搬迁项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 9.86 |  | 9.86 |  | 9.86 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.86 |  | 9.86 |  | 9.86 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 使用地区财政本级资金9.86万元，将地区本级危房公物仓内4.20万余件固定资产搬运至新建公物仓，使固定资产管理达到地区行政事业单位国有资产管理办法要求。 |  |  |  |  |  |  | 完成生活物资仓到新建公物仓搬迁1次，搬迁4.20万余件固定资产，搬迁持续5天，有效保障了搬迁工作的正常开展，使固定资产管理达到地区行政事业单位国有资产管理办法要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 搬迁次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 10 |  |  |
|  |  |  | 服务天数 | >=3天 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5天 | 3.33 | 未完成原因：前期任务规划不精准，搬迁量大，实际搬迁5天。改进建议：合理规划服务天数任务。 |  |
|  |  | 质量指标 | 物品搬迁率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 9.47 | 未完成原因：前期任务规划不精准，实际搬迁率超额完成，完成率100%。改进建议：合理规划物品搬迁率任务。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本支出 | <=9.86万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.86万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障搬迁工作正常开展 | 保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 搬迁单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 未完成原因：满意度目标指标设置不合理。改进建议：合理设置满意度目标指标。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.8分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 地区本级国有资产管理信息化建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 22.20 |  | 22.20 |  | 22.19 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.20 |  | 22.20 |  | 22.19 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目主要聘请驻点工程1名，购买国有资产打码机3台，扫码枪3把，驻点工程师协助我局负责资产系统培训、系统维修维护、完善资产标准体系、建立公务仓、对各单位进行资产盘点等有关工作，有效提升行政事业单位国有资产和管理水平。 |  |  |  |  |  |  | 聘请驻点工程1名，购买国有资产打码机3台，扫码枪3把，驻点工程师协助我局负责资产系统培训、系统维修维护、完善资产标准体系、建立公务仓、对各单位进行资产盘点等有关工作，有效提升行政事业单位国有资产和管理水平。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驻点工程师人数 | =1人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =1人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 国有资产打码机数量 | >=3台 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3台 | 8 |  |  |
|  |  |  | 扫码枪数量 | >=3把 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3把 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购物资验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年9月23日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻点工程师成本 | <=15万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.99万元 | 6.99 | 未完成原因：资金结余。改进措施：合理测算驻点工程师成本预算。 |  |
|  |  |  | 国有资产打码机成本 | <=6万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 扫码枪成本 | <=1.20万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升行政事业单位国有资产管理水平 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 未完成原因：干部职工满意度目标指标值设置不够合理。改进措施：合理设置干部职工满意度目标指标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.99分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 地委后勤保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 5.12 |  | 10 |  | 51.2% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 5.12 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目主要用于购买后勤保障用品9批次，保障地委各项会议正常开展，通过该项目的实施预计可保障地委各办公楼后勤工作、会务、卫生保洁工作，为干部提供舒适、干净的办公环境。 |  |  |  |  |  |  | 购买后勤保障用品10批次，保障地委各办公楼后勤工作，保障地委各项会议正常开展，通过该项目的实施预计可保障地委各办公楼后勤工作、会务、卫生保洁工作，为干部提供舒适、干净的办公环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买后勤保障用品批次 | >=9批次 | 计划标准 | =9批次 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10批次 | 13.33 | 未完成原因：原计划采购9批次，实际采购10批次。改进措施：加强前期调研，精准编制预算。 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 历史标准 | =100% | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月15日 | 计划标准 | =2023年12月15日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月24日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 后勤服务用品成本 | <=2.34万元 | 计划标准 | =3.56万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 未完成原因：部分后勤服务用品政府采购类目编制错误，无法执行采购任务。改进措施：下年度精准编制后勤服务用品政府采购预算。 |  |
|  |  |  | 会议保障用品成本 | <=3.26万元 | 计划标准 | =3.49万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.31万元 | 1.9 | 未完成原因：部分会议保障用品政府采购编制错误，无法执行采购任务。改进措施：下年度精准编制会议保障用品政府采购预算。 |  |
|  |  |  | 卫生保洁用品成本 | <=4.4万元 | 计划标准 | =2.3万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.81万元 | 0.58 | 未完成原因：部分卫生保洁用品政府采购编制错误，无法执行采购任务。改进措施：精准编制卫生保障用品政府采购预算。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障地委各办公楼后勤工作 | 保障 | 其他标准 | 保障 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.22% | 10 | 未完成原因：满意度目标指标设置不合理。改进措施：下年度合理设置满意度目标指标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 70.81分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 地委宾馆平房修缮补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 45.00 |  | 45.00 |  | 45.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.00 |  | 45.00 |  | 45.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目安排财政资金45万元，对地委宾馆1、2号平房进行修复，以充分体现该房屋原有的历史性、厚重性、庄重性，同时更好改善院内整体环境，展示宾馆对外良好形象，做到历史与时代共同见证、时代与历史相互衔接，实现既回顾历史、展示历史又不忘历史、铭记历史良好时代意义和现实意义。 |  |  |  |  |  |  | 该项目的实施，对地委宾馆1、2号平房2栋楼806平方米进行修复，恢复了历史意义和纪念意义，同时改善了院内整体环境，展示宾馆对外良好形象。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障平房面积 | >=806平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =806平方米 | 10 |  |  |
|  |  |  | 保障楼栋数 | >=2栋 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2栋 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 维修及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性保障资金 | =45万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | =45万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复历史意义和纪念意义 | 恢复 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 恢复 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 喀什宾馆各部门满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 未完成原因：目标值设置不精准。改进措施：合理设置目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 地委机关办公区维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 34.96 |  | 34.96 |  | 34.51 |  | 10 |  | 98.7% |  | 9.68分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.96 |  | 34.96 |  | 34.51 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 安排财政资金34.96万元，将完成对地委机关各楼栋外墙及2号楼内部清洁，改造亮化灯带，维护2号楼台阶，更换照明灯具，安装磨砂玻璃纸，维修会议室破损瓷砖，安装会议室窗帘等工作，进一步提升地委机关办公环境，提高地委机关干部工作积极性。 |  |  |  |  |  |  | 对地委机关2号楼维修改造，完成改造亮化灯带，维护2号楼台阶，更换照明灯具，安装磨砂玻璃纸，维修会议室破损瓷砖，安装会议室窗帘等工作，有效提升地委机关办公环境，提高地委机关干部工作积极性。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造楼栋数 | >=1栋 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1栋 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 维修及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑与装饰工程成本 | <=24.5万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24.5万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 电器设备安装工程成本 | <=10.46万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10.01万元 | 8.93 | 未完成原因：根据项目情况，该项目已完成，且按照我单位财务制度及结算要求，已支付完成，故出现资金结余。改进措施：下年度精准编制预算。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升地委办公区办公环境 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 地委办公区各单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.67% | 10 | 未完成原因：满意度指标设置不合理。改进措施：2025年合理设置满意度指标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.61分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 地委社会工作部办公用房维修改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4.81 |  | 4.81 |  | 4.80 |  | 10 |  | 99.8% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.81 |  | 4.81 |  | 4.80 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目预算安排资金总金额4.81万元，对地委社会工作部9间办公用房维修改造，拆除讲台、安装石膏板隔墙、吊顶、涂料、灯具等，以提升社会工作部职工办公条件。 |  |  |  |  |  |  | 对地委社会工作部14间办公用房维修改造，拆除讲台、安装石膏板隔墙、吊顶、涂料、灯具等，以提升社会工作部职工办公条件 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造房间数 | >=4间 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14间 | 0 | 未完成原因：原计划改造为4个房间，最终修改与维修为14个房间。改进措施：合理设置维修改造房间数目标指标值。 |  |
|  |  | 质量指标 | 维修改造完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年9月3日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率（%） | >=0% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.21% | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会工作部职工办公条件 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会工作部职工满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 未完成原因：满意度指标设置不合理。改进措施：合理设置满意度目标指标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 80分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 地直机关综合办办公区危房及危墙拆除项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 47.00 |  | 47.00 |  | 44.67 |  | 10 |  | 95.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 47.00 |  | 47.00 |  | 44.67 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目预算安排资金总金额47万元，为原地区疾控中心危房、危墙拆除及原地区疾控中心行政办公楼维修，以消除安全隐患，提升原地区疾控中心职工办公条件。 |  |  |  |  |  |  | 为原地区疾控中心危房、危墙拆除及原地区疾控中心行政办公楼维修，拆除2面墙面，以消除安全隐患，提升原地区疾控中心职工办公条件。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拆除危墙数 | >=2面 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2面 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 维修改造完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年9月23日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=47万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44.67万元 | 17.52 | 未完成原因：项目总成本预算编制不够精准。改进措施：提前做好项目总成本预算测算，以精准编制预算。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原地区疾控中心职工办公条件 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 原地区疾控中心职工满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 未完成原因：满意度目标指标设置不够合理。改进建议：下一年度合理设置满意度目标指标。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.52分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 服务车队运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资60万元，主要用于保障机关服务车队17辆车基础运行，为地直机关各单位提供公务接待及会议保障用车，保证正常办公活动开展。 |  |  |  |  |  |  | 项目的实施，保障机关服务车队17辆车基础运行，保障任务次数454次，维修保养次数50车次，提高服务用车运行效率，节约成本。为地直机关各单位提供公务接待及会议保障用车，保证正常办公活动开展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车保障数量 | =17辆 | 历史标准 | =20 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =17辆 | 8 |  |  |
|  |  |  | 保障任务次数 | >=450次 | 计划标准 | =450 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =454次 | 7.93 |  |  |
|  |  |  | 维修保养次数 | >=50车次 | 历史标准 | =60 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50车次 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 维修验收合格率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年12月25日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆燃油费 | <=35万元 | 历史标准 | 27.82万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.21万元 | 1.5 | 未完成原因：车辆燃油费目标指标设置不合理，预算编制不精准。改进建议：合理设置车辆燃油费目标指标值，精准编制预算。 |  |
|  |  |  | 车辆维修保养 | <=11万元 | 历史标准 | =10万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 0 | 未完成原因：前期调研部充分，预算编制不精准。改进建议：事前充分调研，精准编制预算。 |  |
|  |  |  | 车辆保险费 | <=8.50万元 | 历史标准 | =6.5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.5万元 | 2.06 | 未完成原因：车辆保险费目标指标值设置不合理。改进建议：合理设置车辆保险费目标指标值。 |  |
|  |  |  | 其他费用 | <=5.50万元 | 计划标准 | =15.68万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.29万元 | 0 | 未完成原因：其他费用目标指标值设置不合理，预算编制不精准。改进建议：合理设置其他费用目标指标值，精准编制预算。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务用车运行效率，节约成本 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 用车单位满意度 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.27% | 10 | 未完成原因：用车单位满意度指标设置不合理。改进建议：下年度合理设置满意度目标指标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.49分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 机关食堂运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 320.54 |  | 320.54 |  | 318.72 |  | 10 |  | 99.4% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 320.54 |  | 320.54 |  | 318.72 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 共有地委宾馆、地委家属院、地直综合办公区五个食堂为干部职工409人提供用餐。用餐补助标准为早餐3元/人，午餐16.5元/人，晚餐10.5元/人。为调动、驻村、轮岗、挂职等机关干部提供食堂就餐服务，解决了干部吃饭难问题。 |  |  |  |  |  |  | 2024年通过该项目的实施，保障5个机关食堂、干部就餐补贴人数1803人、补贴时间261天，保障食堂运转正常及干部就餐及时性，为机关干部提供食堂就餐服务，解决干部吃饭难问题。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 机关食堂数量 | =5个 | 历史标准 | =5个 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =5个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 干部就餐补贴人数 | >=409人 | 计划标准 | =1803人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1803人 | 0 | 未完成原因：前期调研不够深入，干部就餐补贴人数目标指标设置不合理。改进措施：加强前期调研，合理设置2025年干部就餐补贴人数目标指标。 |  |
|  |  |  | 补贴时间 | >=261天 | 计划标准 | =261天 | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =261天 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 在编干部享受覆盖率 | =100% | 历史标准 | =100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 历史标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年12月16日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 干部餐费补贴标准 | =30元/人/天 | 历史标准 | =30元/人/天 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30元/人/天 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障食堂运转正常及干部就餐及时性 | 保障 | 历史标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 机关干部满意度 | >=96% | 计划标准 | 96% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =93.5% | 10 | 未完成原因：菜品不够丰富，就餐人员获得感有待提高。改进措施：丰富菜品，提高就餐人员满意度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 92分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 武警特警补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 93.44 |  | 93.44 |  | 93.44 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 93.44 |  | 93.44 |  | 93.44 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 申请资金总额：93.44万元，地区公安局特警支队抽调10名内保人员的伙食项目根据喀什地委宾馆2024年上报的绩效，为了更好地落实完成喀什地区的维稳工作任务。 |  |  |  |  |  |  | 保障了10名武警特警餐饮与住宿服务，补助覆盖率100%，保障了机关工作有序开展，更好地落实完成喀什地区的维稳工作任务。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | >=10人 | 计划标准 | 10人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 餐厅用餐环境合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月25日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 特警住宿成本 | <=78.84万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =78.84万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 特警伙食成本 | <=14.60万元 | 计划标准 | 14.6万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.6万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作有序开展 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 人数满意率 | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 未完成原因：目标指标设置不精准。改进措施：合理设置目标指标。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 法律顾问项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 使用资金2万元，聘请1名有资质的律师兼任政府部门法律顾问，提高依法行政、依法决策能力水平，进一步健全机关决策制度。 |  |  |  |  |  |  | 聘请1名有资质的律师兼任政府部门法律顾问，开展法律咨询服务33次，参与合同审核，提高依法行政、依法决策能力水平，推进机关决策制度规范程度。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问人数 | >=1人 | 计划标准 | 1人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 法律咨询服务数量 | >=33次 | 计划标准 | 33次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33次 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 合同审核通过率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月27日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | >=0% | 计划标准 | =0% | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进机关决策制度规范程度 | 推进 | 计划标准 | 推进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推进 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | >=95% | 计划标准 | 94% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 社会节能减排项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4.69 |  | 4.69 |  | 4.69 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.69 |  | 4.69 |  | 4.69 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据自治区节能工作要求，计划在喀什地区部分乡镇开展节能设施设备安装工作，结合本年度投资重点、通过在6个县市21个村试点安装储能式电锅炉，进行试点工作，提升各单位节能减排工作，使试点单位人均综合能耗不断下降，促进节能减排工作见到实效。 |  |  |  |  |  |  | 该项目的实施，采购设备21个，单位节能减排工作水平明显提升，人均综合能耗明显下降。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设施设备采购数（个） | =21个 | 计划标准 | =21个 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =21个 | 6 |  |  |
|  |  |  | 涉及节能工作内容数量 | =21个 | 计划标准 | =21个 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =21个 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 节能减排宣传覆盖率 | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 节能任务改造完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | =2023年12月25日前 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月27日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率（%） | >=0% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 人均综合能耗下降 | 下降 | 计划标准 | 下降 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显下降 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升单位节能减排工作水平 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 粉刷原地区疾控中心行政办公楼项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 29.26 |  | 29.26 |  | 26.12 |  | 10 |  | 89.3% |  | 7.32分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.26 |  | 29.26 |  | 26.12 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目预算安排资金总金额29.26万元，将原地区疾控中心行政办公楼内墙面原涂料铲除，再进行粉刷，做法为一遍腻子、两边乳胶漆，以符合新的办公条件，提升职工办公条件。 |  |  |  |  |  |  | 维修改造了原地区疾控中心行政办公楼内2楼4间房间，将原内墙面原涂料铲除、粉刷，一遍腻子、两边乳胶漆，办公区符合了新的办公条件，提升了职工办公条件。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造房间数 | >=4间 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4间 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 维修改造完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年9月23日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=29.26万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.12万元 | 14.63 | 未完成原因：结余资金。改进措施：加强项目前期论证工作，精准编制预算。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升职工办公条件 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 未完成原因：职工满意度目标指标设置不合理。改进措施：下一年度合理设置满意度目标指标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.95分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 赴国管局、援疆省市考察学习项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 12.00 |  | 12.00 |  | 11.83 |  | 10 |  | 98.6% |  | 9.64分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.00 |  | 12.00 |  | 11.83 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资12万元，派出业务骨干20人分4批次，赴国管局及下属后勤服务单位、政务接待宾馆，赴山东、上海、广东、深圳四个援疆省市机关事务管理局考察学习公务接待、后勤服务等方面的经验做法，争取援疆省市业务经营、节能减排、接待会务、公务用车、后勤服务等方面的技术和先进经验交流学习。通过学习交流以达到优化单位人员接待会务、节能减排、公务用车、后勤服务水平，提升工作能力。 |  |  |  |  |  |  | 派出业务骨干20人分4批次，赴国管局及下属后勤服务单位、政务接待宾馆，赴山东、上海、广东、深圳四个援疆省市机关事务管理局考察学习公务接待、后勤服务等方面的经验做法，争取援疆省市业务经营、节能减排、接待会务、公务用车、后勤服务等方面的技术和先进经验交流学习。通过学习交流提高机关事务工作水准、促进机关事务工作高质量发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 派出考察学习人数 | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21人 | 9.5 | 偏差原因：实际派出考察学习人员人数为21人，与预期存在偏差。改进措施：根据项目实际精确计划。 |  |
|  |  |  | 考察学习批次 | >=4批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 有效述学报告 | >=4篇 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3篇 | 3.75 | 未完成原因：目标指标设置不合理。改进措施：合理设置目标指标。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年11月28日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 | <=3万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.83万元 | 8.58 | 偏差原因：资金节约项目差旅费未使用完毕。改进措施：结合项目实际合理计划差旅费。 |  |
|  |  |  | 培训费 | <=9万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高机关事务工作水准 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  |  |  | 促进机关事务工作高质量发展 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.65% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.47分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本年本部门涉密项目4个，全年预算数3168.74万元，全年执行数3168.74万元。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》