部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：机关食堂运行项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局

项目负责人（签章）：陈国强

填报时间：2025年04月14日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《喀什地区机关事务管理局配置内设机构和人员编制规定》等相关政策文件与规定，旨在评价机关食堂运行经费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，保障食堂运转正常及干部就餐及时性，为机关干部提供食堂就餐服务，解决干部吃饭难问题。
2. 主要内容及实施情况
本项目保障地委办公区，喀什地区地直综合办公区干部1803余名职工就餐，保障5个餐厅正常运转，具体业务由地委宾馆、喀什市食之源餐厅承接，按照每人每天30元标准给于补助，根据两家承接公司报账资料给于拨付资金，以保障食堂运转正常及干部就餐及时性，为机关干部提供食堂就餐服务，解决干部吃饭难问题。
3.项目实施主体
喀什地区机关事务管理局为行政单位，纳入2024年部门决算编制范围的有8个办公室：办公室、政策法规科、规划财务（审计）科、公共资产基建科、公务用车管理科、后勤服务管理科、公务接待与会议保障科、公共机构节能管理科（地区公共机构节约能源监督管理办公室）。
编制人数38人，其中：事业编制38人。实有在职人数27人，其中：事业在职27人。离退休人员1人，其中：行政退休人员0人、事业退休1人。
4. 资金投入和使用情况
根据《关于批复2024年喀什地区本级部门预算资金的通知》（喀地财发[2024]1号）文件共安排下达资金320.54万元，为财政预算资金，最终确定项目资金总数为320.54万元。
截至2024年12月31日，项目实际支出318.72万元，预算执行率99.4%，按30元/人/天的标准，支付5个食堂2024年1-10月补助资金318.72，其中：地委宾馆296.31万元、喀什市食之源餐厅22.41万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
根据机关事务管理局职能，为保障地委、地直综合办公区共计五个食堂正常运转，为在职干部不少于409人提供就餐补助，餐费补贴标准为每人每天30元，解决干部职工就餐问题，为干部职工提供一个安全，舒适的就餐环境。
2.阶段性目标
第一阶段准备阶段：根据项目实际情况以及历年来资金支付情况，做好项目预算及实施方案，绩效目标设定工作，做好项目前期印证资料收集工作。
第二阶段实施阶段：与地委宾馆、喀什市食之源餐厅对接，做好每月25日前餐补拨付汇总工作。及时报财务科申请资金。进行结算。
第三阶段根据项目实施情况，开展项目满意度调查，及时对项目存在问题进行整改，收集整改项目实施印证资料，做好项目评价工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价机关食堂运行项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以机关食堂运行项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
机关食堂运行项目评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）  3
立项程序（2分）  2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  2.5
绩效指标明确性（2分）  1.5
资金投入（5分）   预算编制（3分）  2.5
资金分配合理性（2分）         1.5
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  2.5
预算执行率（3分）  2.84
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）  5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）  8
产出质量（10分）  质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）  15
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）  8
                权重分值：100分		            总得分    	93.34 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准、历史标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
王艳杰任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
陈国强任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
李文靖任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施机关食堂运行项目项目产生保障食堂运转正常及干部就餐及时性效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过机关事务管理局工作职能及喀地财发[2024]1号文件立项，项目实施符合相关文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：机关食堂运行项目预算安排320.54万元，实际支出318.72万元，预算执行率99.4%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：机关食堂数量5个，干部就餐补贴人数1803人，补贴时间261天，在编干部享受覆盖率100%。
项目效益：通过实施此项目保障食堂运转正常及干部就餐及时性，为机关干部提供食堂就餐服务，解决干部吃饭难问题。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对机关食堂运行项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分94.34分，绩效等级为“优”。
机关食堂运行项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标       15 13 86.67%
过程指标       20 19.34 96.70%
产出指标       45 43 95.56%
效益指标       20 18 90.00%
合计              100 93.34 93.34%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分13分，得分率为86.67%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合地区主要领导指示中：“建设地委机关干部职工食堂，为机关干部职工就餐提供便利”内容，符合政策要求；本项目立项符合《喀什地区机关事务管理局配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责地区本级机关事务的管理、保障、服务工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2010302一般行政管理事务”经济分类为“其他商品和服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合喀什地区机关事务管理局职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据《机关食堂运行项目实施方案》、《喀什地区机关事务管理局配置内设机构和人员编制规定》、《关于批复2024年喀什地区本级部门预算资金的通知》（喀地财发[2024]1号）决策依据编制工作计划和项目预算，经过与喀什地区机关事务管理局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“机关食堂数量5个、干部就餐补贴人数大于等于409人、补贴时间大于等于261天、在编干部享受覆盖率100%、项目完成时间2024年12月25日前、干部餐费补贴标准30元/人/天、保障食堂运转正常及干部就餐及时性、机关干部满意度大于等于96%”。
②该项目实际工作内容为：机关食堂数量5个、干部就餐补贴人数等于1803人、补贴时间等于261天、在编干部享受覆盖率100%、项目完成时间2024年12月16日、干部餐费补贴标准30元/人/天、保障食堂运转正常及干部就餐及时性、机关干部满意度大于等于93.5%。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了机关食堂数量，补贴时间，在编干部享受覆盖率、项目完成时间，干部餐费补贴标准等指标，达到保障食堂运转正常及干部就餐及时性效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为320.54万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为320.54万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配，
⑤本单位制定了机关食堂运行项目实施方案，明确了总体思路及目标、并按30元/人/天的标准发放补助，由喀什地委宾馆与喀什市食之源餐厅两家单位承接，根据评分标准，该指标扣0.5分，得2.5分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为机关食堂数量5个、干部就餐补贴人数409人、补贴时间261天，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，但与实际人数1803人不一致，扣0.5分；已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标扣0.5分，得1.5分。
（5）预算编制科学性：本项目机关食堂运行项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为共有地委宾馆、地委家属院、地直综合办公区五个食堂为干部职工409人提供用餐。用餐补助标准为早餐3元/人，午餐16.5元/人，晚餐10.5元/人。为调动、驻村、轮岗、挂职等机关干部提供食堂就餐服务，解决了干部吃饭难问题，项目实际内容为共有地委宾馆、地委家属院、地直综合办公区五个食堂为干部职工409人提供用餐。用餐补助标准为早餐3元/人，午餐16.5元/人，晚餐10.5元/人。为调动、驻村、轮岗、挂职等机关干部提供食堂就餐服务，解决了干部吃饭难问题，预算申请与《机关食堂运行项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金320.54万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：伙食补助费用320.54万元。资金实际支付318.72万元，向喀什地委宾馆支付296.31万元、向喀什市食之源餐厅22.41万元，剩余资金应报账资料不及时等原因未支付，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标扣0.5分，得2.5分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请机关食堂运行项目资金的请示》和《机关食堂运行项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《喀什地区机关事务管理局2023年第七次党组会议纪要》喀地管党组【2023】26号文件，本项目实际到位资金320.54万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金实际支付318.72万元，向喀什地委宾馆支付296.31万元、向喀什市食之源餐厅22.41万元，剩余资金应报账资料不及时等原因未支付，根据评分标准，该指标扣分0.5分，得1.5分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.84分，得分率为99.20%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为320.55万元，其中：财政安排资金320.55万元，其他资金0万元，实际到位资金320.55万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金303.34万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=318.72/320.54=99.4%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣0.06分，得9.94分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区机关事务管理局资金管理办法》《喀什地区机关事务管理局财务管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《喀什地区机关事务管理局资金管理办法》《喀什地区机关事务管理局财务管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《喀什地区机关事务管理局资金管理办法》《喀什地区机关事务管理局财务管理制度》《喀什地区机关事务管理局采购业务管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、支付等过程均按照采购管理办法和财务收支管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经查看两家承接单位提供的发票、明细表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了机关食堂运行项目工作领导小组，由陈国强任组长，负责项目的组织工作；李文静任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：李文静和陈国强，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为45分，实际得分43分，得分率为95.56%。
（1）对于“产出数量”
机关食堂数量指标，预期指标值为大于等于5个，实际完成值为5个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
干部就餐补贴人数指标，预期指标值为大于等于409人，实际完成值为1803人，指标完成率为440.83%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标扣2分，得0分。偏差原因：前期调研不够深入，干部就餐补贴人数目标指标设置不合理。改进措施：加强前期调研，合理设置2025年干部就餐补贴人数目标指标。
补贴时间指标，预期指标值为大于等于261天，实际完成值为261天，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得8分。
（2）对于“产出质量”：
在编干部享受覆盖率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日前，实际完成值为2024年12月16日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
干部餐费补贴标准指标，预期指标值为30元/人/天，实际完成值为30元/人/天，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
保障食堂运转正常及干部就餐及时性指标，该指标预期指标值为保障，实际完成值为保障，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无。
（3）对于“生态效益指标”：
无。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标分析
对于“满意度指标：机关干部满意度，该指标预期指标值为大于等于96%，实际完成值为93.5%，指标完成率为97.40%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标扣2分,得8分，未完成原因：菜品不够丰富，就餐人员获得感有待提高。改进措施：丰富菜品，提高就餐人员满意度。
合计得8分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

机关食堂运行项目预算320.54万元，到位320.54万元，实际支出318.72万元，预算执行率为99.4%，项目绩效指标总体完成率为142.3%，偏差率为42.9%,偏差原因：（1）年末报账资料提供不及时，导致部分资金无法及时支付，采取的措施：年末提前准备报账资料，及时支付资金，以免资金无法支付到位；（2）前期调研不够深入，干部就餐补贴人数目标指标设置不合理，采取的措施：加强前期调研，合理设置2025年干部就餐补贴人数目标指标。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《机关食堂运行项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，分工明确。有主要领导亲自负责，部门派人具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是项目负责人对绩效评价工作不够了解。自评工作还存在资料提供不准确、无法直接验证绩效指标的现象，影响评价质量；三是分工不明确。绩效工作未指定专人专岗、具体负责人，导致绩效评价工作效率低下。

七、有关建议

一是细化、量化绩效目标指标，提高绩效指标针对性；二是加强对项目负责人培训，提高项目负责人对绩效工作了解，以提高自评资料有效性；三是明确职责分工，设置绩效专岗，提高绩效评价工作效率。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。