新疆维吾尔自治区喀什地区民族事务委员会2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

本部门主要职能涉密不予公开。

### 二、机构设置及人员情况

本部门机构设置及人员情况涉密不予公开。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,033.63万元，其中：本年收入合计1,033.63万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计1,033.63万元，其中：本年支出合计1,033.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少138.42万元，下降11.81%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，减少奖励金经费，减少（创建办）迎国检相关保障工作经费项目、民族团结创建专项工作保障等项目经费，导致相关经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入1,033.63万元，其中：财政拨款收入866.91万元，占83.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入166.71万元，占16.13%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出1,033.63万元，其中：基本支出794.30万元，占76.85%；项目支出239.33万元，占23.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计866.91万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入866.91万元。财政拨款支出总计866.91万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出866.91万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少305.14万元，下降26.03%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，减少奖励金经费，减少（创建办）迎国检相关保障工作经费项目、民族团结创建专项工作保障等项目经费，导致相关经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,032.21万元，决算数866.91万元，预决算差异率-16.01%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，年中调减民族团结进步专项工作保障项目，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出866.91万元，占本年支出合计的83.87%。与上年相比，减少305.14万元，下降26.03%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，减少奖励金经费，减少（创建办）迎国检相关保障工作经费项目、民族团结创建专项工作保障等项目经费，导致相关经费减少。与年初预算相比,年初预算数1,032.21万元，决算数866.91万元，预决算差异率-16.01%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，年中调减民族团结进步专项工作保障项目，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)651.22万元,占75.12%。

2.社会保障和就业支出(类)130.06万元,占15.00%。

3.卫生健康支出(类)32.22万元,占3.72%。

4.住房保障支出(类)53.42万元,占6.16%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项):支出决算数为574.36万元，比上年决算减少162.08万元，下降22.01%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，减少奖励金经费，导致相关经费减少。

2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为72.61万元，比上年决算减少128.06万元，下降63.82%,主要原因是：本年减少（创建办）迎国检相关保障工作经费项目、民族团结创建专项工作保障等项目经费，导致相关经费减少。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年无第一书记为民办实事经费项目，导致经费较上年减少。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为4.24万元，比上年决算增加3.26万元，增长332.65%,主要原因是：本年增加ZS人员生活补助，导致经费较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为32.99万元，比上年决算增加8.17万元，增长32.92%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为63.29万元，比上年决算减少6.63万元，下降9.48%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为33.79万元，比上年决算增加25.70万元，增长317.68%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少32.59万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为26.98万元，比上年决算减少2.73万元，下降9.19%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为5.24万元，比上年决算减少1.34万元，下降20.36%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为53.42万元，比上年决算减少5.07万元，下降8.67%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.74万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，专项项目经费上年在其他支出科目列支，本年调整至一般行政管理事务科目列支，导致相关经费减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出794.30万元，其中：人员经费750.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费44.19万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出7.24万元，比上年减少1.16万元，下降13.81%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出7.24万元，占100.00%，比上年减少1.16万元，下降13.81%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.24万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门有1辆公务用车，因涉改原因，需划拨至地委统战部，但暂未办理完成资产系统划转，暂未产生经费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.24万元，决算数7.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数7.24万元，决算数7.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆维吾尔自治区喀什地区民族事务委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出44.19万元，比上年增加1.46万元，增长3.42%，主要原因是：本年办公费、差旅费、水电费等公用经费支出增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额173.58万元，其中：政府采购货物支出15.61万元、政府采购工程支出0.17万元、政府采购服务支出157.80万元。

授予中小企业合同金额133.23万元，占政府采购支出总额的76.75%，其中：授予小微企业合同金额133.23万元，占政府采购支出总额的76.75%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值29.42万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,249.02万元，实际执行总额1,033.62万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数451.7万元，全年执行数239.33万元。预算绩效管理取得的成效：是做“真”绩效评价，做“深”重点评价，做“好”结果应用，树牢“过紧日子”思想，抓好各项绩效管理工作，充分发挥财政资金效益，确保资金精准高效使用。二是提高了项目绩效目标设置质量，严格落实审核流程，科学、合理、全面设置核心指标，去除无用指标，将预算指标设置与实际执行内容、部门经济分类科目相衔接。三是秉持项目资金精准、绩效管理全覆盖、“花钱必问效，无效必问责”“谁使用、谁负责”、绩效管理与资金执行同步、运用绩效评价结果改进项目管理的绩效管理“六个理念”，构建全方位预算绩效管理格局，健全全过程预算绩效管理链条，完善全覆盖预算绩效管理体系，建立资金绩效管理与资金分配挂钩的机制，着力提高资金的配置效率和使用效益，加强预算绩效管理，为提高项目资金的配置效率和使用效益提供有力保障。发现的问题及原因：一是项目由于年初成本指标值设置较高，导致项目成本指标部分未能完成；二是项目实施过程中民族科与财务室缺乏沟通，不能及时提供支付手续，导致项目进展缓慢；三是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是切实针对项目实施过程中所产生的项目管理费用，科学合理设定绩效目标，确保设定的绩效目标能够完成。二是切实针对沟通不畅的问题，完善绩效目标设定工作，将现场评价指标纳入绩效目标管理，有力提升绩效评价的科学性。三是切实带着问题、带着思考进行绩效评价工作，从问题中总结经验，完成绩效评价工作。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

| 部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 | 新疆维吾尔自治区喀什地区民族事务委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 1,157.52 | 1,249.02 | 1,033.62 | 10 | 82.75% | 8.28 |  |
|  | 上级资金： | 5.87 | 10.16 | 10.16 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 1,026.34 | 937.57 | 856.75 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 125.31 | 301.29 | 166.71 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2024年地区民委重点工作为民族、铸牢基地命名、少数民族发展资金3类，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记听取自治区和兵团工作汇报时重要讲话精神，贯彻落实中央民族工作会议、工作会议和自治区党委历届全会、地委扩大会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线做好民族工作，计划命名地区铸牢意识教育实践基地个数50个，计划举办铸牢中华民族共同体意识专题培训不少于2期，积极对接山东、广东前指对接，组织青少年、民族团结进步模范人员参加“三交”活动，推动新时代民族工作高质量发展、和睦和谐。 |  |  | 2024年地区民宗局重点工作为民族和少数民族发展资金2类，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，推动铸牢中华民族共同体意识工作进入新阶段、迈上新台阶。为全地区124家民族贸易和民族特需商品生产企业发放民贸民品企业生产贷款贴息资金10053.93万元，举办喀什地区2024年铸牢中华民族共同体意识民族工作业务骨干培训班和2024粤喀“手拉手”铸牢中华民族共同体意识业务骨干（三大员）培训，其中2024粤喀“手拉手”铸牢中华民族共同体意识业务骨干（三大员）培训人员类别分别有指导员、讲播员、宣讲员三类，开展了广东前指粤喀“手拉手”团结共进项目和鲁疆同心 爱在山东在鲁新疆班学生融情行动项目，让民创骨干近距离感受到了中华优秀传统文化和各民族交往交流交融的历史，增强对中华民族共同体的认同感，为喀什地区民族团结进步创建工作提供借鉴，有效提升了铸牢中华民族共同体意识。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 民族重点工作种类 | =2类 | 喀什地区贯彻落实年度重点任务清单 | 18 | 2类 | 100 | 18 |
|  |  | 落实民贸民品贷款贴息政策企业数 | =124个 | 2024年共同发展科要点 | 18 | 124个 | 100 | 18 |
|  |  | 铸牢中华民族共同体意识专题培训期数 | >=2期 | 喀什地区贯彻落实年度重点任务清单 | 18 | 2期 | 100 | 18 |
|  |  | 组织参加“三交”活动人员类别 | >=2类 | 喀什地区贯彻落实年度重点任务清单 | 18 | 3类 | 150 | 18 |
|  |  | 与对口援疆省市开展“三交”活动次数 | =2次 | 喀什地区贯彻落实年度重点任务清单 | 18 | 2次 | 100 | 18 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | “鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | “鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区民族事务委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 84.66 |  | 84.66 |  | 83.78 |  | 10 |  | 99.0% |  | 9.74分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 84.66 |  | 84.66 |  | 83.78 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 计划组织山东济南市长清第一中学、青岛六十六中、青岛六十八中、烟台牟平一中、淄博实验中学、潍坊中学、济宁市育才中学、威海一中8所学校1343余名新疆班的学生组成研学团队，到山东爱国主义教育基地、红色教育基地、博物馆等地方研学。研学活动围绕感受发展成就、厚植爱国情怀、凝聚价值认同等多主题开展融情交流活动，购置部分教学设备和图书，使新疆班学生感受中华优秀文化深厚底蕴，不断增强“五个认同”，树立正确的人生观和价值观，全方位推进铸牢中华民族共同体意识教育如心如脑，成为担当民族复兴大任的时代新人。 |  |  |  |  |  |  | 组织烟台牟平一中、潍坊中学、淄博第四中学、济宁市育才中学、济南市长清第一中学、青岛六十六中、青岛六十八中、威海一中8所学校1768名新疆班学生组成研学团队，本次活动以文化研修为纽带，深化了学生们对中华优秀传统文化的认知，引导他们从历史维度增强“五个认同”，深刻体会中华优秀传统文化是各民族共有的精神家园，为铸牢中华民族共同体意识夯实了文化根基、注入了青春力量。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参与学校总数 | =8所 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =8所 | 10 |  |  |
|  |  |  | 参与活动学生总数 | >=1343人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1768人 | 6.86 | 偏差原因：项目实际参与人数比计划参与人多；改进措施：进一步做好预算目标设定。 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目研学活动验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =98.96% | 0 | 偏差原因：项目剩余资金为该项目审计费用；改进措施：提升设定绩效目标的准确性、科学性。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 研学活动费用 | <=80万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =83.78万元 | 9.53 | 偏差原因：项目研学活动费用增加；改进措施：制定绩效目标需强化调研，切实摸清摸准实际可能产生的费用，做好绩效目标。 |  |
|  |  |  | 项目实施管理费用 | <=4.66万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：因项目实施完毕后已跨年，无法开展项目审计，故未支出该笔费用；改进措施：下一步，及时筹集资金，做好该项目的审计准备工作。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动铸牢中华民族共同体意识 | 推动 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推动 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 研学学生满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 10 | 偏差原因：参与研学活动学生满意度好于预期； |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 得分 | 76.13分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 体育运动会民族体育竞技场场地选址前期论证项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区民族事务委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区民族事务委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 2.27 |  | 10 |  | 7.6% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 2.27 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资30万元，为本级财力资金，主要是为了保障自治区第十一届少数民族传统体育运动会民族体育竞技场场地选址工作顺利实施，本部门聘请相关技术专家不少4次，共计10人次，第三方咨询服务机构1家对建设项目选址、可研、立项审批、设计等前期手续进行论证，并出具可行性报告等，为2026年举办第十一届民运会提供比赛场地。 |  |  |  |  |  |  | 该项目，本部门聘请相关技术专家4次，共5人次，有效保障了自治区第十一届少数民族传统体育运动会民族体育竞技场场地选址工作顺利开展。目前，经地委、行署研究决定，不新建自治区第十一届少数民族传统体育运动会民族体育竞技场。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方机构数量 | =1家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0家 | 0 | 偏差原因：经地委行署决定不再新建场地，所以没有聘请第三方机构做可研报告。改进措施：进一步细化绩效目标制定。 |  |
|  |  |  | 聘请专家人次 | >=10人次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人次 | 0 | 偏差原因：根据实际工作情况，只聘请了5人次专家学者；改进措施：在编制预算阶段，精细化绩效目标制定。 |  |
|  |  |  | 聘请专家来喀指导调研次数 | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：因地委行署决定不再体育运动会民族体育竞技场，所以不需要再做场地选址前期论证项目；改进措施：在编制项目阶段，制定符合实际的目标。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未完工 | 0 | 偏差原因：因地委行署决定不再体育运动会民族体育竞技场，所以该项目未完成；改进措施：下一步制定符合实际的项目。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请专家费用及其他费用 | <=5万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.27万元 | 0 | 偏差原因：根据实际工作情况，只聘请了4次，共5人次专家学者，费用均按实际报销；改进措施：在编制预算阶段，精细化绩效目标制定。 |  |
|  |  |  | 聘请第三方咨询公司费用 | <=25万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：经地委行署决定不再新建场地，所以没有聘请第三方机构做可研报告。改进措施：进一步细化绩效目标制定。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升地区体育运动员举办能力 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 场地使用人员满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 得分 | 38分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 广东前指粤喀“手拉手”团结共进项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区民族事务委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区民族事务委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 |  | 200.00 |  | 77.06 |  | 10 |  | 38.5% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 200.00 |  | 200.00 |  | 77.06 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 计划组织80名喀什地区民族团结进步创建业务骨干分两期赴广州开展为期的业务交流培训，通过邀请高校专家学者来喀对喀什地区200名“三大员”分期开展专题讲座，讲授民族领域前沿政策与实践。通过到广东省学习培训、座谈交流、实地观摩广东省民族团结进步创建的典型做法、先进理念；通过邀请专家学者来喀授课，提高全地区民族工作干部理论水平和专业素质，进而不断铸牢中华民族共同体意识。 |  |  |  |  |  |  | 组织89名喀什地区民族团结进步创建业务骨干分两期赴广州开展为期的业务交流培训，通过到广东省学习培训、座谈交流、实地观摩广东省民族团结进步创建的典型做法、先进理念.提高全地区民族工作干部理论水平和专业素质，进而不断铸牢中华民族共同体意识。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训业务骨干人数 | >=80人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =89人 | 7.1 | 偏差原因：超出的9人为工作人员；改进措施：下一步设定绩效时，将工作人员纳入培训人员指标中。 |  |
|  |  |  | 培训“三大员”人数 | >=200人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 偏差原因：该培训资料收集工作暂未完成，费用未支付；改进措施：及时收集项目资料、支付费用，进一步细化绩效目标。 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目培训验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =38.53% | 0 | 偏差原因：因项目推进缓慢，致使资金支付滞后；改进措施：进一步加快项目资金支付进度。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 其他标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务骨干培训费用 | <=100万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =77.06万元 | 4.27 | 偏差原因：预算制定不够详细，致使实际费用与绩效目标有偏差。改进措施：进一步细化预算绩效目标的制定工作。 |  |
|  |  |  | “三大员”培训费用 | <=100万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该培训资料收集工作暂未完成，费用未支付；改进措施：及时收集项目资料、支付费用，进一步细化绩效目标。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进铸牢中华民族共同体意识交往交流交融 | 推进 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推进 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：因培训项目负责人员尽职尽责，培训满意度较高。 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 得分 | 57.37分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民宗局文书档案整理及数字化加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区行政公署 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区民族事务委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 7.84 |  | 7.84 |  | 7.84 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.84 |  | 7.84 |  | 7.84 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资7.84万元，为本级财力资金，聘请1家专业机构主要是对单位2002—2020年文书档案数字化加工、规范整理，将近20年、6万多页档案条目录移交至喀什地区档案馆，编制大记事、全宗介绍、组织机构沿革编写。项目的实施确保档案数字化后为查询者高效快捷的信息获取通道，减少对原件的调阅使其得到更好地保护。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年8月，完成2002—2023年文书档案整理5379件，文书档案数字化扫描63127页数字档案。文书档案整理及数字化加工项目的完成，大力推动了本部门增量档案电子化工作，有力促进了本部门档案数字化建设工作提质增效，有效提升了单位档案信息化管理水平。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方机构数量 | =1家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1家 | 8 |  |  |
|  |  |  | 扫描档案页数 | >=60000页 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =63127页 | 7.58 | 偏差原因：工作结束后，实际扫描档案页数63127页。 |  |
|  |  |  | 文书档案整理年数 | =19年 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =21年 | 0 | 偏差原因：工作结束后，实际整理扫描档案年份为21年。 |  |
|  |  | 质量指标 | 档案数字化整理验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月23日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 文书档案数字化加工成本 | <=3万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 6 |  |  |
|  |  |  | 文书档案规范化整理成本 | <=4.32万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.32万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 档案条目录及其他费用成本 | <=0.52万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.52万元 | 7 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升档案信息化管理水平 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 档案使用人员满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =102% | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 得分 | 91.58分 |  |  |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本年本部门涉密项目6个，全年预算数129.20万元，全年执行数68.38万元。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》