部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：“鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动 项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区民族事务委员会

项目负责人（签章）：阿不都力木·麦麦提

填报时间：2025年03月27日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，根据关于《关于拨付“鲁疆同心 爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动资金的通知》（鲁援疆指财【2024】25号）、《山东省对口支援新疆工作指挥部援疆资金管理暂行办法》（鲁援疆指【2024】6号）、《山东省对口支援新疆项目管理暂行办法（鲁援疆指【2024】12号）》、《山东省对口支援新疆非固定资产投资类项目资金监督管理暂行办法》（鲁援疆指【2024】9号）等相关规定。通过该项目的实施，让在鲁新疆班学生围绕感受发展成就、厚植爱国情怀、凝聚价值认同等多主题开展融情交流活动，购置部分教学设备和图书，使中华民族共同体意识不断根植各族青少年心灵深处，铸牢中华民族共同体意识，增进在鲁新疆班学生对中华文化的理解，更在知行合一中坚定“五个认同”，为促进民族团结、推动共同发展注入了青春力量。
2. 主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
本项目主要是组织山东济南市长清第一中学、青岛六十六中、青岛六十八中、烟台牟平一中、淄博实验中学、潍坊中学、济宁市育才中学、威海一中等8所学校新疆班的学生组成研学团队，围绕感受发展成就、厚植爱国情怀、凝聚价值认同等多主题开展融情交流活动，购置部分教学设备和图书，使中华民族共同体意识不断根植各族青少年心灵深处。
（2）项目实施情况
项目历时21天，来自在鲁新疆班的1768名学生们不仅深刻感受到了祖国日新月异的发展变化，收集研学报告8份，学生提出各类问题320余个，撰写心得体会1735篇，完成假期实践活动85项，让学生们充分体验了现代文明的生活方式，更深刻感受到了中华优秀文化的深厚底蕴，增进了对中华文化的理解，更在知行合一中坚定“五个认同”，为促进民族团结、推动共同发展注入了青春力量。
3.项目实施主体
新疆维吾尔自治区喀什地区民族事务委员会为行署工作部门，为正县级，归口地委统战部领导。根据职责共设置6个内设机构，分别是：办公室、协调推进科、民族团结促进科、理论研究和文化宣传科、共同发展科。
主要职能：
（一）研究提出铸牢中华民族共同体意识、加强中华民族共同体建设的意见建议。推动将铸牢中华民族共同体意识主线融入地区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等各项工作中。
（二）承担地区民族工作有关协调机制的具体事务，协助推动有关部门履行民族工作职责，对各县（市）、各部门贯彻落实党中央关于民族工作的决策部署和自治区党委、地委工作要求及民族法律法规开展指导和督促检查。
（三）组织开展以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族理论、民族政策、民族工作和新时代党的治疆方略重大问题的调查研究。
（四）研究提出推进民族事务治理体系和治理能力现代化的政策建议。配合自治区民委起草民族工作地方性法规、规章草案和政策规定。配合有关部门协调、指导民族区域自治法的贯彻落实，指导民族自治县、乡镇法治建设，依法保障各族群众的合法权益。
（五）研究提出推进中华民族共有精神家园建设的意见建议，参与中华文化符号和中华民族形象建设。协调推动少数民族优秀文化传承保护和创新融合。指导民族古籍的保护和利用工作，会同有关部门推广普及国家通用语言文字。
（六）研究提出促进各民族交往交流交融的政策建议，组织开展民族领域示范创建工作。协调推动互嵌式社会结构和社区环境建设工作。
（七）研究提出推动各民族共同走向社会主义现代化的意见建议，促进党的民族政策在经济、文化、社会、生态、安全等领域的实施、衔接。参与拟订和实施地区经济社会发展相关规划，推进民族事务公共服务体系建设，参与地区经济社会发展综合评估工作。
（八）研究提出协调民族关系的意见建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与民族领域重大风险隐患防范化解工作，维护国家统一、民族团结、社会稳定。
（九）统筹协调铸牢中华民族共同体意识和民族政策、民族法律法规宣传教育工作。组织承办民族文化体育活动，协调民族自治县承办重大庆典活动，组织参加全国、自治区民族文化体育活动。
（十）配合有关部门开展民族领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族事务的对外宣传工作。
（十一）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的联系、培养、教育、使用工作，组织对民族工作干部的教育培训。
核定编制人数29人，其中：行政人员编制16人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制10人，机关工勤事业编制3人。截止2024年12月底，实有在职人数29人，其中：行政在职14人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职14人。离退休人员18人，其中：行政退休人员18人、事业退休0人。
4. 资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
根据《关于拨付“鲁疆同心 爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动资金的通知》（鲁援疆指财【2024】25号）共安排下达资金84.66万元，其中：财政资金0万元，其他资金84.66万元。
（2）资金使用情况
截至2024年12月31日，该项目实际支出83.78万元，预算执行率98.96%。资金主要用于：研学活动接待费63.181万元，专家学者、领队师资费和劳务费12.6万元，研学活动方案设计费8万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标
计划组织山东济南市长清第一中学、青岛六十六中、青岛六十八中、烟台牟平一中、淄博实验中学、潍坊中学、济宁市育才中学、威海一中8所学校1343余名新疆班的学生组成研学团队，到山东爱国主义教育基地、红色教育基地、博物馆等地方研学。研学活动围绕感受发展成就、厚植爱国情怀、凝聚价值认同等多主题开展融情交流活动，购置部分教学设备和图书，使新疆班学生感受中华优秀文化深厚底蕴，不断增强“五个认同”，树立正确的人生观和价值观，全方位推进铸牢中华民族共同体意识教育如心如脑，成为担当民族复兴大任的时代新人。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：准备“鲁疆同心 爱在山东”-- 在鲁新疆班学生融情行动专用横幅、专用帽子、研学手册、研学心得专用纸、药品配备。
具体实施工作：制定8所学校研学人员的用餐安排，餐厅分别是曲阜鲁香园餐厅、曲阜市文源大酒店曲阜市至圣大酒店、尼山圣境、青岛海洋大学学术交流中心、东方航天港、烟台一块豆腐；制定8所学校研学人员的住宿安排为曲阜市华驿精选酒店；制定8所学校研学人员的用车安排，淄博四中曲阜研学活动用车为 淄博山水旅游客运有限公司，济宁育才中学曲阜研学活动用车为济宁市源鑫汽车服务有限公司，长清一中济南研学活动用车山东舜发 文化旅游投资发展有限公司；制定8所学校研学人员的保险方案，购买了平安产险旅行意外伤害保险（互联网版）。
验收阶段的具体工作：在山东旅游有限公司的协调下对“鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目的受益的8所学校进行了网络问卷调查。项目完成后，山东旅游游有限公司出具了《“鲁疆同心+爱在山东”--在鲁新疆班学生融情行动项目交付报告》；山东省民委出具了《“鲁疆同心 爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目验收报告》。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价完整性
“鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对“鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
“鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价“鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。结合地区实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过对“鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
“鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
3. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以“鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目为评价对象，项目预算涵盖[2024年4月]至[2024年12月]的全部资金投入与支出。对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
4. 绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
（4）社会、生态等影响：考察项目对社会、生态、经济等方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据“鲁疆同心爱在山东”在《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益等根据“鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目实际情况设置的个性指标。
“鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
立项程序（2分）         2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  2.5
资金分配合理性（2分）         1.5
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分） 5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）  7.14
效益（10分） 项目效益（10分）   实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）  10
                权重分值：100分	   总得分    	                91.14 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，项目预算执行率为98.96%，剩余资金为审计费用计划2025年进行支付。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价由于项目是研学项目，需要提前制定目标、计划、预算、定额等作为评价标准。主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
阿不都力木·麦麦提任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
艾山江·吐尔洪任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
袁健玮、克热木任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施“鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目产生社会效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于拨付“鲁疆同心 爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动资金的通知》（鲁援疆指财【2024】25号）文件立项，项目实施符合要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：“鲁疆同心 爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目预算安排84.66万元，实际支出83.78万元，预算执行率98.96%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目参加人数为济南市长清第一中学，山东省青岛市第六十六中学，山东省青岛市第六十八中学，山东省牟平第一中学，山东省淄博第四中学，潍坊中学，济宁市育才中学，威海市第一中学8所学校新疆班学生1765名，活动以“文化传承”、“科教兴国”、“生态教育”三大主题为主线,通过精心设计的系列研学课程，引导在鲁新疆班学生深入了解中华文化，增强民族认同。
项目效益：通过实施此项目产生社会效益。通过系列研学活动，学生们不仅深刻感受到了祖国日新月异的发展变化，体验了现代文明的生活方式，更深刻感受到了中华优秀文化的深厚底蕴，增进了对中华文化的理解，更在知行合一中坚定“五个认同”，为促进民族团结、推动共同发展注入了青春力量。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对“鲁疆同心 爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分91.14分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
“鲁疆同心 爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目
绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标    15.00 14 93.33%
过程指标    20.00 20 100%
产出指标    45.00 37.14 82.53%
效益、满意度指标   20.00 20 100%
合计           100.00 91.14 91.14%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分14分，得分率为93.33%。
（1）立项依据充分性：结合地区民委工作职责，根据《关于拨付“鲁疆同心 爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动资金的通知》（鲁援疆指财【2024】25号）《新疆维吾尔自治区“十四五”民族团结进步模范区创建规划》等相关文件并组织实施。围绕2024年度地区民委工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：我委按照专项资金管理办法及资金支付审批流程申报书依据项目计划和实施进度，经过与民族团结促进科分管领导和财务分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上报委党组确定最终预算方案。提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“计划组织山东济南市长清第一中学、青岛六十六中、青岛六十八中、烟台牟平一中、淄博实验中学、潍坊中学、济宁市育才中学、威海一中8所学校1343余名新疆班的学生组成研学团队，到山东爱国主义教育基地、红色教育基地、博物馆等地方研学。研学活动围绕感受发展成就、厚植爱国情怀、凝聚价值认同等多主题开展融情交流活动，购置部分教学设备和图书，使新疆班学生感受中华优秀文化深厚底蕴，不断增强“五个认同”，树立正确的人生观和价值观，全方位推进铸牢中华民族共同体意识教育如心如脑，成为担当民族复兴大任的时代新人。
②该项目实际工作内容为：组织了烟台牟平一中、潍坊中学、淄博第四中学、济宁市育才中学、济南市长清第一中学、青岛六十六中、青岛六十八中、威海一中8所学校1775名新疆班学生组成研学团队，研学活动围绕感受发展成就、厚植爱国情怀、凝聚价值认同等多主题开展融情交流活动，购置部分教学设备和图书，使新疆班学生感受中华优秀文化深厚底蕴，不断增强“五个认同”，树立正确的人生观和价值观，全方位推进铸牢中华民族共同体意识教育如心如脑，成为担当民族复兴大任的时代新人。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了1.参与学校总数8所；2.参与活动学生总数1768人；3.项目研学活动验收合格率100% ；3.项目支付及时率100%；4.研学活动费用80万元；5.项目实施管理费用3.78万元；6.研学学生满意度96%，达到推动铸牢中华民族共同体意识的社会效益，预期产出效益和效果否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为84.66万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为84.66万元，预算确定的项目资金分别是研学活动费用80万元、项目管理费用4.66万元，预算确定的项目投资额分别是研学活动费用80万元、项目管理费用4.66万元（含项目审计费，但因项目已跨年，2024年暂未支出），预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了“鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目实施方案，明确了“计划组织山东济南市长清第一中学、青岛六十六中、青岛六十八中、烟台牟平一中、淄博实验中学、潍坊中学、济宁市育才中学、威海一中8所学校1343余名新疆班的学生组成研学团队，到山东爱国主义教育基地、红色教育基地、博物馆等地方研学”总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，将项目绩效目标细化分解设置参与学校总数、参与活动学生总数、项目验收合格率、项目支付及时率、项目使用资金成本等具体的绩效指标，共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为参与学校总数、参与活动学生总数，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目支付及时率”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目“鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目，即预算编制较科学且经过论证；预算申请内容为“组织山东济南市长清第一中学、青岛六十六中、青岛六十八中、烟台牟平一中、淄博实验中学、潍坊中学、济宁市育才中学、威海一中等8所学校新疆班的学生组成研学团队，围绕感受发展成就、厚植爱国情怀、凝聚价值认同等多主题开展融情交流活动，购置部分教学设备和图书，使中华民族共同体意识不断根植各族青少年心灵深处”，项目实际内容为“组织山东济南市长清第一中学、青岛六十六中、青岛六十八中、烟台牟平一中、淄博实验中学、潍坊中学、济宁市育才中学、威海一中等8所学校新疆班的学生组成研学团队，围绕感受发展成就、厚植爱国情怀、凝聚价值认同等多主题开展融情交流活动，购置部分教学设备和图书，使中华民族共同体意识不断根植各族青少年心灵深处”，预算申请与《“鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金84.66万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：研学活动费用费用80万元、项目实施管理费用4.66万元。预算确定资金量为研学活动费用83.78万，项目实施管理费用0万元，预算资金的工作量与实际工作不匹。配与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标扣0.5分，得2.5分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于拨付“鲁疆同心 爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动资金的通知》（鲁援疆指财【2024】25号）》和《“鲁疆同心 爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于拨付“鲁疆同心 爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动资金的通知》（鲁援疆指财【2024】25号），本项目实际到位资金84.66万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标扣0.5分，得1.5分。实际资金分配二度为研学活动费用费用80万元、项目实施管理费用4.66万元，与单位实际需求不相符。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为84.66万元，其中：其他资金84.66万元，实际到位资金84.66万元，资金到位率100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金83.78万元，预算执行率98.96%，剩余资金用于项目审计费用，通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《新疆维吾尔自治区喀什地区民族事务委员会财务管理制度》《新疆维吾尔自治区喀什地区民族事务委员会预算管理制度》《新疆维吾尔自治区喀什地区民族事务委员会预算管理制度》《新疆维吾尔自治区喀什地区民族事务委员会收支管理制度》，符合地区民委制定的支出管理制度和预算管理制度对经费使用规范，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位制定了《新疆维吾尔自治区喀什地区民族事务委员会财务管理制度》《新疆维吾尔自治区喀什地区民族事务委员会预算管理制度》《新疆维吾尔自治区喀什地区民族事务委员会预算管理制度》《新疆维吾尔自治区喀什地区民族事务委员会收支管理制度》，对援疆资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：
①该项目的实施符合《山东省对口支援新疆工作指挥部援疆资金管理暂行办法》（鲁援疆指【2024】6号）、《山东省对口支援新疆项目管理暂行办法》（鲁援疆指【2024】12号）、《山东省对口支援新疆非固定资产投资类项目资金监督管理暂行办法》（鲁援疆指【2024】9号）等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党组会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证“鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目政府采购合同、鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目验收报告、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了“鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目工作领导小组，由阿不都力木·麦麦提任组长，负责项目的组织工作；艾山江·吐尔洪任副组长，负责项目的实施工作；组员为韩慧丽，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、支付支付四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分37.14分，得分率为82.53%。
（1）对于“产出数量”
参与学校总数指标，预期指标值为等于8所，实际完成值为8所，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
参与活动学生总数指标，预期指标值为大于等于1343人，实际完成值为1768人，指标完成率为131.42%，偏差率31.42%，超过预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。偏差原因：项目实际参与人数比计划参与人多；改进措施：进一步做好预算目标设定。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
项目研学活动验收合格率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目支付及时率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
研学活动费用指标，预期指标值为小于等于80万元，实际完成值为83.78万元，指标完成率为104.72%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣分0.36分，得7.14分。偏差率4.72%，偏差原因：项目研学活动费用增加；改进措施：制定绩效目标需强化调研，切实摸清摸准实际可能产生的费用，做好绩效目标。
项目实施管理费用指标，预期指标值为小于等于4.66万元，实际完成值为0万元，指标完成率为0%，偏差率-100%，偏差原因：因项目实施完毕后已跨年，无法开展项目审计，故未支出该笔费用；改进措施：及时收集资料，做好该项目的审计准备工作。与预期目标不一致，根据评分标准，该指标7.5分，得0分。
合计得分7.14分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
项目效益分析：
（1）对于“社会效益指标”：
推动铸牢中华民族共同体意识指标，该指标预期指标值为推动，实际完成值为推动，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无
（五）项目满意情况
项目满意类指标包括项目满意度1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标分析
对于“满意度指标：研学学生满意度指标，该指标预期指为大于等于95%，实际完成值为96%，指标完成率为101.05%，偏差率1.05%，超出预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得10分

五、预算执行进度与绩效指标偏差

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况
“鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目预算84.66万元，到位84.66万元，实际支出83.78万元，预算执行率为98.96%，项目绩效指标总体完成率为92%，偏差率为6.96%，偏差原因：项目实际参与人数比计划参与人数多，参与研学活动学生满意度好于预期，项目实际管理费用减少，剩余资金用于项目审计费，因项目实施完毕后跨年，无法开展项目审计，故未支出支出该笔费用。改进措施：今后的工作中进一步精细化目标指标，指标更加精准。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施
（一）主要经验及做法
喀什地区民委以“鲁疆同心爱在山东”在鲁新疆班学生融情行动项目资金安全运行为根本，在山东的8学新疆班学校1768名新疆班学生通过以“文化传承”、“科教兴国”、“生态教育”三大主题为主线，通过精心设计的系列研学课程，引导新疆班学生深入了解中华文化，增强民族认同，铸牢中华民族共同体意识。
喀什地区民委按照“流程覆盖、环节把控、职责明确”的工作思路，把内控制度体系建设作为根本，实现了铸牢中华民族共同体意识工作规范、有效运行，保障了资金安全。严格执行专项资金支付办法，按照项目进度支付项目资金，做到不拖欠、不挪用、不挤占专项资金。
（二）存在问题及原因分析
一是该项目由于项目实施管理费用指标值设置较高，导致项目成本指标大部分未能完成；
二是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少；
三是缺少带着问题去评价的意识。
（三）下一步改进措施
1、加强项目指标设置精准度。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格按照实施方案设置项目指标，严格执行资金管理办法支付资金。
2、项目执行过程中，各科室应加强与财务沟通，根据项目实施方案，按照项目进度，提供完整的支付手续，确保项目支付进度。
3、加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位项目预算绩效管理工作常态化、规范化。

七、有关建议

七、有关建议
1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
3．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

八、其他需要说明的问题
我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。