部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年行署办打印机购置项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室

项目负责人（签章）：张深意

填报时间：2025年02月20日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价行署办打印机购置项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。行署办公室承担着大量重要公文的处理工作，部分公文需要彩色标识、印章等以提高辨识度和权威性。同时，行署办经常组织各类会议，彩色打印的会议议程、汇报材料、图标等可以使内容更加清晰、直观，有助于参会人员更加地理解和讨论。行署办公室2017年配备的彩色打印机（彩印王）超期使用，目前，打印机使用过程中故障频出，维修时间长，维护费用高昂，已无法满足工作需求
2. 主要内容及实施情况
根据行署办的日常工作需求、打印量、打印质量要求等因素，确定合适的打印机型号和配置。考虑因素包括打印速度、分辨率、纸张处理能力、耗材成本等。通过公开招标的方式，选择的信誉良好、产品质量可靠、售后服务优质的供应商。对供应商的资质、产品性能、价格、售后服务承诺等进行综合评估。在采购完成后，由供应商负责设备的安装和调试，确保打印机正常运行。同时，对行署办的工作人员进行操作培训，使其熟悉打印机的使用方法和维护技巧。制定彩色打印机的使用规范，明确使用权限、打印流程、耗材使用规范的意识。建立监督机制，对打印机的使用情况进行定期检查和考核。2024年10月中旬完成招投标工作，开始实施并支付部分合同价款，2024年11月初完成打印机安装调试工作，2024年11月中旬完成项目验收阶段，2024年11月底完成支付尾款工作。
3.项目实施主体
喀什地区行政公署办公室为行政单位，纳入2024年部门决算编制范围的有16个办公室：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、综合一科、综合二科、综合三科、总值班室、督查室、人事科、财务科、政务服务办公室、信息科、翻译科、保卫科、机关党委办公室。
编制人数95人，其中：行政人员编制38人、工勤50人、参公0人、事业编制7人。实有在职人数83人，其中：行政在职53人、工勤26人、参公0人、事业在职4人。离退休人员67人，其中：行政退休人员67人、事业退休0人。
4. 资金投入和使用情况
行署办打印机购置项目共安排下达资金100万元，为一般公共预算资金，经绩效目标调整，最终确定项目资金总数为95.96万元。
截至2024年12月31日，实际支出95.96万元，预算执行率100.00%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
项目主要是采购一台全彩喷墨型彩色数码打印机及其配套印务软件，确保彩色打印机能够在合理的时间内快速完成打印任务，提高公文流转效率和文件印刷质量，便于文件快速传达和执行。提升打印任务响应时间，当有打印需求时，打印机能迅速响应并开始打印，缩短从发送打印指令到打印机开始工作的时间间隔。
2.阶段性目标
根据项目目标指标内容按阶段填写项目
实施的前期准备工作：根据行署办的日常工作需求、打印量、打印质量要求等因素，确定合适的打印机型号和配置。考虑因素包括打印速度、分辨率、纸张处理能力、耗材成本等。通过公开招标的方式，选择的信誉良好、产品质量可靠、售后服务优质的供应商。对供应商的资质、产品性能、价格、售后服务承诺等进行综合评估。
具体实施工作：在采购完成后，由供应商负责设备的安装和调试，确保打印机正常运行。同时，对行署办的工作人员进行操作培训，使其熟悉打印机的使用方法和维护技巧。制定彩色打印机的使用规范，明确使用权限、打印流程、耗材使用规范的意识。建立监督机制，对打印机的使用情况进行定期检查和考核。
验收阶段的具体工作：检查项目实施过程中的采购合同、各类报表、记录等资料是否齐全、规范。查看打印机外观有无损坏等情况。进行打印测试，检查打印质量、打印速度等性能指标。确认随机附带的墨盒、硒鼓等耗材数量、规格是否与合同相符。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以行署办打印机购置项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
2024年行署办打印机购置项目评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）  3
立项程序（2分）  2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  2
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  2
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）  5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）  15
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）  10
                权重分值：100分		            总得分    	98 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
杨林涛任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
张深意任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
曹亚波任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
通过实施行署办打印机购置项目产生社会效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《行署机关党组2024年第七次会议纪要》立项，项目实施符合财务要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：行署办打印机购置项目预算安排100万元，经绩效目标调整，最终确定项目资金预算总数为95.96万元。实际支出95.96万元，预算执行率100.00%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：本项目采购1台印刷主机，1个扫描器，1个扫描台，1套印务系统，保障工作人员在行署办公室的日常办公，满足了综合一科公文流转的需求。
项目效益：通过实施此项目，确保彩色打印机能够在合理的时间内快速完成打印任务，提高公文流转效率和文件印刷质量，便于文件快速传达和执行。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对行署办打印机购置项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分98分，绩效等级为“优”。
2024年行署办打印机购置项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标       15 13 86.67%
过程指标       20 20 100.00%
产出指标       45 45 100.00%
效益指标       20 20 100.00%
合计              100 98 98.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分13分，得分率为86.67%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合国务院办公厅关于发布《国家行政机关公文处理办法》的通知；本项目立项符合《关于行署办公室申请采购办公用彩色打印机资金有关事宜的报告》中：“国产化替代要求”，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《行署办公室配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“协助行署领导同志组织起草和审核以行署、行署办公室名义的公文”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2010302一般行政管理事务”经济分类为“31002办公设备购置”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合行署办公室职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与喀什地区行政公署办公室分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目需要采购一台全彩喷墨型彩色数码打印机及其配套印务软件，确保彩色打印机能够在合理的时间内快速完成打印任务，提高公文流转效率和文件印刷质量，便于文件快速传达和执行。”。
②该项目实际工作内容为：采购1台印刷主机，1个扫描器，1个扫描台，1套印务系统，保障工作人员在行署办公室的日常办公，满足了综合一科公文流转的需求。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，采购了1台全彩喷墨型彩色数码打印机及其配套印务软件，保障工作人员在行署办公室的日常办公，满足了综合一科公文流转的需求。预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为100.00万元，经绩效目标调整，《项目支出绩效目标表》中预算金额为95.96万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额不匹配，原因为测算依据不充分，导致实际采购价格低于测算价格。
⑤本单位制定了《行署办打印机购置项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标扣1分，得2分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标5个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为采购印刷主机数量=1台、采购扫描器数量=1个，采购印后整理器数量=1个，采购印务软件数量=1套，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间=2024年11月29日前”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为申请2024年行署办打印机购置经费95.96万元，项目实际内容为确需要采购一台全彩喷墨型彩色数码打印机及其配套印务软件，确保彩色打印机能够在合理的时间内快速完成打印任务，提高公文流转效率和文件印刷质量，便于文件快速传达和执行，预算申请与《行署办打印机购置项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金100.00万元，经绩效目标调整，最终确定项目资金总数为95.96万元。我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：喷墨型彩色数码打印机100万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据较不充分，预算确定资金量与实际支出金额有偏差；根据评分标准，该指标扣1分，得2分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《行署机关党组2024年第七次会议纪要》和《关于行署办公室申请采购办公用彩色打印机资金有关事宜的报告》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于行署办公室申请采购办公用彩色打印机资金有关事宜的报告》（喀财专报〔2024〕323号），本项目实际到位资金100万元，经绩效目标调整，最终确定项目资金总数为95.96万元。资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为100万元，其中：财政安排资金100万元，其他资金0万元，经绩效目标调整，最终确定项目资金总数为95.96万元。实际到位资金95.96万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金95.96万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100.00%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区行政公署办公室资金管理办法》《行署办财务收支审批制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《喀什地区行政公署办公室资金管理办法》《喀什地区行政公署办公室采购业务管理制度》《行署办财务收支审批制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《喀什地区行政公署办公室资金管理办法》《喀什地区行政公署办公室采购业务管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中存在调整事项，项目调整及支出调整手续完备。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了行署办打印机购置项目工作领导小组，由杨林涛任组长，负责项目的组织工作；张深意任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：曹亚波，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
采购印刷主机数量，预期指标值为=1台，实际完成值为1台，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
采购扫描器数量，预期指标值为=1个，实际完成值为1个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
采购印后整理器数量，预期指标值为=1个，实际完成值为1个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
采购印务软件数量，预期指标值为=1套，实际完成值为1套，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
项目验收合格率，预期指标值为=100%，实际完成值为=100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间，预期指标值为=2024年11月29日前，实际完成值为2024年11月22日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分
（4）对于“产出成本”：
采购打印机及配置印务系统平均成本，预期指标值为<=23.99万元/月，实际完成值为=23.99万元/月，指标完成率为100.00%。本项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提高办公效率，该指标预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标分析
项目满意度指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“满意度指标：行署办公人员满意度100%，该指标预期指标值为=100%，实际完成值为=100%，指标完成率为105.26%，偏差原因为项目未充分调研考察，导致满意度指标，改进措施为项目执行前充分调研。根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况
行署办打印机购置项目预算95.96万元，到位95.96万元，实际支出95.96万元，预算执行率为100.00%，项目绩效指标总体完成率为100.60%，偏差率为0.60%，偏差原因为项目未充分调研考察，导致满意度指标设置过低，采取的措施为下一年度因充分考虑变动因素。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是精准明确需求是关键。需详细统计部门或团队的月均打印量、黑白与彩色打印比例等信息。避免功能过剩或不足。同时，充分考虑特殊功能需求，如财务部门对发票打印的精准度要求。二是成本预算需综合考量，不仅关注打印机的购买价格，更要预估长期使用成本。如喷墨打印机虽购买价低，但墨盒消耗快、价格高，激光打印机虽前期投入大，但硒鼓寿命长、单页打印成本低。三是规范采购流程保质量。优先选择能够确保产品质量和售后服务的商家，签订合同时，明确产品规格、售后服务条款等细节。验收时严格对照合同标准，确保无误后签收。
（二）存在问题及原因分析
一是打印机使用效率偏低，原因为喷墨型彩色数码打印机操作复杂，部分干部职工无法掌握正确使用打印机的方法，二是缺乏完善的绩效评估体系，难以衡量打印机使用效率和项目效益，三是项目未充分建立完善的采购制度。采购过程中未进行充分调研工作。四是食堂运营过程中管理不善，存在少量食品浪费现象。

七、有关建议

1.使用培训和售后维护要重视。组织操作人员参加培训，要求技术人员对干部讲解操作要点、日常维护办法及常见故障排除。
2.建立科学的绩效评估指标，定期评估使用情况、成本效益等，依据结果优化管理。
3.规范采购流程保质量。优先选择能够确保产品质量和售后服务的商家，签订合同时，明确产品规格、售后服务条款等细节。验收时严格对照合同标准，确保无误后签收。成本预算需综合考量，不仅关注打印机的购买价格，更要预估长期使用成本。如喷墨打印机虽购买价低，但墨盒消耗快、价格高，激光打印机虽前期投入大，但硒鼓寿命长、单页打印成本低。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。