新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：文化厅惠民演出补助项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：鬲岚

填报时间：2018 年 12 月25日

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团为全额拨款差额预算管理事业单位、主要负责创作演出优秀民族歌舞剧目，繁荣喀什地区文化事业，承担地区大型活动、政府接待和《三下乡》演出任务面向基层为广大群众服务、宣传好党的路线、方针、政策、做好惠民演出任务争取民心，打好主动仗，传播正能量的单位。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

在2018年，我团安排的预算项目外，下半年增加了文化厅惠民演出补助支出项目，金额为42万元、为提高惠民演出效果，加强地区之间工作交流，扩大演出范围，丰富节目内容，自治区文化厅安排了我团去和田皮山县惠民演出活动，为完成此项任务现安排参加演出人数45人。

2、项目基本性质

本项目性质为一次性性项目。

3、项目用途及范围

文化厅惠民演出补助支出经费主要用于去和田皮山县惠民演出费用。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

文化厅惠民演出补助支出项目预算安排总额为42万元，其中财政资金0万元，其他资金42万元，2018年实际支付其他资金13.96万元， 剩余28.04万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金13.96万元，预算执行率33.23%。文化厅惠民演出补助支出经费主要用于去和田皮山县惠民演出费用，其中演员差旅费12万元，车辆费用1.96万元。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合喀什地区歌舞剧团相关财务管理制度，单位的一切费用开支符合国家和自治区财务、,该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续不存在截留，挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

# 该项目按预期情况开支，项目实施过程均按照财政原则和本单位制定的管理制度执行。

# （二）项目管理情况分析

本项目实施过程中我团严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》保障了项目的顺利实施。项目的实施始终由单位党总支监督检查，对于资金的使用必须先打报告，审批后执行。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标13个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为77%。

经济性：利用现有的资金优势，把资金用到需要之处提高了项目的经济效益，根据成本指标范围内执行任务，完成了目标任务。

效率性：创作丰富多彩的剧节目为民服务。

效益性：营造安定祥和的节日氛围，宣传贯彻落实党的十九大精神。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部未完成目标，原因是在2018年度其他任务多等原因。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 该项目将在2019年度利用资金优势，完成此类项目任务。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 主要经验及做法：无。

- 存在的问题：无。

- 建议：无建议说明。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本项目评价通过实地讨论，调研等方式，确保了人数安排，确保了节目质量，提高了项目资金的使用效率和效果，通过开展自我评价来总结经验，为喀什地区歌舞剧团2018年度春节晚会补助项目提供了参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》