部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年图书发行项目

实施单位（公章）：喀什出版社

主管部门（公章）：地委宣传部

项目负责人（签章）：罗建国

填报时间：2025年01月20日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
在全民阅读的大背景下，喀什出版社通过发行各类图书，为当地民众提供丰富的精神文化食粮，推动全民阅读氛围的形成，助力文化建设。本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2024年图书发行项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。我社2024年图书发行项目计划出版13种图书,通过该项目的实施，提高图书发行量、优化图书品种结构，扩大图书市场覆盖面、满足广大读者阅读需求。
2. 主要内容及实施情况
为了进一步发扬中华优秀传统文化和传统美德、广泛开展社会主义核心价值观宣传教育、帮助农牧民提升国家通用语言水平、提高农业生产技术，我社2024年图书发行项目主要以出版图书科普类、法律类、农业类、中华优秀传统文化为主。实施情况：根据计划图书的印刷费、稿酬、托运费、等成本费用及市场需求，计算出图书成本。13种图书所需要经费如下:印刷费25.4万元、稿费11.28万元，托运费1.12万元，委托业务费1.3万元，差旅费5.5万元、办公费0.4万元，以上各类费用合计45万元。截止12月底出版了《我的家在中国系列图书》《国家通用语言日常必备书》《红枣栽培技术》《新梅高效栽培技术》等13种图书并完成相关费用的支付工作。
3.项目实施主体
喀什出版社为全额事业单位，主要职责为出版公益性政治、经济、文化、教育、科技等各类出版物；出版翻译类、编译类维吾尔文图书；出版优秀少儿类读物、青少年励志读物；出版农村通俗读物；出版中小学教辅材料等相关发行工作。纳入2024年部门决算编制范围的有8个办公室：办公室（党建办）、计划财务科、编务部（项目办）、审读室、编辑部、少儿类图书部、出版营销部、彩印厂。
编制人数55人，其中：事业编制55人。实有在职人数47人，其中：事业在职47人。离退休人员102人，其中：事业退休102人。
    4.资金投入和使用情况 
《关于批复2024年喀什地区本机部门预算的通知》喀地财发【2024】1号共安排下达资金45万元，为财政拨款资金，最终确定项目资金总数为45万元。
截至2024年12月23日，实际支出44.912万元，其中：支付印刷费25.37596万元、稿费11.221万元、托运费1.115万元，相关业务工作所需参加图博会、编辑人员继续教育、业务培训等差旅费5.5万元，制作宣传广告费1.3万元，购买策划用的图书0.4万元，通过实施此项目进一步发扬中华优秀传统文化和传统美德、广泛开展社会主义核心价值观宣传教育、帮助农牧民提升国家通用语言水平、提高农业生产技术。预算执行率99.8%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
喀什出版社为了贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，喀什出版社在喀什地委的支持和引导下，组织编辑力量，集中精神做好充分的准备。为了进一步发扬中华优秀传统文化和传统美德、广泛开展社会主义核心价值观宣传教育、帮助农牧民提升国家通用语言水平、提高农业生产技术、普及法律法规，2024年度拟计划出版图书13种。
    2.阶段性目标 
13种图书实施的前期准备工作：1、完成图书稿件的三审三校工作，差错率控制在0.01%。
2、完成图书整体装帧设计，包括封面、封底、书脊、内页排版等，经校对无误后可制作图书样稿。
具体实施工作：1、编辑校对人员按照三审三校制度对稿件进行逐字逐句的审核，提出修改意见进行反馈作者。作者根据修改意见修改后，编辑校对人员再次审核，反复沟通直至稿件质量达标。
验收阶段的具体工作：
对图书发行项目的整体效果进行评估，包括资金使用率、图书质量、发行量、销售额、等指标是否达到预期目标；对宣传推广活动的效果进行评估，总结经验教训，为今后的项目实施提供借鉴；整理项目实施过程中的相关资料和文件，进行归档保存。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2024年图书发行项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以2024年图书发行项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
2024年国家文物保护资金项目评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）  3
立项程序（2分）  2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  2.8
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）  5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）         10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）  14.93
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）  10
                权重分值：100分		            总得分    	99.73 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。（1月6日-1月10日）
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
罗建国任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
艾尼娃尔·阿布都克力木任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
迪丽拜尔·阿布都热依木、麦尔叶姆·吐尔逊、再努尔、努尔曼古丽、张蓝蓝、阿不都克日木、西日甫·尼加提、古丽米热·巴克阿吉任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。（1月13日-1月27日）
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。（2月10日-2月28日）
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施2024年图书发行项目进一步发扬中华优秀传统文化和传统美德、广泛开展社会主义核心价值观宣传教育、帮助农牧民提升国家通用语言水平、提高农业生产技术。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过结合《关于喀什出版社机构设置方案的通知》喀党编委（2019）31号文件喀什出版社工作职责，根据《出版管理条例》、《三审三校制度》相关要求立项，项目实施符合《关于喀什出版社机构设置方案的通知》喀党编委（2019）31号文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
 项目过程：2024年图书发行项目预算安排 45万元，实际支出44.912万元，预算执行率99.8%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。 
项目产出：本项目已完成13种图书的出版，截止12月23日已完成支付印刷费25.37596万元、稿费11.221万元、托运费1.115万元，相关业务工作所需参加图博会、编辑人员继续教育、业务培训等差旅费5.5万元，制作宣传广告费1.3万元，购买策划用的图书0.4万元，费用合计：44.91196万元。通过对读者发放满意度调查问卷83份，回收83份，读者对图书质量达标率为100%
项目效益：通过实施此项目进一步发扬中华优秀传统文化和传统美德、广泛开展社会主义核心价值观宣传教育、帮助农牧民提升国家通用语言水平、提高农业生产技术，随着图书的发行和阅读活动的开展，在喀什地区营造了浓厚的文化氛围，推动了全民阅读的发展，使文化润疆工作更加深入人心。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年图书发行项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.73分，绩效等级为“优”。
2024年图书发行项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15.00 15.00 100.00%
过程指标 20.00 19.80 99.00%
产出指标 45.00 44.93 99.84%
效益指标 20.00 20.00 100.00%
合计 100.00 99.73 99.73%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项结合《关于喀什出版社机构设置方案的通知》喀党编委（2019）31号文件喀什出版社工作职责，根据《出版管理条例》、《三审三校制度》相关要求作为立项依据，本项目立项符合《关于喀什出版社机构设置方案的通知》喀党编委（2019）31号文件中职责范围中的“主要职责为出版公益性政治、经济、文化、教育、科技等各类出版物；出版翻译类、编译类维吾尔文图书；出版优秀少儿类读物、青少年励志读物；出版农村通俗读物；出版中小学教辅材料等相关发行工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2070605”经济分类为“50502”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合《关于喀什出版社机构设置方案的通知》喀党编委（2019）31号文件喀什出版社工作职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据喀《关于喀什出版社机构设置方案的通知》喀党编委（2019）31号文件喀什出版社工作职责，根据《出版管理条例》、《三审三校制度》相关要求编制工作计划和经费预算，经过与各业务科室报送财务审核，分管领导审批确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“图书种类、图书印刷质量达标率、图书按时出版率、项目完成时间、印刷费、劳务费、邮电费、委托业务费、差旅费、办公费”。
②该项目实际工作内容为：出版《我的家在中国系列图书》《国家通用语言日常必备书》《红枣栽培技术》《新梅高效栽培技术》等13种图书。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了13种图书的出版及成本指标的支付，图书质量和按时出版率分别达到了100%，达到进一步发扬中华优秀传统文化和传统美德、广泛开展社会主义核心价值观宣传教育、帮助农牧民提升国家通用语言水平、提高农业生产技术等效益，预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为45万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为45万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标12个，定量指标11个，定性指标1个，指标量化率为91.67%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标为图书种类1个指标；质量指标为图书印刷质量达标率1个指标；时效指标为图书按时出版率、项目完成时间2个指标；成本指标为印刷费、劳务费、邮电费、委托业务费、差旅费、办公费6个指标；社会效益指标为响应文化润疆1个指标；满意度指标为读者满意度1个指标；已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：预算编制结合《关于喀什出版社机构设置方案的通知》喀党编委（2019）31号文件喀什出版社工作职责，根据《出版管理条例》、《三审三校制度》相关要求科学论证，预算编制内容与项目内容匹配，按照项目资金用途设定工作任务，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
本项目2024年图书发行项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为2024年图书发行项目，项目实际内容为2024年图书发行项目，预算申请与《2024年图书发行项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金45万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：印刷费25.4万元、稿费11.28万元，托运费1.12万元，相关业务工作所需参加图博会、编辑人员继续教育、业务培训、自治区书店对接工作等差旅费5.5万元，制作宣传广告费1.3万元，购买策划用图书0.4万元，以上各类费用合计45万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《2024年图书发行项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2024〕1号），本项目实际到位资金45万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.8分，得分率为99%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为45万元，其中：财政安排资金45万元，实际到位资金45万元，资金到位率=100%；各业务科室严格按照预算执行项目资金，能够及时足额按照发生的经济事项将项目资金44.91万元分别拨付给服务单位或个人，通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金44.91196万元，其中：支付印刷费25.37596万元、稿费11.221万元、托运费1.115万元，相关业务工作所需参加图博会、编辑人员继续教育、业务培训等差旅费5.5万元，制作宣传广告费1.3万元，购买策划用的图书0.4万元，费用合计：44.91196万元。
预算执行率99.8%，偏差原因：项目资金预算编制精准化程度不够，未充分考虑2024年图书发行项目推进情况和项目程序履行情况，整改措施:加强预算执行监管力度，加强本单位各部门预算执行过程的动态监管，及时掌握各部门预算执行过程中的支付情况。项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣0.2分，得2.8分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什出版社单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《喀什出版社资金管理办法》《喀什出版社收支业务管理制度》《喀什出版社政府采购业务管理制度》《喀什出版社合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《喀什出版社财务管理制度》，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党总支会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和资料均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年图书发行项目工作领导小组，由罗建国任组长，负责项目的组织工作；艾尼娃儿·阿不都克力木任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：迪丽拜尔·阿布都热依木、麦尔耶姆·图尔荪、再努尔、努尔曼古丽、张蓝蓝、阿不都克日木、西日甫·尼加提、古丽米热·巴克阿吉，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由10个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44.93分，得分率为99.84%。
（1）对于“产出数量”
图书种类指标，预期指标值为=13种，实际完成值为=13种，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“产出质量”：
图书印刷质量达标率指标，预期指标值为100%，实际完成值为=100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“产出时效”：
图书按时出版率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月31日，实际完成值为2024年12月23日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得分10分
（4）对于“产出成本”：
印刷费指标，预期指标值为小于等于25.4万元，实际完成值为25.38万元，指标完成率为99.9%，偏差率为-0.10%,偏差原因：此项目进行竞价，按最低竞价成交，改进措施：细化成本核算，根据评分标准，该指标扣0.01分，得2.49分。
劳务费费指标，预期指标值为小于等于11.28万元，实际完成值为11.22万元，指标完成率为99.4%，偏差率为-0.60%偏差原因：按实际发生发生额支付。改进措施：细化成本核算，根据评分标准，该指标扣分0.06，得2.44分。
    邮电费指标，预期指标值为小于等于1.12万元，实际完成值为1.12万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。 
    委托业务费指标，预期指标值为小于等于1.3万元，实际完成值为1.3万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。 
差旅费指标，预期指标值为小于等于5.5万元，实际完成值为5.5万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
办公费指标，预期指标值为小于等于0.4万元，实际完成值为0.4万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
合计得分14.93分；

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
响应文化润疆指标，该指标预期指标值为长期，实际完成值为长期，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无

（五）满意度指标完成情况分析。

（4）满意度指标分析
对于满意度指标：读者满意度，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024图书发行项目预算45万元，到位45万元，实际支出44.91196万元，预算执行率为99.8%，项目绩效指标总体完成率为99.9%，偏差率为0.1%,偏差去原因项目目标设置不够精准，采取的措施：对各项指标和指标值要进一步优化、完善。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
本项目能够严格按照《2024年图书发行项目实施方案》执行，管理制度完善、责任落实到位，本项目绩效评价工作，有出版社主要领导牵头，项目分管各业务科室负责人具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。形成出版社项目执行机制，我单位计划财务科每月向出版社党总支报送项目执行进度，强化项目资金执行，加强与各业务科室的沟通，确保项目按期完成。
（二）存在问题及原因分析
1、一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识。
2、编审流程冗长，图书出版周期超行业平均水平。
3、专业编辑、策划人才短缺，尤其是数字出版能力不足。
（三）下一步改进措施
加强项目资金管理，及时将资金拨付到位，是资金效益最大化。通过绩效评价，发现影响项目实施进度的因素，并及时制定控制措施，达到提高综合业务水平，发挥项目最大效益。

七、有关建议

1、项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2、简化审核流程：对现有出版流程进行全面梳理，去除不必要的审核环节，明确各环节的责任人和时间节点。采用信息化手段，如电子审批系统，实现稿件快速流转，提高出版效率。同时，针对紧急出版任务，设立绿色审批通道，确保能及时响应市场需求。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。