部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目

实施单位（公章）：喀什地区体育馆

主管部门（公章）：喀什地区体育馆

项目负责人（签章）：江辉

填报时间：2025年02月28日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在大力开展全民健身活动，增强全民身体素质，推动全民健身及全民健康的深度融合。国际上，许多发达国家早已推行体育场馆免费或低收费开放政策，以提升国民身体素质和体育参与度，如英国、德国等，为我国提供了经验借鉴。同时，奥运会等国际大型体育赛事强调体育的全民参与，促使我国加快体育场馆开放步伐，与国际接轨。国内体育战略布局方面，《体育强国建设纲要》等政策文件为体育场馆免费开放项目提供了政策指引和动力，强调要推动公共体育场馆免费或低收费开放，促进全民健身与全民健康深度融合。实现2035年建成体育强国的目标，夯实群众体育基础，体育场馆免费开放是吸引群众参与体育锻炼的重要手段。社会发展需求，随着老龄化社会的到来，慢性疾病增多，通过体育锻炼增强体质成为预防疾病、提高生活质量的重要方式，体育场馆免费开放为老年人等群体提供了合适的锻炼场所。随着城市化进程加快，城市空间有限，体育设施相对不足，免费开放体育场馆能在一定程度上缓解这一矛盾，满足城市居民健身需求。
  
体育产业与文化建设方面，体育场馆免费开放可带动体育培训、体育赛事运营等相关产业发展，形成良好的体育产业生态。体育场馆作为体育文化的重要载体，免费开放有利于传播体育文化，培养群众的体育精神和健康生活理念，促进社会文化建设。
2. 主要内容及实施情况
本项目建设主要服务于地区全民健身健身活动。项目实施前进行认真细致的充分调研，制定了《喀什地区体育馆免费开放》实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后进行及时验收及后期维护。该项目的实施对促进地区全民健身作用突出，成为全民健身的重要抓手和平台。
实施情况:我单位体育场馆免费开放，全年免费开放天数330天，每周开放时间35小时，资金到位及时率100%，增强了群众身体素质，丰富了群众日常生活，带动了群众全民健身的热情和氛围。
3.项目实施主体
喀什地区体育馆为全额事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有4个办公室：活动策划部、场馆维护部、财务室、办公司。
编制人数14人，其中：管理岗编制5人、专业技术岗编制6人、工勤3人。实有在职人数11人，其中：管理岗在职4人、专业技术岗在职4人、工勤在职3人。离退休人员12人，其中：事业退休12人。
4. 资金投入和使用情况
《关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》（喀地财教（2023）46号），共安排下达资金50万元，为公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，最终确定项目资金总数为50万元。
截至2024年12月31日，实际支出48.16万元，预算执行率98.1%。资金主要用于：体育场馆免费开放的投入与管理。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
贯彻落实《全民健身条例》，大力开展全民健身活动，丰富群众体育活动，不断满足人民群众对美好生活的向往。  加快推进公共体育设施建设，提高体育公共服务能力和水平，不断改善群众体育健身活动场地和设施，把全民健身与全民健康有机融合，推动广大各族群众积极开展全民健身活动。增长经常参加体育锻炼人数 。加大公共体育基础设施建设，促进公共体育服务均等化，广泛开展全民健身活动，丰富各族群众精神文化生活。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：项目实施前进行认真细致的充分调研，制定了《喀什地区体育馆免费开放实施方案》，确定全年免费开放时间及各项维护措施。
具体实施工作：项目实施过程中严格按照实施方案进行实施，在严格规范生产的情况下，坚持免费开放，并及时进行监督管理。确保每天、每周，节假期、去年免费开放时长符合《公共体育场馆基本公共服务规范》工作要求。整理全年免费开放工作档案，及时针对免费开放场地进行后期维护，确保项目的可持续性，次年免费开放工作可以正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）  3
立项程序（2分）  2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  2
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  2
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  2.72
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）  5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）         10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）  9
产出时效（10分）  完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）  14.45
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）  10
                权重分值：100分		            总得分    	96.17 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
江辉任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
闫克秀任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
孙梦琦任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目产生有效提升了群众身体素质，丰富了群众精神文化生活，激发了全民体育健身氛围的效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》（喀地财教（2023）46号）文件立项，项目实施符合喀什地区体育馆三定方案要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目预算安排 50万元，实际支出48.16万元，预算执行率96.3%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：全年对外开放天数330天，每周开放时间35小时，全面免费开放率100%。
项目效益：通过实施此项目有效增强了群众身体素质，丰富了群众精神文化生活，激发了全民体育健身氛围。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分96.17分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分13分，得分率为86.67%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合《关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》（喀地财教（2023）46号）；本项目立项符合《公共体育场馆基本公共服务规范》，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《喀什地区体育馆单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责喀什地区公共体育设施的管理和营运”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2070307体育场馆”经济分类为“水费、电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合体育馆三定方案职责，并组织实施该项目。围绕20224年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与体育馆分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“体育场馆免费开放，全年免费开放天数不少于330天，每周开放时间不少于35小时，资金到位及时率100%，有效提升群众身体素质，丰富群众精神文化生活，激发全民体育健身氛围”。
②该项目实际工作内容为：我单位体育场馆免费开放，全年免费开放天数330天，每周开放时间35小时，资金到位及时率100%，增强了群众身体素质，丰富了群众日常生活，带动了群众全民健身的热情和氛围。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了体育场馆全年免费开放天数、每周开放时间，达到增强了群众身体素质，丰富了群众日常生活，带动了群众全民健身的热情和氛围效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为50.00万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为48.16万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额不相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标扣1分，得2分。扣分原因：项目资金执行率未到到100%，改进措施编制精准项目预算。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标14个，定量指标13个，定性指标1个，指标量化率为92.86%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为全年对外开放天数大于等于330天、每周开放时间大于等于35小时，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间等于2024年12月25日前”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：该项目根据《关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》（喀地财教（2023）46号），进行预算编制，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为体育场馆免费开放，全年免费开放天数不少于330天，每周开放时间不少于35小时，资金到位及时率100%，有效提升群众身体素质，丰富群众精神文化生活，激发全民体育健身氛围，项目实际内容为我单位体育场馆免费开放，全年免费开放天数330天，每周开放时间35小时，资金到位及时率100%，增强了群众身体素质，丰富了群众日常生活，带动了群众全民健身的热情和氛围，预算申请与《2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金50.00万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中： 劳务费用29.10万元、专用材料费用11.00万元、水费2.20万元、电费1.2万元、维修（护）费3万元、物业管理费1万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置（资本性支出）1万元、办公费0.5万元。预算确定资金量与实际工作任务不相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务不相匹配；根据评分标准，该指标扣1分，得2分。扣分原因：项目资金执行率未到到100%，改进措施编制精准项目预算。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》（喀地财教（2023）46号）和《2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》（喀地财教（2023）46号），本项目实际到位资金50.00万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.72分，得分率为98.6%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为50.00万元，其中：财政安排资金50.00万元，其他资金0.00万元，实际到位资金50.00万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金48.16万元，预算执行率=（50.00万元/48.16万元）×100.0%=96.30%；通过分析可知，该项目预算编制不详细，项目资金支出不能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣0.28分，得2.72分。扣分原因：项目资金执行率未到到100%，改进措施编制精准项目预算。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区体育馆单位资金管理办法》《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目资金管理办法》《喀什地区体育馆政府采购业务管理制度》《喀什地区体育馆合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目资金管理办法》《喀什地区体育馆财务管理制度》《喀什地区体育馆采购业务管理制度》《喀什地区体育馆合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目工作领导小组，由江辉任组长，负责项目的组织工作；闫克秀任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：孙梦琦，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由12个三级指标构成，权重分为45分，实际得分43.45分，得分率为96.56%。
（1）对于“产出数量”
全年对外开放天数指标，预期指标值为大于等于330天，实际完成值为330天，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
每周开放时间指标，预期指标值为大于等于35小时，实际完成值为35小时，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
全年免费开放率指标，预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为105.26%，高于预期目标，根据评分标准，该指标扣1分，得9分。扣分原因：全年免费开放率指标完成值高于预期目标值，改进措施：提高预期目标值。
合计得9分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为等于2024年12月25日前，实际完成值为2024年12月25日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
劳务费成本指标，预期指标值为小于等于29.10万元，实际完成值为28.80万元，指标完成率为98.97%。本年支付保安工资金额28.80万元，根据评分标准，该指标扣0.02分，得1.98分。
专用材料费成本指标，预期指标值为小于等于11万元，实际完成值为20.36万元，指标完成率为94.18%，本年支付体育馆器材零件金额20.36万元，指标完成率未达到100%，根据评分标准，该指标扣0.12分，得1.88分。
水费指标，预期指标值为小于等于2.2万元，实际完成值为2万元，指标完成率为90.91%，本年支付水费金额2万元，指标完指标完成率未达到100%，根据评分标准，该指标扣0.18分，得1.82分。
电费指标，预期指标值为小于等于1.2万元，实际完成值为1万元，指标完成率为83.33%，本年支付电费金额1万元，指标完指标完成率未达到100%，根据评分标准，该指标扣0.23分，得1.77分。
维修（护）费指标，预期指标值为小于等于3万元，实际完成值为3万元，指标完成率为100%，本年支付体育馆维修费金额3万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
物业管理费指标，预期指标值为小于等于1万元，实际完成值为1万元，指标完成率为100%，本年支付场馆维护费金额1万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
其他商品和服务支出指标，预期指标值为小于等于1万元，实际完成值为1万元，指标完成率为100%，本年支付购买卫生清洁用品等物品金额1万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
办公设备购置（资本性支出）指标，预期指标值为小于等于1万元，实际完成值为1万元，指标完成率为100%，本年支付购买档案柜的办公设备1万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
合计得14.45分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
增强群众身体素质指标，该指标预期指标值为增强，实际完成值为增强，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

（4）满意度指标分析
对于“满意度指标：参加锻炼群众满意度95%，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目
预算50万元，到位50万元，实际支出48.16万元，预算执行率为96.3%，项目绩效指标总体完成率为98%，偏差率为1.70%,偏差原因体育馆2023年房屋鉴定结果为D，仅维持必要支出，其余支出暂缓，采取的措施积极争取资金重建场馆，使场馆早日投入正常使用。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
体育馆免费开放，全年免费开放天数330天，每周开放时间35小时，免费开放成本48.16万元 ，有效提升了群众身体素质，丰富了群众精神文化生活，激发了全民体育健身氛围。
（二）存在问题及原因分析
存在的问题：该项目存在结余资金，项目资金支付率未达到100%。
原因分析：体育馆2023年房屋鉴定结果为D，仅维持必要支出，其余支出暂缓。
（三）下一步改进措施
预算安排上精准预算编制，根据项目实施方案，严格编制项目预算。在执行上加快项目执行进度，在项目阶段性结束后，及时报账。严格按照《财务管理制度》使用项目资金，确保资金支付合规合法。严格执行资金拨付审批流程，确保资金支付手续合规。在项目管理过程中对照年初执行的项目目标及实施方案，实施及管理项目。确保项目在全面结束后与年初既定目标相一致，不出现项目偏差。

七、有关建议

1.积极争取资金维修场馆，使场馆早日投入正常使用，持续发挥免费开放资金使用效益。
2.该项目为专项资金，资金预算安排为上级专项，地方无分配权限。在项目执行中突出免费开放重点，充分发挥免费开放资金使用效益。
3.严格按照《财务管理制度》使用项目资金，确保资金支付合规合法。严格执行资金拨付审批流程，确保资金支付手续合规。
4.在项目管理中合理安排人力物力资源，利用好体育馆现有场地资源以及体育馆现有干部职工，切实发挥免费开放资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。