部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：农村电影公益放映影片购置

实施单位（公章）：喀什地区农村数字电影服务中心

主管部门（公章）：中共喀什地委宣传部

项目负责人（签章）：周永平

填报时间：2025年02月25日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，确保全区农村数字电影放映工程顺利实施，完成我区12个县市2479个行政村的一村一月放映一场公益电影放映任务，做好不少于29748场电影节目的订购、下载、授权等工作，确保29748场放映任务如期完成，不断丰富农牧民群众的精神文化生活，保障农牧民群众基本文化权益，逐步提高农牧民群众的思想水平和文化素养。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
根据《自治区农村公益电影放映目标管理责任书》和农村电影放映管理暂行办法相关规定，喀什地区共有自治区民政厅认可的行政村2479个，按照农村公益电影放映工程“一村一月放映一场”的要求，年度放映任务为29748场，每场电影影片购置成本12.02元，2024年影片订购节目费37.75万元。不断丰富农牧民群众的精神文化生活，保障农牧民群众基本文化权益，逐步提高农牧民群众的思想水平和文化素养。
2.阶段性目标
确保全区农村数字电影放映工程顺利实施，完成我区12个县市2479个行政村的一村一月放映一场公益电影放映任务，年初制定全年放映计划29748场，到6月确保全年放映农村公益电影放映计划完成50%，到11月底全面完成本年度放映计划，确保我区12个县市2479个行政村全部受益，全覆盖。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益，健全完整我单位的各项管理制度，如已制定的《喀什地区农村数字电影服务中心部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《喀什地区农村数字电影服务中心单位财务管理制度》等，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以喀什地区农村数字电影服务中心农村电影公益放映影片购置费为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
农村电影公益放映影片购置评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）  3
立项程序（2分）  2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）  5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）         9.59
产出质量（10分）  质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）  9.52
产出成本（15分）  成本节约率（15分）  13.18
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）  9
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）  10
                权重分值：100分		            总得分    	96.29 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准，历史标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
彭志军任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
周永平任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
黄苏英任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
通过实施农村电影公益放映影片购置项目产生社会效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过自治区党委宣传部印发《关于下达2024年度新疆农村电影公益放映场次计划的通知》、《自治区农村公益电影放映目标管理责任书》文件立项，项目实施符合文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：农村电影公益放映影片购置项目预算安排 37.75万元，实际支出37.75万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：2024年全年完成33855场公益农村电影放映工作；受益县市全覆盖12个县市；受益行政村达到2479个；行政村优秀爱国主义电影进校园场次截止年末完成6380场；全年公益电影放映区域覆盖率达到100%；公益电影放映及时率100%；积极推进优秀爱国主义电影进社区主题放映活动，项目按照预期2024年12月25日完成。
项目效益：通过实施此项目产生全年贯彻落实“十四五”中国电影发展规划，深入开展“文化润疆”工作开展公益数字电影放映活动，用文化滋养全地区各族群众，铸牢中华民族共同体意识，建设各民族共有精神家园，发挥了农村数字电影放映文化惠民，文化育人的积极作用。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对农村电影公益放映影片购置项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分96.29分，绩效等级为“优”。
农村电影公益放映影片购置绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15.00 15.00 100.00%
过程指标 20.00 20.00 100.00%
产出指标 45.00 42.29 93.98%
效益指标 20.00   19.00 95.00%
合计 100.00 96.29 96.29%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合自治区党委宣传部印发《关于下达2024年度新疆农村电影公益放映场次计划的通知》、《自治区农村公益电影放映目标管理责任书》和农村电影放映管理暂行办法相关规定内容，符合行业发展规划和政策要求；；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2079999其他文化旅游体育与传媒支出”经济分类为“59999其他支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合自治区农村公益电影放映目标管理责任书职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“确保全区农村数字电影放映工程顺利实施，完成我区12个县市2479个行政村的一村一月放映一场公益电影放映任务，做好不少于29748场电影节目的订购、下载、授权等工作，确保29748场放映任务如期完成，不断丰富农牧民群众的精神文化生活，保障农牧民群众基本文化权益，逐步提高农牧民群众的思想水平和文化素养”。
②该项目实际工作内容为：农村公益电影放映。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了年初农村公益电影放映计划，达到提高农牧民精神文化生活水平效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为37.75万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为37.75万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标10个，定量指标9个，定性指标1个，指标量化率为90%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为全年公益电影放映计划，公益电影放映受益县市，公益电影放映受益行政村三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标公益电影放映频次，公益电影放映及时率，项目完成时间。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目农村电影公益放映影片购置费，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为农村电影公益放映影片购置费，项目实际内容为农村电影公益放映影片购置费，预算申请与《农村电影公益放映影片购置费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金37.75万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：影片购置费用37.75万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请农村电影公益放映影片购置费项目资金的请示》和《农村电影公益放映影片购置费项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2023年中央第三批中央公共文化服务体系建设补助资金》，本项目实际到位资金37.75万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为37.75万元，其中：财政安排资金37.75万元，其他资金0万元，实际到位资金37.75万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金37.75万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100.%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区农村数字电影服务中心单位资金管理办法》《喀什地区专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《喀什地区农村数字电影服务中心资金管理办法》《喀什地区农村数字电影服务中心收支业务管理制度》《喀什地区农村数字电影服务中心政府采购业务管理制度》《喀什地区农村数字电影服务中心合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《喀什地区农村数字电影服务中心项目管理办法》《喀什地区农村数字电影服务中心管理制度》《喀什地区农村数字电影服务中心采购业务管理制度》《喀什地区农村数字电影服务中心合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了喀什地区农村数字电影服务中心项目工作领导小组，由彭志军任组长，负责项目的组织工作；周永平任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：黄苏英和吾麦热·亚森，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为45分，实际得分42.29分，得分率为93.98%。
（1）对于“产出数量”
全年公益电影放映计划指标，预期指标值为≥29748场，实际完成值为33855场，指标完成率为113.81%，得分＝1-（113.81%-100%）*3=2.59，根据评分标准，该指标扣分0.41，得2.59分。偏差原因：放映场次比制定全年计划较多。改进措施：综合本年放映场次，在明年制定更加符合实际的放映计划。
公益电影放映受益县市指标，预期指标值为12个，实际完成值为12个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
公益电影放映受益行政村指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得9.59分。
（2）对于“产出质量”：
全年公益电影放映区域覆盖率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
公益电影放映频次指标，预期指标值为1次/月，实际完成值为1.14次/月，指标完成率为114%，与预期目标存在偏差，得分＝1-（114%-100%）*3=2.58，根据评分标准，该指标扣分0.42，得2.58分。偏差原因：每月放映时，有些村会放映两次或多次。改进措施：根据放映频次，合理调整2025年放映频次的计划值。
公益电影放映及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为102.04%，与预期目标存在偏差，得分＝1-（102.04%-100%）*3=2.94，根据评分标准，该指标扣分0.06，得2.94分。原因：全年放映未按照要求及时开展，放映工作集中在每月同一时间开展。改进措施：开展全年喀什全地区公益电影放映统一安排，及时率与工作考核挂钩，确保全年放映任务按时完成。
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日前，实际完成值为2024年12月25日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得9.52分。
（4）对于“产出成本”：
每场电影影片购置成本指标，预期指标值为12.02元，完成值为10.56元，指标完成率为87.85%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得13.18分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提高农牧民精神文化生活水平指标，该指标预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无

（五）满意度指标完成情况分析。

（4）满意度指标分析
对于“满意度指标：农民满意度，该指标预期指标值为99.96%，实际完成值为99.96%，指标完成率为99.96%，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。偏差原因：放映场地某些村未在室内，电影更新速度较慢.改进措施：与村委会，乡政府开展联合放映，借用村委会，乡政府会议室，确保农村满意。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提高农牧民精神文化生活水平指标，该指标预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无
（4）满意度指标分析
对于“满意度指标：农民满意度，该指标预期指标值为99.96%，实际完成值为99.96%，指标完成率为99.96%，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。偏差原因：放映场地某些村未在室内，电影更新速度较慢.改进措施：与村委会，乡政府开展联合放映，借用村委会，乡政府会议室，确保农村满意。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1.强项目实施方案和计划的可行性论证，仔细撰写可行性研究报告，对项目开展的必要性、可行性、风险防范措施等进行深入分析，同时制定工作实施方案和资金使用方案。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.严格执行项目支出预算，积极推进项目实施；细化财政收支预算，保证部门预算金额准确性可靠性；加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，出现问题及时跟领导汇报及反馈，有效地完成绩效管理工作。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。
（二）存在问题及原因分析
一是每年资金不是年初下达，都是年终追加；较短时间内存在资金支付的压力，监控执行有偏差。二是，部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。三是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。存在订购无效、不及时放映，浪费片源的问题。
（三）下一步改进措施
严格执行项目支出预算，积极推进项目实施；细化财政收支预算，保证部门预算金额准确性可靠性；加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，出现问题及时跟领导汇报及反馈，有效地完成绩效管理工作。

七、有关建议

七、有关建议
1.强项目实施方案和计划的可行性论证，仔细撰写可行性研究报告，对项目开展的必要性、可行性、风险防范措施等进行深入分析，同时制定工作实施方案和资金使用方案。
2.加强业务人员绩效管理意识，开展业务人员绩效管理培训学习。
3.严格执行项目支出预算，积极推进项目实施；细化财政收支预算，保证部门预算金额准确性可靠性；加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，出现问题及时跟领导汇报及反馈，有效地完成绩效管理工作。

八、其他需要说明的问题

八、其他需要说明的问题
我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。