部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年南疆科普综合馆建设前期工作项目

实施单位（公章）：喀什地区科学技术局

主管部门（公章）：喀什地区科学技术局

项目负责人（签章）：李选维

填报时间：2025年04月17日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》中提到了加强科普基础设施建设。这个纲要可能是一个重要的依据。此外，科技部、财政部等部门可能发布过关于科普场馆建设的具体指导文件，《新疆维吾尔自治区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）》新疆维吾尔自治区政府于 2022 年 4 月印发的实施方案提出，到2025年“南疆各地州公民科学素质水平得到较大提升”，并明确“加快推进科普基础设施建设，特别是南疆地区的科普场馆”。该方案将南疆科普综合馆列为重点工程，要求“整合资源建设综合型科普场馆”。《喀什地区 “十四五” 科技创新发展规划》喀什地区 2022 年发布的规划提出“加强科普基础设施建设，完善城乡科普服务网络”，并明确 “推动科技馆、博物馆等科普场馆建设，提升科普服务能力”。规划将南疆科普综合馆纳入“文化科教中心”建设任务，强调其作为区域科普枢纽的功能。《喀什地区推进新型城镇化行动方案（2024-2025 年）》该方案于 2024 年 6 月发布，明确 “提升公共文化设施水平”，要求 “加快建成南疆科普文化综合体”，并将其列为民生实事之一。方案提出 “整合科技、教育、文化资源，打造面向中亚南亚的科普交流平台”等相关政策文件与规定，旨在为南疆科普综合馆建设开展前期筹备工作。通过科学规划和充分准备，确保科普综合馆后续建设顺利推进，为南疆地区提升科普教育水平、丰富群众精神文化生活、促进科技知识普及奠定坚实基础。
2. 主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
项目主要内容为开展南疆科普综合馆建设的前期工作，主要完成项目可行性研究相关报告及方案的编制4个，地震安全性报告、南疆科普综合馆节能报告编制、南疆科普综合馆水土保持方案编制和南疆科普综合馆社会稳定评级报告等，以及进行项目规划设计、场地勘察等基础工作。截至年底，已执行14.58万元，主要用于各项可行性研究报告和方案的编制相关费用支出。但由于原实施方案和计划发生改变，项目主体承担单位变动，项目整体未能按原计划及时实施完成。
（2）项目实施情况
项目实施前由项目负责人刘勇进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本县的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
喀什地区科学技术局机构规格正县级，位于新疆喀什市经开区丝路人才大厦。
喀什地区科学技术局共有内设科室5个：办公室、发展规划与资源管理科、创新体系建设与成果转化科、农村科技科、外国专家与创新人才服务科。地区科学技术局行政编制 15名，其中：县级领导职数 4 名、科级领导职数9名。机关工勤事业编制 2 名。
本单位主要职能为：贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针和自治区党委科技委重大决策部署。组织研究重大科技问题，凝练事关战略全局的地区战略科技任务并组织实施。研究拟订地区科技发展重大战略、重大规划、重大政策并组织实施。提出统筹科技资源配置、统筹战略科技力量建设、保障科技安全等政策建议并督促落实。研究拟订喀什地区财政科技计划（专项、基金等）预算总规模及方向结构比例。组织推动多元化科技投入体系建设。统筹管理地区科技计划（专项、基金等）的优先支持方向、重点任务和年度安排。指导监督科研管理专业机构的建设和运行管理。拟订地区基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调地区重大基础研究和应用基础研究；拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施；参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施；组织协调自治区重点实验室建设，积极推进国家实验室、国家重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
编制地区重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织重大技术攻关和成果应用示范。
组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
牵头地区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和技术中介组织发展。
组织区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，组织科研诚信建设；落实国家创新调查和科技报告制度，指导地区科技保密工作。
拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织国际科技合作与科技人才交流活动；指导相关部门和地方对科技合作与科技人才交流工作。
负责引进国外智力工作。拟订国家重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订出国（境）培训总体规划、政策并监督实施。
会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
承担自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖申报推荐工作；承担地区科学技术进步奖的评审组织工作。
完成地委、行署交办的其他任务。
职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，落实自治区科技管理平台建设有关工作，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构承担项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。加强对科研机构的规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，组织地区科技人才队伍建设和引进智力工作。
另外还有2个正科级全额拨款事业单位：喀什地区科技培训中心，核定事业编制7名，科级领导职数2名；喀什地区科技情报所，核定事业编制12名，科级领导职数2名。
4.资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
根据行署会议研究和《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财预【2024】1号）安排，财政共安排下达资金1000万元，为南疆科普综合馆建设前期资金，最终确定项目资金总数为1000万元。
（2）资金使用情况
截至2024年12月31日，实际支出14.58万元，预算执行率1.46%，资金主要用于南疆科普综合馆建设项目前期可行性研究报告、环境影响评价报告、初步设计方案等各类重要报告和方案的编制，以及进行项目规划设计、场地勘察和地震评估方案编制支出。
根据行署工作安排，南疆科普综合馆建设前期项目总金额1000万元，截至年底实际执行14.58万元。资金来源为财政拨款。已执行的资金严格按照财务制度用于前期报告编制费用，确保资金使用合规。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
高质量完成南疆科普综合馆建设的前期筹备工作，为后续建设提供科学、规范、可行的依据，保障科普综合馆建设顺利启动并符合地区科普发展需求，提升南疆地区科普能力和公众科学素养。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：确定项目实施方案和计划，明确项目主体承担单位，组建专业的前期工作团队，开展项目相关资料收集和调研。
具体实施工作：完成各类报告编制，如可行性研究报告、环境影响评价报告等；完成项目规划设计和场地勘察工作，确保设计方案符合科普功能需求和场地实际情况。
验收阶段的具体工作：组织专家对前期工作成果进行评审验收，确保各项报告和设计方案通过审核，为项目正式建设提供合格的前期成果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，对南疆科普综合馆建设前期费项目实施前期、过程及效果进行全面评价，评估财政预算资金使用效率及效益，发现项目实施过程中存在的问题，为后续项目推进和改进提供参考依据。结合地区实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
3. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以南疆科普综合馆建设前期费项目为评价对象，对项目资金决策、项目实施过程，以及项目已产生的产出和效果进行评价，促进项目单位更好地完成项目前期筹备任务。
4. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对项目预算资金支出的所有内容进行评价，本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
（4）社会、生态等影响：考察项目对社会、生态、经济等方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益等根据项目实际情况设置的个性指标。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。主要采用计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
刘勇任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
魏臻任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
李选伟任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施南疆科普综合馆建设前期项目，该项目当前仅完成前期报告编制，尚未进入建设阶段，实际效益暂未显现。预期建成后，将为群众提供科技展览、互动体验及教育培训，提升区域科学素养；促进文旅融合，带动周边经济发展；成为南疆科普教育核心平台，推动科技成果普惠共享，助力乡村振兴与可持续发展。前期工作为后续实施奠定合规基础，规避潜在风险。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《“一带一路”科技合作专项规划》、《喀什地区科技计划项目管理办法（暂行）》、《自治区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）》、《喀什地委专题会议纪要》等文件要求安排立项，项目实施符合“支持社会力量参与科普基础设施建设”，进一步强化了南疆科普综合馆在区域文化科教布局中的战略地位，明确 “向南疆四地州倾斜科普资源”，明确地区科普事业发展需求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：南疆科普综合馆建设前期项目预算安排1000万元，实际支出14.58万元，预算执行率1.46%，执行率较低。但已执行资金使用合规，项目单位财务管理制度健全，财务监控有效，资金支付严格按规定执行。项目管理制度执行情况良好，虽项目实施主体变动导致整体进度受阻，但前期报告编制工作按制度有序开展。
项目产出：已完成部分前期报告编制工作4项，分别是地震安全性报告、南疆科普综合馆节能报告、南疆科普综合馆水土保持方案、南疆科普综合馆社会稳定评价报告，在产出数量上部分达到预期，但整体项目因主体变动未全面完成预定产出任务。报告编制质量符合相关规范要求，在编制时效上，已完成的报告按计划时间交付。在产出成本方面，已执行的14.58万元编制费用控制在合理范围内。
项目效益：因项目未全部完成，暂未对南疆地区科普事业产生显著的直接效益，但已完成的报告为后续项目推进提供了一定基础，具有潜在效益。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对南疆科普综合馆建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分61.63分，绩效等级为“差”。每项一级指标得分情况见下表：
 
南疆科普综合馆建设项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值    得分     得分率
决策指标 15.00    9.5      63%
过程指标 20.00      17      85%
产出指标 45.00    20.13     45%
效益、满意度指标 20.00    15      75%
合计         100.00    61.63     61.63%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分9.5分，得分率为63%。
（1）立项依据充分性：本项目遵循《新疆维吾尔自治区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）》新疆自治区政府于 2022 年 4 月印发的实施方案提出，到2025年“南疆各地州公民科学素质水平得到较大提升”，并明确“加快推进科普基础设施建设，特别是南疆地区的科普场馆”。该方案将南疆科普综合馆列为重点工程，要求“整合资源建设综合型科普场馆”。《喀什地区 “十四五” 科技创新发展规划》喀什地区 2022 年发布的规划提出“加强科普基础设施建设，完善城乡科普服务网络”，并明确 “推动科技馆、博物馆等科普场馆建设，提升科普服务能力”。规划将南疆科普综合馆纳入“文化科教中心”建设任务，强调其作为区域科普枢纽的功能。《喀什地区推进新型城镇化行动方案（2024-2025 年）》该方案于 2024 年 6 月发布，明确 “提升公共文化设施水平”，要求 “加快建成南疆科普文化综合体”，并将其列为民生实事之一；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合科技局三定方案中职责要求，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据依据编制工作计划和项目预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据王沪宁在第九次全国对口援疆工作会议上提出在“在喀什建设大型科普教育基地”的重要指示要求，以及自治区人民政府秘书长周旭勇召开专题会议研究推进南疆综合体工作要要求，制定编制工作计划和项目预算，经过与项目分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“南疆科普综合体的前期建设，主要是南疆科普综合馆建设前期设计、地震安全性报告、南疆科普综合馆节能报告、南疆科普综合馆水土保持方案、南疆科普综合馆社会稳定评价报告等，创造性的推动自治区关于促进南疆高质量发展政策措施落地落实，是推进文化润疆战略具体抓手，可满足南疆各族群众对科技技术、文化教育等方面的需求，能全面提升科学素质和文化涵养，利于坚定文化自信、增强文化认同、促进民族团结。工程体总建筑面积约 13 万平方米，地上展馆面积约 9 万平方米，其中：科学技术馆约 5 万平方米；自然博物馆约 2 万平方米；航天航空馆约 2万平方米。地下各场馆配套面积共约 4 万平方米。”。
②该项目实际工作内容为：南疆科普综合建设项目前期设计方案和报告编制，如地震安全性报告、南疆科普综合馆节能报告、南疆科普综合馆水土保持方案、南疆科普综合馆社会稳定评价报告。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了南疆科普综合馆水土保持方案报告编制、社会稳固风险分析报告、南疆科普综合馆节能报告和地震安全性评价报告，达到在科学研究方面，精准的地质勘察和地震数据监测，为科研人员研究区域地质构造、地震活动检测提供基础支持，推动相关领域科研发展效益，各种数据报告的完成为后续项目的进展提供了依据，助力项目顺利开展，有效减少了建设风险和成本，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为1000万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为1000万元，只针对项目前期工作预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对项目理想必要性、投入经济性、项目实施可行性、绩效目标和理性和筹资合规性等任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标11个，定量指标10个，定性指标1个，指标量化率为90.91%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为出具报告数量，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。由于项目实施主体和计划发生改变，项目完成时间指标未完成，根据评分标准，该指标扣2分，不得分。
（5）预算编制科学性：本项目南疆科普综合馆建设前期，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为开展南疆科普综合馆建设的前期工作，包括编制项目可行性研究报告、环境影响评价报告、初步设计方案等各类重要报告，以及进行项目规划设计、场地勘察等基础工作，项目实际内容为开展南疆科普综合馆建设的前期工作，包括编制项目可行性研究报告、环境影响评价报告、初步设计方案等各类重要报告，以及进行项目规划设计、场地勘察等基础工作，预算申请与《南疆科普综合馆建设的前期项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金1000万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，均为委托业务费用计划1000万元。但预算确定资金量与实际工作任务未匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务出现匹配误差，由于项目实施主体和项目计划发生变化，导致资金预算与实际工作任务出现偏差；根据评分标准，该指标扣1.5分，得0.5分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请南疆科普综合馆建设的前期项目资金的请示》和《南疆科普综合馆建设的前期项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》和王沪宁在第九次全国对口援疆工作会议上提出“在喀什建设大型科普教育基地”的重要指示要求，财政实际拨付到位资金1000万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。由于项目资金预算按照项目前期方案执行，在实施过程中原项目实施方案和计划发生改变，后期实际实施计划与前期资金分配不适应，根据评分标准，该指标扣1分，得1分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分17分，得分率为85%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为1000万元，其中：财政安排资金1000万元，其他资金0万元，实际到位资金1000万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金14.58万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=1.46%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣3分，不得分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《地区科技局单位资金管理办法》《项目专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《项目资金管理办法》《财务收支业务管理制度》《地区科技局政府采购业务管理制度》《地区科技局合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《喀什地区科技局管理制度》《喀什地区科技局采购业务管理制度》《喀什地区科技局合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、地震安全性报告、南疆科普综合馆节能报告、南疆科普综合馆水土保持方案、南疆科普综合馆社会稳定评价报告、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了南疆科普综合馆项目工作领导小组，由刘勇任组长，负责项目的组织工作；魏臻任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：李选伟、赵蓬勃和帕提麦，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分23分，得分率为51.11%。
（1）对于“产出数量”
出具报告数量指标，预期指标值为大于等于4个，实际完成值为4个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“产出质量”：
报告验收合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为全部合格，指标完成率为100%，与预期目标一致，但报告未穿整个项目，未及时为后续项目提供充足的预期质量。根据评分标准，该指标需要扣分，得5分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为2024年6月30日前，实际完成值为未完成，指标完成率为0%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标不得分。
（4）对于“产出成本”：
经济成本指标，预期指标值为1000万元，实际完成值为14.58，指标完成率为1.46%。其中
缴纳耕地开垦费，年度指标38万元，实际完成0万元，指标完成率为0%，与预期目标不一致，偏差原因：由于项目在实施过程中实施方案和计划发生变化，项目未按期执行，导致后期实施计划终止，从而产生偏差，改进措施：将建立动态调整机制，及时调整预算，加强项目实施力度，建立监督平台，保障项目及时有序执行。根据评分标准，该指标不得分。
水土保持报告编制费，年度指标值13万元，实际完成0.58万元，指标完成率为4.47%，与预期目标不一致，偏差原因：主要原因是实施方案和计划发生变化，项目后期工作未能按时启动，改进措施：精准预算管理，制定预警机制，根据项目变化提高编制进度。根据评分标准，根据比例得分，该指标得0.13分。
社会稳固风险分析、评估报告，年度指标值25万元，实际完成值0万元，指标完成率为0%，与预期目标不一致，偏差原因：项目在实施过程中实施方案和计划发生变化，项目未按期执行，导致后期实施计划终止，从而产生偏差，改进措施：建立动态调整机制，提前预警，及时调整预算，加快项目资金执行。根据评分标准，该指标不得分。
节能报告，年度指标值5万元，实际完成值5万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标得2分。
岩土勘察年度指标值15万元，实际完成值0万元，指标完成率为0%，与预期目标不一致，偏差原因：由于项目方案和计划发生改变，导致预算与目标设定出现缺陷，未及时与项目变化调整，导致该指标出现偏差，改进措施：加强预算项目监督，及时调整项目指标，加快项目资金指标执行进度。根据评分标准，该指标不得分。
可行性研究报告等专家评审费年度指标完成值9万元，实际完成值9万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标得3分。
地震安全性评价报告年度指标值35万元，实际完成值0万元，指标完成率为0%，与预期目标不一致，偏差原因：项目在实施过程中实施方案和计划发生变化，项目后期无法正常实施，报告等无法正常编制，资金无法及时支出，从而导致出现偏差，改进措施：后期加强项目监督机制，完善项目监督平台，增强预算匹配力度，加大预算执行力度，保证资金预算和项目调整相匹配。根据评分标准，该指标不得分。
设计方案费年度指标值862万元，实际完成值0万元，指标完成率为0%，与预期目标不一致，偏差原因：项目元实施方案和计划发生改变，导致后续项目工作停止，项目也随之终止，因此未及时支出，从而产生偏差，改进措施：极强项目监管机制，建立动态调整，及时推进项目进度，加强预算执行。根据评分标准，该指标不得分。
由于项目实施方案改变，导致该项目无法正常实施，各项指标未按原计划执行且未完成。
合计得5.13分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“社会效益指标”：
提升群众科普教育指标，该指标预期指标值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，但项目未完全完成，根据评分标准，该指标适当扣分，得5分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意类指标包括项目满意度1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
满意度指标分析
对于“满意度指标：工作人员满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

项目预算1000万元，到位1000万元，实际支出14.58万元，预算执行率为1.46%，项目绩效指标总体完成率为46，5%，偏差率为45.04%,偏差原因是项目承担主体可能在前期已投入资源进行方案设计和勘察工作，前期费用主要用于方案设计、相关报告编制和勘察评估，未涉及实质性建设。但主体变更后，项目需求、调整规划，导致工作衔接不畅，进度滞后，所有后续建设计划搁置，前期工作虽完成部分内容，但无法推进至实施阶段，导致整体完成率仅停留在前期阶段该，导致项目偏差，下一步措施将建立动态调整机制，加强项目实施力度，建立监督平台，加快项目资金支出。采取的措施合理安排年度预算，加强项目前期方案和计划，完善项目管理制度，建立灵活的项目管理框架，允许在政策或主体变更时快速调整方案，减少重复工作。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目在前期报告编制过程中，严格按照相关规范和标准执行，确保了报告质量。二是项目单位建立了完善的财务和业务管理制度，在资金使用和项目管理方面严格遵循制度要求，保障了项目实施的规范性。
（二）存在问题及原因分析
一是项目计划调整和主体变动应对不足：原实施方案和计划改变、项目主体承担单位变动，导致项目推进受阻，反映出项目前期规划不够充分，对可能出现的变动缺乏有效的应对预案；
二是绩效指标细化和跟踪不到位：绩效指标在细化和量化方面存在不足，且在项目实施过程中对绩效指标完成情况跟踪不及时，未能及时发现和解决问题，影响了项目整体绩效；
三是项目沟通协调机制不完善：在项目主体变动过程中，各相关方之间沟通协调不畅，信息传递不及时，导致工作衔接出现问题，延误了项目进度。
四是前期筹备工作滞后，65% 的指标完成率可能集中在规划设计、土地审批、立项备案等前期程序性工作，而实质性建设投资（如工程施工、设备采购、布展装修等）尚未启动，导致资金沉淀在账面上。
五是招投标流程缓慢：科普馆建设涉及工程施工、展陈设计、设备采购等多个招标环节，若招标流程因资质审核、招标文件修订、评标周期长等问题拖延，会直接影响合同签订和资金支付进度。
（三）下一步措施
一是建立动态适应的项目变更管理机制，提升抗风险能力。制定《项目变动响应预案》，明确主体承担单位变更时的 "三同步" 交接机制 ，签署《责任转移确认书》，完成合同主体变更备案及相关行政审批手续？
设立 "计划调整弹性区间"：允许总投资合理调整，超过阈值需经专家论证 + 主管部门联合审批（审批时限≤15 个工作日）。建立滚动式计划管理体系，每月编制《项目进度滚动计划表》，将总目标分解，针对政策调整、市场变化等外部因素，设置动态调节系数。
二是构建可量化、可追溯的绩效指标管理体系。编制《绩效指标操作手册》，明确每个指标的计算方法、数据来源、采集频率（如进度指标每日更新，资金指标实时同步）。建立 "双轨制" 跟踪机制，线上监控：依托项目管理信息系统，自动抓取进度照片、资金流水、验收报告等数据，生成《绩效指标预警日报》，线下核查：每月组织相关人员对项目进度和资金支出进行核查、督导，保障项目资金在合理合规的情况下加快支出。
三是构建权责清晰、响应快速的多方协同网络。制定《各参建方职责分工表》，明确设计变更、招标补正等具体工作的责任主体和时间节点。建立《问题处理跟踪台账》，对沟通中产生的任务实行 "提出问题-办理问题-结局问题" 闭环管理，超时未结事项自动触发预警。
四是推动前期程序性工作与实质性建设同步发力。实施 "筹备 - 建设双轨并行" 策略，制定《资金激活专项方案》，建立 "沉睡资金唤醒机制"：对连续 3 个月未使用的预算资金，经评估后可调拨至已成熟的子项目，同时报财政部门备案。
五是构建标准化、高效化的招标流程体系。编制《科普馆建设招标指南》，明确各环节标准时限，建立 "双轨招标通道"，创新 "资格预审承诺制"：对具有同类项目经验的企业，允许其在信用承诺基础上容缺提交部分材料（后续 30 天内补齐），加快资格审查效率。

七、有关建议

1. 加强项目前期规划和风险评估：在项目前期，充分做好可行性研究，对可能出现的风险进行全面评估，制定详细的应对预案，确保项目计划具有较强的稳定性和适应性。
2. 完善绩效指标体系和跟踪机制：进一步细化和量化绩效指标，建立健全绩效跟踪机制，定期对项目绩效进行评估和分析，及时调整工作策略，确保项目按计划推进并实现预期绩效目标。
3. 强化项目沟通协调机制：建立高效的沟通协调机制，加强项目单位与主管部门、项目主体承担单位以及其他相关方之间的沟通交流，及时解决项目实施过程中出现的问题，保障项目顺利推进。
4. 注重项目资料管理：从项目启动开始，同步做好项目资料的收集、整理和归档工作，确保项目资料完整、准确，为项目后续管理和评价提供有力支持。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。