喀什地区科学技术局2024年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针和自治区党委科技委重大决策部署。

（二）组织研究重大科技问题，凝练事关战略全局的地区战略科技任务并组织实施。研究拟订地区科技发展重大战略、重大规划、重大政策并组织实施。提出统筹科技资源配置、统筹战略科技力量建设、保障科技安全等政策建议并督促落实。

（三）研究拟订喀什地区财政科技计划（专项、基金等）预算总规模及方向结构比例。组织推动多元化科技投入体系建设。统筹管理地区科技计划（专项、基金等）的优先支持方向、重点任务和年度安排。指导监督科研管理专业机构的建设和运行管理。

（四）拟订地区基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调地区重大基础研究和应用基础研究；拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施；参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施；组织协调自治区重点实验室建设，积极推进国家实验室、国家重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制地区重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头地区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和技术中介组织发展。

（八）组织区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，组织科研诚信建设；落实国家创新调查和科技报告制度，指导地区科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织国际科技合作与科技人才交流活动；指导相关部门和地方对科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订国家重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订出国（境）培训总体规划、政策并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）承担自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖申报推荐工作；承担地区科学技术进步奖的评审组织工作。

（十四）完成地委、行署交办的其他任务。

（十五）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，落实自治区科技管理平台建设有关工作，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构承担项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。加强对科研机构的规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，组织地区科技人才队伍建设和引进智力工作。

### 二、机构设置及人员情况

喀什地区科学技术局2024年度，实有人数62人，其中：在职人员33人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员29人,增加1人。

喀什地区科学技术局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、发展规划与资源管理科、创新体系建设与成果转化科、农村科技科、外国专家与创新人才服务科、喀什地区科技情报所、喀什地区科技培训中心。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计873.82万元，其中：本年收入合计844.48万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余29.34万元。

2024年度支出总计873.82万元，其中：本年支出合计796.37万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余77.46万元。

收入支出总体与上年相比，减少15.63万元，下降1.76%，主要原因是：本年在职转退休一人，相关在职人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入844.48万元，其中：财政拨款收入794.48万元，占94.08%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入50.00万元，占5.92%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出796.37万元，其中：基本支出713.21万元，占89.56%；项目支出83.16万元，占10.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计794.48万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入794.48万元。财政拨款支出总计794.48万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出794.48万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加65.12万元，增长8.93%，主要原因是：一是在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，相关人员经费增加；二是增加南疆科普综合馆建设前期项目。与年初预算相比，年初预算数2,756.06万元，决算数794.48万元，预决算差异率-71.17%，主要原因是：年初预算中包含南疆科普综合馆项目前期项目经费，年中该项目承担主体发生变化，该项目无法按照原方案和原计划执行，调减相关经费。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出794.48万元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比，增加65.12万元，增长8.93%，主要原因是：一是在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，相关人员经费增加；二是增加南疆科普综合馆建设前期项目。与年初预算相比,年初预算数2,756.06万元，决算数794.48万元，预决算差异率-71.17%，主要原因是：年初预算中包含南疆科普综合馆项目前期项目经费，年中该项目承担主体发生变化，该项目无法按照原方案和原计划执行，调减相关经费。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)2.20万元,占0.28%。

2.科学技术支出(类)722.97万元,占91.00%。

3.社会保障和就业支出(类)69.31万元,占8.72%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.60万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，援疆工作补贴调整至一般行政管理事务科目列支，因此经费减少。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为2.20万元，比上年决算增加1.77万元，增长411.63%,主要原因是：本年新增基层管理人员补助经费项目。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为641.70万元，比上年决算增加19.52万元，增长3.14%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为49.26万元，比上年决算增加26.43万元，增长115.77%,主要原因是：一是新增2024年度院士专家喀什行项目；二是援疆工作补贴从其他组织事务支出科目调整至一般行政管理事务科目列支；三是项目质保金从其他支出调整至一般行政管理事务科目，以上导致此科目经费增加。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为17.43万元，比上年决算增加0.46万元，增长2.71%,主要原因是：本年新增技术合同认定登记补助经费项目，导致较上年经费有所增加。

6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算数为14.58万元，比上年决算增加9.74万元，增长201.24%,主要原因是：本年新增南疆科普综合馆建设前期工作经费项目，导致较上年经费有所增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为59.96万元，比上年决算增加3.52万元，增长6.24%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为9.35万元，比上年决算增加6.65万元，增长246.30%,主要原因是：新增退休人员一名，导致职业年金缴费支出增加。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.37万元，下降100.00%,主要原因是：为规范预算核算和监督，2024年度质保金项目资金调整至一般行政管理事务科目下，导致其他支出科目资金较上年度减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出713.21万元，其中：人员经费679.80万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.41万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出4.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出4.20万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.20万元，决算数4.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数4.20万元，决算数4.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度喀什地区科学技术局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出33.41万元，比上年增加4.92万元，增长17.27%，主要原因是：本年业务培训增加，场地租赁和租车成本较上年度增加，公用经费增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额30.02万元，其中：政府采购货物支出16.61万元、政府采购工程支出3.58万元、政府采购服务支出9.83万元。

授予中小企业合同金额30.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋2,382.10平方米，价值105.95万元。车辆2辆，价值44.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,830.16万元，实际执行总额811.81万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数1,092.51万元，全年执行数78.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是在编制绩效项目支出绩效工作过程中，预算编制不够明确和细化，整体绩效预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是相关工作人员绩效管理意识有待提高，工作经验有待加强，缺乏科学，统一，完整的财政绩效评价体系，并且绩效管理缺乏约束和制度保障。三是指标量化困难，部分指标难以用具体数据衡量，指标针对性不足，未能充分发挥科技局特殊职能和工作特点，未能突出科技局核心工作价值。四是项目负责实施人员对绩效评价工作程度的不重视，对绩效评价的认识不足，积极性和主动性不高，参与度较低，没有投入足够的人力、物力和精力，内部沟通不畅，财务与业务部门之间缺乏紧密配合，导致绩效评价工作脱节等。五是项目预算管理不准确，项目实施方案和计划项目预算不明确，从而导致该项资金支出率较低。下一步改进措施：一是继续加强《中华人民共和国预算法》及《预算实施条例》的宣传学习，宣传贯彻力度，科学合理编制预算，加大预算约束力度，做好编制前的调查研究和分析工作，减少预算编制的随意性。按照量入为出，收支平衡，统筹兼顾，确保重点的原则合理编制预算。二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习，讲座，专题会议等方式，转变单位主要负责人及项目具体负责人的预算绩效观念，树立谁花钱，谁绩效，谁负责的理念。三是及时跟进项目执行进度，精确量化指标，严格项目绩效前期测算，确保实际工作与绩效目标高度匹配，同时提高预算执行率。四是加强项目负责人及项目实施人员对项目绩效评价的认知，建立明确的考核机制和责任追究制度，搭建沟通平台，定时召开协调会议，明确沟通流程和责任。五是加强预算管理和项目管理机制，做预算前充分调研，制定科学合理的预算方案，实施中建立动态机制，及时根据项目变化调整预算，明确项目变更流程，确保资金使用合理，并与项目主题相符。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

| 部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 2,764.58 | 1,830.16 | 811.81 | 10 | 44.36% | 4.4 |  |
|  | 上级资金： | 18.53 | 110.53 | 83.79 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 2,737.53 | 1,696.11 | 710.69 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 8.52 | 23.52 | 17.33 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 喀什地区科学技术局在2023年度地区科学技术局贯彻落实党中央、自治区党委关于科技创新工作的方针政策和决策部署以及地委工作要求，在贯彻落实国家创新驱动发展战略方针、拟定地区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施的同时统筹推进自治区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，组织协调自治区重点实验室建设，积极推进国家实验室、国家重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。2024年按照工作计划完成技术合同成交登记额不少于1.84亿元，净增高新技术企业不少于78家，申报创建自治区农业科技示范园数不少于11家，申报自治区“2+5”重点人才计划项目数不少于153项，累计备案科技特派员人数不少于2381人等，有效激发全社会科技创新活力，发挥科技主管部门作用。 |  |  | 2024年度地区科学技术局贯彻落实党中央、自治区党委关于科技创新工作的方针政策和决策部署以及地委工作要求，在贯彻落实国家创新驱动发展战略方针、拟定地区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施的同时统筹推进自治区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，组织协调自治区重点实验室建设，积极推进国家实验室、国家重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。2024年按照工作计划完成技术合同成交登记额不少于1.84亿元，净增高新技术企业78家，申报创建自治区农业科技示范园数11家，申报自治区“2+5”重点人才计划项目数153项，累计备案科技特派员人数2381人等，有效激发全社会科技创新活力，发挥科技主管部门作用。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 技术合同成交数额 | >=1.84亿元 | 关于印发《喀什地区2024年科技创新支撑高质量发展重点任务责任分解方案》的通知 | 20 | 1.84亿元 | 110008.24 | 20 |
|  |  | 净增高新技术企业数量 | >=78家 | 关于印发《喀什地区2024年科技创新支撑高质量发展重点任务责任分解方案》的通知 | 20 | 78家 | 100 | 20 |
|  |  | 备案科技特派员数量（累计） | >=2380人 | 关于印发《喀什地区2024年科技创新支撑高质量发展重点任务责任分解方案》的通知 | 20 | 2381人 | 100.04 | 20 |
|  |  | 申报自治区“2+5”重点人才计划项目数量 | >=153个 | 关于印发《喀什地区2024年科技创新支撑高质量发展重点任务责任分解方案》的通知 | 10 | 153个 | 100 | 10 |
|  |  | 申报创建自治区农业科技示范园数量 | >=11个 | 关于印发《喀什地区2024年科技创新支撑高质量发展重点任务责任分解方案》的通知 | 20 | 11个 | 100 | 20 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年“丝路明珠英才”重点产业领域人才(科技创新领军人才）培养计划培养人员支持资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | 15.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划用于加快地区科技事业发展，对引进相关领域人才进行生活补贴。涉及培养科技创新领军人才3人，按照每人5万元的标准发放，项目的实施对促进喀什地区科技事业的发展和人才领域的发展有着重要作用。 |  |  |  |  |  |  | 项目实际用于加快地区科技事业发展，对引进相关领域人才进行生活补贴。涉及培养科技创新领军人才3人，已按照每人5万元的标准发放，项目的实施对促进喀什地区科技事业的发展和人才领域的发展有着重要作用。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 领军人才引进数量 | =3人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =3人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 补贴发放次数 | =1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放时限 | <=3个月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个月 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放标准 | <=5万元/人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元/人 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升促进喀什地区科技创新能力 | 提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴发放人员满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年南疆科普综合馆建设前期工作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  | 14.58 |  | 10 |  | 1.5% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  | 14.58 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 南疆科普综合体的建设，创造性地推动自治区关于促进南疆高质量发展政策措施落地落实，可满足南疆各族群众对科学技术、文化教育等方面的需求，能全面提升科学素质和文化涵养，有利于坚定文化自信、增强文化认同、促进民族团结。工程总建筑面积约 13 万平方米，地上展馆面积约 9 万平方米，其中：科学技术馆约 5 万平方米；自然博物馆约 2 万平方米；航天航空馆约 2万平方米。地下各场馆配套面积共约 4 万平方米。（含地下车库、机电用房等）。项目总投资约301507.10万元（大写：叁拾亿零壹仟伍佰零柒万壹仟元整）。为有序推进项目建设，按照项目设计方案及造价，需初步申请南疆科普综合体项目前期启动资金1000万元，主要用于南疆科普综合体项目建筑方案设计、可研、环评、地勘等相关费用支出。 |  |  |  |  |  |  | 南疆科普综合体的建设，创造性地推动自治区关于促进南疆高质量发展政策措施落地落实，可满足南疆各族群众对科学技术、文化教育等方面的需求，能全面提升科学素质和文化涵养，有利于坚定文化自信、增强文化认同、促进民族团结。工程总建筑面积约 13 万平方米，地上展馆面积约 9 万平方米，其中：科学技术馆约 5 万平方米；自然博物馆约 2 万平方米；航天航空馆约 2万平方米。地下各场馆配套面积共约 4 万平方米。（含地下车库、机电用房等）。项目总投资约301507.10万元（大写：叁拾亿零壹仟伍佰零柒万壹仟元整）。有序推进项目建设，按照项目设计方案及造价，需初步申请南疆科普综合体项目前期启动资金1000万元，主要用于南疆科普综合体项目建筑方案设计、可研、环评、地勘等相关费用支出，实际完成可研、环评报告部分，执行14.58万元。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具报告数量 | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 报告验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年6月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0 | 由于项目方案和计划在实施过程中主体发生改变，项目不能按原计划实施，导致出现偏差；下一步措施：将建立动态调整机制，加强项目实施力度，建立监督平台，加快项目资金支出。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳耕地开垦费 | =38万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 由于项目方案和计划在实施过程中主体发生改变，项目不能按原计划实施，导致出现偏差；下一步措施：将建立动态调整机制，加强项目实施力度，建立监督平台，加快项目资金支出。 |  |
|  |  |  | 水土保持报告编制费 | <=13万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.58万元 | 0 | 由于项目不能按原计划实施，导致出现偏差项目方案和计划在实施过程中主体发生改变，下一步措施：将建立动态调整机制，加强项目实施力度，建立监督平台，加快项目资金支出。 |  |
|  |  |  | 社会风险分析、评估报告 | <=25万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 因为项目主体移交其他单位发生改变，项目不能按原计划实施，导致出现偏差；下一步措施：将建立动态调整机制，加强项目实施力度，建立监督平台，加快项目资金支出。 |  |
|  |  |  | 节能报告 | <=5万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 2 |  |  |
|  |  |  | 岩土勘察 | =15万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目方案和计划在实施过程中主体发生改变，导致岩土勘察未及时完成，导致出现偏差；下一步措施：将建立动态调整机制，加强项目实施力度，建立监督平台，加快项目资金支出。 |  |
|  |  |  | 可行性研究报告等专家评审费 | <=9万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 地震安全性评价报告 | <=35万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 由于项目方案和计划在实施过程中主体发生改变，地震安全性评价报告实施主体划转，导致出现偏差；下一步措施：将建立动态调整机制，加强项目实施力度，建立监督平台，加快项目资金支出。 |  |
|  |  |  | 设计方案费 | <=862万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目方案在实施过程中发生变化，项目原设计方案未及时采纳，导致出现偏差；下一步措施：将建立动态调整机制，加强项目实施力度，建立监督平台，加快项目资金支出。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众科普教育 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 65分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年山东前指拨付培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.47 |  | 0.47 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.47 |  | 0.47 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 利用山东援疆资金对地区及科技计划项目开展实地指导培训至少一次，有效激发科技人员科研积极性。 |  |  |  |  |  |  | 该项目根据原计划进行科技项目指导培训，后因前期方案发生变化，导致调研和培训计划未及时实施，资金也未支出，且资金上缴山东援疆指挥部。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展实地指导培训次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 由于该项目已完成实施，剩余资金为结余资金，已上交退回山东前指，故此开展实地培训次数为0，出现偏差；改进措施：将积极完善和及时调整项目实施方案，及时对接项目资金退回情况，加强项目资金管理等。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指导项目覆盖率 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 由于该项目已完成实施，剩余资金为结余资金，已上交退回山东前指，故此指导项目覆盖率为0，出现偏差；改进措施：将积极完善和及时调整项目实施方案，及时对接项目资金退回情况，加强项目资金管理等 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 11 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0 | 项目已完成实施，已按照山东前指结余资金退回要求通知退回资金，因此项目未完成。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 现场指导培训交通费用成本 | <=0.20万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目已完成实施，导致现场指导培训交通费用成本完成率为0，已按照山东前指结余资金退回要求通知退回资金，因此项目未完成。 |  |
|  |  |  | 现场指导培训差旅费成本 | <=0.27万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目已完成实施，导致现场指导培训交通费用成本完成率为0，已按照山东前指结余资金退回要求通知退回资金，因此项目未完成。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 激发科技人员科研积极性 | 激发 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0 | 因为该项目已实施完毕，故此激发科技人员科研积极性指标未及时完成，该笔资金属于结余资金，已退回山东前指。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承担人满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 因为该项目已实施完成，没有项目承担人满足满意度指标，故此产生偏差率。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年干部周转房项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.58 |  | 0.58 |  | 0.58 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.58 |  | 0.58 |  | 0.58 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金总额为0.576万元，保障我局内地赴疆任职1名处级干部2023年1套周转房房租，做好领导干部服务工作，促进科技工作发展。 |  |  |  |  |  |  | 项目预算资金总额为0.576万元，保障我局内地赴疆任职1名处级干部2023年1套周转房房租，做好领导干部服务工作，促进科技工作发展，目前该项目指标已经完成。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 入住周转房干部人数 | =1人 | 计划标准 | 1人 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 入住面积 | =120平方米 | 计划标准 | 120平方米 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =120平方米 | 8 |  |  |
|  |  |  | 租赁房间套数 | =1套 | 计划标准 | 1套 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1套 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年5月31日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年5月31日前 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 周转房房租费 | <=4元/平方米/月 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4元/平方米/月 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障领导干部服务工作 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 入住人员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.88 |  | 2.88 |  | 2.40 |  | 10 |  | 83.3% |  | 5.83分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.88 |  | 2.88 |  | 2.40 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障我局2名副县级援疆干部的2024年1月至2024年12月的南疆工作补贴,切实保障两名援疆干部的权益，提高援疆干部在南疆工作的积极性。 |  |  |  |  |  |  | 保障我局2名援疆干部2024年1-12月南疆工作补贴，按照实际人社局批复的每人1000元/月标准发放，工资完成2.4万元资金发放，切实保障两名援疆干部的权益，提高援疆干部在南疆工作的积极性。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（补助）人数 | =2人 | 计划标准 | 2人 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 援疆工作开展时长 | =12个月 | 计划标准 | 8个月 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =12个月 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年12月25日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 南疆工作补贴标准 | <=1200元/月 | 计划标准 | 1000元/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/月 | 11.66 | 按照预算1200元/月的标准安排预算资金，实际按照地区统一规定1000元/月标准执行，导致出现偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动喀什科技事业发展 | 促进 | 计划标准 | 促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.49分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年成果转化示范、广东拨付高企科小工作经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3.55 |  | 3.55 |  | 1.87 |  | 10 |  | 52.7% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 3.55 |  | 3.55 |  | 1.87 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该资金用于开展一期2天50人的对地区的高新技术企业和科技型中小企业的集中培训；对地区的高新技术企业和科技型中小企业进行不少于2次的实地调研指导；该资金用于9个通过验收后的项目第二批拨款共计8.7万元。 |  |  |  |  |  |  | 实际完成对地区的高新技术企业和科技型中小企业的集中培训1次，对地区的高新技术企业和科技型中小企业进行1次的实地调研指导，项目资金执行1.87万元。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展集中专题培训次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金项目数 | =9个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =9个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收通过率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 通过培训激发企业申报高新技术企业数 | >=10家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10家 | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月30日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0 | 由于项目实施方案缓慢，导致项目整体时间未及时完成，从而产生偏差；下一步措施：将冲缺审批项目和实施方案制定，及时调整实施计划，加强项目管理，加快项目资金执行力度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 集中培训成本 | <=2万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.48万元 | 2.45 | 由于项目实施方案缓慢，导致项目整体时间未及时完成，从而产生偏差；下一步措施：将冲缺审批项目和实施方案制定，及时调整实施计划，加强项目管理，加快项目资金执行力度。 |  |
|  |  |  | 实地调研指导培训成本 | <=1.40万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.38万元 | 0 | 由于项目实施方案缓慢，导致项目整体时间未及时完成，从而产生偏差；下一步措施：将冲缺审批项目和实施方案制定，及时调整实施计划，加强项目管理，加快项目资金执行力度。 |  |
|  |  |  | 成果转化项目尾款成本 | <=0.21万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 由于项目实施方案缓慢，导致项目整体时间未及时完成，从而产生偏差；下一步措施：将冲缺审批项目和实施方案制定，及时调整实施计划，加强项目管理，加快项目资金执行力度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 激发企业申报积极性 | 激发 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 激发 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业对培训效果满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 64.45分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年法律顾问项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金总额为2万元，根据《自治区司法厅、自治区财政厅关于印发<关于完善自治区各级国家机关购买法律服务工作机制的实施意见>的通知》（新司通〔2022〕27号）的通知要求，为落实全面依法治疆，改善法律服务供给，促进依法行政，推进自治区治理体系和治理能力现代化，本部门聘请法律顾问，主要为本部门提供日常法律咨询、法治宣传教育及专业法律培训等。 |  |  |  |  |  |  | 项目预算资金总额为2万元，本部门聘请法律顾问，主要为本部门提供日常法律咨询、法治宣传教育及专业法律培训等。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问服务期 | =12个月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =11个月 | 10 |  |  |
|  |  |  | 聘请提供法律顾问事务所的数量 | =1个 | 计划标准 | 1个 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 法律顾问合同履约率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年6月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月23日 | 0 | 根据项目签订合同规定，在上半年支付项目总额的50%，下半年支付50%，项目指标实际完成时间是12月23日，导致与设定完成时间产生偏差。改进措施：将积极对接项目负责人，及时调整项目实施计划，加强项目管理。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每月法律咨询成本 | <=1666.67元/月 | 计划标准 | 166.67元/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1666.7元/月 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强单位职工法律意识 | 增强 | 计划标准 | 增强 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 增强 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 90分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年科研创新团队工作经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4.50 |  | 4.50 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 4.50 |  | 4.50 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该资金用于科研创新团队建设项目不少于1次的调研及项目结项专家评审费用，本年度预计支出2.5万元，开展一批到期项目验收，开展一次项目指导。 |  |  |  |  |  |  | 该资金用于科研创新团队建设项目不少于1次的调研及项目结项专家评审费用，开展一次项目指导，但项目资金暂未支付。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调研指导次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 第一批项目验收通过率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 14 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 14 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间（第一批） | =2024年8月31日前 | 计划标准 | 新增 | 11 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月31日 | 11 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 调研支出 | <=2.40万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 由于项目实施方案计划2024年12月和2025年8月对项目进行验收，导致项目资金支出未及时执行，指标出现偏差；下一步改进措施：及时调整项目计划，健全管理制度，积极推动项目实施力度，加快项目资金执行进度。 |  |
|  |  |  | 评审支出 | <=2.10万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 由于项目实施方案计划2024年12月和2025年8月对项目进行验收，导致项目资金支出未及时执行，指标出现偏差；下一步改进措施：及时调整项目计划，健全监督管理制度，积极推动项目实施力度，加快项目资金执行进度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 激发项目单位科技创新积极性 | 激发 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 激发 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 70分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区科技计划专项资金-2024年科技特派员工作补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 0.67 |  | 10 |  | 13.4% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 0.67 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开展科技特派员创业行动（服务类）结题项目验收及培训工作1次，二是加快乡村振兴成效，提高科技特派员服务质量和业务能力，针对基层特派员进行林果、蔬菜、麦子和棉花种植等方面的专家咨询1次；三是科技特派员创业行动项目实施情况评估调研工作1次。提升科技特派员创业行动（服务类）项目股管理验收，调研工作等相关业务工作。 |  |  |  |  |  |  | 实际开展科技特派员创业行动项目实施情况调研1次，产生的相关差旅、租车等成本费用实际支出0.67万元，提升农村科技服务水平，加强农业发展，培养了专业化各领域人才，推动地区特派员服务水平。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | =1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 偏差原因：由于项目资金于2024年11月拨付，项目实施方案对于培训安排为2025年，故此未及时开展培训，从而导致偏差。改进措施：将制定可控性的项目管理方案，及时计征项目实施计划，加快项目资金的执行进度 |  |
|  |  |  | 开展调研次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目实施方案对于培训安排为2025年，故此未及时开展培训，从而导致偏差。改进措施：将制定可控性的项目管理方案，及时计征项目实施计划，加快项目资金的执行进度根据项目实施计划，先进行项目实地调研考察，再进行下一步计划实施，资金拨付为11月，后续计划实施未及时完成，从而导致偏差。改进措施：将制定可控性的项目管理方案，及时计征项目实施计划，加快项目资金的执行进度 |  |
|  |  | 时效指标 | 调研及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家咨询、验收和评估成本 | <=2.17万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：根据项目实施计划，先进行项目实地调研考察，再进行下一步计划实施，资金拨付为11月，后续计划实施未及时完成，从而导致偏差。改进措施：将制定可控性的项目管理方案，及时计征项目实施计划，加快项目资金的执行进度。 |  |
|  |  |  | 差旅费成本 | <=2.83万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.67万元 | 0 | 偏差原因：项目实施方案对于培训安排为2025年，故此未及时开展培训，差旅费支出只进行调研支出，从而导致偏差。改进措施：将制定可控性的项目管理方案，及时计征项目实施计划，加快项目资金的执行进度根据项目实施计划。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民科学素质 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 55分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区科技计划专项资金-第十届新疆创新创业大赛优秀组织奖项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 16.00 |  | 16.00 |  | 4.96 |  | 10 |  | 31.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.00 |  | 16.00 |  | 4.96 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目作为科技项目调研、评审和咨询活动，以及对企业进行相关辅导培训，补充科技局与项目相关的劳务费用、差旅费用和租赁费用等的合理支出，项目咨询调研活动计划实施1次。计划项目相关的劳务费用4.48万元，差旅费用4.96万余元、交通费1.56万元，其他工作经费5万元等。该资金主要是以奖金形式落实于组织单位，为了更好更快地促进科技事业的高效率发展和科技项目的投入进行合理支出。 |  |  |  |  |  |  | 实际完成科技项目调研、评审和咨询活动，以及对企业进行相关辅导培训，补充科技局与项目相关的劳务费用、差旅费用和租赁费用等的合理支出，项目咨询调研活动计划1次，总计支出4.96万元。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技项目评审和咨询数 | =1次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =1次 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 科技项目评审通过率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 由于项目资金拨付时间接近年底，导致项目未及时执行完成，从而产生偏差；下一步改进措施：加强项目管理，及时调整项目实施计划，推进项目进度，加快资金执行力度。 |  |
|  |  | 时效指标 | 评审报告按时完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 科技项目咨询评审相关成本 | <=6.04万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 由于项目资金拨付时间接近年底，导致项目未及时执行完成，从而产生偏差；下一步改进措施：加强项目管理，及时调整项目实施计划，推进项目进度，加快资金执行力度。 |  |
|  |  |  | 差旅费成本 | <=4.96万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.96万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 机关办公成本 | <=5万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 由于项目资金拨付时间接近年底，导致项目未及时执行完成，从而产生偏差；下一步改进措施：加强项目管理，及时调整项目实施计划，推进项目进度，加快资金执行力度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进喀什地区科技创新能力 | 促进 | 其他标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 由于项目资金拨付时间接近年底，导致项目未及时执行完成，从而产生偏差；下一步改进措施：加强项目管理，及时调整项目实施计划，推进项目进度，加快资金执行力度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 35分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区科技计划专项资金（第二批）（2024年度技术合同认定登记补助）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 6.05 |  | 6.05 |  | 3.04 |  | 10 |  | 50.2% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.05 |  | 6.05 |  | 3.04 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目主要是对地区科技项目申报验收以及结项后进行的评审咨询，该项目计划进行2024年科技项目评审咨询1次，计划邀请专家49位，通过对科技项目立项等咨询和评审，建立健全的项目管理制度，助力政府精准把握创新动态，助力企业创新主体，明确成果，推动科技进步。 |  |  |  |  |  |  | 本年度邀请专家49位各领域专家，已完成对科技项目评审咨询1次，支付专家咨询评审费3.04万元。该项目咨询和评审的完成，不仅建立健全了项目管理制度，助力政府精准把握创新动态，助力企业创新主体，同时明确科技项目成果，指导科技企业明确科研方向，推动科技进步。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技项目咨询次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  |  |
|  |  |  | 邀请专家人数 | >=49人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =49人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 科技项目评审咨询准确率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =50% | 0 | 偏差原因：根据项目资金实施计划2024年完成一部分支出，剩余部分计划下一年度进行支出，因此完成率出现偏差；改进措施：将加强项目管理，按照项目实施计划及时调整计划，确保项目资金执行率完成。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家咨询人均成本 | <=0.12万元/人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.06万元/人 | 0 | 根据项目资金实施计划2024年完成一部分支出，剩余部分计划下一年度进行支出，因此完成率出现偏差；改进措施：将加强项目管理，按照项目实施计划及时调整计划，确保项目资金执行率完成。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业产业升级 | 促进 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业对评审专家满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 60分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年院士专家喀什行活动经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 24.50 |  | 24.50 |  | 24.50 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.50 |  | 24.50 |  | 24.50 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目主要是聚焦破解制约喀什地区产业发展关键问题，通过开展喀什科技创新中心和人才交流合作中心以及相关院士在喀设立科研创新平台分支机构揭牌、院士专家座谈会、院士专题报告会等活动，邀请了15位各领域院士专家和各研究所院士专家16位，主要进行会议座谈、专家报告和考察调研活动，通过加强与院士专家的对话沟通，加强地区科技创新平台的搭建，促进学术交流与合作，推动相关领域和产业创新发展、高质量发展。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，项目已完成邀请15位各领域院士专家和各研究所院士专家16位，主要进行会议座谈、专家报告和考察调研活动，通过加强与院士专家的对话沟通，加强地区科技创新平台的搭建，促进学术交流与合作，推动相关领域和产业创新发展、高质量发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科研领域院士专家人数 | >=15人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15人 | 5 |  |  |
|  |  |  | 科研院所院士人数 | >=16人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16人 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目调研覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 调研活动完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁、交通和差旅成本 | <=17.22万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.22万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 广告宣传成本 | <=6.12万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.12万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 其他相关服务和物资成本 | <=1.16万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.16万元 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升促进喀什地区科技创新能力 | 提升 | 其他标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 科技特派员工作补助经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4.56 |  | 4.56 |  | 4.23 |  | 10 |  | 92.8% |  | 8.19分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.56 |  | 4.56 |  | 4.23 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开展科技特派员创业行动（服务类）结题项目验收工作1次；加快乡村振兴成效，提高科技特派员服务质量和业务能力，针对基层特派员进行林果、蔬菜、麦子和棉花种植等方面专家咨询1次；科技特派员创业行动项目实施情况评估调研工作1次。预计2024年支出4.56万元。 |  |  |  |  |  |  | 已实际开展科技特派员创业行动（服务类）结题项目验收工作1次；加快乡村振兴成效，提高科技特派员服务质量和业务能力，针对基层特派员进行林果、蔬菜、麦子和棉花种植等方面专家咨询1次，实际支出4.23万元。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技特派员创业行动（服务类）结题验收工作次数 | =1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  |  |
|  |  |  | 科技特派员专家咨询次数 | =1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  |  |
|  |  |  | 科技特派员创业行动项目实施情况评估调研工作次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目调研覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月23日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施过程中产生的差旅费成本 | <=0.37万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.04万元 | 0 | 由于项目实施过程中未及时调整实施计划，导致项目资金支出出现偏差；下一步措施：将加强项目管理，明确项目目标，加快推动项目资金的支出，确保资金按照方案准确完成。 |  |
|  |  |  | 专家咨询、验收和评估成本 | <=4.19万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.19万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民科学素质 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 提升 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.19分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 第九届新疆创新创业大赛优秀组织奖项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 7.42 |  | 7.42 |  | 4.53 |  | 10 |  | 61.1% |  | 0.26分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.42 |  | 7.42 |  | 4.53 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为加快科技事业的发展，提升科技创新能力，该项目资金可补充用于喀什地区科技局与科技创新相关项目的评审费和咨询费、差旅费用以及租赁费用等，计划于2024年12月完成该项目。 |  |  |  |  |  |  | 实际完成喀什地区科技创新相关项目评审和咨询，实际资金支出4.53万元，含专家评审和咨询费用3.7万元，其他交通费0.83万元。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技项目评审验收专家 | >=60人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =49人 | 8.13 | 项目原计划相关专家及负责人实地考察评审，后因计划改变统一集中评审，导致该指标未完成。下一步改进措施：加强项目管理工作，完善项目实施方案，及时调整项目计划，加快项目资金执行。 |  |
|  |  | 质量指标 | 评审通过率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =58.27% | 0 | 项目原计划相关专家及负责人实地考察评审，后因计划改变统一集中评审，导致该指标未完成。下一步改进措施：加强项目管理工作，完善项目实施方案，及时调整项目计划，加快项目资金执行。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月23日 | 0 | 项目原计划相关专家及负责人实地考察评审，后因计划改变统一集中评审，导致该指标未完成。下一步改进措施：加强项目管理工作，完善项目实施方案，及时调整项目计划，加快项目资金执行。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 产生的租赁成本 | <=0.32万元 | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.32万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目验收产生的差旅费用 | <=0.36万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目原计划相关专家及负责人实地考察评审，后因计划改变统一集中评审，导致该指标未完成。下一步改进措施：加强项目管理工作，完善项目实施方案，及时调整项目计划，加快项目资金执行。 |  |
|  |  |  | 评审咨询成本费用 | <=6.74万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.21万元 | 0.62 | 项目原计划相关专家及负责人实地考察评审，后因计划改变统一集中评审，导致该指标未完成。下一步改进措施：加强项目管理工作，完善项目实施方案，及时调整项目计划，加快项目资金执行。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 激发促进喀什地区科技创新能力 | 激发 | 其他标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 激发 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 44.01分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》