部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年院士专家喀什行活动经费项目

实施单位（公章）：喀什地区科学技术局

主管部门（公章）：喀什地区科学技术局

项目负责人（签章）：严文斌

填报时间：2025年04月15日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号），根据自治区人民政府办公厅《关于做好院士专家一行调研的通知》和行署领导批示，通过院士专家喀什行活动，旨在通过院士专家交流活动，破解制约喀什地区产业发展的关键技术问题，推动科技创新平台建设，促进产学研深度融合，助力地区经济高质量发展。
2.主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
举办“喀什科技创新中心”和“人才交流合作中心”揭牌仪式；组织院士专家座谈会、专题报告会及产业考察调研活动；
促成院士团队在喀什设立科研创新平台分支机构。
邀请15位各领域院士及16位研究所专家参与活动；完成揭牌仪式2场、座谈会1场、专题报告会1场、考察调研2次；签署产学研合作协议3项，推动2项科技成果落地转化。
院士专家活动项目实施主要是聚焦破解制约喀什地区产业发展关键问题，通过开展喀什科技创新中心和人才交流合作中心以及相关院士在喀设立科研创新平台分支机构揭牌、院士专家座谈会、院士专题报告会等活动，邀请了15位各领域院士专家和各研究所院士专家16位，主要进行会议座谈、专家报告和考察调研活动，项目总计支出24.5万元。通过与加强与院士专家的对话沟通，加强地区科技创新平台的搭建，促进学术交流与合作，推动相关领域和产业创新发展、高质量发展。
（2）项目实施情况
项目实施前由项目负责人严文斌进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合2024年院士专家喀什行活动项目的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
喀什地区科学技术局机构规格正县级，位于新疆喀什市经开区丝路人才大厦。
喀什地区科学技术局共有内设科室5个：办公室、发展规划与资源管理科、创新体系建设与成果转化科、农村科技科、外国专家与创新人才服务科。地区科学技术局行政编制15名，其中：县级领导职数4名、科级领导职数9名。机关工勤事业编制2名。
本单位主要职能为：贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针和自治区党委科技委重大决策部署。组织研究重大科技问题，凝练事关战略全局的地区战略科技任务并组织实施。研究拟订地区科技发展重大战略、重大规划、重大政策并组织实施。提出统筹科技资源配置、统筹战略科技力量建设、保障科技安全等政策建议并督促落实。研究拟订喀什地区财政科技计划（专项、基金等）预算总规模及方向结构比例。组织推动多元化科技投入体系建设。统筹管理地区科技计划（专项、基金等）的优先支持方向、重点任务和年度安排。指导监督科研管理专业机构的建设和运行管理。拟订地区基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调地区重大基础研究和应用基础研究；拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施；参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施；组织协调自治区重点实验室建设，积极推进国家实验室、国家重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
编制地区重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织重大技术攻关和成果应用示范。
组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
牵头地区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和技术中介组织发展。
组织区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，组织科研诚信建设；落实国家创新调查和科技报告制度，指导地区科技保密工作。
拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织国际科技合作与科技人才交流活动；指导相关部门和地方对科技合作与科技人才交流工作。
负责引进国外智力工作。拟订国家重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订出国（境）培训总体规划、政策并监督实施。
会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
承担自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖申报推荐工作；承担地区科学技术进步奖的评审组织工作。
完成地委、行署交办的其他任务。
职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，落实自治区科技管理平台建设有关工作，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构承担项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。加强对科研机构的规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，组织地区科技人才队伍建设和引进智力工作。
另外还有2个正科级全额拨款事业单位：喀什地区科技培训中心，核定事业编制7名，科级领导职数2名；喀什地区科技情报所，核定事业编制12名，科级领导职数2名。
4.资金投入和使用情况
根据财政局关于解决2024年“院士专家喀什行”活动经费的报告要求，共安排下达资金24.5万元，为财政拨款资金，最终确定项目资金总数为24.5万元，活动场地租赁、专家差旅接待、宣传材料制作、合作协议签订等。
截至2024年12月31日，实际支出24.5万元，预算执行率100%，资金主要用于院士专家培训活动期间住宿费2.7万元、伙食费用2.95万元、座谈和报告场地租赁1.34万元、往返及期间交通费用10.23万元、座谈及报告会资料费用1.16万元、揭牌租赁服务费用5.8万元、活动其他费用0.32万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
通过院士专家行活动，主要是聚焦破解制约喀什地区产业发展关键问题，通过开展喀什科技创新中心和人才交流合作中心以及相关院士在喀设立科研创新平台分支机构揭牌、院士专家座谈会、院士专题报告会等活动，邀请了15位各领域院士专家和各研究所院士专家16位，主要进行会议座谈、专家报告和考察调研活动，通过与加强与院士专家的对话沟通，加强地区科技创新平台的搭建，促进学术交流与合作，推动相关领域和产业创新发展、高质量发展。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：完成活动方案制定、专家邀请、场地协调；
具体实施工作：根据项目实施方案，前期确定专家院士行程，按照确定行程和人数预定下榻酒店，解决住宿问题，然后按照行程安排专家院士接送任务，再按计划开展揭牌、座谈、报告及调研活动；
验收阶段的具体工作：评估活动成效，形成合作成果报告。
院士专家聚焦喀什高质量发展，为喀什地区分享了行业领域前沿研究成果，提出了富有针对性的意见建议。通过实地考察了解产业发展状况，通过调研、专题报告会、举行座谈会等分享了前沿科成果和发展趋势，与当地行业部门、企业等进行交流，为喀什发展建言献策。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性
2024年院士专家喀什行活动项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对2024年院士专家喀什行活动项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
2024年院士专家喀什行活动项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2024年院士专家喀什行活动项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。结合地区实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
2024年院士专家喀什行活动项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
3.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以2024年院士专家喀什行活动项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
4.绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
（4）社会、生态等影响：考察项目对社会、生态、经济等方面的综合影响。
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益等根据2024年院士专家喀什行活动项目实际情况设置的个性指标。
2024年院士专家喀什行活动经费项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
立项程序（2分）         2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分） 5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）  15
效益（10分） 项目效益（10分）   实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）  10
                权重分值：100分	   总得分    	                100 
3.绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4.绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
田义修任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
严文斌任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
罗薇任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施院士专家喀什行活动项目产生在经济上，助力产业升级，如推动喀什装配式建筑、石膏矿产业发展，打造会展中心和度假酒店，带动区域经济；在科技上，建立创新中心与平台，加速成果转化，像傅廷栋院士油菜研究中心助力盐碱地油菜种植；在民生上，开展医疗救助与技术研讨，为听力、心血管疾病患者带来福音。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于做好院士专家喀什行活动的通知》和行署领导批示文件立项，项目实施符合立项要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：根据财政局关于解决2024年“院士专家喀什行”活动经费的报告安排预算金额24.5万元，实际支出24.5万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目邀请科研领域院士专家人数15人，科研院所院士人数16人。项目所涉数量指标全部完成。项目实施在实施过程中无违纪违规问题。
项目效益：通过实施此项目提升促进喀什地区科技创新能力，助力产业升级，在科技上，建立创新中心与平台，加速成果转化等。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对院士专家喀什行项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。每项一级指标得分情况见下表：
院士专家喀什行项目绩效评价评分汇总表
一级指标  标准分值    得分    得分率
决策指标  15.00      15      100%
过程指标  20.00       20      100%
产出指标  45.00      45      100%
效益、满意度指标 20.00      20      100%
合计          100.00      100     100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：根据自治区人民政府办公厅《关于做好院士专家一行调研工作的通知》和喀什地区行政公署第18次常务会议审议文件要求与规定，旨在通过院士专家交流活动，破解制约喀什地区产业发展的关键技术问题，推动科技创新平台建设，促进产学研深度融合，助力地区经济高质量发展。结合项目实施科室职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，项目不存在重复申报得情况，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据喀什地区科技局关于院士专家活动经费的请示和行署第18次常务会议决策依据编制工作计划和项目预算，经过与项目分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据依据编制工作计划和项目预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“通过院士专家交流活动，破解制约喀什地区产业发展的关键技术问题，推动科技创新平台建设，促进产学研深度融合，助力地区经济高质量发展。”。
②该项目实际工作内容为：邀请科研领域院士专家人数15人，科研院所院士人数16人，开展喀什科技创新中心和人才交流合作中心以及相关院士在喀设立科研创新平台分支机构揭牌、院士专家座谈会、院士专题报告会、实地考察调研等，项目实际支出24.5万元。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标科研领域院士专家人数年度指标值15人，实际完成指标15人、科研院所院士人数年度指标值16人，实际完成16人；质量指标项目调研覆盖率年度指标值100%，实际完成指标100%；时效指标调研活动完成及时率年度指标值100%，实际完成指标100%；经济成本指标租赁、交通和差旅成本年度指标值17.22万元，实际完成指标17.22万元、广告宣传成本年度指标值6.12万元，实际完成指标6.12万元、其他相关服务和物资成本年度指标1.16万元，实际完成指标1.16万元；社会效益指标，提升促进喀什地区科技创新能力，完成年度指标值持续提升科创能力。完成了院士专家喀什行活动的主要目标等，达到在经济上，助力产业升级，如推动喀什装配式建筑、石膏矿产业发展，打造会展中心和度假酒店，带动区域经济；在科技上，建立创新中心与平台，加速成果转化，像傅廷栋院士油菜研究中心助力盐碱地油菜种植；在民生上，开展医疗救助与技术研讨，为听力、心血管疾病患者带来福音，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为24.5万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为24.5万元，其中租赁、交通和差旅成本预算17.22万元，广告宣传成本预算6.12万元，其他相关服务和物资成本预算1.16万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了2024年院士专家喀什行活动项目实施方案，明确了总体思路及目标、并对院士专家活动任务，具体开展喀什科技创新中心和人才交流合作中心以及相关院士在喀设立科研创新平台分支机构揭牌、院士专家座谈会、院士专题报告会、实地考察调研等任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为科研领域院士专家人数、科研院所院士人数，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“调研活动完成及时率”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目预算金额24.5万元，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为主要是聚焦破解制约喀什地区产业发展关键问题，通过开展喀什科技创新中心和人才交流合作中心以及相关院士在喀设立科研创新平台分支机构揭牌、院士专家座谈会、院士专题报告会等活动，邀请了15位各领域院士专家和各研究所院士专家16位，主要进行会议座谈、专家报告和考察调研活动，通过与加强与院士专家的对话沟通，加强地区科技创新平台的搭建，促进学术交流与合作，推动相关领域和产业创新发展、高质量发展，项目实际内容为邀请了15位各领域院士专家和各研究所院士专家16位，主要进行会议座谈、专家报告和考察调研活动，通过与加强与院士专家的对话沟通，加强地区科技创新平台的搭建，促进学术交流与合作，推动相关领域和产业创新发展、高质量发展，预算申请与《院士专家喀什行项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金24.5万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：租赁、交通和差旅成本费用17.22万元、广告宣传成本费用6.12万元、其他相关服务和物资成本费用1.16万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请院士专家喀什行活动项目资金的请示》和《院士专家喀什行活动项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于作好院士专家一行调研工作的文件》和行署领导的安排，本项目实际到位资金24.5万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。项目用于租赁、交通和差旅成本17.22万元、广告宣传成本费用6.12万元、其他相关服务和物资成本费用1.16万元，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为24.5万元，其中：财政安排资金24.5万元，其他资金0万元，实际到位资金24.5万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金24.5万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《地区科技局单位资金管理办法》《项目专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《项目资金管理办法》《财务收支业务管理制度》《地区科技局政府采购业务管理制度》《地区科技局合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《喀什地区科技局管理制度》《喀什地区科技局采购业务管理制度》《喀什地区科技局合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证喀什地区党组会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目实施方案、院士专家名单、项目活动服务合同、项目决策会议纪要、资金支出凭证、资金支付审批表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了院士专家喀什行项目工作领导小组，由田义修任组长，负责项目的组织工作；严文斌任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：罗薇、李书群、赵蓬勃和帕提麦，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
科研领域院士专家人数指标，预期指标值为大于等于15人，实际完成值为15人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
科研院所院士人数指标，预期指标值为大于等于16人，实际完成值为16人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
项目调研覆盖率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
调研活动完成及时率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
租赁、交通和差旅成本年度指标17.22万元，实际完成17.22万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
广告宣传成本年度指标6.12万元，实际完成指标6.12万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
其他相关服务和物资成本年度指标1.16万元，实际完成1.16万元。指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
本年支付院士专家喀什行活动经费实际成本24.5万元，各三级指标年度完成率均为100%。项目经费都能控制绩效目标范围内。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“社会效益指标”：
项目的实施提升促进喀什地区科技创新能力，为地区医疗、科技和农业等各领域的发展提供了技术支持和政策扶持，加快推进了地区经济事业的高质量发展。该指标权重分为10分，实际得分10分，得分率100%。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意类指标包括项目满意1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“满意度指标”：
项目满意度指标主要是院士专家对此次喀什行活动的满意度情况，年度指标值100%，实际完成值100%，该指标权重分为10分，实际得分10分，得分率100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

院士专家喀什行活动项目预算24.5万元，到位24.5万元，实际支出24.5万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《院士专家喀什行活动经费项目实施方案》执行，项目执行情况较好，通过成立国际院士工作站等平台，整合院士专家资源，推动跨领域学术交流与科研合作。2024年揭牌建设的科技创新中心为院士专家提供了直接服务地方产业的载体。二是聚焦地方特色需求，定制化服务产业发展结合喀什的自然资源和产业基础，院士专家围绕盐碱地改良、林果提质增效、古城保护等领域提出针对性建议。三是深化产学研协同，推动科技成果转化组织院士专家深入基层调研，联合高校、企业开展技术攻关。四是建立长效跟踪机制，强化政策落实保障。政府对院士建议实行“清单式”管理，配套财政支持和人才引进政策。如2024年喀什地区通过院士建言推动光伏组件、智能机器人等先进制造业项目落地，并设立专项资金保障技术成果转化。
（二）存在问题及原因分析
一是政策执行与资源整合效率偏低，政府跨部门协调机制不健全，导致院士建议难以形成系统性政策支持；二是产学研协同深度不足，工作站与本地产业的衔接存在断层，科研成果转化率未达预期；三是基层服务与需求匹配度待提升部分专家建议未能精准对接地方实际需求。例如，在古城保护、盐碱地治理等领域，存在技术方案与基层执行能力不匹配的情况，导致项目推进缓慢；四是长效跟踪与动态调整机制缺失，项目缺乏持续性效果评估，部分技术成果转化后因配套政策不足而难以持续。

七、有关建议

1.强化政策保障与资源整合机制
建议建立跨部门协同推进专班，明确政策执行责任主体，避免“同级协调”困境；加大专项资金投入力度，重点支持技术转化、设备升级和人才引进，确保院士建议与地方政策深度融合。
2.深化产学研利益联结与成果转化
推动院士工作站与本地企业建立联合实验室或技术联盟，通过股权合作、收益分成等模式完善利益分配机制。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.聚焦重点产业定制化服务与能力适配
围绕健康医疗、现代农业等领域开展需求精准匹配：在基层医疗领域，参照蒋建新院士建议，定向培养研究型医院骨干团队，依托“互联网+医疗”扩大三甲医院技术辐射范围；在农业领域，针对棉花、林果等产业链薄弱环节，联合龙头企业定制品种改良、深加工技术方案。同步加强基层技术人员培训，确保技术方案与执行能力衔接。
4．构建动态跟踪与长效评估体系
建立项目全生命周期监测机制，对盐碱地治理、古城保护等项目实行季度成效评估，动态调整实施方案。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。