喀什技师学院

2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1.贯彻执行党的国家关于技工类教育中和、高级技能人才队伍建设的方针政策，法律法规，按资质承担全日制中、高等职业教育。

2.承担喀什地区农村劳动力转移技能培训。退役士兵职业技能培训，未就业大学生就业创业等各种技能的培训任务。

3.承担自治区技工类院校继续教育，地区技工类院校师资培训、地区高技能人才培训任务。

4.创新职业教育人才培养模式，深度联合企业，推行产教融合，校企合作的高技能人才培养模式。

5.开展社会化职业技能培训和鉴定，拓展职业教育领域。

6.完成行署交办的其他工作任务。

### 二、机构设置及人员情况

喀什技师学院2024年度，实有人数470人，其中：在职人员319人，增加22人；离休人员0人，增加0人；退休人员151人,增加2人。

喀什技师学院无下属预算单位，下设20个科室，分别是：党政办公室、纪检监察室、教务处、学生处、就业处、组织宣传部、总务处、保卫处、培训部、团委、工会妇委会、现代服务系、机电工程系、烹饪工艺系、汽车工程系、旅游管理系、信息工程系、建筑工程系、公共基础部、思政部。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计18,900.46万元，其中：本年收入合计16,297.77万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余2,602.68万元。

2024年度支出总计18,900.46万元，其中：本年支出合计17,645.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,254.98万元。

收入支出总体与上年相比，减少112.91万元，下降0.59%，主要原因是：本年援疆项目、自治区技能竞赛实训基地建设项目、生均公用经费、2023年国家资助补助免学费、2023年度自治区援疆干部南疆工作补贴等项目资金减少，导致收入经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入16,297.77万元，其中：财政拨款收入13,280.03万元，占81.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3,017.75万元，占18.52%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出17,645.48万元，其中：基本支出7,888.21万元，占44.70%；项目支出9,757.26万元，占55.30%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计13,280.03万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入13,280.03万元。财政拨款支出总计13,280.03万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出13,280.03万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少52.80万元，下降0.40%，主要原因是：本年减少生均公用经费、2023年国家资助补助免学费、2023年度自治区援疆干部南疆工作补贴等项目经费，导致相关经费减少。与年初预算相比，年初预算数13,558.58万元，决算数13,280.03万元，预决算差异率-2.05%，主要原因是：生均公用经费项目、2023年国家资助补助免学费项目、2023年度自治区援疆干部南疆工作补贴等项目实际下达经费减少，导致预决算差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,280.03万元，占本年支出合计的75.26%。与上年相比，减少52.80万元，下降0.40%，主要原因是：本年减少生均公用经费项、2023年国家资助补助免学费、2023年度自治区援疆干部南疆工作补贴等项目经费，导致相关经费减少。与年初预算相比,年初预算数13,558.58万元，决算数13,280.03万元，预决算差异率-2.05%，主要原因是：生均公用经费项目、2023年国家资助补助免学费项目、2023年度自治区援疆干部南疆工作补贴等项目实际下达经费减少，导致预决算差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)4.39万元,占0.03%。

2.教育支出(类)12,487.04万元,占94.03%。

3.社会保障和就业支出(类)788.60万元,占5.94%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.48万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年度自治区援疆干部南疆工作补贴项目经费，导致相关经费减少。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为4.39万元，比上年决算增加3.68万元，增长518.31%,主要原因是：本年增加下乡开展工作补助经费，导致相关经费增加。

3.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为12,487.04万元，比上年决算减少136.62万元，下降1.08%,主要原因是：本年减少生均公用经费项、2023年国家资助补助免学费等项目经费，导致相关经费减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为525.74万元，比上年决算增加31.43万元，增长6.36%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为80.36万元，比上年决算减少108.80万元，下降57.52%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，导致职业年金缴费支出较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少18.51万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少技能大师工作室项目经费，导致相关经费减少。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为182.50万元，比上年决算增加182.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加自治区第二届职业技能大赛项目经费，导致相关经费增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,888.21万元，其中：人员经费7,784.92万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费103.29万元，包括：专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆74辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度喀什技师学院（事业单位）公用经费支出103.29万元，比上年减少10.83万元，下降9.49%，主要原因是：本年减少委托业务费、其他工资福利支出等公用经费，导致经费较上年减少。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额3,286.84万元，其中：政府采购货物支出1,205.29万元、政府采购工程支出576.77万元、政府采购服务支出1,504.77万元。

授予中小企业合同金额3,286.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,819.38万元，占政府采购支出总额的85.78%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋230,628.16平方米，价值35,148.40万元。车辆74辆，价值645.62万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车74辆，其他用车主要是：驾驶专业实训车辆和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额19,422.67万元，实际执行总额17,645.48万元；预算绩效评价项目19个，全年预算数9,515.31万元，全年执行数7,696.90万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目按照预期指标值，达标率高，项目实施成效与利用率较高；二是对项目实施前中后期管控及时科学分析，有效地把握实施节点，项目建成后综合评价好。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是科学分析，严格按照预算绩效管理原则处理，确保指标值准确，与各行业部门对接，加强协调联动；二是促进扩大预算绩效管理范围，让本部门主要领导和相关科室多熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升预算单位的绩效意识；三是加强对预算绩效业务工作人员的培训，培养专业人才，从而为绩效评估提供更大的基础保障。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

| 部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 17,965.22 | 19,422.67 | 17,645.48 | 10 | 90.85% | 9.09 |  |
|  | 上级资金： | 4,615.78 | 5,141.80 | 4,595.67 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 8,942.79 | 8,728.22 | 8,684.36 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 4,406.65 | 5,552.65 | 4,365.45 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2024年是学院深入实施“十四五”规划的第四年， 2024年根据学院职能，计划建设1个思政名师工作室，新增加3个专业，培养5人以上粤菜大师，实现4000多人社会化培训和技能鉴定，促进学生实习就业，与190家企业建立校企合作联盟，建设学生宿舍楼和食堂，进一步改善学院办学条件，扎实保障学院教育教学工作顺利实施，提升专业技能水平，高质量推动学院教育教学的发展，源源不断为社会输送高技能人才，有效推动喀什地区经济的发展，进一步提高学院为社会服务的能力。 |  |  | 本部门按照地委、行署、自治区关于职业教育的要求，落实自治区、地区各项工作，顺利完成了2024年教育教学工作，教师队伍、学院基础设施建设有效提升。按照2024年工作计划，完成了1个思政名师建设，新增加3个专业。培养5名粤菜大师、与191家企业签订校企合作协议，在完成学制教育的同时，开展4755人的短期培训，建设完成了学院17088.04平方米宿舍楼和食堂。总之2024年在院党委的领导下，以政治建设为引领，全面深化党的建设，多措并举筑牢安全防线，依法治校与风险防控并进以铸牢中华民族共同体意识为主线，弘扬中华优秀传统文化，以高质量发展为引领，抓好教师队伍建设，人才培养质量大幅提高，以建设高水平技师学院为目标，学院在多领域取得新突破，有效推进学院高质量发展。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 建设思政名师工作室数量 | >=1个 | 根据学院2024年工作计划，喀什技师学院高质量发展“十四五”规划 | 15 | 1个 | 100 | 15 |
|  |  | 新增加专业数量 | >=3个 | 根据学院2024年工作计划，喀什技师学院高质量发展“十四五”规划 | 15 | 3个 | 100 | 15 |
|  |  | 培养粤菜大师人数 | >=5人 | 根据学院2024年工作计划，喀什技师学院高质量发展“十四五”规划 | 15 | 7人 | 140 | 15 |
|  |  | 校企合作企业数量 | >=190家 | 根据学院2024年工作计划，喀什技师学院高质量发展“十四五”规划 | 15 | 191家 | 100.53 | 15 |
|  |  | 计划开展社会化培训人数 | >=4000人 | 根据学院2024年工作计划，喀什技师学院高质量发展“十四五”规划 | 15 | 4755人 | 118.88 | 15 |
|  |  | 学生食堂、宿舍楼建设面积 | >=17000平方米 | 根据学院2024年工作计划，喀什技师学院高质量发展“十四五”规划 | 15 | 17088.04平方米 | 100.52 | 15 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年党费项目（单位资金项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 6.19 |  | 6.19 |  | 2.68 |  | 10 |  | 43.3% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 6.19 |  | 6.19 |  | 2.68 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2023年党费项目（单位资金项目）根据党费使用范围继续按规定立项，主要用于党员培训支出、购买党员学习教育书籍、开展党团活动等支出。进一步提升党支部建设凝聚力。提升党员为学院服务能力和水平 |  |  |  |  |  |  | 2024年根据党费的预算安排支部开展红色基地学习有17人参加了此次学习，经费使用资金2.34万元，此项目资金使用与购买192本《习近平关于全面加强党的纪律建设论述摘编》，征订《中国组织人事报》，慰问退休党员等费用，有效提升了党员素质，强化党性教育，进一步加强党员服务学校的自觉性，进一步提升党支部建设凝聚力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 党支部数量（个） | >=17个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 党团活动覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =43.32% | 0 | 偏差原因：受职业技能大赛任务，学院支部人员未出去学习导致资金支付及时率有偏差。改进措施：按照项目资金使用计划，党政办会有序安排各支部出去学习，按时资金支付。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0 | 偏差原因：因大赛原因学院支部人员全心投入技能大赛暂时没出去参加学习导致项目时间延期，未按计划执行。改进措施： |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个支部单位成本（个） | <=3641.18元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1577.36元 | 0 | 偏差原因：因2024年技能大赛的影响，9个支部时间紧任务重的情况下未外出学习，资金未支付。改进措施：按照党费的适用范围由党建办牵头组织17个支部有序开展党团活动，支付相关资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进党支部建设 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 5 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为103.16%。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
|  |  |  | 支部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 5 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为103.16%。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 50分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年地区就业补助项目（单位资金项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 336.71 |  | 336.71 |  | 164.59 |  | 10 |  | 48.9% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 336.71 |  | 336.71 |  | 164.59 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 建设3个集技能认定、大师工作室以及技能大师实训基地，配备基地设施设备，有效保障技能认定工作的顺利实施，促进人员技能的发展，进一步推动喀什职业教育高质量发展。 |  |  |  |  |  |  | 该项目使用资金164.59万元，使用赵亚红电子技术大师工作室和国家公共实训基地技能认定基地建设资金164.59万元，该项目有效保障了技能认定工作的顺利实施，促进人员技能的发展，进一步推动喀什职业教育高质量发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实训基地建设数量（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 实训基地验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =48.88% | 0 | 偏差原因：项目中的课程资源建设142万元因需建涉及业务较多涉及素材量大，截至2024年年底资源建设尚未完成，导致项目完成率较低。改进措施：加强督办有计划完成课程资源的建设，支付资金。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年9月10日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 实训基地单位建设成本（万元） | <=168.35万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =82.3万元 | 0 | 偏差原因：因基地的课程资源建设未完成导致成本较低。改进措施：加强督办有计划完成课程资源的建设，支付资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生就业 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提升学生技能水平 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 5 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为101.05%。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
|  |  |  | 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 5 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为101.05%。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 60分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年援疆实训基地建设项目（单位资金项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,916.67 |  | 1,916.67 |  | 1,441.89 |  | 10 |  | 75.2% |  | 3.81分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 1,916.67 |  | 1,916.67 |  | 1,441.89 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 在援疆大力支持下，学院规模扩大，拨付资金建设学生宿舍楼、学生食堂以及马克思主义学院，丰富学生文化生活，有效保障学院高质量发展，营造愉悦快乐的校园生活， |  |  |  |  |  |  | 该项目保障了学校5872.96平方米的新建宿舍，3579.92平方米的新建食堂，以及马院和综合培训基地的建设，项目的实施有效改善了学院的办学条件，丰富学生文化生活，推动了学院高质量发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建设宿舍楼面积（平方米） | >=3500平方米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5872.96平方米 | 1.29 | 偏差原因：2024年该项目保障5872.96平方米的部分资金，验收报告中显示的整体面积出现偏差。改进措施：今后在类似的项目指标设定上进行研究，针对行动设置指标，降低偏差率。 |  |
|  |  |  | 新建学生食堂面积（平方米） | >=3500平方米 | 行业标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3579.92平方米 | 3.91 | 偏差原因：根据食堂验收报告面积3500平方米，实际完成后面积为3579.92平方米。改进措施：提高计划精准度。 |  |
|  |  |  | 马克思主义学院数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 4 |  |  |
|  |  |  | 建设综合培训活动基地（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 宿舍楼验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 学生食堂验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 马院建设合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 综合培训基地验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 | =74% | 0 | 偏差原因：该项目中设计的课程资源建设完成了50%的工程，不具备支付条件导致出现偏差。改进措施：按照计划建设完成后一并支付资金。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月25日 | 4 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 宿舍楼单位成本（万元） | <=0.24万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0.12万元 | 0 | 偏差原因：宿舍楼审核结算未完成，尾款未支付。改进措施：加快工程结算审计及时支付工程尾款。 |  |
|  |  |  | 食堂单位建设成本（万元） | <=0.23万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.17万元 | 1.39 | 偏差原因：食堂审核结算未完成，尾款未支付。改进措施：加快工程结算审计及时支付工程尾款。 |  |
|  |  |  | 马院建设成本（万元） | <=72.89万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.23万元 | 0 | 偏差原因：马院课程拍摄建审核结算未完成，尾款未支付。改进措施：加快工程课程资源建设。 |  |
|  |  |  | 培训活动基地建设成本（万元） | <=198.78万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =96.05万元 | 0 | 偏差原因：实训基地审核结算未完成，尾款未支付。改进措施：加快工程结算审计及时支付工程尾款。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 食堂建设达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 宿舍实际使用率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 有效提升学院建设，促进技能发展 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 6 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为103.16%。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 72.4分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年自治区实训基地建设项目（单位资金项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 371.25 |  | 371.25 |  | 242.50 |  | 10 |  | 65.3% |  | 1.33分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 371.25 |  | 371.25 |  | 242.50 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 在自治区人社厅支持下，2023年拨付实训基地建设项目资金，项目建设期为3年，主要用来建设机电、旅游、烹饪及汽车实训基地，基地建成后有效保障学员专业培训，提高专业技能实操培训，促进技能的发展，为喀什技能大赛走向全国奠定坚实基础。 |  |  |  |  |  |  | 此项目使用资金242.5万元，实训基地建设为三年，2024年为第二年实训基地通过率为95%，建设实训基地为4个，资金使用于支付实训基地设备购置32.3万元和人员培训费及相关耗材费210.2万元。该项目提供专业技能实操培训，促进技能的发展，为喀什技能大赛走向全国奠定坚实基础。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设实训基地数量（个） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 实训基地审核通过率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目建设期为3年，2024年正在实施阶段未达到验收条件，出现偏差。改进措施：按照实施方案加快实施，实施完成后待自治区验收。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =65.32% | 0 | 偏差原因：项目执行期为三年，2024年为第二年度资金尚未支付完成将第三年继续使用。改进措施：按照项目方案加快师资培训及时支付项目资金。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月28日 | 0 | 偏差原因：2024年最后支付资金时间为12月28日，与目标值存在偏差，并且该项目建设期为3年，2024年正在实施阶段未达到验收条件，出现偏差。改进措施：按照实施方案加快实施，实施完成后待自治区验收。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 实训基地建设成本（万元/个） | <=92.81万元/个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60.63万元/个 | 2.66 | 偏差原因：项目执行期为三年，2024年为第二年度资金尚未支付完成。改进措施：按照项目方案加快师资培训及时支付项目资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 实训基地利用率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 20 | 偏差原因：根据实施方案项目建设未完成，2024年末项目建设的第二年，基地综合率未达到100%导致实训基地利用率出现偏差。改进措施：严格按照实施方案加快项目实施进度，提高基地利用率。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 5 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为101.05%。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
|  |  |  | 培训学员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 5 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为101.05%。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 43.99分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中等职业教育学校生均公用经费（技工）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,723.90 |  | 1,723.90 |  | 1,517.19 |  | 10 |  | 88.0% |  | 7.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,723.90 |  | 1,723.90 |  | 1,517.19 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据新财教〔2023〕248号文件申请在校人均2000元公用补助经费，学院在校生8620人测算，共需项目资金1723.9万元，项目主要用来保障学院日常运转、维修维护以及改善学院办学条件支出。有效保障学院教育教学的发展。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31该项目支付资金1517.19万元，有效保障了学院8619名学生正常学习，有效保障了学院日常运转。资金用于水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、诉讼费、办公设备费、专用设备费用。项目的实施改善了学院办学条件，有效保障了学院教育教学的发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区公用经费补助学生人数（人） | >=8222人 | 计划标准 | =8938人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8619人 | 9.52 | 偏差原因：实际统计学生有8619名，导致自治区公用经费补助学生人数有偏差。改进措施：结转资金2025年继续使用。 |  |
|  |  |  | 地区公用经费补助学生人数（人） | >=9017人 | 计划标准 | =8938人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8619人 | 8.89 | 偏差原因：实际统计学生人数为8619名，导致地区公用经费补助学生人数有偏差。改进措施：结转资金2025年继续使用。 |  |
|  |  | 质量指标 | 单位公用经费补助覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =87.61% | 0 | 偏差原因：一是学校对项目执行监督力度上半年有些薄弱。二是自治区技能大赛影响项目执行缓慢。改进措施：强化监督力度责任落实到人，定期形成项目绩效考核的机制，按照时间节点完成项目执行工作，及时支付项目资金。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费生均补助成本（元/人) | <=1000元/人 | 计划标准 | =1000元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位运转保障率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 5 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为101.05%。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
|  |  |  | 学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 5 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为101.05%。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.41分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年喀什技师学院广东省新增教育援疆项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 71.97 |  | 10 |  | 72.0% |  | 2.99分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 71.97 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年继续依托喀什技师学院开展粤菜烹饪培训，并丰富培训层次和内容。计划到年底培训各类学员300人次以上，培养粤菜名师5人以上，开发一系列“粤新融合”菜品，在喀什开办一批“粤新融合”餐厅作为学院校外实践基地；充分发挥喀什技师学院的辐射带动作用，将喀什技师学院打造成“粤菜师傅”进疆的支点，喀什地区打造成“粤菜师傅”进疆的示范点和高地。 |  |  |  |  |  |  | 项目支付资金71.97万元，其中完成了6期粤菜师傅培训及技能大赛工作培训人员300人，粤菜师傅培训人员10人。该项目充分发挥喀什技师学院的逐步带动作用，将喀什技师学院打造成“粤菜师傅”进疆的支点，喀什地区打造成“粤菜师傅”进疆的示范点和高地。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次（人次） | >=300人次 | 计划标准 | =300（人次） | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =301人次 | 7.97 |  |  |
|  |  |  | 培养粤菜大师（人） | >=5人 | 计划标准 | =0人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 4.8 | 偏差原因：实际培训人数10人，培养粤菜大师偏差率低。改进措施：精准计划。 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目资金规范使用率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 培训合格率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 2023年12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本 | <=0.33万元/人次 | 计划标准 | =0.33万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.24万元/人次 | 6.37 | 偏差原因：项目全部执行完毕因年底扎账，部分资金未及时支付出现总体执行率，预算执行率偏差的情况。改进措施：2025年年初预算批复后及时支付未支付的28.07万元。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升师资专业技能水平 | 提升 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 10 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为101.05%。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 76.13分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助中等职业学校免学费（技工）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,611.27 |  | 1,777.60 |  | 1,470.80 |  | 10 |  | 82.7% |  | 5.68分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,611.27 |  | 1,777.60 |  | 1,470.80 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据国家落实中等职业学校学生资助补助政策。享受年人均2000元的免学费补助，2024年在校学生8888人全部享受资助补助资金，有效减轻学生家庭经济负担，改善学生住宿条件，促进教育教学公平。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日该项目共支出1470.8万元，用于保障8888名学生享受免学费政策主要用于印刷横幅，校牌，荣誉证书以及打印机更换碳粉及组件费用等费用。该项目实施有效保障学院教育教学的发展，减轻学生经济负担，有效促进学院高质量发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数（人） | >=8888人 | 计划标准 | =8938人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8888人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资助学生覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =82.7% | 5.68 | 偏差原因：部分采购和服务项目付款期限跨年度导致项目资金结转。改进措施：根据合同约定及时支付项目资金。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均资助补助标准（元/人） | =2000元/人 | 计划标准 | 元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/人 | 20 | 偏差原因：按照规定支付，采购时间长，当年资金没花完。改进措施：资金结转至2025年继续实施，按照合同内容资金支付。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 减轻 | 计划标准 | 减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 减轻 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 5 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为101.05%。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
|  |  |  | 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 5 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为101.05%。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.36分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助中等职业学校助学金（技工）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,176.77 |  | 1,176.77 |  | 1,166.82 |  | 10 |  | 99.2% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,176.77 |  | 1,176.77 |  | 1,166.82 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 5887名在校学制学生落实国家助学金补助政策，人均发放2000元的生活补助资金，该资金有效减轻学生家庭经济负担，提高学生生活水平。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，已经发放生均补助成本按人均2000元的标准发放了5887名学生助学金，总支出1166.82万元，助学金的发放有效减轻学生家庭经济负担，提高学生生活水平。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数（人） | >=5887人 | 计划标准 | =5984人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5887人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资助覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =99.2% | 0 | 偏差原因：部分学生退学和银行卡出现问题导致项目金支付及时率低。改进措施：结转资金及时退回财政。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 生均补助成本（元/人） | <=2000元/人 | 计划标准 | =2000元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000元/人 | 19.6 | 偏差原因：部分学生退学和银行卡出现问题导致生均补助成本率有偏差。改进措施：让他们尽量解决银行卡里出现的问题。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减轻学生家庭经济负担 | 减轻 | 计划标准 | 减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 减轻 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 5 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为103.16%。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
|  |  |  | 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 5 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为103.16%。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.6分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助经费（第二批） 中央直达资金（奖学金）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 6.60 |  | 6.60 |  | 6.60 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.60 |  | 6.60 |  | 6.60 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年国家下拨11人人均6000元奖学金，项目资金发放有效提高学生学习的积极性、能动性，充分发挥学生带动效益，进一步促进专业技能的发展。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日共11名学生享受学生资助补助经费中央直达资金（奖学金）按照每人每年6000元的标准发放奖学金，学生奖励发放奖学金为6.6万元。奖学金的发放减轻了学生的经济负担，有效激励了学生。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受学生人数 | =11人 | 计划标准 | =12人 | 13 | 直接赋分 | 工作资料 | =11人 | 13 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 家庭困难学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | =100% | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 14 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 14 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 生均发放标准 | =6000元/人 | 计划标准 | =6000元/人 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100元/人 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生经济负担 | 减轻 | 计划标准 | 减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 减轻 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 5 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为108.9%。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
|  |  |  | 受助家庭满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 5 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为108.9%改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年广东援疆支持喀什技师学院新增柔性人才项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 170.00 |  | 170.00 |  | 85.59 |  | 10 |  | 50.3% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 170.00 |  | 170.00 |  | 85.59 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过引进14名柔性援疆教师开展教师教学能力提升帮扶工作，促进学院教师专业能力提升和提高教育教学质量。充分发挥援疆教师的示范和指导作用，加强教师间相互学习，增进教师间的业务交流，提高学院师资的整体水平。通过援疆教师与学院青年教师的结对帮扶及邀请后方专家进行短期培训，进一步加快青年教师成长速度，促进教师队伍持续发展，全面提高学院教师队伍的整体水平和教育教学能力，培养一支业务精良的教师队伍 |  |  |  |  |  |  | 该项目总资金85.59万元，资金使用与14名援疆教师8月至12月的补助发放工作，支付项目资金85.59万元，该项目属于跨年度项目，剩余资金2025年按月支付，项目的执行充分发挥援疆教师的示范和指导作用，加强教师间相互学习，增进教师间的业务交流，提高学院师资的整体水平。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 柔性教师人数 | >=14人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 培训人数 | >=7人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2025年6月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本 | <=0.67（万元/人） | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.325（万元/人） | 0 | 偏差原因：该项目属于跨年度项目，2024年执行了4个月导致人均培训成本指标有偏差。改进措施：按月及时支付资金。 |  |
|  |  |  | 柔性援疆教师生活保障成本 | <=11.81（万元/人） | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.95（万元/人） | 0 | 偏差原因：该项目属于跨年度项目，2024年执行了4个月导致柔性援疆教师生活报账成本指标有偏差。改进措施：按月及时支付资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进粤喀技能交流、同步发展 | 推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推进 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为103.16%。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 70分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年度自治区援疆干部人才南疆补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 9.55 |  | 9.55 |  | 7.70 |  | 10 |  | 80.6% |  | 5.16分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.55 |  | 9.55 |  | 7.70 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据新财行【2023年】365号文件，喀地财行〔2023〕60号文件发放7名援疆教师2024年1月至12月南疆补贴资金，每月发放资金7960元，有效提升了援疆教师服务能力，保障援疆教师生活，进一步带动学院教育教学的发展。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日共发放7名援疆干部补助资金7.7万元。该项目加快推进了自治区教育经济领域持续健康发展，提升南疆经济发展，能够改善援疆干部和人才的生活条件，减轻他们的经济负担，提高生活质量，培养一批好苗子，为学院高质量发展提供了人力保障和智力支持。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数（人） | =7人 | 计划标准 | =7人 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =7人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80.61% | 5.15 | 偏差原因：因第一批援疆干部6月份返回，第二批8月份返喀。隔间两个月不予发放补助，导致该项目资金未全额支付。改进措施：精准预算。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 月补贴成本 | <=7960元/月 | 计划标准 | =7200元/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6416.6元/月 | 10.3 | 偏差原因：因6月跟7月6名援疆干部返回，没发放补贴。改进措施:按照计划下月开始正常发放补贴。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升援疆教师服务能力 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆教师满意度 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度98%。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.61分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（技工免教材）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 266.16 |  | 266.16 |  | 245.33 |  | 10 |  | 92.2% |  | 8.04分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 266.16 |  | 266.16 |  | 245.33 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据国家落实中等职业学校学生资助补助政策。享受年人均300元的免教材补助，2024年在校学生8872人全部享受资助补助资金，有效减轻学生家庭经济负担，改善学生住宿条件，促进教育教学公平。 |  |  |  |  |  |  | 2024年为8872名学生采购教材，支付资金245.33万元，适用于购买2023-2024学年第二学期教材费和2024-2025学年第一学期教材费，落实了国家免教材费项目，项目有效执行，有效降低了学生家庭经济负担，实现教育公平性人员，大力培养技能人才奠定基础，提升人员技能，促进人员就业。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数（人） | >=8872人 | 计划标准 | =8924人 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8872人 | 13 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资助补助覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 14 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 14 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =92.17% | 2.41 | 偏差原因：因市场价原因资金支付及时率有偏差。改进措施：结转到2025年继续使用资金。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月26日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均资助成本（元/人） | <=300元/人 | 计划标准 | =300元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =276.52元/人 | 16.09 | 偏差原因：因市场价原因资金支付及时率有偏差。改进措施：结转到2025年继续使用资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减轻学生家庭经济负担 | 减轻 | 计划标准 | 减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 减轻 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 5 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为101.05%。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
|  |  |  | 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 5 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为101.05%。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.54分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年第二届全国乡村振兴职业技能大赛补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 52.00 |  | 52.00 |  | 31.53 |  | 10 |  | 60.6% |  | 0.16分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 52.00 |  | 52.00 |  | 31.53 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据自治区《关于征集第二届全国乡村振兴职业技能大赛选拔集训单位和集训选手的通知》、喀什地区人社局《关于做好喀什地区第二届全国乡村振兴职业技能大赛选拔集训工作的通知》文件精神执行。落实220名集训学院集训工作，进一步提升学院专业技能，增加技能大赛参与比例，促进学院专业技能的发展 |  |  |  |  |  |  | 该项目支付资金31.53万元，资金使用与职业技能大赛集训相关耗材及人员费用的支付，该项目确保技能大赛的保障工作，落实了220名学员集训产生的费用，促进学院专业技能的发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训参与人数（人） | >=220人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人 | 7.73 | 偏差原因：原计划220人其中20人初步筛选中不具备培训条件，实际参加人员200人导致培训参与人数有偏差。改进措施：在人员培训方面做好前期的人数的确定，精准编制培训计划降低偏差率 |  |
|  |  | 质量指标 | 人员培训合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本 | <=0.24万元/人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 0.1577万/元 | 2.85 | 偏差原因：部分耗材因手续不齐且资金尚未支付，导致人均培训成本较低。改进措施：加快完善报销相关资料，按照学院财务审批流程完成资金支付。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人员专业技能提升 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 10 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为101.05%。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 70.74分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区教育新项目经费（技工免教材费住宿费）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 532.41 |  | 532.41 |  | 501.04 |  | 10 |  | 94.1% |  | 8.53分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 532.41 |  | 532.41 |  | 501.04 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据国家落实中等职业学校学生资助补助政策。享受年人均600元的免学费补助，2024年在校学生8872人全部享受资助补助资金，有效减轻学生家庭经济负担，改善学生住宿条件，促进教育教学公平。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日共支出501.04万元，用于支付学校的电费，取暖费，水费等相关正常运转费用。保障8872名学生享受资助补助资金，该项目有效减轻学生家庭经济负担，改善学生住宿条件，促进教育教学公平，培养专业人才。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数（人） | >=8872人 | 计划标准 | =8925人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8872人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资助学生覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =94.11% | 0 | 偏差原因：部分教材未采购完成，资金未完全支付。改进措施：将教材采购完成后支付项目资金。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 生均资助成本（元/人） | <=600元/人 | 计划标准 | =600元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =564.74元/人 | 17.06 | 偏差原因：项目总支出500多万，还没花完，结转到下一年。改进措施：按规定使用相关资金，按照项目计划安排和实际工作情况开支。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减轻学生家庭经济负担 | 减轻 | 计划标准 | 减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 减轻 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 4.95 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为101.05。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
|  |  |  | 家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 4.95 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为101.05。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 85.49分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区第二届职业技能大赛项目（单位资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 252.00 |  | 252.00 |  | 170.89 |  | 10 |  | 67.8% |  | 1.95分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 252.00 |  | 252.00 |  | 170.89 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金252万元用于大赛人员奖励及裁判员培训等支出，预计奖励252人，培训34名裁判员，计划再开展两次技能大赛，在全疆范围内开展专业技能大赛，有效促进各地州共同发展，提升人员专业技能，为人员就业创造条件，更进一步助推全疆经济的发展。 |  |  |  |  |  |  | 自治区第二届职业技能大赛将于10月12日—14日在喀什举办，大赛所需经费由自治区人社厅和喀什地区行政公署共同承担，大赛中253人获奖，34名裁判参加了培训，技能大赛的开展有效促进各地州共同发展，提升人员专业技能，为人员就业创造条件，更进一步助推全疆经济的发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 授奖人数 | >=252人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =253人 | 5.98 |  |  |
|  |  |  | 裁判培训人数 | >=34人 | 计划标准 | 40人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34人 | 6 |  |  |
|  |  |  | 参与技能大赛次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 授奖覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 培训合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 奖金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 7 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均受奖成本 | <=5464.29元/人 | 计划标准 | 新增 | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5442.27元/人 | 15.84 | 偏差原因：因受奖人数比预期多一人，导致人均受奖成本比预期目标值低。改进措施：以后设置目标值时更加准确地设置人数，精确平均成本。 |  |
|  |  |  | 人均培训成本 | <=4755.88元/人 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4761.76元/人 | 0 | 偏差原因：根据培训协议人均住宿标准比较高，实际产生费用较低，导致人均培训成本有偏差。改进措施:对培训费用事项进行充分的市场调研，精准编制资金使用计划。 |  |
|  |  |  | 参与技能大赛单位成本 | <=49.07万元/次 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.5万元/次 | 0 | 偏差原因：因该项目资金由自治区和地区共同承担经费，大赛成本包括耗材全部由地区承担导致该项目资金没有支出。改进措施：精准编制预算充分调研编制预算计划。改进措施： |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升专业技能发展 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受奖人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  |  |
|  |  |  | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.77分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什技师学院能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 572.00 |  | 572.00 |  | 330.37 |  | 10 |  | 57.8% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 572.00 |  | 572.00 |  | 330.37 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 广东省拨入援疆统筹项目用于学院4个项目的建设，一是建设1个马克思主义学院，积极落实推进马克思主义与中华优秀传统文化相结合的时代要求，将马克思主义学院建设成为南疆地区技工院校思政教育创新示范基地，成为疆内外有影响力、富有技工教育特色的马克思主义学院。 二是送100多名教师通过“送出去”“请进来”、各级大赛及大赛观摩等方式开展师资培训、交流座谈等，提高学院办赛水平，着力打造兼具理论和实操的高水平师资团队和一批师德高尚、技艺精湛的名教师及省自治区内知名的专业带头人，提升学院师资整体水平，推动学院高质量发展。 三是1个建设双创中心。构建技工院校创新创业教育新模式，营造良好的创新创业氛围，培养创新思维，提升学生创业能力。四是建设粤菜实训基地 ，通过搭建粤菜文化实践（展示）基地，将促进粤菜产业链融合发展，展示粤菜文化和新疆餐饮文化，通过餐饮文化融合，从而促进文化润疆。营造出实施“粤菜进疆”工程的良好氛围，促进“粤菜进疆”成果推广。 |  |  |  |  |  |  | 项目资金使用资金330.37万元，使用马克思主义学院建设，粤菜师傅文化建设，就业处企业合作与就业能力提升项目，邓导平等20名教师培训费用等费用的支付，开展一期师资培训，目前两个基地已建设完毕一个正在建设中。根据合同约定2025年1月15日全部完工，验收合格后支付项目资金。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =4个 | 7 |  |  |
|  |  |  | 建设文化基地数量（个） | =3个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =2个 | 0 | 偏差原因：建设计划是3个基地，已经建设完毕2个，1个正在建设中导致建设文化基地数量有偏差。改进措施：继续实施该项目，建设文化建设基地 |  |
|  |  |  | 参加培训人数（人） | >=100人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18人 | 0 | 偏差原因：第二期培训等人社局的通知后再进行，2024年年底尚未收到培训通知导致参加培训人数指标有偏差。改进措施：接到培训通知后有计划地通过请进来送出去的方式开展培训，支付培训资金。 |  |
|  |  | 质量指标 | 基地验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =66.67% | 0 | 偏差原因：目前已完成两个基地的建设，一个基地建设正在实施阶段。改进措施：按照合同约定由纪检监督项目实施具体部门负责按合同约定的条款完成项目建设。 |  |
|  |  |  | 培训合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =18% | 0 | 偏差原因：项目中人员培训分批次参加培训，根据自治区技能大赛的相关通知，2024年完成了第一批18人的培训。改进措施：按照接到自治区技能大赛的通知后按照计划安排人员开展培训。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月27日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目平均建设成本 | <=143万元/个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =82.6万元/个 | 0 | 偏差原因：因项目正在建设过程中，未达到付款条件，项目平均建设成本较低。明确项目目标与范围，制定详细的预算计划，严格执行，灵活调整和沟通加强各部门的团结与协作，强化监督，确保项目合规顺利完成。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =66.67% | 0 | 偏差原因：两个基地已建设完毕还未挂牌，一个正在建设中尚未达到使用条件，导致综合利用率指标有偏差。改进措施：明确项目目标与范围，制定详细的预算计划，严格执行，灵活调整和沟通加强各部门的团结与协作，强化监督，确保项目合规顺利完成。 |  |
|  |  |  | 提升业务保障能力 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =部分实现目标 | 6 | 偏差原因：马院跟双创中心文化基地正在建设，尚未达到使用条件。改进措施：明确项目目标与范围，制定详细的预算计划，严格执行，灵活调整和沟通加强各部门的团结与协作，强化监督，确保项目合规顺利完成。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 5 | 偏差原因：文化基地正在建设，尚未达到使用条件。明确项目目标与范围，制定详细的预算计划，严格执行，灵活调整和沟通加强各部门的团结与协作，强化监督，确保项目合规顺利完成。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 26分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 新疆人才发展基金2024年度第一轮支持项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 43.00 |  | 43.00 |  | 36.91 |  | 10 |  | 85.8% |  | 6.46分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.00 |  | 43.00 |  | 36.91 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 拨付4名教师人才经费，其中2人被确定为“天池英才”，2人被确定为“天山工匠”人才，按照标准比例补助资金43万元，用于资助人才完成培养及人才发展工作，有效保障人员开展培养工作，提升学院教师专业能力水平，促进学院人才的发展。 |  |  |  |  |  |  | 项目共支出36.91万元，有效保障了4名优秀教师开展培养工作，资金用于资助人才完成培养及人才发展工作，提升学院教师专业能力水平，促进学院人才的发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受助人才数量 | =4人 | 计划标准 | =6人 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =4人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 年度培养项目计划完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =85.84% | 6.46 | 偏差原因：培训工作未结束，导致资金支付未完成。改进措施:按照项目预算计划，培训单位提供资料后将项目资金全部支出。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日之前 | 计划标准 | 2024年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人才经费人均成本 | <=10.75万元/人 | 计划标准 | =13.33万元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.23万元/人 | 12.93 | 偏差原因：培训工作未结束，人才经费人均成本有偏差。改进措施:按照项目预算计划，培训结束后将项目资金全部支出 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受助人员团队服务水平 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提升培养对象专业技能 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助人员满意度 | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 10 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为101.05。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 85.85分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 新疆维吾尔自治区第二届职业技能大赛项目（赛项耗材采购） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 喀什技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 182.50 |  | 182.50 |  | 182.50 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 182.50 |  | 182.50 |  | 182.50 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目用23个赛项采购耗材支出，保障大赛顺利实施。自治区经大赛在喀什地区举办有效提升喀什地区专业技能的发展，为人员就业创造条件，更进一步助推喀什地区经济的发展。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日该项目支付资金182.50万元，参赛项目采购耗材批7批次，耗材采购平均成本26.07万元，该项目资金保障大赛顺利完成，有效提高了为人员就业创造条件，更进一步助推喀什地区经济的发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参赛项目采购耗材批次 | >=7批 | 计划标准 | 100% | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7批 | 13 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 耗材验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 14 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 14 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 耗材购置完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 13 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 13 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 耗材采购平均成本 | <=26.07万元/批次 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.07万元/批次 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进专业技能的发展 | 促进 | 计划标准 | 促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 10 |  |  |
|  |  |  | 地州职业技能大赛参与率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96% | 10 | 偏差原因：根据培训结果进行满意度调查问卷满意度为101.05%。改进措施：下一年度按照上一年度指标设置。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本年涉密项目1个，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》