部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年现代职业教育质量提升项目

实施单位（公章）：喀什理工职业技术学院

主管部门（公章）：喀什地区教育局

项目负责人（签章）：代春英

填报时间：2025年02月28日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目严格遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）相关政策文件与规定，为项目的开展提供了坚实的理论依据和规范指导，旨在深入贯彻落实党的二十大精神以及第三次中央新疆工作座谈会精神，全面践行新时代党的治疆方略。教育是国之大计，我们始终牢记“为党育人、为国育才”的教育使命。通过科学合理地优化资源配置，打破传统资源分配的局限，让各类资源得到最充分的利用。积极引入前沿技术与先进设备，紧跟时代科技发展潮流。全力打造一个集教学、实训、科研、社会服务于一体的现代化实训基地。在教学方面，提供丰富多元的课程；实训中，给予学生充分的实践机会；科研上，鼓励探索创新；社会服务则增强与外界的联系。通过这样的方式，为学生营造沉浸式、实战化的学习环境。学生在这样的环境中不断锤炼，专业技能与职业素养得以显著提升，毕业后能够迅速适应并融入就业市场，成为推动新疆产业蓬勃发展的坚实人才储备，为新疆的繁荣稳定贡献力量 。
2. 主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
本项目主要是在学院建设5个实训室：5G网络移动通信专业实训室、工业智能控制技术实训室、护理实训室、新能源汽车检测与维修技术专业实训室、机电一体化技术核心专业群实训室。通过本次建设，可以保证代表行业先进技术的设备投入教学和培训，满足教学、大赛和培训的多种需求，为学生在校期间就能完成岗前的职业培训做保障，提升我院教育教学条件，提升教师教学能力，为我院的高质量发展奠定基础。
（2）项目实施情况
项目实施前由项目负责人代春英院长牵头，组建调研团队，开展项目前期调研工作，调研团队深入行业企业和兄弟院校，广泛收集资料，从相关性、预期绩效、实施方案、财政资金等方面论证可行。实施过程中，严格遵循政策标准，采用校企协同、分步推进模式。成立监督小组，依据教学、设备、管理等标准定期检查项目进度与质量，发现问题及时整改，确保实训室建设规范高效。项目完成后，组织专业团队验收，同步制定实训室管理制度，明确设备维护与人员职责规范，为学院发展提供有力支撑。
3.项目实施主体
学院为全额事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有16个党政群团管理机构：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室、财资处、教务处、学生工作处、科研处、实习就业处、保卫处、总务处、工会、团委、实训中心、教学质量管理办公室、基建办；5个系和1个部：电子信息系、机械电气系、土木工程系、汽车工程系、健康护理系、公共基础教学部。
本单位主要职能为：
（1）坚持中国特色社会主义办学方向，牢牢把握新疆工作总目标，把立德树人作为教育的根本任务，全面贯彻执行党的教育方针和政策。
（2）根据喀什区域经济社会发展和产业结构调整的需要，设置专业、组织教学，培养生产、建设、服务和管理高素质技术技能人才。
（3）组织编制和实施学院发展规划、年度实施计划。
（4）负责做好行政、后勤和安全管理工作，维护学校正常的教育教学秩序，保证教科研工作顺利进行。
（5）完成地委、行署，自治区教育厅，地委教育工委和地区教育局交办的其他任务。
编制人数126人，其中：事业编制126人。实有在职人数126人，其中：事业在职126人。
4. 资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
根据《关于提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（喀地财教【2023】86号）安排下达资金720万元，为中央转移支付资金，《关于下达2024年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）的通知》（喀地财教【2024】20号）安排下达资金1000万元，为中央转移支付资金，最终确定项目资金总数为1720万元。其中：财政资金1720万元，其他资金0万元。
（2）资金使用情况
截至2024年12月31日，实际支出1517.63万元，预算执行率88.2%，资金主要用于学院建设5个实训室，分别为5G网络移动通信专业实训室、工业智能控制技术实训室、护理实训室、新能源汽车检测与维修技术专业实训室、机电一体化技术核心专业群实训室。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
项目总投资1720万元，本项目主要实施内容为建设实训基地数量5个。通过本次建设，引入前沿技术与先进设备，打造集教学、实训、科研、社会服务于一体的现代化实训基地，满足学院教学、大赛和培训的多种需求，为学生在校期间就能完成岗前的职业培训做保障，提升我院教育教学条件，提升教师教学能力，为喀什地区乃至南疆培养更多的高级技能人才。
2.阶段性目标
（1）实施的前期准备工作
需求调研与规划：组建由学院专业教师构成的调研团队，深入相关企业与医疗机构，了解5G网络移动通信、工业智能控制、护理、新能源汽车检测与维修、机电一体化等领域对人才技能和知识的具体要求。依据调研结果，与专业设计单位合作，规划各实训室的功能布局、设备选型及课程体系融入方案，确保实训室建设贴合实际需求与行业发展趋势。
资金筹备与预算编制：争取政府财政专项拨款，确保项目资金充足。根据实训室建设规划，编制预算，明确设备采购、场地装修等各项费用，严格把控资金使用方向与额度。
场地准备与招标采购：确定学院内合适的场地用于实训室建设，完成场地清理等基础工作。遵循规范的招标流程，公开招标设备供应商、装修公司等，确保以合理价格采购到优质设备与服务，签订完备合同，明确各方权利义务与交付时间。
（2）具体实施工作
设备安装与调试：在装修完成的场地，按照设计方案有序进行设备安装，安排设备供应商技术人员现场指导，确保安装精准无误。安装完成后，全面开展设备调试工作，保证设备运行稳定，满足教学与实训要求。
（3）验收阶段的具体工作
硬件设施验收：成立由学院领导、专业教师、设备工程师和第三方检测机构组成的验收小组，依据设备采购合同与建设标准，对实训室的设备数量、型号、性能、运行状况等进行逐一检查与测试。检查设备外观是否完好，运行是否稳定，各项技术指标是否达标，对不达标的设备要求供应商限期整改或更换。
软件与课程验收：审查课程体系、教材教案、教学资源库等软件建设成果，评估课程内容与岗位需求的契合度、教学方法的有效性。
整改与完善：根据验收过程中发现的问题，列出详细整改清单，明确整改责任人和时间节点。督促相关单位和人员及时整改，整改完成后再次进行验收，直至所有项目达到验收标准，确保实训室能够高质量投入使用，为学院人才培养和喀什地区产业发展提供有力支撑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性
本项目在学院建设 5 个实训室，分别为 5G 网络移动通信专业实训室、工业智能控制技术实训室、护理实训室、新能源汽车检测与维修技术专业实训室以及机电一体化技术核心专业群实训室。在编制本项目预算绩效评价报告时，严格依照相关标准，致力于确保评价内容具备全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程。对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用多种科学合理的方法，例如实地调研各个实训室建设现场、向学生发放问卷调查及对项目相关数据进行分析等。广泛且全面地收集各类与项目紧密相关的数据，确保评价结论具备科学性与可靠性。此外，严格把控数据质量与完整性，有力保证了评价数据的真实性与有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将持续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量与水平，更好地服务于学院项目的管理与优化，推动学院教育事业高质量发展。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，结合地区实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
3. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以喀什理工职业技术学院2024年现代职业教育质量提升项目为评价对象，项目预算涵盖2024年1月至2024年12月的全部资金投入与支出。对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
4. 绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
（4）社会影响：考察项目对社会的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益等根据项目实际情况设置的个性指标。
2024年现代职业教育质量提升项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
立项程序（2分）         2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  2.12
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分） 5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）  12.11
效益（10分） 项目效益（10分）   实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）  10
                权重分值：100分	   总得分    	                96.23 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价由于我院为新建院校，首次开展首次开展现代职业教育质量提升项目，缺乏可参考的过往项目数据与成熟的行业对标样本，主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
李福来书记任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
代春英院长任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
符仁川、刘萍、邓慧允、葛富贵、王殿龙、李镇威、阿卜杜海米提·阿卜杜赛买提、张辉民、米乃瓦尔·肉孜，任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论，归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施2024年现代职业教育质量提升项目将全方位提升学院的办学实力与社会影响力，吸引更多学生报考，构建起教育与产业紧密相连、良性互动的良好格局，为喀什地区经济社会高质量发展注入源源不断的强劲动力。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（喀地财教【2023】86号），《关于下达2024年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）的通知》（喀地财教【2024】20号）立项，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：2024年现代职业教育质量提升项目预算安排1720万元，实际支出1517.63万元，预算执行率88.2%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：通过建设5个实训室：5G网络移动通信专业实训室、工业智能控制技术实训室、护理实训室、新能源汽车检测与维修技术专业实训室、机电一体化技术核心专业群实训室，打造集教学、实训、科研、社会服务于一体的现代化实训基地，满足学院教学、大赛和培训的多种需求，为学生在校期间就能完成岗前的职业培训做保障，提升我院教育教学条件，提升教师教学能力，为喀什地区乃至南疆培养更多的高级技能人才。
项目效益：通过这些实训室的建成，全方位提升学院的办学实力与社会影响力，吸引更多学生报考，构建起教育与产业紧密相连、良性互动的良好格局，为喀什地区经济社会高质量发展注入源源不断的强劲动力。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年现代职业教育质量提升项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分96.23分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
2024年现代职业教育质量提升项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值     得分 得分率
决策指标 15.00      15         100%
过程指标 20.00      19.12 95.6%
产出指标 45.00      42.11 93.58%
效益及满意度指标20.00      20    100%
合计         100.00      96.23 96.23%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合《关于提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（喀地财教【2023】86号），《关于下达2024年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）的通知》（喀地财教【2024】20号）文件要求。本项目立项符合《学院配置内设机构和人员编制规定》职责范围，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“高等职业教育”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合学院职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据依据编制工作计划和项目预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“项目总投资1720万元，本项目主要实施内容为建设实训基地数量5个。通过本次建设，引入前沿技术与先进设备，打造集教学、实训、科研、社会服务于一体的现代化实训基地，满足学院教学、大赛和培训的多种需求，为学生在校期间就能完成岗前的职业培训做保障，提升我院教育教学条件，提升教师教学能力，为喀什地区乃至南疆培养更多的高级技能人才。”。
②该项目实际工作内容为：截止2024年12月31日，学院共建设5个实训室，有效提升了我院教育教学条件。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了学院5个实训室建设，全方位提升学院的办学实力与社会影响力，吸引更多学生报考，构建起教育与产业紧密相连、良性互动的良好格局，为喀什地区经济社会高质量发展注入源源不断的强劲动力。预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为1720万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为1720万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标11个，定量指标10个，定性指标1个，指标量化率为90.91%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为涉及项目数量5个，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“资金支付及时率100%、项目完成时间=2024年12月25日前”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：2024年现代职业教育质量提升项目，预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为建设实训基地数量5个。通过本次建设，引入前沿技术与先进设备，打造集教学、实训、科研、社会服务于一体的现代化实训基地，满足学院教学、大赛和培训的多种需求，为学生在校期间就能完成岗前的职业培训做保障，提升我院教育教学条件，提升教师教学能力，为喀什地区乃至南疆培养更多的高级技能人才。项目实际内容为截至2024年12月31日，学院组织实施了2024年现代职业教育质量提升项目，建设实训基地数量5个，预算申请与《2024年现代职业教育质量提升项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金1720万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：5G网络移动通信专业实训室建设成本400万元，工业智能控制技术实训室建设成本200万元，护理实训室建设成本120万元，新能源汽车检测与维修技术专业实训基地建设成本600万元，机电一体化技术核心专业群实训室建设成本400万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《2024年现代职业教育质量提升项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（喀地财教【2023】86号），《关于下达2024年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）的通知》（喀地财教【2024】20号），本项目实际到位资金1720万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.12分，得分率为95.6%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为1720万元，其中：财政安排资金1720万元，其他资金0万元，实际到位资金1720万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金1517.63万元，预算执行率=（1517.63/1720）×100.0%=88.2%；偏差原因：5个子项目均有中标差额，新能源汽车检测与维修技术专业实训室子项目中两辆车因流标未完成采购，改进措施：该车辆购买计划列入下一年度预算，并安排专人督促，确保该项目早日实施完毕；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标得2.12分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《学院财务管理及审批制度（试行）》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对资金使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《学院财务管理及审批制度（试行）》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《学院财务管理及审批制度（试行）》等相关管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目因年中第二批专项资金到位，调整目标，手续齐全。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年现代职业教育质量提升项目工作领导小组，由李福来书记任组长，负责项目的组织工作；代春英院长任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：符仁川、刘萍、邓慧允、葛富贵、王殿龙、李镇威、阿卜杜海米提·阿卜杜赛买提、张辉民、米乃瓦尔·肉孜，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由9个三级指标构成，权重分为45分，实际得分42.11分，得分率为87.02%。
（1）对于“产出数量”
涉及项目数量指标，预期指标值为=5个，实际完成值为=5个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“产出质量”：
质量管理合格率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为=100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（3）对于“产出时效”：
资金支付及时率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为=100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，得10分。
（4）对于“产出成本”：
5G网络移动通信专业实训室建设成本指标，预期指标值为≤400万元，实际完成值为391.22万元，指标完成率为97.8%。偏离指标：2.2%，原因为：项目测算不精准。下一年度将认真测算项目所需的资金。根据评分标准，得2.84分。
工业智能控制技术实训室建设成本指标，预期指标值为≤200万元，实际完成值为195.1万元，指标完成率为97.55%。偏离指标：2.45%，原因为：项目测算不精准。下一年度将认真测算项目所需的资金。根据评分标准，得2.82分。
护理实训室建设成本指标，预期指标值为≤120万元，实际完成值为116.78万元，指标完成率为97.32%。偏离指标：2.68%，原因为：项目测算不精准。下一年度将认真测算项目所需的资金。根据评分标准，得2.8分。
新能源汽车检测与维修技术专业实训基地建设成本指标，预期指标值为≤600万元，实际完成值为420.52万元，指标完成率为70.09%。偏离指标：29.91%，原因为：项目已完成大部分建设内容，但原计划购置的两辆车因流标未完成采购，该车辆购买计划列入下一年度预算。下一年度将并安排专人督促，确保该项目早日实施完毕。根据评分标准，得0.76分。
机电一体化技术核心专业群实训室建设成本指标，预期指标值为≤400万元，实际完成值为394.01万元，指标完成率为98.5%。偏离指标：1.5%，原因为：项目测算不够精准。下一年度将认真测算项目所需的资金。根据评分标准，得2.89分。
合计得12.11分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
学院教育教学条件指标，该指标预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括项目满意度1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“满意度指标：学生满意度100%，该指标预期指标值为≥95%，实际完成值为100%，指标完成率为105.26%，偏差原因：该项目的执行深受学生满意，满意度较高。根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024年现代职业教育质量提升项目预算1720万元，到位1720万元，实际支出1517.63万元，预算执行率为88.2%，项目绩效指标总体完成率为97%，偏差率为8.8%,偏差原因：项目顺利实施，预算没有全部支出，预决算有差异，下一年度将认真测算项目所需的资金。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
1严格对标《项目实施方案》开展工作。在项目执行的每一个阶段、每一个环节，均严格按照既定方案中的流程、标准与时间节点稳步推进，确保了项目执行的精准度与高效性，整体项目执行情况良好，各项任务均能有序落实，未出现重大偏差。
2.高度重视组织领导工作。本项目的实施由主要领导亲自挂帅，发挥统筹全局、把握方向的关键作用；分管领导则具体负责，深入到项目的各个细节与资金的每一笔流向，从项目的策划筹备到具体实施，再到资金的分配、使用与监管，均进行了全面且细致的把控，保障了项目与资金管理的科学性与规范性。
3.着力加强沟通协调。我单位建立了常态化的沟通机制，定期且及时地向领导汇报项目建设进度，使领导能够实时掌握项目动态，为决策提供准确依据；同时，与施工单位保持密切且高效的沟通，及时解决施工过程中出现的各类问题，有效避免了因沟通不畅导致的工期延误等情况，确保项目能够按期完工。
（二）存在问题及原因分析
1.项目申报与合同一致性问题。部分子项目项目申报书和合同之间存在细微差异，未能做到完全一致。合同审核环节，审核人员未对申报书与合同内容进行细致比对和严格把关，忽视了这些细微差异可能对项目推进造成的影响。
    2.采购计划流标问题。新能源汽车检测与维修技术专业实训基地建设项目采购汽车计划流标。在招标过程中，对招标信息的发布渠道和宣传力度不足，未能吸引足够数量的供应商关注，使得投标竞争不充分，导致流标。这不仅延误了新能源汽车检测与维修技术专业实训基地建设进度，还影响了汽车工程系相关教学计划的开展。 
    3.项目进度管理缺乏灵活性。项目实施过程中，进度管理较为僵化，未能根据实际情况及时调整。当遇到采购流标等突发情况时，未能迅速启动应急预案，灵活调整项目进度计划，导致项目整体进度有所延误。项目进度计划制定时，对可能出现的风险预估不足，缺乏应对突发情况的弹性安排，同时项目团队在应对变化时的决策效率较低，缺乏有效的沟通协调机制来推动进度调整。 
（三）下一步改进措施
结合市场动态和项目实际需求，科学合理编制采购预算，制定项目进度计划时，充分考虑各类潜在风险，制定详细的应急预案，合同签订前，组织专业人员对申报书和合同进行全面细致的比对审核。

七、有关建议

一是强化项目申报与合同管理。合同签订前，组织专业人员对申报书和合同进行全面细致的比对审核，重点审查建设内容、技术指标、设备规格等关键信息，保障项目实施与申报初衷一致。
    二是优化采购流程与策略。做采购计划前，组织专业团队深入调研市场，全面掌握产品价格、质量、供应情况等信息，结合市场动态和项目实际需求，科学合理编制采购预算。在编制招标文件时，广泛征求专业教师、行业专家意见，明确合理的技术参数和资质要求，避免设置过高或模糊条款。若流标，迅速组织相关人员分析原因，及时调整采购策略，确保采购任务按时完成。 
    三是提升项目进度管理效能。制定项目进度计划时，充分考虑各类潜在风险，制定详细的应急预案。建立项目进度动态监控机制，定期对项目进度进行检查和分析，一旦发现实际进度与计划进度存在偏差，及时组织相关部门召开协调会议，根据实际情况灵活调整进度计划。优化项目团队决策流程，明确各部门在进度调整中的职责和权限，提高决策效率。加强部门间的沟通协作，确保在遇到突发情况时能够迅速响应，协同推进项目进度，减少延误损失。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。