部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年首届“喀什杯”中亚五国青少年足球邀请赛项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区体育局

项目负责人（签章）：艾尼瓦尔

填报时间：2025年02月27日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2024年首届“喀什杯”中亚五国青少年足球邀请赛项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，认真落实了地委《关于贯彻落实喀什地区打造百亿级文化和旅游产业集群暨文旅产业进展情况汇报会议精神的责任分解方案》《喀什地区推进文化科教中心建设的实施方案》的文件要求，更好地推动喀什地区与中亚五国在青少年体育领域的交流与合作，深化与共建“一带一路”国家尤其是中亚五国地区青少年的交流学习、搭建共享平台，本着“互学互鉴、合作共赢、共同发展”的原则。围绕“赛激情体育精神，筑健康丝绸之路”的赛事精神，现举办首届“喀什杯”中亚五国青少年足球邀请赛，让足球连接世界，以体育为载体，促进喀什地区对外交流合作，扩大区域影响力。促进了我区体育事业的发展，培养和选拔了喀什地区后备足球体育人才,对我区体育事业长远发展起到积极推进作用。
2. 主要内容及实施情况
本项目建设主要服务于喀什地区的体育发展。主要内容为
邀请中亚四个国家在喀什地区举办一次国际性足球邀请赛，计划举行10场比赛。项目的实施对丰富我区群众体育生活，打造喀什体育文化名片，进一步落实自治区“体育强区”战略目标具有重要作用。
实施情况:邀请中亚四个国家在喀什大学新泉小区举办国际性足球邀请赛，举行10场比赛。项目的实施对丰富我区群众体育生活，打造喀什体育文化名片，进一步落实自治区“体育强区”战略目标具有重要作用。促进了我区体育事业的发展，培养和选拔了喀什地区后备足球体育人才。
3.项目实施主体
喀什地区体育局为差额事业单位，纳入2021年部门决算编制范围的有4个办公室：办公室、竞技体育科室、群众体育科室、体育总会（事业编制）。
编制人数16人，其中：行政人员编制9人、工勤2人、参公0人、事业编制5人。实有在职人数15人，其中：行政在职11人、事业在职4人。离退休人员0人，其中：行政退休人员0人、事业退休0人。
4. 资金投入和使用情况
喀地财发〔2024〕1号共安排下达资金494.38万元，为政府性基金预算资金，最终确定项目资金总数为494.38万元。
截至2024年12月31日，实际支出393.57万元，预算执行率79.6%。资金主要用于：举办2024年首届“喀什杯”中亚五国青少年足球邀请赛。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
邀请中亚四个国家在喀什地区举办一次国际性足球邀请赛，计划举行10场比赛。该项目的实施能有效培养和选拔喀什地区后备体育人才，促进我区体育事业发展。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：项目实施前先编制项目预算，完成项目提请报审工作，办理项目前期必要的审批手续，完成项目招投标。
具体实施工作：邀请四个国家的运动员来喀，确定来喀运动员护照信息，购买运动员往返机票，联系酒店确定食宿标准及住宿时间，做好后勤保障服务准备工作。
验收阶段的具体工作：项目实施完毕后，针对本次项目在实施中遇到的问题，对项目做出复盘，根据复盘情况对第三方进行验收，查看合同约定服务内容是否全部完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以2024年首届“喀什杯”中亚五国青少年足球邀请赛项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
2024年首届“喀什杯”中亚五国青少年足球邀请赛项目评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）  3
立项程序（2分）  2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  2
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  2
资金分配合理性（2分）         1
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  2.39
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）  5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）         10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）  11.94
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）  10
                权重分值：100分		            总得分    	93.33 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
凌珍任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
余清任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
卡木力江·阿台木夏任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施2024年首届“喀什杯”中亚五国青少年足球邀请赛项目产生我促进了我区体育事业的发展，培养和选拔了喀什地区后备足球体育人才效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于印发首届“喀什杯”中亚五国足球邀请赛的通知》立项，项目实施符合体育局职能要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：2024年首届“喀什杯”中亚五国 青少年足球邀请赛项目预算安排494.38万元，实际支出393.57万元，预算执行率79.6%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：邀请中亚四个国家在喀什地区举办国际性足球邀请赛，举行10场比赛。资金使用符合我单位财务管理办法。
项目效益：通过实施此项目产生促进了我区体育事业的发展，培养和选拔了喀什地区后备足球体育人才效益。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年首届“喀什杯”中亚五国青少年足球邀请赛项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分93.33分，绩效等级为“优”。
2024年首届“喀什杯”中亚五国青少年足球邀请赛项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15.00 12.00 80.00%
过程指标 20.00 19.39 96.95%
产出指标 45.00 41.94 93.20%
效益指标 20.00 20.00 100.00%
合计 100.00 93.33 93.33%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分12分，得分率为80%。
（1）立项依据充分性：本项目根据《关于印发首届“喀什杯”中亚五国足球邀请赛的通知》立项，立项符合《中华人民共和国体育法》中：“第六十一条　国家鼓励、支持体育组织依照法律法规和章程开展体育活动，推动体育事业发展。国家鼓励体育组织积极参加国际体育交流合作，参与国际体育运动规则的制定。”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《喀什地区体育局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“指导地区体育系统及民间体育交流活动，协调、指导、管理地区境内承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“政府性基金预算”功能分类为“[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出”经济分类为“委托业务费、专用材料费、其他商品和服务支出、差旅费、办公费、其他交通费用、手续费、租赁费”属于政府性基金预算支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合喀什地区体育局职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据《关于印发首届“喀什杯”中亚五国足球邀请赛的通知》立项，根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与地区体育局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“邀请中亚四个国家在喀什地区举办一次国际性足球邀请赛，计划举行10场比赛。培养和选拔喀什地区后备体育人才，促进我区体育事业发展。”。
②该项目实际工作内容为：我单位邀请中亚四个国家在喀什地区举办国际性足球邀请赛，举行10场比赛。促进了我区体育事业的发展，培养和选拔了喀什地区后备足球体育人才。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了该项目邀请中亚四个国家在喀什地区举办国际性足球邀请赛，举行10场比赛工作，达到促进我区体育事业发展效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为494.38万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为393.57万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额不匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标扣1分，得2分。扣分原因：项目资金执行率未到到100%，改进措施编制精准项目预算。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为举行比赛场次，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间等于2024年12月25日前”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：该项目根据关于印发《首届“喀什杯”中亚五国青少年足球邀请赛实施方案》的通知文件，进行预算编制，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为邀请中亚四个国家在喀什地区举办一次国际性足球邀请赛，计划举行10场比赛。该项目的实施能有效培养和选拔喀什地区后备体育人才，促进我区体育事业发展，项目实际内容为我单位邀请中亚四个国家在喀什地区举办国际性足球邀请赛，举行10场比赛。促进了我区体育事业的发展，培养和选拔了喀什地区后备足球体育人才，预算申请与《2024年首届“喀什杯”中亚五国青少年足球邀请赛项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金494.38万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：办公费用0.5万元、手续费用0.11万元、租赁费用0.45万元、专用材料费费用36.8万元、委托业务费费用135.1万元、其他交通费用11.96万元、其他商品和服务支出费用123.47万元、差旅费用185.99万元。预算确定资金量与实际工作任务相不匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务不相匹配；根据评分标准，该指标扣1分，得2分。扣分原因：项目资金执行率未到到100%，改进措施编制精准项目预算。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于印发《首届“喀什杯”中亚五国青少年 足球邀请赛实施方案》的通知》和《2024年首届“喀什杯”中亚五国青少年足球邀请赛项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据喀地财发〔2024〕1号，本项目实际到位资金494.38万元，资金分配额度不合理，与我单位实际需求不相适应。资金分配与实际不相适应，根据评分标准，该指标扣1分，得1分。扣分原因：项目资金执行率未到到100%，改进措施编制精准项目预算。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.39分，得分率为96.95%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为494.38万元，其中：财政安排资金494.38万元，其他资金0万元，实际到位资金494.38万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金393.57万元，预算执行率=（393.57万元/494.38万元）×100.0%=79.6%；通过分析可知，该项目预算编制不详细，项目资金支出未能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣0.61分，得2.39分。扣分原因：项目资金执行率未到到100%，改进措施编制精准项目预算。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区体育局单位资金管理办法》《喀什地区体育局项目专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《喀什地区体育局资金管理办法》《喀什地区体育局政府采购业务管理制度》《喀什地区体育局合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《喀什地区体育局财务管理办法》《喀什地区体育局采购业务管理制度》《喀什地区体育局合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年首届“喀什杯”中亚五国青少年足球邀请赛项目工作领导小组，由凌珍任组长，负责项目的组织工作；余清任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：卡木力江·阿台木夏，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为45分，实际得分41.94分，得分率为93.2%。
（1）对于“产出数量”
举行比赛场次指标，预期指标值为大于等于10场，实际完成值为10场，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
资金使用合规率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为等于2024年12月25日前，实际完成值为12月24日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
单场比赛成本指标，预期指标值为小于等于49.44万元/场，实际完成值为39.36万元/场，指标完成率为79.61%，本年支付项目金额393.57万元，项目经费都不能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标扣3.06分，得11.94分。
。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
促进我区体育事业发展指标，该指标预期指标值为促进，实际完成值为促进，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

（4）满意度指标分析
对于“满意度指标：参加比赛人员满意度95%，该指标预期指标值为95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024年首届“喀什杯”中亚五国青少年足球邀请赛项目预算494.38万元，到位494.38万元，实际支出393.57万元，预算执行率为79.6%，项目绩效指标总体完成率为97.1%，偏差率为17.5%,偏差原因项目预算不精准，导致项目执行率偏低，项目资金无法全部执行完毕，采取的措施加强项目预算精准度。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是单位主要领导亲自主抓推进项目，严格按照项目预算执行项目。三是项目实施过程中加强沟通协调，及时汇报项目进展情况，对项目及时纠偏。
（二）存在问题及原因分析
存在的问题：项目预算不精准，导致项目执行率偏低，项目资金无法全部执行完毕。
原因分析：项目预算设置不精准，单场比赛成本低于预算数。
（三）下一步改进措施
预算安排上精准预算编制，根据项目实施方案，严格编制项目预算。在执行上加快项目执行进度，在项目阶段性结束后，及时报账。严格按照《财务管理制度》使用项目资金，确保资金支付合规合法。严格执行资金拨付审批流程，确保资金支付手续合规。在项目管理过程中对照年初执行的项目目标及实施方案，实施及管理项目。确保项目在全面结束后与年初既定目标相一致，不出现项目偏差。

七、有关建议

1.项目前期做好细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案等稳步推进工作。
2.在预算安排阶段,应当根据项目的特点和目标,制定出明确的绩效指标,并且为每个指标设定合理的达成目标。这样可以让预算的执行过程更加有针对性。在预算执行过程中,需要建立完善的绩效评估体系,包括数据收集、数据整理、数据分析等环节。只有通过科学的数据分析,才能对项目的绩效进行客观的评估。
3.严格按照《财务管理制度》使用项目资金，确保资金支付合规合法。严格执行资金拨付审批流程，确保资金支付手续合规。
4．项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。