部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年教学经费保障项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心

主管部门（公章）：喀什地区教育局

项目负责人（签章）：翟安秀

填报时间：2025年02月22日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）及2024年3月11日地区财政局发文的《关于2024年预算安排征求意见的函》等相关政策文件与规定，我中心现有建筑面积6万余平米，占地面积约120亩，为能够保证2024年度校园正常运行，保障各类培训正常进行，在符合上级有关规定的情况下，进行2024年度设施设备维护维修改造、正常更换更新升级、教育教学用品供应、物业服务、疫情防控、后勤保障等的实施。
2. 主要内容及实施情况
本项目2024年开始实施，规模320万元。此项目主要用于保障以下工作任务：一是成人学历教育（全日制承认高等专科学历教育，学制三年现有学生1580名）的教学；二是中小学教师继续教育培训13期8000人的培训任务：三是主要承办中小学（幼儿园）教师非学历培训（新任教师培训、能力提升培训、骨干教师培训）和中小学（幼儿园）书记、校长培训等3568人的培训任务；老年大学2024春季注册154人次，秋季注册180人次，全年注册334人次；与喀什市恰萨街道塔里木路社区签署“社区教育示范基地”共建协议；在喀什市恰萨街道塔里木路社区开展“同写中国字·共铸华夏魂”书法课堂进社区活动。在地区教育局协调下，组织动员广大家长参与收看“幸福家·共成长”家庭教育大讲堂活动（每月2次）；开展了1场主题为“我的健康我做主”中老年主动健康讲座；在喀什市库木代尔瓦扎街道克孜都维路社区开展1次“奉公守法，同心同德，共育民族团结之花”宣讲活动；组织14760人普通话水平测试。项目本年成本320万元，有效提高教师实践技能，长提提升加快建成一支素质优良、技艺精湛、结构合理的高素质专业化的“双师型”教师队伍的能力。弥补基本公用，保证学校正常运转和设施设备维护维修、升级更新、办公、教育教学正常运转、基本公共用运转、物资采购、设备的更新升级配备、劳务费、物业管理费等的支付等。
3.项目实施主体
喀什地区少数民族小学教师培训中心为全额事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有13个办公室：办公室、教务科、组织人事科、财务科、总务科、纪检监察室、教研室、电教中心、保卫科、德育工作办公室、成人教育办公室、开大工作部、培训管理科。
本年机构人员情况：编制1023人（编制已合并至喀什职业技术学院，按照编委文件填报），其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制3人。实有在职人数3人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职3人。离退休人员14人，其中：行政退休人员0人、事业退休14人。
4. 资金投入和使用情况
根据2024年3月11日地区财政局发文的《关于2024年预算安排征求意见的函》，2024年共安排下达资金320万元，为专户资金，最终确定项目资金总数为320万元。
截至2024年12月31日，实际支出300.96万元，预算执行率94.05%，其中：办公费0.57万元、印刷费3.02万元、维修(护)费58.76万元、专用材料费0.42万元、其他商品和服务支出3.92万元、办公设备购置18.77万元、其他资本性支出3.3万元、水费60万元、电费50万元、邮电费8.82万元、差旅费13.56万元、委托业务费10.08万元、其他交通费1.07万元、劳务费57.92万元、培训费3.3万元、专用设备购置7.46万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
此项目一是保障购置办公设备；二是购置更新信息网络及软件1套；三是保障办公人员数量为6人；弥补基本公用，保证学校正常运转和设施设备维护维修、升级更新、办公、教育教学正常运转、基本公共用运转、物资采购、设备的更新升级配备、劳务费、物业管理费等的支付等。
2.阶段性目标
项目实施后，保障中心能正常运行、保障20多项培训正常进行、近12000名学员能够正常参加培训，更好地为培训学员服务。有效提高受训教师实践能力，全面提高教育素质能力，长期提升地区教师队伍，以保障维持我单位正常运转，发挥更大社会效益。
2024年3月项目资金下达之前，完成详细的项目实施方案。2024年5月10日前完成项目30%，初步保障中心能正常
运行。
2024年6月30日前完成项目80%，保障中心能正常运行、保障20多项培训正常进行、近12000名学员能够正常参加培训，更好的为培训学员服务。
2024年12月30日前完成项目100%，有效提高受训教师实践能力，全面提高教育素质能力，长期提升地区教师队伍，以保障维持我单位正常运转，发挥更大社会效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以2024年教学经费保障项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
2024年教学经费保障项目评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）  3
立项程序（2分）  2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  2
绩效指标明确性（2分）  1.5
资金投入（5分）   预算编制（3分）  2
资金分配合理性（2分）         1
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  2.55
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）  5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）  5
产出质量（10分）  质量达标率（10分）  0
产出时效（10分）  完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）  12.77
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）  10
                权重分值：100分		            总得分    	78.82 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对2024年教学经费保障项目绩效目标与其实施效果、2023年教学经费保障项目与当期情况、同一类项目在不同阶段支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过对在校教职工进行满意度调查，收集教职工对2024年教学经费保障项目整体完成的满意度情况，因而对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准标准。
计划标准：指2024年教学经费保障项目以预先制定的数量、质量、时效、成本等预算目标按计划作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
贾国艳任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
努尔买买提任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
翟安秀任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施2024年教学经费保障项目产生保障了培训中心日常正常运行；给教职工提供了更好的教学环境；给学员提供了更好的学习及住宿环境。因而获得了教职工及学员们的好评并且充分彰显了教师培训中心以教师力量实现教育强区的重要作用。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过单位承担2023年培训任务执行情况结合2024年工作计划设立教师培训项目，项目实施符合要求，项目立项依据充分，立项程序规范。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算。
项目过程：2024年教学经费保障项目预算安排320万元，实际支出300.96万元，预算执行率94.05%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目实施保障在职人数6人，为了保障校园日常正常运行此项目商品和服务支出为271.44万元（其中：办公费0.57万元、印刷费3.02万元、维修(护)费58.76万元、专用材料费0.42万元、其他商品和服务支出3.92万元，水费60万元、电费50万元、邮电费8.82万元、差旅费13.56万元、委托业务费10.08万元、其他交通费1.07万元、劳务费57.92万元、培训费3.3万元）；资本性支出29.53万元（其中：办公设备购置18.77万元、专用设备购置7.46万元、其他资本性支出3.3万元）。
项目效益：通过实施此项目产生有效提升受训教师实践能力，全面提高教育素质能力，长期提升地区教师队伍，以保障维持我单位正常运转，发挥更大社会效益。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年教学经费保障项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分78.82分，绩效等级为“中”。
2024年教学经费保障项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15.00         11.50 76.67%
过程指标 20.00         19.55 97.75%
产出指标 45.00         27.77 61.71%
效益指标 20.00         20.00 100.00%
合计         100.00         78.82 78.82%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分11.50分，得分率为76.67%。
（1）立项依据充分性：此项目为经常性项目，2024年教学经费保障项目主要是根据我单位2023年培训任务执行情况和围绕2024年度工作重点和工作计划制定了经费预算并组织实施。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制喀什地区少数民族小学教师培训中心2024年度工作计划和经费预算，经过与本单位分管领导进行沟通、筛选确定经费预算，根据2024年3月11日地区财政局发文的《关于2024年预算安排征求意见的函》确定最终预算方案。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“一是保障购置办公设备；二是购置更新信息网络及软件1套；三是保障办公人员数量为6人；弥补基本公用，保证学校正常运转和设施设备维护维修、升级更新、办公、教育教学正常运转、基本公共用运转、物资采购、设备的更新升级配备、劳务费、物业管理费等的支付等。”根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
②该项目实际工作内容为：根据年初计划，完成了校区内全部场所维修工作，完成了办公用品、国产化替代、标准化考场、劳务派遣服务采购、绿化苗木、消防改造、生物有机肥、零星维修、自来水和中水、消防、暖气管网的部分更新等一系列货物、服务、工程等各类政府采购工作百余项工作的实施。为了保障校园日常正常运行，截止到12月31日，此项目已支出300.96万元，完成率为94.05%。其中：办公费0.57万元、印刷费3.02万元、维修(护)费58.76万元、专用材料费0.42万元、其他商品和服务支出3.92万元、办公设备购置18.77万元、其他资本性支出3.3万元、水费60万元、电费50万元、邮电费8.82万元、差旅费13.56万元、委托业务费10.08万元、其他交通费1.07万元、劳务费57.92万元、培训费3.3万元、专用设备购置7.46万元。通过实行该项目保障了培训中心日常正常运行；给教职工提供了更好的教学环境；给学员提供了更好的学习及住宿环境。因而获得了教职工及学员们的好评。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标：保障在职人数6人，2024年度内保障完成了6人在职；数量指标：购置（更新）信息网络及软件1套未完成，这款网络信息软件也不是常用，借用喀什职业技术学院的网络软件，为了节省成本，因此决定不采购这项信息网络软件。
质量指标：设备验收合格率为0%，因为部分设备年初做的项目库政府采购指标与实际采购目录有出入，没法进行采购，等对指标进行调整了才能做支出。
时效指标：项目完成时间为2024年12月25日前，此项目已按预期目标，在2024年12月25日前完成了。成本指标：成本节约率为0%，因为年初做预算差旅费和培训费报的金额有点多，按照上级安排能缩就缩，能省就省的原则，就没执行支付。
满意度指标：学校教职工满意度为100%，达到基本保障校园日常经费效益，预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平。根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
④该项目批复的预算金额为320万元，《2024年教学经费保障项目支出绩效目标表》中预算金额为320万元，该项目预算确定的项目资金为320万元，预算确定的项目投资额（实际支出金额）为300.96万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额没有相匹配。根据评分标准，该指标扣1分，得2分。
本单位根据2024年度培训中心总计划制定了《2024年教学经费保障项目》实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
根据评分标准，该指标扣1分，合计得2分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《2024年教学经费保障项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.7%，量化率达85.7%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《2024年教学经费保障项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为保障在职人数为6人、购置（更新）信息网络及软件=1套，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数不一致，因这款网络信息软件属于不常用设备，借用喀什职业技术学院的网络软件，为了节省成本，决定不采购这项信息网络软件，已设置时效指标“项目完成时间=2024年12月25日前”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性，但部分指标为完成，扣除0.5分。
根据评分标准，该指标扣0.5分，得1.5分。
（5）预算编制科学性：本项目2024年教学经费保障项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为一是保障购置办公设备3台；二是购置更新信息网络及软件1套；三是保障办公人员数量为6人；弥补基本公用，保证学校正常运转和设施设备维护维修、升级更新、办公、教育教学正常运转、基本公共用运转、物资采购、设备的更新升级配备、劳务费、物业管理费等的支付等，项目实际内容为根据年初计划，完成了校区内全部场所维修工作，完成了办公用品、国产化替代、标准化考场、劳务派遣服务采购、绿化苗木、消防改造、生物有机肥、零星维修、自来水和中水、消防、暖气管网的部分更新等一系列货物、服务、工程等各类政府采购工作百余项工作的实施。为了保障校园日常正常运行，截止到12月31日，此项目已支出300.96万元，完成率为94.05%。其中：办公费0.57万元、印刷费3.02万元、维修(护)费58.76万元、专用材料费0.42万元、其他商品和服务支出3.92万元、办公设备购置18.77万元、其他资本性支出3.3万元、水费60万元、电费50万元、邮电费8.82万元、差旅费13.56万元、委托业务费10.08万元、其他交通费1.07万元、劳务费57.92万元、培训费3.3万元、专用设备购置7.46万元。通过实行该项目保障了培训中心日常正常运行；给教职工提供了更好的教学环境；给学员提供了更好的学习及住宿环境。因而获得了教职工及学员们的好评。预算申请与《2024年教学经费保障项目实施方案》中涉及的项目内容匹配。预算确定资金量与实际工作任务基本上相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务基本匹配，没完全相匹配，差旅费年初预算为20.22万元，实际工作任务（实际支出额）为13.56万元；培训费年初预算为6.33万元，实际工作任务（实际支出额）为3.3万元；邮电费年初预算为14.9万元，实际工作任务（实际支出额）为8.82万元；信息网络及软件购置更新年初预算为2万元，实际工作任务（实际支出额）为0万元；专用材料费年初预算为1.69万元，实际工作任务（实际支出额）0.42万元，在预算编制科学性方面扣1分。。
根据评分标准，该指标扣1分，得2分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《2024年教学经费保障项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。本项目实际到位资金320万元，实际支出额为300.96万元，其中：差旅费年初预算为20.22万元，实际支出为13.56万元；培训费年初预算为6.33万元，实际支出为3.3万元；邮电费年初预算为14.9万元，实际支出为8.82万元；信息网络及软件购置更新年初预算为2万元，实际支出为0万元；专用材料费年初预算为1.69万元，实际支出0.42万元。资金分配额度不是很合理，其中，购买信息网络及软件与我单位实际需求没完全相适应。根据评分标准，该指标扣1分，得1分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.55分，得分率为99.75%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为320万元，其中：财政安排资金0万元，其他资金320万元，实际到位资金320万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金300.96万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=94.05%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣0.45分，得2.55分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区少数民族小学教师培训中心单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的《喀什地区少数民族小学教师培训中心财务管理制度》和《喀什地区少数民族小学教师培训中心资金使用管理办法》对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心资金管理办法》《新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心收支业务管理制度》《新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心政府采购业务管理制度》《新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心财务管理制度》《新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心采购业务管理制度》《新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。该项目支付维修（护）费、专用设备购置费、办公设备购置费、委托业务费等对公费用时，根据我单位《新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心合同管理制度》签订相关合同，并进行验收，按费用金额查收相关发票。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年教学经费保障项目工作领导小组，由贾国艳任组长，负责项目的组织工作；努尔买买提任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：翟安秀，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为45分，实际得分27.77分，得分率为61.71%。
（1）对于“产出数量”
保障在职人数指标，预期指标值为等于6人，实际完成值为等于6人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
购置（更新）信息网络及软件指标，预期指标值为=1套，实际完成值为0，指标完成率为0%，与预期目标不一致，该指标偏差原因：这款网络信息软件也不是常用，借用喀什职业技术学院的网络软件，为了节省成本，因此决定不采购这项信息网络软件。改进措施：提高项目负责人的绩效管理水平，年初做预算要严格把握实际情况。根据评分标准，该指标扣5分，得0分。
合计得5分。
（2）对于“产出质量”：
设备验收合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为0，指标完成率为0%，与预期目标不一致，偏差原因：因为部分设备年初做的项目库政府采购指标与实际采购目录有出入，没法进行采购，等对指标进行调整了才能做支出。改进措施：严格要求项目库录入的指标与政府采购目录做一致，提高项目负责人的绩效管理水平，年初做预算要按实际情况去做。根据评分标准，该指标扣10分，得0分。
合计得0分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日前，实际完成值为2024年12月25日，该项目资金未执行完，但项目总体已完成，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
成本节约率指标，预期指标值为大于等于0%，实际完成值为0%，指标完成率为94.05%，该项目本年度内已完成资本性支出29.53万元，执行率100%；商品和服务支出271.43万元，执行率93.44%，项目全年预算为320 万元，全年执行金额为300.96万元，执行率为94.05%，还剩差旅费3.81万元、培训费5.71万元、维修（护）费9.52万元未执行完。偏差原因：因为年初做预算差旅费和培训费报的金额有点多，按照上级安排能缩就缩，能省就省的原则，就没执行支付，以及一款网络信息软件属于不常用设备，已借用喀什职业技术学院的网络软件，为了节省成本，因此决定不采购这项信息网络软件。改进措施：提高做项目预算相关人员以及项目负责人的能力水平，紧缺预算，将资金用在刀刃上。根据评分标准，该指标扣2.33分，得12.77分。
合计得12.77分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提升教师学历指标，该指标预期指标值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无。
（3）对于“生态效益指标”：
无。

（五）满意度指标完成情况分析。

（4）满意度指标分析
对于“满意度指标：学校教职工满意度，该指标预期指标值为≥98%，实际完成值为100%，指标完成率为102%，偏差原因：年初指标目标值设置偏低，导致指标完成率高于98%。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置目标值。根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得20分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024年教学经费保障项目预算320万元，到位320万元，实际支出300.96万元，预算执行率为94.05%，项目绩效指标总体完成率为70.9%，偏差率为23.15%。偏差原因：年初绩效指标设置不合理，项目未严格按项目实施方案进行。数量指标（购置（更新）信息网络及软件1套）未完成，未完成原因是这款网络信息软件属于不常用设备，计划借用喀什职业技术学院的网络软件，为了节省成本，因此决定不采购这项信息网络软件；质量指标（设备验收合格率）未完成，未完成原因是因为部分设备年初做的项目库政府采购指标与实际采购目录有出入，没法进行采购，等对指标进行调整了才能做支出；成本指标（成本节约率）未完成，未完成原因是因为年初做预算差旅费和培训费报的金额有点多，按照上级安排能缩就缩，能省就省的原则，就没执行支付。改进措施：完善绩效指标设置，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，出现问题及时跟领导汇报及反馈，有效地完成绩效管理工作。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
1.本项目基本上能够按照《2024年教学经费保障项目实施方案》执行，项目执行情况较好。
2.本项目绩效评价工作，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。
3.本项目管理制度较为完善、责任落实比较到位，在项目实施过程中创新管理办法，采用服务式管理方式使项目取得了良好的效果。
4.项目执行过程中绩效专员及项目管理人员认识到缺乏绩效管理意识，及时反省自身问题，为做好下一年度的项目绩效工作做出了准备。
（二）存在问题及原因分析
一是部分测试场地的设施条件有待改善；考前培训的内容需要更加全面；需进一步扩大宣传的覆盖面和影响力等。
   二是专业师资发展不均衡，培训授课教师数量明显不足，教师专业水平有待进一步的提高。 
三对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。
四是培训中心努力改善培训条件，但现有教学场所设备陈旧、老化现象严重，设施设备维护、更换跟不上培训教学工作需要。消防设施、水电暖故障频出，仍缺少资金彻底改善。
五是缺少带着问题去评价的意识。四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。
（三）下一步改进措施
以项目为核心，加强项目管理人员制度性培训学习，加强员工之间内部经验交流沟通。进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

七、有关建议

针对在实施本项目过程中产生的问题进行如下建议：
一是优化培训内容和方式，满足不同层次和需求的考生。
二是借助各类培训、援疆师资优势，主动对接相关部门，持续加大培养教师，汲取教育教学前沿动态，更新教育理念，挖掘应用数字教学资源，推动课题研究工作，提升教师科研能力水平；持续优化专业课程，提升教学能力，助力教师培训高质量发展。
三是加强项目实施方案和计划的可行性论证，对项目开展的必要性、可行性进行深入分析，同时制定工作实施方案和资金使用方案。
四是推进基础设施建设，努力改善办学条件。积极争取资金，维修、更换、改造老旧设施，完成学校生活区消防系统整体改造升级及验收工作。
五是严格执行项目支出预算，积极推进项目实施；细化财政收支预算，保证部门预算金额准确性可靠性，出现问题及时跟领导汇报及反馈，有效地完成绩效管理工作。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、
完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。