新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订喀什地区落实自治区教育改革与发展政策和规划的措施、方案，并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作。负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。

（四）负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字改革工作；负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作。

（五）会同相关部门编制地区级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；落实国家、自治区教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导全地区各级各类学校学生资助管理工作。

（六）指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校教育和军训工作。

（七）指导教育系统单位、做好应急协调和措施的督促落实工作。

（八）负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。

（九）统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；参与拟订中高职院校毕业生就业政策，指导开展就业创业工作。

（十）指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作，负责公费师范毕业生就业管理服务工作；负责教师资格认定和继续教育等工作。组织、指导教育系统专业技术职务评聘和民族语言文字翻译职称评定工作。

（十一）负责管理学历教育及其考试工作，统筹各级各类招生计划并组织实施。

（十二）承担行署教育督导委员会的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。

（十三）完成地委、行署交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2024年度，实有人数205人，其中：在职人员116人，增加8人；离休人员0人，增加0人；退休人员89人,增加7人。

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局无下属预算单位，下设17个科室，分别是：办公室、计划财务科、思想政治工作科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导科、语言文字工作科、人事工作科、地区教学研究室、地区教育教学质量检测中心、喀什地区内地新疆学生工作办公室、喀什地区招生考试办公室、喀什地区教育信息化管理中心、喀什地区师资培训管理中心、喀什地区学生资助管理中心、喀什地区教育条件装备中心、喀什地区教育局机关服务中心。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6,700.80万元，其中：本年收入合计5,623.23万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1,077.57万元。

2024年度支出总计6,700.80万元，其中：本年支出合计5,484.80万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,215.99万元。

收入支出总体与上年相比，减少267.20万元，下降3.83%，主要原因是：本年减少山东培训及教研工作经费援疆资金、心理健康带头人等项目经费，其他收入减少，导致相关经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入5,623.23万元，其中：财政拨款收入3,614.28万元，占64.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入337.37万元，占6.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,671.57万元，占29.73%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出5,484.80万元，其中：基本支出2,913.14万元，占53.11%；项目支出2,571.67万元，占46.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,614.28万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,614.28万元。财政拨款支出总计3,614.28万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,614.28万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加621.70万元，增长20.77%，主要原因是：因本年机构改革，教工委合并至本部门，新增在职人员，人员经费增加，增加2023年中小学幼儿园教师国家级培训等项目经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,504.38万元，决算数3,614.28万元，预决算差异率3.14%，主要原因是：本年教工委合并至本部门，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,614.28万元，占本年支出合计的65.90%。与上年相比，增加621.70万元，增长20.77%，主要原因是：因本年机构改革，教工委合并至本部门，新增在职人员，人员经费增加，增加2023年中小学幼儿园教师国家级培训等项目经费，导致相关经费增加。与年初预算相比,年初预算数3,504.38万元，决算数3,614.28万元，预决算差异率3.14%，主要原因是：本年教工委合并至本部门，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)185.30万元,占5.13%。

2.教育支出(类)3,095.01万元,占85.63%。

3.科学技术支出(类)2.04万元,占0.06%。

4.社会保障和就业支出(类)313.16万元,占8.66%。

5.卫生健康支出(类)6.29万元,占0.17%。

6.住房保障支出(类)9.49万元,占0.26%。

7.灾害防治及应急管理支出(类)3.00万元,占0.08%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为105.62万元，比上年决算增加105.62万元，增长100.00%,主要原因是：因本年机构改革，教工委合并至本部门，新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为73.79万元，比上年决算增加73.79万元，增长100.00%,主要原因是：因本年机构改革，教工委合并至本部门，增加教育工委综合事务事项及教育工委电子科技大学揭牌活动等项目经费，导致相关经费增加。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.10万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，部分干部人才生活补贴项目及援疆工作生活补贴项目经费上年在其他组织事务支出科目列支，本年调整至一般行政管理事务科目列支，导致相关经费减少。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为5.90万元，比上年决算增加5.90万元，增长100.00%,主要原因是：因本年机构改革，教工委合并至本部门，增加生活补助经费。

5.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为2,472.69万元，比上年决算增加65.67万元，增长2.73%,主要原因是：因本年机构改革，教工委合并至本部门，新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

6.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为194.06万元，比上年决算减少110.43万元，下降36.27%,主要原因是：本年减少考务费项目经费，导致相关经费减少。

7.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算数为0.97万元，比上年决算增加0.97万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，专项项目经费上年在其他支出科目列支，本年调整至其他教育管理事务支出科目列支，导致相关经费增加。

8.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为42.00万元，比上年决算增加42.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2023年中小学幼儿园教师国家级培训项目经费，导致相关经费增加。

9.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为247.00万元，比上年决算增加247.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2023年中小学幼儿园教师国家级培训项目经费，导致相关经费增加。

10.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为111.00万元，比上年决算增加103.65万元，增长1,410.20%,主要原因是：本年增加2023年中小学幼儿园教师国家级培训项目经费，导致相关经费增加。

11.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.03万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少“祖国情·中华行”新疆青少年学生暑期研学班活动项目经费，导致相关经费减少。

12.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为27.30万元，比上年决算增加27.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目（第二批）项目经费，导致相关经费增加。

13.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算数为2.04万元，比上年决算减少0.96万元，下降32.00%,主要原因是：本年减少2023年基层科普行动项目经费，导致相关经费减少。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为1.82万元，比上年决算增加1.82万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，部分行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为242.29万元，比上年决算增加32.12万元，增长15.28%,主要原因是：本年在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为69.05万元，比上年决算增加17.32万元，增长33.48%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为5.13万元，比上年决算增加5.13万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，部分行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.16万元，比上年决算增加1.16万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，部分公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为9.49万元，比上年决算增加9.49万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，部分住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2023年安全生产奖励资金项目经费，导致相关经费增加。

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.69万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，专项项目经费上年在其他支出科目列支，本年调整至其他教育管理事务支出科目列支，导致相关经费减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,913.14万元，其中：人员经费2,806.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费106.78万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出12.60万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门财政拨款“三公”经费支出与上年一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出12.60万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门公务用车购置及运行维护费与上年一致，无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.60万元，决算数12.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数12.60万元，决算数12.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出106.78万元，比上年增加1.48万元，增长1.41%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额81.09万元，其中：政府采购货物支出79.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.75万元。

授予中小企业合同金额81.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额71.27万元，占政府采购支出总额的87.89%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋2,290.48平方米，价值92.22万元。车辆6辆，价值177.99万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额5,940.59万元，实际执行总额4,988.93万元；预算绩效评价项目28个，全年预算数2,930.75万元，全年执行数1,997.34万元。预算绩效管理取得的成效：一是构建全面实施预算绩效管理体系框架。通过不断完善工作机制和相关制度，逐步形成从目标编审到绩效跟踪、绩效自评、第三方评价等贯穿预算管理全过程的绩效管理工作制度；二是推动预算绩效深度融合，促进预算管理改革。将绩效目标管理融入部门预算编制的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复，推动预算绩效深度融合。发现的问题及原因：存在的问题是考务费项目预算执行进度较慢。主要原因：一是各级各类考试职能固定的时间节点执行；二是考试支出报账不及时；三是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。下一步改进措施：一是明确预算目标，细化绩效指标；在设置预期指标值时结合实际情况合理设置指标值，力争项目百分百完成。今后需进一步加强绩效管理业务学习，提升绩效评价相关人员的专业素质与专业水平，加强绩效评价、预决算等相关业务的培训；二是加快资金支付进度：明确项目绩效管理制度。建设应严格按照国家的规划进行管理，确保工程质量，进一步提高投资效益。严格项目资金管理。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

| 部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 4,340.90 | 5,940.59 | 4,988.93 | 10 | 83.98% | 8.4 |  |
|  | 上级资金： | 425.46 | 747.71 | 626.16 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 3,437.58 | 3,347.03 | 3,325.49 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 477.86 | 1,845.85 | 1,037.28 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订喀什地区落实自治区教育改革与发展政策和规划的措施、方案，并组织实施。负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作；负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作。确保教育局在职及退休职工工资、社保公积金及奖金正常发放；公用经费正常运转;负责12县市的教育考试工作，及对12县市的各项督导检查工作，保障全地区教育事业工作顺利完成，为有效地促进教育事业的全面发展提供保障。 |  |  | 2024年全地区中考总分平均分338.89分，较2023年提高42.12分；高考本科上线率达到31.56%，较2023年的25.63%提高了5.93个百分点。巩固提升国家通用文言文字推广普及水平。在实现国家通用语言文字教学全覆盖基础上，重视教育教学质量的全面提升，强化了教师队伍建设，持续优化教师队伍结构。组织义务教育阶段学生进行质量监测工作。较好地完成了2024年各项工作，促进了教育事业的发展。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 中考平均成绩提高分值 | >=15分 | 2024年教育局重点工作 | 15 | 42.12分 | 280.8 | 15 |
|  |  | 新招教师人数（人） | >=1500人 | 2024年教育局重点工作 | 15 | 1477人 | 98.47 | 14.77 |
|  | 质量指标 | 高考本科上线率 | >=28% | 2024年教育局重点工作 | 15 | 31.36% | 112 | 15 |
|  |  | 90%以上职业学校办学条件重点监测指标达标率 | =100% | 自治区教育工作要点 | 15 | 100% | 100 | 15 |
|  |  | 启动两所院校提质扩容开工率（%） | =100% | 地委扩大会议精神 | 15 | 100% | 100 | 15 |
|  |  | 城区公办幼儿园占比（%） | >=65% | 《喀什地区推进新型城镇化行动方案（2024-2025）》 | 15 | 70.28% | 108.12 | 15 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年“祖国情，中华行”新疆青少年爱国主义参观学习活动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 80.00 |  | 80.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.00 |  | 80.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年“祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义参观学习活动经费项目根据自治区教育厅《关于拨付“祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义参观学习活动资金的通知》文件要求设立此项目，项目预算安排资金80万元，其中：财政资金80万元。其中77.6万元用于委托业务费，0.64万元用于师生喀什区域内交通费，1.76万元用于师生查体费。通过实施该项目，有效提升青少年学生中华民族共同体意识，增强民族凝聚力和向心力。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，喀什地委教育工委、地区教育局组织实施的2024年“祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义参观学习活动经费项目，已于2024年12月16日在新疆政府采购官网发布了采购意向公开，2025年1月8日进行了开标，确定了实施主体第三方代理公司。目前此项目的实施单位正在签订合作协议，其他工作有序推进当中。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义参观学习活动人数 | >=80人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 活动人数原因分析：未按照项目计划组织开展活动和遴选活动人数，导致此项指标存在偏差。改进措施：加快项目实施，要求县市上报活动人员。 |  |
|  |  |  | 游学地点数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 偏差原因：未组织开展游学活动，项目组织实施进度缓慢，还在前期准备阶段。改进措施：制定详细的方案，确定游学地点，组织学生开展游学活动。 |  |
|  |  |  | 覆盖学校数 | >=12个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 偏差原因：为要求县市上报学校的参与情况，方案要求尚未下发。改进措施：加快制定实施方案，下发活动通知，按方案要求实施项目。 |  |
|  |  | 质量指标 | 参观活动合格率 | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：尚未组织开展参观活动，无法统计参观活动的合格率。改进措施：加快项目实施，组织师生进行游学活动，及时统计合格率。 |  |
|  |  | 时效指标 | 游学活动完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 未完工 | 0 | 偏差原因：项目下达时间较晚，未按照计划完成活动。改进措施：紧密实施项目，倒排工期，加强组织领导，确保按照时间节点完成项目。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | <=0.97万元/人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元/人 | 0 | 偏差原因：没有及时进行招标挂网，选取第三方代理公司，导致委托业务费没有支出。改进措施：加快进行项目的招标挂网，缩短实施周期，尽快选出第三方公司。 |  |
|  |  |  | 人均体检费及交通费 | <=0.03万元/人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元/人 | 0 | 偏差原因：没有组织学生开展游学活动，导致未产生支出。改进措施：加快资金执行进度，及时办理项目的支付手续。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升青少年学生中华民族共同体意识 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：没有按照计划开展游学地点的参观和组织师生开展游学活动，导致项目没有产生社会效益。改进措施：紧密实施项目，倒排工期，加强组织领导，确保按照时间节点完成项目。及时进行招标挂网，选取第三方代理公司，导致委托业务费没有支出。改进措施：加快进行项目的招标挂网，缩短实施周期，尽快选出第三方公司。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：没有组织学生开展游学地点的参观和组织师生开展游学活动，导致项目满意度测评工作无法开展。改进措施：项目完成后，及时组织开展学生的满意度工作，并做工作上的改进。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目（第二批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 126.93 |  | 126.93 |  | 27.30 |  | 10 |  | 21.5% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 126.93 |  | 126.93 |  | 27.30 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 组织喀什地区教育系统138名师生赴北京+山东省开展“祖国情·中华行”新疆青少年学生爱国主义参观学习，让更多新疆特别是南疆少数民族孩子有机会到北京和其他省市，亲身感知伟大祖国历史悠久和发展成就。组织208人实施铸牢中华民族共同体意识教育项目，扎实推进铸牢中华民族共同体意识的新疆实践，有形有感有效深化铸牢中华民族共同体意识教育；为支持自治区本科院校马克思主义学院结对帮扶南疆中高职学校思政课建设项目，提升教师教学能力、开展联合调研、推动教学方法创新和打造优质教学资源，通过系统化、专业化培训，增强思政教师对铸牢中华民族共同体意识的认识，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，喀什地委教育工委、地区教育局组织实施了2024年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目（第二批），2024年组织喀什地区教育系统138名师生赴北京+山东省开展“祖国情·中华行”新疆青少年学生爱国主义参观学习，让更多新疆特别是南疆少数民族孩子有机会到北京和其他省市，亲身感知伟大祖国历史悠久和发展成就。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义参观学习活动人数 | >=138人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =138人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 思政教师培训及职业院校思政课比赛人数 | >=208人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 此部门内容为正在组织实施内容，下一步，将按照上级要求努力推进当中。 |  |
|  |  |  | 覆盖县市数量 | >=12个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 参观学习合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2025年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | “祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义参观学习活动经费 | <=2000元/人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1978.09元/人 | 9.73 | 项目测算不精准。下一步，加强项目的测算。 |  |
|  |  |  | 思政教师培训及职业院校思政课比赛活动经费 | <=4775.5元/人 | 计划标准 | 新疆 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/人 | 0 | 此内容正在实施，下一步将抓紧时间支付当中。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升师生对铸牢中华民族共同体意识的理解深度与广度 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与师生满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 活动实施较好，满意度较高。以后实施此类项目，做好满意度的设置。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 69.73分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年教育质量提升指导项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 232.28 |  | 232.28 |  | 120.21 |  | 10 |  | 51.8% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 232.28 |  | 232.28 |  | 120.21 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过对教师的各种培训，提升教师队伍建设以及综合素质，选拔中小学、职业教育骨干教师，齐鲁名师送教讲学，提升教育质量，实现鲁喀优质教师教育资源共享，保证大学生实习。 |  |  |  |  |  |  | 2024年12月31日，喀什地委教育工委、地区教育局2024年教育质量提升指导项目，项目下达资金232.28万元、已支付120.21万元，教师培训、教学讲学等活动的开展，加快推进了教育事业发展领域持续健康发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 尾款项目个数 | =8个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 人员培训合格率 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.8 | 人员培训效果较好 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =51.75% | 0 | 资金支付率未达到要求，下一步将加快资金支付进度。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月23日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未完工 | 0 | 项目未按方案执行。下一步将督促项目加快实施。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个项目尾款平均成本 | <=29.03万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15.03万元 | 0 | 项目测算不精准。下一步将认真实施项目，加强测算。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师队伍建设 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 参训人员对培训满意度较高。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 49.8分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4.32 |  | 4.32 |  | 3.86 |  | 10 |  | 89.4% |  | 7.34分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.32 |  | 4.32 |  | 3.86 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 此项目主要是及时足额地将三名援疆干部2024年全年12个月的南疆工作补贴43200元发到干部手上，提高他们的生活水平，解决后勤保障，从而更好地为教育事业的发展贡献自己的力量。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，地区教育局组织实施了2024年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目，为三名援疆干部发放工作补贴，提高他们的生活水平，解决后勤保障，带来了先进的管理经验，有力促进了双方的交流。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 援疆干部人数（人） | =3人 | 历史标准 | 3人 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =3人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 援疆干部覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月20日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均发放标准（元/月/人） | <=1200元/月/人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1072.22元/月/人 | 14.67 | 援疆干部职务晋级无法测算。下一步将认真按照组织部门要求开展工作。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育教学水平 | 提高 | 历史标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意度（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.01分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年度青少年心理健康教育辅导培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 22.05 |  | 22.05 |  | 22.05 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.05 |  | 22.05 |  | 22.05 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过优化社会支持系统项目培训，提高20名学生的心理健康水平，11名专家团队指导当地建设青少年建设1个心理健康教育示范基地，从而提高喀什地区青少年心理健康素质。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，喀什地区教育局组织11名专家团队指导当地建设青少年建设1个心理健康教育示范基地，提高20名学生的心理健康水平，从而提高喀什地区青少年心理健康素质，有力促进了教育事业的发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赴喀指导教师人数（人） | >=11人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 参加指导学生人数（人） | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 指导建设示范基地数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月23日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月23日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每位教师所需费用（元） | <=1.08万元 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.08万元 | 8 |  |  |
|  |  |  | 每位学生所需费用（万元） | <=0.36万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.36万元 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指导建设项目示范基地成本（万元） | <=2.97万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.97万元 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生心理素质 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | =100% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年引进急需人才生活补助项目（骨干人才，青年储备人才） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 142.00 |  | 142.00 |  | 142.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 142.00 |  | 142.00 |  | 142.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本年度计划引进人才82人，发放生活补贴合计142万元：其中，用于为引进的30名骨干人才发放生活补助90万元，用于为引进的52名青年储备人才发放生活补助52万元。深入推进实施人才强喀战略，持续深化人才发展体制机制改革，建立健全人才工作体系，创新人才引进方式，强化人才激励，优化人才环境，全方位培养、引进、用好人才，吸引集聚更多急需人才来喀什工作生活，为推进中国式现代化的喀什实践提供人才和智力支撑。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，喀什地委教育工委、地区教育局组织实施了2024年引进急需人才生活补助项目（骨干人才，青年储备人才），为82人引进人才发放生活补贴合计142万元，创新人才引进方式，强化人才激励，优化人才环境，全方位培养、引进、用好人才，吸引集聚更多急需人才来喀什工作生活，有力提供了人才和智力支撑。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进急需骨干人才数量 | >=30人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 引进青年储备人才 | >=52人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =52人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 引进人才合格率 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 骨干人才生活补助资金 | <=3万元/人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元/人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 青年储备人才生活补助资金 | <=1万元/人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元/人 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升引进人才全方位支撑力度 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 引进急需人才满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：补贴补助及时发放，为引进人才提供支撑，相关引进人才对于项目实施情况满意 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年援疆干部南疆补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1.68 |  | 1.68 |  | 1.44 |  | 10 |  | 85.7% |  | 6.43分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.68 |  | 1.68 |  | 1.44 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对1名援疆干部每月按时发放1400元南疆工作补贴，改善援疆干部在南疆工作的生活水平。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，地委教育工委实施了2024年援疆干部南疆补贴项目，为援疆干部发放南疆工作补贴，改善援疆干部的生活水平，援疆干部的到来，带来了先进的经验和理念。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴援疆干部人数 | =1人 | 计划标准 | 1人 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 补助发放月数 | =12个月 | 计划标准 | 8个月 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =12个月 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发放南疆工作补贴覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月15日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月10日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆干部南疆工作补贴标准 | <=1400元/月 | 计划标准 | 1200元/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1200元/月 | 12.85 | 主要原因是援疆干部职级晋升影响较大，下一步将按照有关部门要求认真测算， |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善援疆干部生活水平 | 改善 | 计划标准 | 改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.28分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年教师水平教研能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 895.00 |  | 895.00 |  | 496.19 |  | 10 |  | 55.4% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 895.00 |  | 895.00 |  | 496.19 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 此项目经费为援疆资金895万元，共有8个培训类项目，主要用于12县市教师的各种培训活动，选拔中小学、职业教育骨干教师，齐鲁名师送教讲学，提升教育质量，实现鲁喀优质教师教育资源共享，保证大学生实习等，通过培训提升教师队伍建设及综合素质。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，喀什地委教育工委、地区教育局组织实施了2024年教师水平教研能力提升项目，项目资金总数895万元、2024年支出了496.19万元，通过开展大学生、教师培训、送教上门等内容，项目有力推进了喀什地区教育事业的发展，提高了教师队伍的综合素质能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | >=8个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.8 | 培训效果较好。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =55.44% | 0 | 项目资金支付进度较慢，下一步将加快资金支付力度。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未完工 | 0 | 项目没有实施完毕，下一步加快实施进度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个项目平均成本 | <=111.87万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62.02万元 | 0 | 项目支出较慢，未达到预期目标。下一步加快项目的实施。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师综合能力及业务水平 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参训师生满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 参与师生满意度较高。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 49.8分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年教育事业发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 52.00 |  | 52.00 |  | 52.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 52.00 |  | 52.00 |  | 52.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障局机关及局机关17个科室正常运转，保障局机关日常办公开支，日常维护维修，业务培训、差旅、安全督查、校园文化活动、法治宣传教育、法律顾问等，确保教育系统意识形态领域安全，促进教育事业的发展。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，地区教育局组织实施了2024年教育事业发展项目，保障局机关及局机关17个科室正常运转，开展了单位公用经费、办公用品、水电、法律顾问的支出，有效促进了局机关的正常运行。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金保障科室（个） | >=17个 | 历史标准 | 17个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 聘请法律顾问人数（人） | =1人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月23日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月23日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请法律顾问资金（万元） | <=2万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 各科室发展所需资金（万元） | <=2.94万元 | 计划标准 | 20941.2元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.94万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育事业发展 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 满意度较高。下一步将认真设置指标。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年教育督导项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | 25.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总预算25万元，主要内容为保障行署教育督导委员会办公室日常办公开支及对我地区12县市开展各项督导检查，使政府履行教育职责能力不断提高，各级各类学校运行安全。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，地委教育工委、地区教育局组织实施了2024年教育督导项目，2024年全年对喀什地区及12个县市开展教育督导检查，不断提高了教育职责能力不断提高，各级各类学校运行安全。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 被督导县市数量（个） | >=12个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 督导检查覆盖率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月23日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年11月30日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个县市督导所需资金（万元） | <=2.08万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.08万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府履行教育职责能力 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 被督导县市满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年粤喀教育援疆交流项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 85.94 |  | 10 |  | 85.9% |  | 6.48分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 85.94 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 此项目经费100万元，通过组织20名喀什地区中小学教师及管理人员赴广东开展为期7天的交流研学，汲取内地先进教育理念，在人才队伍建设、专业建设、教科研建设等方面取得长足进步。拓宽粤喀两地教育教学交往交流交融的深度和广度，进一步促进教师队伍的综合素质提高，助力教育质量增速提质。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，喀什地委教育工委、地区教育局组织实施了2024年粤喀教育援疆交流项目，按照方案要求实施了青少年写书信活动、青少年足球交流活动、组织了20名喀什地区中小学教师及管理人员赴广东开展为期7天的交流研学，提高了喀什地区的教育水平，推动了粤喀两地教育教学交往交流交融的深度和广度。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赴广东交流研训教师人数 | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 参训人员合格率 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 交流活动培训费 | <=18.91万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18.91万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 交流活动差旅费 | <=36.22万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =36.22万元 | 6 |  |  |
|  |  |  | 项目手续费及其他费用 | <=44.88万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30.82万元 | 2.17 | 未能精准测算项目经费。下一步将认真测算。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各民族交往交流交融的长效机制 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参训师生满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 满意度测评度较高。下一步将认真设置指标。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.65分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年考试考务费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 358.66 |  | 358.66 |  | 337.37 |  | 10 |  | 94.1% |  | 8.52分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 358.66 |  | 358.66 |  | 337.37 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目通过开展组织考试17场次，包括普通高考、成人高考、自学考试、研究生考试、中小学教师资格考试等国家教育考试工作及南疆四地州普通高考体育统考、美术统考、公安类政审面试体检、部队院校招生体检、英语四六级考试、计算机等级考试等考试，有效地为国家选拔人才，着力构建科学规范、严密的考试安全体系。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日。喀什地委教育工委、地区教育局组织实施了2024年考试考务费项目，开展组织考试17场次，有效地为国家选拔人才，着力构建科学规范，为喀什地区人才的培育培养提供了有力支撑。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织考试场次（次） | >=17次 | 计划标准 | 17次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17次 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 考试完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 计划考试全部进行。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每场考试所需资金（万元） | <=21.10万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.85万元 | 17.04 | 项目测算不精准。下一步将认真测算项目所需的经费。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保各项考试顺利进行 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 考生满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.03分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区“基层科普行动计划”资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 2.03 |  | 10 |  | 40.6% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 2.03 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过对五个县市20所学校的10000名学生进行不少于5场的科普讲座、科普体验生活，带动各县市中校区推进科普教育工作，进一步加强中小学科技创新型人才培养，全面提高广大学生的科学素养。 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办科普讲座次数（场） | >=5场 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5场 | 10 |  |  |
|  |  |  | 培训涉及县市（个） | =5个 | 历史标准 | 12个 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =5个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训计划完成率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月23日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月20日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个县市资金成本（万元） | <=1万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.41万元 | 0 | 项目实施对项目经费测算不到位。下一步，将认真测算经费。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进教育科普工作 | 推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推进 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学生满意度（%） | >=96% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 讲座教成功，学生满意度高。下一步，将认真设置指标。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 70分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 中小学幼儿园教师国家级培训计划资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 400.00 |  | 400.00 |  | 400.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400.00 |  | 400.00 |  | 400.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 此项目主要用于中小学幼儿园教师、校园长培训，2023年项目无支出，于2024年1月开始实施，支出项目经费。第一阶段于2024年1月12日至2月8日开始培训，培训对象为喀什地区中小学幼儿园教师400人；第二阶段于2024年2月20日至3月18日开始培训，培训对象为喀什地区中小学幼儿园教师400人。针对喀什地区中小学少数民族教师国家通用语言发音问题，解决教师普通话学习的重点、难点问题。设计具有精准性、强化性、实践性的培训课程，引导参训教师进行语言学习、强化训练，快速提升地区中小学（幼儿园）教师国家通用语言文字应用能力和教育教学水平。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，项目已全部实施，共计培训教师800人，项目资金已全额支付；通过培训解决教师普通话学习的重点、难点问题，快速提升地区中小学（幼儿园）教师国家通用语言文字应用能力和教育教学水平。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人员数量（人） | >=800人 | 计划标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =800人 | 14 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 示范引领带动教师培训覆盖率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 12.68 | 原因分析：此项目实施以后，800名学生都参加普通话培训，并得到指导老师的辅导，项目指标示范引领带动教师培训覆盖率较高。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月23日前 | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年7月4日 | 13 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 第一阶段中小学幼儿园教师培训经费（万元） | <=200万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 第二阶段中小学幼儿园教师培训经费（万元） | <=200万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参训教师教育教学能力 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 原因分析：此项目已全部实施，参训学员参加普通话培训且效果明显，培训结束后，所有学员均参加普通话考试，项目取得效益较高，参训人员满意度较高。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.68分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 思政教育宣传片制作人才支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 预期目标 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 以新疆“四史”为主要内容，制作时长不少于15分钟的思政教育宣传片1部，在全地区各级各类学校进行推广使用，进一步提高新疆“四史”教育的针对性和实效性，引导师生树牢中华民族历史观，铸牢中华民族共同体意识。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，2024年下达此项目，因项目申报不精准、加上单位实际工作变化较大，导致项目尚未实施，项目资金尚未支付。下一步，将按照财政和上级有关工作要求，加大资金支付进度，达到预期目标。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作视频数量 | =1部 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0部 | 0 | 制作数量未达标。下一步，将按照财政和上级有关工作开展工作。 |  |
|  |  |  | 视频时长 | >=15分钟 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0分钟 | 0 | 视频时长尚不确定。下一步，将在规定时间长度内完成。 |  |
|  |  | 质量指标 | 视频质量、内容合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 因项目申报不精准，导致项目尚未实施。下一步，将按照财政和上级有关工作开展工作。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 未实施 | 0 | 视频制作没有完成。下一步，将按照财政和上级有关工作开展工作。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 视频制作成本 | <=4万元/分钟 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元/分钟 | 0 | 成本未支出。下一步，严格控制成本。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生历史掌握水平 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 项目未实施。下一步将推广成果。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 满意度测评未开展。下一步，结束后开展测评。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 教育工委收上海援疆教育项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.35 |  | 2.35 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 2.35 |  | 2.35 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 预期目标 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过组织12人集中5天学习优质学校在学校学习先进管理理念和教育教学经验，进一步拓宽喀什地区学校后备干部视野，不断提升后备干部能力。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，2024年下达此项目，因项目申报不精准、加上单位实际工作变化较大，导致项目尚未实施，项目资金尚未支付。下一步，将按照财政和上级有关工作要求，加大资金支付进度，达到预期目标。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | >=12人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0人 | 0 | 培训人数不达标。下一步，将按计划培训人员数。 |  |
|  |  |  | 培训天数 | >=5天 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0天 | 0 | 培训天数未计划实施。下一步，将按计划完成培训天数。 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 培训未实施，合格率无法测评。下一步，将提升培训效果。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 未实施 | 0 | 因项目申报不精准，项目完成时间推迟。下一步，将积极实施项目。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出成本 | <=0.20万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 | 财务未支出。下一步，将按预算执行。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参训人员业务工作水平 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 项目尚未实施。下一步，将认真设置培训内容。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 满意度尚未实施。下一步，结束后开展满意度测评。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 教育工委收上海援疆干部人才（地区名师带头人）培养培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 64.00 |  | 64.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 64.00 |  | 64.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 预期目标 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 地委教育工委主要负责思政名师工作室项目总投入80万元，支付县市中小学16个名师工作室，每个补助5万元，援疆本次支付项目资金的80%，64万元。主要用于教学改革研究与实践、理论宣讲、交流研修、跟岗学习、送培送教、学习考察、人才培养、团队建设、实践创新、论文发表、书籍出版等。依托名师工作室，打造完成一批课表解读，教材分析，研制一批“精品课”、示范公开课，形成一批可推广的教案、课例，帮带培养本地优秀教师，提升教育教学质量。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，2024年下达此项目，因项目申报不精准、加上单位实际工作变化较大，导致项目尚未实施，项目资金尚未支付。下一步，将按照财政和上级有关工作要求，加大资金支付进度，达到预期目标。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 名师工作室数量 | =16个 | 计划标准 | 10个 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0个 | 0 | 名师工作室测算不精准，下一步将严格实施创建工作。 |  |
|  |  | 质量指标 | 创建完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 创建工作未开展，下一步将提高完成率。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 未实施 | 0 | 项目完成时间未达到预期，下一步将严格按照要求实施。 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 资金支付未达到预期，下一步将加快资金支付进度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作室创建成本 | =4万元 | 计划标准 | 4万元 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 工作室成本未达到预期，下一步将严格按照要求实施。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升教育水平 | 提升 | 行业标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 提升教育水平未达到预期，下一步将严格按照要求实施。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作室成员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 满意度未达到预期，下一步将及时开展满意度调查问卷。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 教育工委收山东援疆人才合作、素质提升和激励关怀项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 21.05 |  | 21.05 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 21.05 |  | 21.05 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 预期目标 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过组织地区职业院校书记（校长）12人赴广东职业院校参加10天培训，充分借鉴广东省在职业教育高质量发展、产教融合、校企合作办学等方面的好经验好做法，提升喀什地区职业院校的办学理念和发展水平，共同推进谋划新发展格局下东西协作和对口援疆工作向纵深发展。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，2024年下达此项目，因项目申报不精准、加上单位实际工作变化较大，导致项目尚未实施，项目资金尚未支付。下一步，将按照财政和上级有关工作要求，加大资金支付进度，达到预期目标。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | >=12人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0人 | 0 | 培训人数没有实施，导致项目尚未实施。下一步，将按照财政和上级有关工作开展工作。 |  |
|  |  |  | 培训天数 | >=10天 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0天 | 0 | 培训天数申报不精准，导致项目尚未实施。下一步将按照财政和上级有关工作开展工作。 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 项目没有培训，导致项目合格率较低。下一步，将按照财政和上级有关工作开展工作。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 未实施 | 0 | 因项目申报不精准，导致项目尚未实施。下一步，将按照财政和上级有关工作开展工作。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出成本 | <=1.75万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 | 项目尚未实施，财务支出未支付。下一步，将按照财政和上级有关工作开展工作。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参训人员业务工作水平 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 因项目申报不精准，导致项目尚未实施。下一步，将按照财政和上级有关工作开展工作。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未实施，没有开展满意度调查问卷。下一步，将按照财政和上级有关工作开展工作。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 教育工委收山东援疆拨举办新疆教育管理干部 能力提升高级研修班项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 19.65 |  | 10 |  | 65.5% |  | 1.38分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 19.65 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 组织喀什地区优秀教师21个人赴山东省培训、观摩学习优质学校在德育工作、思政课一体建设、校园文化建设等方面的经验做法，进一步拓宽喀什地区学校思政教育骨干、优质学校党组织书记、思政课一体建设专家组成员视野和抓学校思政工作的能力，不断提升学校思想政治工作的吸引力、亲和力、针对性、实效性。 |  |  |  |  |  |  | 2024年12月31日，喀什地委教育工委、地区教育局组织教育工委收山东援疆拨举办新疆教育管理干部 能力提升高级研修班项目，组织喀什地区优秀教师21个人赴山东省培训、观摩学习优质学校在德育工作、思政课一体建设、校园文化建设等方面的经验做法，进一步提升了学习思想政治工作高质量发展的能力和水平。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | >=21人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 实地考察天数 | >=10天 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7天 | 2.5 | 考察天数未达到预期。下一步，按照方案组织实施。 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年9月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年3月13日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出成本 | <=1.43万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =0.94万元 | 2.87 | 项目测算不精准。下一步，开展类似活动结合实际认真测算经费。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校思想政治工作水平 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 培训效果较好。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 66.75分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 教育工委收广东援疆教育帮扶项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 27.00 |  | 27.00 |  | 11.11 |  | 10 |  | 41.1% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 27.00 |  | 27.00 |  | 11.11 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 地委教育工委设有办公室、组织工作科、综合工作科、思想政治教育中心等4个科室，作为地委主管教育方面工作的机关部门，日常业务繁多，全年开展各类示范校的创建、各类调研指导、外出参加培训等工作，主要用于办公耗材、办公用品12万元、差旅费10万元、党建制作费及其他5万元地区组织的中小学、高职等活动费用等，保障单位各项业务工作正常运转。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，地委教育工委组织实施了教育工委收广东援疆教育帮扶项目，开展了各类调研指导检查，参加了各类培训，支持了单位业务工作的正常运转。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位业务运转月数 | =12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =12月 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购办公用品合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月6日 | 15 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | <=5万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：截至2024年12月31日未发生委托业务费支出。 |  |
|  |  |  | 办公运转经费 | <=12万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.11万元 | 0 | 偏差原因：主要是测算不精准，下一步将结合实际申请资金。 |  |
|  |  |  | 差旅费 | <=10万元 | 计划标准 | 新增 | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 16 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 职工满意度较高。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 86分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 教育工委收深圳援疆拨付喀什地区中华经典诵读工程雏鹰培养项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 11.17 |  | 11.17 |  | 11.17 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 11.17 |  | 11.17 |  | 11.17 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过举办地区不少于1次的诵读、书写、讲解等语言文字表现形式，歌颂党的光辉历程，展现举世瞩目伟大成就，弘扬中华优秀传统文化，倡导热爱国家通用语言文字，从中华经典中汲取智慧力量、坚定理想信念、彰显时代精神，展现社会大众尤其是青少年对中华经典的传承与创新，为实现中华民族伟大复兴凝聚磅礴力量。 |  |  |  |  |  |  | 过举办地区不少于1次的诵读、书写、讲解等语言文字表现形式，歌颂党的光辉历程，展现举世瞩目伟大成就，弘扬中华优秀传统文化，倡导热爱国家通用语言文字，从中华经典中汲取智慧力量、坚定理想信念、彰显时代精神，展现社会大众尤其是青少年对中华经典的传承与创新，为实现中华民族伟大复兴凝聚磅礴力量。支付委托业务费8.77万元，租赁费2.4万元。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举行获奖节目展演场次 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ＝1次 | 10 |  |  |
|  |  |  | 布置优秀节目展演场地 | =1场 | 计划标准 | 1场 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | ＝1场 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 制作荣誉证书和奖杯合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ＝2024年6月30日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 场地布置费及奖品制作费 | <=8.77万元 | 计划标准 | 7.03万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ＝8.77万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 活动设备租赁费 | <=2.40万元 | 计划标准 | 1.8万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ＝2.4万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中华经典诵读工程实施水平 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加比赛人员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 教育工委电子科技大学揭牌活动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8.20 |  | 8.20 |  | 8.20 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.20 |  | 8.20 |  | 8.20 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 地委教育工委设有办公室、组织工作科、综合工作科、思想政治教育中心等4个科室，作为地委主管教育方面工作的机关部门，推动喀什教育的高速发展，经申请于2月于喀什大学挂牌电子科技大学新疆研究院（筹）、喀什大学电子信息工程学院（筹）挂牌仪式及系列活动项目 |  |  |  |  |  |  | 完成电子科技大学揭牌活动场地设备租赁1.35万元，场地布置1.85万元，网络推广业务5万元，推动喀什教育的高速发展； |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进高职院校 | =1所 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | ＝1所 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 会议参会人数（人） | >=50人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ＝260人 | 0 | 偏差原因：项目由地委、行署总牵头执行方案，对项目的对接不够精准，改进措施：积极与地委行署对接项目，准确合理设置绩效指标 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年10月1日前 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ＝2024年5月 | 20 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备租赁费 | =1.35万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 原始凭证 | ＝1.35万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 活动场地制作费 | =1.85万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 原始凭证 | ＝1.85万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 网宣推介费用 | =5万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | ＝5万元 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 综合提高教育水平 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 90分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 教育工委综合事务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 78.06 |  | 78.06 |  | 77.82 |  | 10 |  | 99.7% |  | 9.92分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.06 |  | 78.06 |  | 77.82 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 地委教育工委设有办公室、组织工作科、综合工作科、思想政治教育中心等4个科室，作为地委主管教育方面工作的机关部门，日常业务繁多，全年开展各类示范校的创建、各类调研指导、外出参加培训等工作，并需购置办公耗材、办公用品、支付水费、电费、网络使用费、维修维护费、物业费、办公设备购置费等费用，保障单位各项业务工作正常运转 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，地委教育工委、地区教育局组织实施了教育工委综合事务项目，下达项目资金78.06万元、支出77.82万元，保障了教育工委机关的正常运转、办公用品、水电物业网络、出差培训等事宜，有力保障了工作的顺利开展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位业务运行月数 | =12月 | 计划标准 | 12月 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =12月 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购买办公用品及设备合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月17日 | 15 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆租赁费 | <=24万元 | 计划标准 | 21.3万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 办公设备购置 | <=21.34万元 | 计划标准 | 1.95万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.34万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 其他单位业务运转 | <=32.72万元 | 计划标准 | 45.04 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32.48万元 | 9.82 | 主要是项目测算不精准。下一步，将认真测算所需经费。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位干部满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.74分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 百名书记（校长）培优项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 预期目标 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 优选全地区初中及以上学校书记（校长）20人，通过10天集中面授、实景推演和案例教学等方式，全面提升书记、校长办学治校、教书育人、学科建设、队伍培养等方面的先进理念，提高教育质量，提升办学水平。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，2024年下达此项目，因项目申报不精准、加上单位实际工作变化较大，导致项目尚未实施，项目资金尚未支付。下一步，将按照财政和上级有关工作要求，加大资金支付进度，达到预期目标。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | >=10天 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0天 | 0 | 培训天数未计划实施，下一步尽快实施 |  |
|  |  |  | 培训人数 | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0人 | 0 | 培训人数未实施。下一步将按照计划培训 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训通过率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 培训通过率未实施。下一步将计划进行培训，提高通过率。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 未实施 | 0 | 此项目未实施。下一步将按照方案实施 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用人均成本 | <=1.50万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 | 培训人均成本未支出。下一步将按照需求申请资金和按计划实施。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务工作水平 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 提升业务未实施。下一步将提升人员业务水平。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 满意度测评未实施。下一步将按照需求申请资金和按计划实施。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 第一批“丝路明珠英才”重点产业领域人才培养人选支持项目（喀什名师） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 此项目经费30万元，为15名喀什名师发放个人人才补贴，每人2万元。为进一步落实人才强喀战略，围绕地区实施“一二三四五”战略，支持人才政策落地，做好地区人才引进、培养、使用、服务、激励等方面工作，搭建干部人才信息综合管理平台，开展国情研修、人才交流合作等活动。通过实施该项目，进一步弘扬先进，树立典型，创设名优教师成长的良好环境与氛围，充分发挥好名优教师的辐射带动作用，建立激励喀什地区中小学教师专业的快速成长的长效机制，结合地区中心工作，项目资金与地区人才发展专项资金统筹使用。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，地委教育工委、地区教育局组织实施了第一批“丝路明珠英才”重点产业领域人才培养人选支持项目（喀什名师），为15名喀什名师发放个人人才补贴，每人2万元。为进一步落实人才强喀战略，进一步弘扬先进，树立典型，创设名优教师成长的良好环境与氛围，充分发挥好名优教师的辐射带动作用。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培养人数 | >=15人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15人 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培养计划如期达成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助金额 | <=2万元/人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升培养人员利用教育教学理论与实践能力 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提高名优教师专业成长的长效机制 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 培养人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 受益人员满意度较高。下一步将认真设置指标。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 第一批“丝路明珠英才”重点产业领域人才培养人选支持项目（喀什名师）（财政统筹援疆） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 46.00 |  | 46.00 |  | 46.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 46.00 |  | 46.00 |  | 46.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 此项目经费46万元为23名喀什名师发放个人人才补贴，每人2万元。为进一步落实人才强喀战略，围绕地区实施“一二三四五”战略，支持人才政策落地，做好地区人才引进、培养、使用、服务、激励等方面工作，搭建干部人才信息综合管理平台，开展国情研修、人才交流合作等活动。通过实施该项目，进一步弘扬先进，树立典型，创设名优教师成长的良好环境与氛围，充分发挥好名优教师的辐射带动作用，建立激励喀什地区中小学教师专业水平快速成长的长效机制，结合地区中心工作，项目资金与地区人才发展专项资金统筹使用。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，喀什地委教育工委、地区教育局组织实施了第一批“丝路明珠英才”重点产业领域人才培养人选支持项目（喀什名师）（财政统筹援疆），为23名喀什名师发放个人人才补贴，每人2万元。进一步弘扬先进，树立典型，创设名优教师成长的良好环境与氛围，充分发挥好名优教师的辐射带动作用。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培养人数 | >=23人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23人 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培养计划如期达成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助金额 | <=2万元/人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升培养人员利用教育教学理论与实践能力 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提高名优教师专业成长的长效机制 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 培养人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 满意度测评度较高。下一步，将改善考核指标。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 第一批“丝路明珠英才”重点产业领域人才培养人选支持项目（学校名誉书记校长） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 75.00 |  | 75.00 |  | 75.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 75.00 |  | 75.00 |  | 75.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为全面贯彻落实《人才强喀三年行动方案（2023—2025年）》（喀党办发〔2023〕20号）精神，按照地委人才工作领导小组部署要求，经领导小组办公室批准，决定实施2023年度“丝路明珠英才”重点产业领域人才培养计划—学校名优书记（校长）培养项目，经评审全地区有25名学校书记（校长）入选，对入选的人选由地区人才发展专项资金给予支持，每人每年3万元，连续支持3年。通过实施该项目，有效为喀什地区引进先进人才，提升人才队伍质量，为喀什地区教育水平提升提供良好的保障。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，喀什地委教育工委、地区教育局组织实施了第一批“丝路明珠英才”重点产业领域人才培养人选支持项目（学校名优书记校长），对入选的人选由地区人才发展专项资金给予支持，每人每年3万元，连续支持3年，为喀什教育事业发展提供了有力支撑。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 入选人数 | >=25人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25人 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助发放率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 名优书记校长生活补助资金 | <=3万元/人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 3万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高对人才的培养和激励力度 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提升培训对象业务能力 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 入选人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 受益人员满意度较高。下一步，认真设定考核指标。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 规范生产奖励经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据上级工作安排，用于购置5台安全生产设备，严格执行喀什地区安全生产目标管理责任书的有关规定，加强本部门履行安全生产职责和开展各项安全生产工作，极大减少安全事故的发生。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，按照上级文件要求和实施方案内容，2024年购置了5台安全生产设备，加强本部门履行安全生产职责和开展各项安全生产工作，没有发生安全生产的事故。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安全生产先进单位 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 安全生产设备购置数 | >=5台 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5台 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 领导干部安全生产责任 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.8 | 未能精准设置指标。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每台安全生产设备购置成本 | <=6000元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5998.2元 | 19.98 | 未能精准地测算出设备的金额，以后认真测算 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高安全生产目标管理机制 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.78分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》