新疆维吾尔自治区喀什地区

文化广播电视和旅游局

2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

喀什地区文化广播电视和旅游局贯彻落实党中央、自治区党委关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署以及地委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。

（1）贯彻落实执行党和国家、自治区有关文化广播电视和旅游工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，加强广播电视阵地管理，实施旅游兴疆战略；把握正确的舆论导向和创作导向，牢牢掌握领导权和主动权。

（2）统筹文化广播电视和旅游事业、产业振兴发展，拟定地区文化广播电视和旅游事业发展规划并组织实施；推进文化广播电视和旅游创作融合绿色发展，实施“文化广播电视和旅游+”工作；落实文化广播电视和旅游体制机制改革。

（3）管理地区重大文化广播电视和旅游活动，指导地区重点文化广播电视和旅游设施建设，组织文化广播电视和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制，促进文化广播电视和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施，统筹文化和旅游景区管理，指导推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进地区文化广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化广播电视服务标准化、均等化。

（6）指导文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（7）负责非物质文化遗产保护和研究。推进非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）统筹规划文化广播电视和旅游产业，组织实施文化广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动文化广播电视和旅游产业投融体系建设，促进文化广播电视和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化广播电视和旅游扶贫。

（9）指导文化广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化广播电视和旅游市场。

（10）负责文化广播电视和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化广播电视和旅游应急救援。

（11）指导地区文化市场综合执法，组织查处全地区性、跨县市文化、旅游、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（12）指导、管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、推广；组织大型文化广播电视和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

（13）指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设，指导、监管广播电视广告播放，负责对外卫星电视节目接收的监管。

（14）完成地委、行署交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局2024年度，实有人数118人，其中：在职人员64人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员54人,增加2人。

新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、规划财务科、产业办、文化艺术科、广电监管科、旅游促进科、市场监管法制科、非物质文化遗产保护科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计8,958.45万元，其中：本年收入合计8,254.25万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余704.20万元。

2024年度支出总计8,958.45万元，其中：本年支出合计7,782.78万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,175.67万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,479.94万元，增长38.28%，主要原因是：本年增加2024年喀什地区3A级景区提质增效、2024年疆内重点机场投放文旅和公益广告、2024年喀什文化中心建设前期工作经费、中国环塔（国际）拉力赛喀什赛区赛事等项目经费，导致相关经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入8,254.25万元，其中：财政拨款收入6,692.24万元，占81.08%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,562.01万元，占18.92%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出7,782.78万元，其中：基本支出1,481.11万元，占19.03%；项目支出6,301.66万元，占80.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,692.24万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入6,692.24万元。财政拨款支出总计6,692.24万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出6,692.24万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加3,318.33万元，增长98.35%，主要原因是：本年增加2024年喀什地区3A级景区提质增效、2024年疆内重点机场投放文旅和公益广告、2024年喀什文化中心建设前期工作经费、中国环塔（国际）拉力赛喀什赛区赛事等项目经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数7,939.41万元，决算数6,692.24万元，预决算差异率-15.71%，主要原因是：年中调减地区文化馆建设项目经费，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,692.24万元，占本年支出合计的85.99%。与上年相比，增加3,339.32万元，增长99.59%，主要原因是：本年增加2024年喀什地区3A级景区提质增效、2024年疆内重点机场投放文旅和公益广告、2024年喀什文化中心建设前期工作经费、中国环塔（国际）拉力赛喀什赛区赛事等项目经费，导致相关经费增加。与年初预算相比,年初预算数7,939.41万元，决算数6,692.24万元，预决算差异率-15.71%，主要原因是：年中调减地区文化馆建设项目经费，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)4.39万元,占0.07%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)6,273.44万元,占93.74%。

3.社会保障和就业支出(类)253.16万元,占3.78%。

4.卫生健康支出(类)60.28万元,占0.90%。

5.住房保障支出(类)100.97万元,占1.51%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.80万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，本年度援疆干部项目经费上年在其他组织事务支出科目列支，本年调整至一般行政管理事务科目列支，导致相关经费减少。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为4.39万元，比上年决算增加3.90万元，增长795.92%,主要原因是：本年增加专项项目经费，导致相关经费减少。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算数为1,062.32万元，比上年决算增加60.75万元，增长6.07%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加，增加取暖费等经费，导致相关经费增加。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为4,175.28万元，比上年决算增加4,129.65万元，增长9,050.30%,主要原因是：本年增加2024年喀什地区3A级景区提质增效、2024年疆内重点机场投放文旅和公益广告、2024年喀什文化中心建设前期工作经费、中国环塔（国际）拉力赛喀什赛区赛事等项目经费，导致相关经费增加。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为21.00万元，比上年决算增加21.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年度自治区级非遗代表性传承人补助项目经费，导致相关经费增加。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为1,014.84万元，比上年决算减少845.84万元，下降45.46%,主要原因是：本年减少新疆旅游发展大会及喀什旅游综合营销服务、音乐剧《拉齐尼·巴依卡》参加第二届全国优秀音乐剧演出、中国环塔（国际）拉力赛喀什赛区赛事等项目经费，导致相关经费减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为84.94万元，比上年决算增加17.61万元，增长26.15%,主要原因是：本年退休人员增加，导致退休费较上年增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为118.25万元，比上年决算增加6.50万元，增长5.82%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为24.35万元，比上年决算减少9.75万元，下降28.59%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，导致职业年金缴费支出减少。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为25.62万元，比上年决算减少49.09万元，下降65.71%,主要原因是：本年度新增死亡人员较上年减少，导致死亡抚恤金较上年减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为50.26万元，比上年决算增加1.58万元，增长3.25%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为10.02万元，比上年决算减少0.32万元，下降3.09%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为100.97万元，比上年决算增加8.00万元，增长8.60%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年安全生产奖励资金项目经费，导致相关经费减少。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.88万元，下降100.00%,主要原因是：本年专项项目经费减少，导致经费较上年减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,481.11万元，其中：人员经费1,382.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费98.41万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少20.99万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿者服务项目，导致经费比上年减少。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金项目。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.99万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿者服务项目，导致经费比上年减少。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.09万元，比上年减少2.34万元，下降52.82%，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费支出，导致财政拨款“三公”经费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少2.33万元，下降100.00%，主要原因是：本年本部门未安排此项工作，因公出国（境）费较上年减少。公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，下降0.48%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.09万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修维护费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.09万元，决算数2.09万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.09万元，决算数2.09万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出98.41万元，比上年增加35.30万元，增长55.93%，主要原因是：本年增加办公费、委托业务费、专用材料费等机关运行经费支出，导致经费较上年增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额2,384.00万元，其中：政府采购货物支出156.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,227.29万元。

授予中小企业合同金额2,384.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,384.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋25,671.01平方米，价值4,293.05万元。车辆4辆，价值117.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额26,665.74万元，实际执行总额7,782.67万元；预算绩效评价项目25个，全年预算数6,890.71万元，全年执行数5,373.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是我局能够有效地监管资金用途及完成量，制定适合喀什地区发展的项目方案；二是有利于喀什旅游产业的进一步发展，完成了疆内外宣传推介喀什12县市的目标。整体绩效目标实现较好。发现的问题及原因：发现的问题：一是需进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度，科学合理编制预算，推进项目执行进度，提高预算执行效率；二是部分绩效目标设置不合理。原因：未在项目开展前对项目开展的必要性、可行性、风险防范措施等深入分析，制定周密的实施方案。下一步改进措施：一是项目开展前对项目开展的必要性、可行性、风险防范措施等深入分析，制定周密的实施方案；二是进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开；三是对于未按照常规下达资金的项目，单位应重视起来，积极对接，确保项目资金按时下达。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

| 部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 8,700.11 | 26,665.74 | 7,782.67 | 10 | 29.19% | 2.92 |  |
|  | 上级资金： | 222.44 | 10,276.37 | 252.85 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 7,716.97 | 8,174.67 | 6,439.49 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 760.70 | 8,214.70 | 1,090.33 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2024年，喀什地区文化广播电视和旅游局预算总额为8700.11万元，喀什地区文化广播电视和旅游系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记在新疆视察调研时的重要讲话重要指示精神，紧紧围绕自治区党委十届五次、六次全会以及地委扩大会议各项决策部署，认真履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”职责使命，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入推进“文化润疆”工程和“旅游兴疆”战略，加强中华民族共同体意识宣传教育，坚决筑牢意识形态安全防线，促进旅游经济复苏，以文化广播电视和旅游工作新实践、新成效，更好地服务全地区经济社会高质量发展。 |  |  | 喀什地区文化广播电视和旅游2024年旅游接待人次共计4198.38万人次开展了文化惠民活动160场，文旅宣传推介活动10次，文化惠民活动160场，新建了旅游民宿20家，创建了2家3A及以上景区，全地区游客接待人次达到4198.38万人次，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记在新疆视察调研时的重要讲话重要指示精神，紧紧围绕自治区党委十届五次、六次全会以及地委扩大会议各项决策部署，认真履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”职责使命，以文化广播电视和旅游工作新实践、新成效，更好地服务全地区经济社会高质量发展。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 旅游接待人次 | >=4198万人次 | 喀什地区“十四五”文化和旅游发展规划和2024年工作计划 | 20 | 4198.38万人次 | 100 | 20 |
|  |  | 创建3A级以上景区 | >=2家 | 喀什地区“十四五”文化和旅游发展规划和2024年工作计划 | 20 | 2家 | 100 | 20 |
|  |  | 新建旅游民宿 | >=20家 | 喀什地区“十四五”文化和旅游发展规划和2024年工作计划 | 20 | 20家 | 100 | 20 |
|  |  | 文化惠民活动场次 | >=160场 | 喀什地区“十四五”文化和旅游发展规划和2024年工作计划 | 10 | 160场 | 100 | 10 |
|  |  | 文旅宣传推介活动 | >=10次 | 喀什地区“十四五”文化和旅游发展规划和2024年工作计划 | 10 | 10次 | 100 | 10 |
|  |  | 发布旅游宣传短视频数量 | >=500条 | 喀什地区“十四五”文化和旅游发展规划和2024年工作计划 | 10 | 500条 | 100 | 10 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2023年度深圳援疆文化旅游产业及文化润疆工程人才奖补项目（财政统筹援疆资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 56.50 |  | 56.50 |  | 56.50 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 56.50 |  | 56.50 |  | 56.50 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《喀什地区2023年干部人才援疆统筹项目汇总表》文件要求，通过对全地区范围内优秀景区讲解员、优秀导游、非遗传承人、优秀文化带头人、优秀石榴籽文艺小分队进行奖补，评选出优秀景区讲解员50人，奖补标准为2000元/人、优秀导游50人，奖补标准为2000元/人、非遗传承人55人，奖补标准为3000元/人、优秀文化带头人100名，奖补标准为1000元/人、优秀“石榴籽”文艺小分队20个，奖补标准为5000元/个。奖补金额总计85万元。加快推进文化润疆工程实施，提高提升喀什地区文化旅游相关从业者工作积极性。 |  |  |  |  |  |  | 对全地区范围内优秀景区讲解员、优秀导游、非遗传承人、优秀文化带头人、优秀石榴籽文艺小分队进行奖补，奖补金额总计85万元。通过对旅游从业人员发放奖补，有利于加快推进文化润疆工程实施，提高提升喀什地区文化旅游相关从业者工作积极性。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 优秀景区讲解员人数 | =50人 | 计划标准 | 0人 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =50人 | 6 |  |  |
|  |  |  | 优秀导游人数 | =50人 | 计划标准 | 0人 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =50人 | 6 |  |  |
|  |  |  | 非遗传承人人数 | =55人 | 计划标准 | 95人 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =55人 | 6 |  |  |
|  |  |  | 优秀文化带头人人数 | =150人 | 计划标准 | 0人 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =150人 | 6 |  |  |
|  |  |  | 优秀“石榴籽”文艺小分队个数 | =20个 | 计划标准 | 0个 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =20个 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 奖补标准达标率 | =100% | 计划标准 | 18.47% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年11月26日前 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 优秀景区讲解员奖补标准 | =2000元/人 | 计划标准 | 2000元/人 | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2000元/人 | 4 |  |  |
|  |  |  | 非遗传承人奖补标准 | =3000元/人 | 计划标准 | 3000元/人 | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =3000元/人 | 4 |  |  |
|  |  |  | 优秀导游奖补标准 | =2000元/人 | 计划标准 | 2000元/人 | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2000元/人 | 4 |  |  |
|  |  |  | 优秀文化带头人奖补标准 | =1000元/人 | 计划标准 | 1000元/人 | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1000元/人 | 4 |  |  |
|  |  |  | 优秀“石榴籽”文艺小分队奖补标准 | =5000元/个 | 计划标准 | 5000元/个 | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =5000元/个 | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进喀什地区旅游繁荣发展 | 促进 | 计划标准 | 促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 被奖补人员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年向克州定向捐赠旅游厕所建设资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为深入贯彻自治区党委、政府“旅游兴疆”总体部署，本着互利互惠、合作共赢、可持续发展原则，计划向克州阿克陶喀拉库勒湖捐赠旅游厕所1座，切实解决制约塔什库尔干塔吉克自治县帕米尔景区的瓶颈问题，推动喀什——克州区域性旅游整体发展，就建立合作关系、协力推进克州阿克陶县旅游厕所项目实施。 |  |  |  |  |  |  | 向克州阿克陶喀拉库勒湖捐赠旅游厕所1座，切实解决制约塔什库尔干塔吉克自治县帕米尔景区的瓶颈问题，推动喀什——克州区域性旅游整体发展，就建立合作关系、协力推进克州阿克陶县旅游厕所项目实施。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 捐赠厕所数量 | =1座 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1座 | 10 |  |  |
|  |  |  | 受捐赠单位数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年5月22日 | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善喀什市至塔县旅游景区基础设施 | 完善 | 计划标准 | 完善 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 完善 | 30 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受赠单位满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年喀什地区3A级景区提质增效项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  | 860.64 |  | 10 |  | 86.1% |  | 6.52分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  | 860.64 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据2023年5月12日地委主要领导《关于喀什博物馆外立面改造方案的报告》（阅批件﹝2023﹞1926）批示精神和《地委委员会会议决定事项通知》﹝2023﹞12号，按照国家4A级旅游景区标准对地区博物馆和昆仑文化科教研基地的院落进行整体改造提升，实施喀什地区3A级景区提质增效项目（喀什市天山西路28号），改造面积31768㎡。改造提升主要内容为景观绿化、文化休闲广场、道路布局、雕塑小品、地面铺装、导视标识、停车位、水景、景观配套设施等。本项目实施完成后，将为广大游客营造优质、舒适、便利的参观环境，将有效保障喀什地区博物馆和昆仑文化教科研基地的运行，提高公共文化服务能力和水平，促进喀什地区公共文化事业的发展，促进国内外游客及当地群众了解新疆及喀什历史文化。 |  |  |  |  |  |  | 项目支出860.64万元，完成了审图、可研、评审、测绘、绿化等工作，现项目已完工，通过3A景区提质增效项目的实施，既推动了喀什地区文旅产业基础设施建设又提升了外来游客的体验感，解决游客“如厕难”“停车难”等问题。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造提升面积 | =31768㎡ | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | =31768㎡ | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 9.8 | 偏差原因：项目实际竣工验收率为100%，导致项目产生正偏差。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月24日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 前期费用 | <=131万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90.2万元 | 2.21 | 偏差原因：项目招标价与实际中标价相差较大且监理、审计概算时核减较多，导致前期费用指标产生偏差；改进措施：后续本部门将精准编制项目预算。 |  |
|  |  |  | 改造提升施工费用 | <=869万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =770.44万元 | 7.16 | 偏差原因：项目招标价与实际中标价相差较大且监理、审计概算时核减较多，导致施工费用指标产生偏差；改进措施：后续本部门将精准编制项目预算。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共文化服务能力和水平 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 85.69分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年喀什地区文旅业务宣传推介及文旅人才培训项目（单位资金项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 704.20 |  | 704.20 |  | 643.89 |  | 10 |  | 91.4% |  | 7.86分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 704.20 |  | 704.20 |  | 643.89 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目涉及子项目数量优15个，涉及子项目数量优3个，借助援疆省市的先进优势，开展喀什地区文旅资源挖掘、引进优秀影视剧、开展历史文化资源调查等工作，进一步强化喀什文化润疆力度，提升喀什美誉度和影响力。 |  |  |  |  |  |  | 该项目涉及子项目数量15个，2024年完结8个子项目，涉及文旅资源挖掘及宣传推介项目，通过援疆省市的先进优势，开展喀什地区文旅资源挖掘、引进优秀影视剧、开展历史文化资源调查等工作，进一步强化喀什文化润疆力度，提升喀什美誉度和影响力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及子项目数量 | =15个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =15个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 涉及援疆省市数量 | =3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金拨付合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年12月24日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费成本 | <=650.20万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =618.31万元 | 4.39 | 偏差原因：剩余资金未报账，导致产生偏差；改进措施：本部门将加快催促报账进度，尽快完成项目支出。 |  |
|  |  |  | 培训费成本 | <=51.71万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.97万元 | 0 | 偏差原因：培训已开展，待培训结束后培训方提供支付资料后支付尾款；改进措施：本部门将严格按照合同支付尾款。 |  |
|  |  |  | 差旅费成本 | <=1.79万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.1万元 | 0.18 | 偏差原因：编制项目差旅费成本时不够严谨，导致实际工作产生偏差；改进措施：本部门将注意项目绩效编制的严谨性与科学 |  |
|  |  |  | 其他商品和服务成本 | <=0.50万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进喀什地区文旅业务发展 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益游客满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.43分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年喀什文化中心建设前期工作经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 905.01 |  | 905.01 |  | 500.06 |  | 10 |  | 55.3% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 905.01 |  | 905.01 |  | 500.06 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步推进“文化润疆”工作，搭建优秀文艺作品创作编排、交流展示的综合平台，以打造国际化、多元化艺术交流中心为标准，实施喀什文化中心建设项目，工程总建筑面积约70380㎡（其中地上56380㎡，地下14000㎡），由文化馆、图书馆、非遗美术馆、大剧院、工人文化宫、大剧院等多种功能组合的综合体项目。项目总投资约6.98亿元（大写：陆亿玖仟捌佰万元整）。为有序推进项目建设，按照项目设计方案及造价，需初步申请喀什文化中心项目前期启动资金905.01万元，主要用于喀什文化中心项目建筑概念方案研究协议合同、制作项目建议书、可研、环评、地勘等相关费用支出。 |  |  |  |  |  |  | 2024年喀什文化中心建设前期工作经费项目支出500.0605万元，完成了项目30%设计费支出、可研、社会风险、初设、节能、审图等工作，有序推进了项目建设，为之后的项目施工工作打下了坚实的基础。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具报告数量 | =4个 | 计划标准 | 2个 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =4个 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =55.3% | 0 | 偏差原因：招标代理费、水土保持报告编制费未达合同约定支付期限，导致此指标产生偏差。改进措施：本部门将严格按照合同约定时间完成相关费用的支付。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月24日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 可行性研究报告编制费 | <=17.50万元 | 计划标准 | 42.9万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.5万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 招标代理费 | <=25万元 | 计划标准 | 25万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：招标代理费未达合同约定支付时间，导致与序时进度产生偏差。改进措施：本部门将严格按照合同约定期限支付资金。 |  |
|  |  |  | 水土保持报告编制费 | <=4.00万元 | 计划标准 | 17.5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：水土保持报告编制费未达合同约定支付时间，导致与序时进度产生偏差。改进措施：本部门将严格按照合同约定期限支付资金。 |  |
|  |  |  | 其他费用 | <=858.51万元 | 计划标准 | 5.5926万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =482.56万元 | 0 | 偏差原因：其他费用主要为设计费，目前未达合同约定支付时间，导致与序时进度产生偏差。改进措施：本部门将严格按照合同约定期限支付资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进“文化润疆”工作开展 | 推进 | 计划标准 | 推进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推进 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 60分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年干部周转房项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1.15 |  | 1.15 |  | 1.15 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.15 |  | 1.15 |  | 1.15 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过保障两名县处级领导干部住房问题，提升了干部履职服务能力，促进了文广旅事业的发展。 |  |  |  |  |  |  | 保障了2名县处级领导干部住房问题入住面积合计225平方米，提升了干部履职服务能力，促进了文广旅事业的发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 入住周转房干部人数 | =2人 | 计划标准 | =2人 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 入住面积 | =225平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =225平方米 | 10 |  |  |
|  |  |  | 租赁房间套数 | =2套 | 计划标准 | =2套 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2套 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月30日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年5月21日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均年租成本 | <=5760元/月 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5760元/月 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 做好援喀领导干部服务工作 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 入住人员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年度“援疆省市舞台作品进新疆，新疆舞台作品进援疆省市”项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 66.00 |  | 66.00 |  | 65.40 |  | 10 |  | 99.1% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 66.00 |  | 66.00 |  | 65.40 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算安排资金66万元，邀请山东省济南市儿童艺术剧院儿童剧《我的麦哲伦海峡》25名演职人员赴疆开展4场巡演活动，深入贯彻落实中央及自治区党委关于文化润疆工作的重要部署要求，扎实推进文化润疆，促进鲁疆两地文化交流，进一步铸牢中华民族共同体意识。 |  |  |  |  |  |  | 通过邀请山东省济南市儿童艺术剧院儿童剧《我的麦哲伦海峡》25名演职人员赴疆开展4场巡演活动，深入贯彻落实中央及自治区党委关于文化润疆工作的重要部署要求，此次演出促进了鲁疆文化之间的交流与融合。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | =4场 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =4场 | 10 |  |  |
|  |  |  | 演职人员人数 | >=25人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 演出活动举办成功率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因：项目活动已经圆满落幕，此次演出还促进了鲁疆文化之间的交流与融合 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年10月31日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年9月19日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 | <=40万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 运输费 | <=7万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 演出费用 | <=10万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 其他费用 | <=9万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.94万元 | 4.92 | 偏差原因：资金未全部支出，改进措施：提高预算编制准确性 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进鲁疆两地文艺交流 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动观众满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.39分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年度自治区旅游发展专项（2023年“冬日胜景”全国旅游宣传推广暨“新疆是个好地方”19省市旅游宣传援疆活动补助项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 3.46 |  | 10 |  | 34.6% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 3.46 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步宣传喀什文化和旅游品牌形象，充分展现喀什优美的风光、独特的文化，结合喀什地区实际，邀请了19省市喀什嘉宾30人。 |  |  |  |  |  |  | 邀请19省市的采风团共30人进一步宣传喀什文化和旅游品牌形象，进一步提升了喀什地区文旅产业的知名度与影响力，充分展现喀什优美的风光、独特的文化。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 19省市喀什嘉宾人数 | =30人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =30人 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =34.6% | 0 | 偏差原因:19省市嘉宾采风活动结束，导致资金使用合规率指标产生偏差。改进措施：本部门计划申请自治区收回该项目结余资金。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月30日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年5月22日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他交通费成本 | <=7500.00元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7500元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 差旅费成本 | <=92500.00元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27050元 | 0 | 偏差原因:19省市嘉宾采风活动结束，导致项目产生偏差。改进措施：本部门计划申请自治区收回该项目结余资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 喀什旅游形象的提升 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 65分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年度自治区级非遗代表性传承人补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 21.00 |  | 21.00 |  | 21.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.00 |  | 21.00 |  | 21.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对已公布的自治区级非物质文化遗产代表性传承人42人，按照0.5万元/人/年进行补助，合计21万元，用于自治区级代表性传承人开展收徒传艺、教学、交流等传习活动。能够推进喀什地区非物质文化遗产保护与传承工作，进一步支持和激励地区非物质文化遗产代表性传承人开展传承活动，改善“非遗”传承人传承实践环境，通过激励支持,增加授徒积极性，助推“非遗”传承人授徒数量逐步增长，有效保障自治区级“非遗”项目的传承。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，已完成非物质文化遗产代表性传承人42人，用于自治区级代表性传承人开展收徒传艺、教学、交流等传习活动。能够推进喀什地区非物质文化遗产保护与传承工作，进一步支持和激励地区非物质文化遗产代表性传承人开展传承活动，改善“非遗”传承人传承实践环境，通过激励支持,增加授徒积极性，助推“非遗”传承人授徒数量逐步增长，有效保障自治区级“非遗”项目的传承。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助自治区级非物质文化遗产传承人数量 | >=42人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42人 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 自治区级非遗代表性传承人补助发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月21日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区级非遗代表性传承人补助标准 | =5000元/人/年 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | =5000元/人/年 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高非物质文化遗产传承与保护效果 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  |  |  | 有效保障自治区级“非遗”项目传承 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 自治区级非遗代表性传承人满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：实际满意度高于预期满意度；改进措施：根据实际情况设置目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年成都旅游推介交流活动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30.65 |  | 30.65 |  | 14.60 |  | 10 |  | 47.6% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.65 |  | 30.65 |  | 14.60 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 赴成都开展“新疆是个好地方·不到喀什不算到新疆”喀什·成都旅游推介交流活动1次，推介对象为成都市旅行社、文旅行业协会、导游及媒体代表等，邀请旅行社不少于60家，导游代表不少于10人，文旅行业协会代表不少于20个，媒体代表不少于15个，开展交流座谈及学习考察，通过本次交流推介活动，吸引成都游客来喀什旅游，进一步打响“新疆是个好地方·不到喀什不算到新疆”名片。 |  |  |  |  |  |  | 2024年成都旅游推介交流活动项目开展了喀什·成都旅游推介交流活动1次，邀请了旅行社60家，导游代表10人，文旅行业协会代表20个，媒体代表15个，开展交流座谈及学习考察，通过本次交流推介活动，吸引成都游客来喀什旅游，进一步打响了“新疆是个好地方·不到喀什不算到新疆”名片。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 邀请旅行社数量 | >=60家 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60家 | 6 |  |  |
|  |  |  | 邀请导游代表数量 | >=10名 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10名 | 6 |  |  |
|  |  |  | 邀请文旅行业协会代表数量 | >=20个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20个 | 6 |  |  |
|  |  |  | 邀请媒体代表 | >=15家 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15家 | 6 |  |  |
|  |  |  | 赴成都开展旅游推介交流活动次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传推介活动完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 活动完成时间 | =2024年8月27日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月13日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目推介团费 | <=14万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.6万元 | 0 | 偏差原因：项目推介费前期预估费用跟实际支出有差距，导致产生正偏差；改进措施：本部门将今后更精准地设置绩效目标。 |  |
|  |  |  | 资料印刷及后勤保障费用 | <=16.65万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：资料印刷及后勤保障费用未报账，导致产生偏差；改进措施：本部门将催促经办人报账，确保资金及时支出。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高喀什旅游知名度 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 活动参与人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度指标设置不精准，改进措施：今后更加精准合理化。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 70分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年新疆喀什文化产业博览交易会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 150.00 |  | 350.00 |  | 280.00 |  | 10 |  | 80.0% |  | 5.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 200.00 |  | 130.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 主要用于中国（深圳）国际文化产业博览交易会首届新疆展，展位数量86，展商人员40人，服务人员45人，展期5天。包含展馆广告制作、招展服务、展品运输和仓储、重点展商接待、差旅、印刷费等。项目实施内容为展馆设置文化产业综合馆、特色文旅融合馆两大展馆，参展主体涉及援疆省市、新疆14地（州市）文化产业相关单位、主管机构、行业协会及文化和旅游产业。 |  |  |  |  |  |  | 2024年新疆喀什文化产业博览交易会吸引了近300家单位及各类文化机构参展，开展为期3天的文化产业交易博览会。展会期间还举办了数字文旅交流会、项目产品推介会、文艺汇演等活动，为国内外文化产业深化经贸合作、促进人文交流搭建高效务实的平台，让中国与共建“一带一路”国家的合作更加密切，为坚定不移发展开放型世界经济做出积极贡献。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 展位数量 | >=86个 | 计划标准 | =86个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =86个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 展商人员 | >=40人 | 计划标准 | =40人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 服务人员 | >=45人 | 计划标准 | =45人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月24日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 展位搭建费用 | <=222.64万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =222.64万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 其他费用 | <=127.36万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =57.36万元 | 0 | 偏差原因：剩余资金未报账，导致产生偏差；改进措施：本部门将加快催促报账进度，尽快完成项目支出。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众文化生活 | 满足 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 满足 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 85分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年旅游发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 180.00 |  | 180.00 |  | 159.55 |  | 10 |  | 88.6% |  | 7.16分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 180.00 |  | 180.00 |  | 159.55 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过举办不少于3次的宣传推介活动，印制4000套旅游宣传册，加大推广宣传喀什旅游品牌，促进喀什地区旅游产业发展。 |  |  |  |  |  |  | 2024年我局实施该项目举办了3次的宣传推介活动，印制了4000套旅游宣传册，加大推广宣传喀什旅游品牌，促进喀什地区旅游产业发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传推介次数 | >=3次 | 计划标准 | 3次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 10 |  |  |
|  |  |  | 旅游导览图印发数量 | >=4000套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4000套 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规律 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月24日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传推介费成本 | <=1500000.00元 | 计划标准 | 150万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1327536.02元 | 7.13 | 偏差原因：项目宣传推介年初预算与实际支出有偏差，导致宣传推介费成本用指标产生偏差；改进措施：后续本部门将精准编制项目预算。 |  |
|  |  |  | 其他交通费成本 | <=50000.00元 | 计划标准 | 10万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =37014元 | 1.75 | 偏差原因：项目其他交通费年初预算与实际支出有一定的偏差，导致宣传推介费成本用指标产生偏差；改进措施：后续本部门将精准编制项目预算 |  |
|  |  |  | 差旅费成本 | <=250000.00元 | 计划标准 | 20万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =230911.49元 | 4.04 | 偏差原因：年初预算的差旅费成本与实际支出有差距，导致宣传推介费成本用指标产生偏差；改进措施：后续本部门将精准编制项目预算。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升喀什地区旅游业公共服务能力 | 提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.08分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年法律顾问项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 落实全面依法治疆，改善法律服务供给，促进依法行政，推进自治区治理体系和治理能力现代化，本部门聘请一个法律顾问，主要为本部门提供日常法律咨询、法治宣传教育及专业法律培训等。 |  |  |  |  |  |  | 通过聘请一名法律顾问，为本部门提供法律咨询、法治宣传教育、法律培训以及在重要会议列席并发表专业建议，效益明显，促进了本部门依法行政的深化。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请提供法律顾问事务所的数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 法律顾问合同履约率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年4月16日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | >=0% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强单位职工法律意识 | 增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 增强 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工对法律顾问服务满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年疆内重点机场投放文旅和公益广告项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 679.00 |  | 679.00 |  | 679.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 679.00 |  | 679.00 |  | 679.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总金额2037万元，2024年679万元；在喀什机场和乌鲁木齐机场共计44个（组）广告位,费用679万元。其中：喀什机场整体发布费用为490万/年，乌鲁木齐机场打包发布费用为189万元/年。发挥机场作为开放窗口作用，充分利用机场宣传点位的黄金空间，全方位、开放式推介喀什地区旅游资源，突出喀什旅游厚重的历史文化底蕴、浓郁的民俗风情等特色文化旅游资源，成为“引客入喀”的重要一环，加快旅游产业的快速发展，提升喀什旅游品牌的口碑和影响力，助力喀什文旅品牌形象全域营销。 |  |  |  |  |  |  | 项目总金额2037万元，2024年支付679万元；在喀什机场 T2 航站楼和乌鲁木齐机场 T2 出发、T3 到达行李厅、T2 到达行李厅、T2 到达贵宾桥旁共计投放 44 个（组）广告位，发挥机场的窗口作用，全方位、开放式推介喀什地区旅游资源，提升喀什旅游品牌的口碑和影响力，助力喀什文旅品牌形象全域营销。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全疆广告投放位 | >=44个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =44个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 广告投放机场数量 | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 喀什机场广告媒体点 | >=30个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月24日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 广告位租赁费 | <=392.90万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =392.9万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 日常维护运营费 | <=63.70万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63.7万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 广告制作安装费 | <=222.40万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =222.4万元 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升喀什旅游品牌的口碑和影响力 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年综合执法项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金总额为10万元，通过行政执法办案5起、普法宣传2次、开展执法培训、执法用房维护等工作，加强文化市场综合执法队执法力度，及时组织不良文化产品和服务的泛滥，确保文广旅事业健康有序发展，提高文化市场综合执法能力和水平。 |  |  |  |  |  |  | 项目支出10万元，开展了文化市场办案5起，普法宣传2次，执法用房以及外出参加各类综合执法相关会议、培训，加强了地区文化市场综合执法力度，为喀什地区文旅行业高质量发展提供坚实法治保障，助力社会稳定与长治久安。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 综合执法案件办理数量 | >=5宗 | 计划标准 | 10 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5宗 | 10 |  |  |
|  |  |  | 开展普法宣传次数 | >=2次 | 计划标准 | 5 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 执法办案完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年11月21日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费成本 | <=79080元 | 计划标准 | 42600 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =79080元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 印刷费成本 | <=6000元 | 计划标准 | 10000 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6000元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 办公费成本 | <=14920元 | 计划标准 | 6700 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14920元 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众普法知识的知晓率 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.9% | 10 | 偏差原因：在编制绩效指标时不够严谨，导致实际完成指标未达到预期值；改进措施：本部门将注意绩效目标编制科学性与严谨性，确保绩效目标编制与实际工作紧密结合。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区援疆干部南疆工作补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1.44 |  | 1.44 |  | 1.20 |  | 10 |  | 83.3% |  | 5.83分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.44 |  | 1.44 |  | 1.20 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算安排资金1.44万元，其中：财政资金1.44万元，其他资金0万元。用于我局援疆干部1人，南疆津贴1000元/月，1月起算，在援疆干部的带领下促进喀什文旅事业发展。 |  |  |  |  |  |  | 2024年全年发放1位援疆干部南疆津贴，标准为1000元/月，发放12个月，合计12000元。通过援疆干部大力支持，促进了喀什地区的文旅事业发展，引进了先进的管理经验和资源，提升了地区旅游产业的水平。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | =1人 | 计划标准 | =1人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 补助发放月数 | =12个月 | 计划标准 | =8个月 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =12个月 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月10日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 南疆工作补贴标准 | <=1200元/月 | 计划标准 | =1000元/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/月 | 11.66 | 原因：年初预算安排1.44万元，实际按文件要求发放1.2万元，导致产生偏差。改进措施：本部门将严格按照文件要求完成补贴发放。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进喀什文旅事业发展 | 促进 | 计划标准 | 促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意度 | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.49分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | “喀什安心游”全域旅游综合保险服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 |  | 500.00 |  | 500.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500.00 |  | 500.00 |  | 500.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实地委实施“一二三四五“战略和培育推进”十大产业”的部署要求，促进旅游产业转型升级，建立健全全域旅游综合保险服务体系，通过实施该项目，购买3种保险，保险期限为一年，提升喀什地区旅游公共服务水平和保险服务水平，促进喀什地区旅游业高质量发展。 |  |  |  |  |  |  | 通过向保险公司支付500万/年的保费，为来喀游客购买3种保险。充分体现了保险机构服务旅游业，建立健全了喀什地区全域旅游综合保险服务体系，提升了旅游公共服务水平，切实发挥了保险保障作用。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保险期限 | =1年 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1年 | 10 |  |  |
|  |  |  | 保险险种数量 | =3种 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =3种 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保险赔付合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年1月29日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | >=0% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 健全喀什地区保险服务体系 | 健全 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 健全 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 来喀游客满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.9% | 10 | 偏差原因：实际游客满意度低于预期值；改进措施：本部门将加大对来喀游客的服务力度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 中国环塔（国际）拉力赛喀什赛区赛事项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 630.00 |  | 630.00 |  | 629.90 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 630.00 |  | 630.00 |  | 629.90 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024中国环塔（国际）拉力赛喀什赛区将与环塔拉力赛紧密联系，活动将举办10天，邀请60支车队，通过精彩纷呈的赛事项目、激动人心的比赛环节以及丰富多彩的文化交流活动，以中央电视台、新华社等主流媒体、大屏及融媒体端+新媒体+海外媒体+高铁线路广告全方位立体式进行相关报道，向亿万观众呈现一场不同凡响的体育文化盛宴，向世界展示和谐新疆、魅力喀什多元化发展全貌。 |  |  |  |  |  |  | 2024中国环塔（国际）拉力赛喀什赛区赛事举办了13天，邀请了中外50支车队，吸引了许多外地游客来到喀什旅游，促进了喀什的消费，提高了喀什的知名度，向世界展示和谐新疆、魅力喀什多元化发展全貌。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赛事举办天数 | >=10天 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13天 | 7 | 偏差原因：赛事计划整体赛段耗时10天，在实际比赛中因天气、地形等实际情况影响导致比赛延期完成。 |  |
|  |  |  | 参赛车队 | >=60支 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50支 | 5.83 | 偏差原因：赛事计划邀请60支车队参赛，后因不可控原因导致参赛队伍只有50支；改进措施：本部门将对指标进行科学、准确的编制。 |  |
|  |  | 质量指标 | 赛事举办完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年7月16日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率（%） | >=0% | 计划标准 | 0% | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推广喀什文旅品牌效应 | 推广 | 计划标准 | 推广 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推广 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛人员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.83分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区代表性文创产品（喀什礼物）设计提升项目（财政代管援疆资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 |  | 200.00 |  | 116.57 |  | 10 |  | 58.3% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 200.00 |  | 200.00 |  | 116.57 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 围绕喀什地区21项国家级非遗项目进行调研，通过设计不少于4种产品、4种卡通形象，打造系列“喀什礼物带回家”伴手礼品牌，研发高水平文创类产品设计并包装并制作礼盒作为“喀什礼物”使用。通过对喀什地区非遗文化内涵的挖掘和提升，可以促进不同民族之间的文化交流和理解，增强民族团结，起到铸牢中华民族共同体意识的作用。 |  |  |  |  |  |  | 项目支出116.57万元，对喀什土陶、紫砂壶、药茶、英吉沙小刀进行调研，设计了4种产品及4种特色卡通形象，生产高水平文创类产品设计并包装并制作礼盒作为“喀什礼物”使用，有利于提高喀什文旅业的发展水平，提高喀什旅游的知名度。同时也促进了各民族之间的交往交流，铸牢中华民族共同体意识。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 产品设计种类 | >=4种 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4种 | 6 |  |  |
|  |  |  | 产品调研报告数量 | >=4篇 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4篇 | 6 |  |  |
|  |  |  | 设计卡通形象数量 | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 6 |  |  |
|  |  |  | 召开产品发布会次数 | >=1场 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0场 | 0 | 偏差原因：项目产品还在设计中，未召开产品发布会；改进措施：产品验收后开展发布会。 |  |
|  |  |  | 开展文旅推介交流活动场次 | >=2场 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2场 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 产品验收合格率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 偏差原因：项目产品还在设计中，未开展验收工作；改进措施：产品设计完成后开始验收工作。 |  |
|  |  | 时效指标 | 推介会召开及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 推介会成本 | <=50万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45.22万元 | 7.61 | 偏差原因：剩余资金未报账，导致产生偏差；改进措施：本部门将加快催促报账进度，尽快完成项目支出。 |  |
|  |  |  | 产品设计成本 | <=150万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.35万元 | 0 | 偏差原因：产品仍在设计中，待验收后支付尾款；改进措施：本部门将严格按照合同支付尾款。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 阐释非遗项目文化内涵 | 全面 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 全面 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 委托方满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：编制项目绩效目标时不够严谨，导致实际工作产生偏差；改进措施：本部门将注意项目绩效编制的严谨性与科学性。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 66.61分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区昆仑文化科教研基地建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 764.18 |  | 764.18 |  | 59.46 |  | 10 |  | 7.8% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 764.18 |  | 764.18 |  | 59.46 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目根据地区发改委《关于喀什地区昆仑文化科教研基地建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（喀发改社会〔2021〕157号）申请立项,旨在为喀什地区提供昆仑文化遗产展示窗口，加强昆仑文化研究，推动中华文化走出去，将带动喀什地区文化、旅游产业的繁荣发展。该项目的展陈设计与工程建设完成后，昆仑文化科教研基地将成为喀什地区特色文化传播一个重要的宣传窗口，成为新疆喀什地区昆仑文化、旅游、教育、研究的一个重要阵地，不仅为广大游客提供了解昆仑文化的平台，更是以昆仑文化为主线，通过昆仑文化科教研基地平台进行文化的挖掘研究，深入推进文化润疆工程，促进民族团结教育。 |  |  |  |  |  |  | 项目支出59.46万元，完成了项目监理费、地籍测绘费、项目工程款和造价咨询费用支出，该项目的展陈设计与工程建设完成后，昆仑文化科教研基地将成为喀什地区特色文化传播一个重要的宣传窗口，成为新疆喀什地区昆仑文化、旅游、教育、研究的一个重要阵地，不仅为广大游客提供了解昆仑文化的平台，更是以昆仑文化为主线，通过昆仑文化科教研基地平台进行文化的挖掘研究，深入推进文化润疆工程，促进民族团结教育。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目服务相关报告数量 | >=2份 | 计划标准 | 1份 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2份 | 7 |  |  |
|  |  |  | 项目设计图数量 | >=1份 | 计划标准 | 0份 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 总承包单位资质是否达标 | 是 | 计划标准 | 是 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 7 |  |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | 0 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月24日 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费用 | <=214.72万元 | 计划标准 | =87万 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.05万元 | 0 | 偏差原因：设计费用未达合同约定支付时间，导致与序时进度产生偏差。改进措施：本部门将严格按照合同约定期限支付资金。 |  |
|  |  |  | 监理费用 | <=35.10万元 | 行业标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.57万元 | 1 | 偏差原因：招标价与实际中标价相差较大且监理概算时核减较多，导致前期费用指标产生偏差；改进措施：后续本部门将精准编制项目预算。 |  |
|  |  |  | 造价评审费用 | <=9.68万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.84万元 | 0 | 偏差原因：造价评审费用剩余部分还未达合同约定支付时间，导致与序时进度产生偏差。改进措施：本部门将严格按照合同约定期限支付资金。 |  |
|  |  |  | 竣工决算费用 | <=9万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：因为项目还未到竣工阶段，导致与序时进度产生偏差。改进措施：本部门将严格按照合同约定期限支付资金。 |  |
|  |  |  | 财务决算费用 | <=7万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：财务决算费用未报账，导致产生偏差；改进措施：本部门将加快催促报账进度，尽快完成项目支出。 |  |
|  |  |  | 工程服务费用 | <=488.68万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 0 | 偏差原因：工程服务费用剩余资金还未报账，导致产生偏差；改进措施：本部门将加快催促报账进度，尽快完成项目支出。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供昆仑文化遗产展示窗口 | 提供 | 计划标准 | 提供 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提供 | 10 |  |  |
|  |  |  | 推动公共文化服务事业发展 | 推动 | 计划标准 | 推动 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推动 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度的目标值设置偏低，实际完成情况高于预期目标值。改进措施：以后年度设置目标值时，结合项目实际以及历年数据合理设置目标值 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 71分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 特别节目项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 800.00 |  | 507.93 |  | 507.93 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 800.00 |  | 507.93 |  | 507.93 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为认真做好特别节目工作，根据地区特别节目指挥部安排部署，申请预算资金507.93万元，用于保障特别节目3000名演职人员以及各专项组购买物资，确保特别节目取得圆满成功。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，本部门根据地区特别节目指挥部安排部署，保障了特别节目3046名演职人员以及各专项组购买物资和1009名演职人员的劳务费发放，圆满完成了特别节目活动。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 演职人员人数 | =3000人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =3046人 | 0 | 春晚排练时根据节目实际情况需要，临时增加演职人员，导致指标产生偏差。 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年3月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年2月9日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | <=211.93万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =211.93万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 专用材料费 | <=101.35万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =101.35万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 维修费 | <=19.9万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.9万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 其他商品和服务费 | <=29.56万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.56万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 租赁费 | <=32.18万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32.18万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 劳务费 | <=100.9万元 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100.9万元 | 3 |  |  |
|  |  |  | 设备购置成本 | <=12.11万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.11万元 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障特别节目圆满举办 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 85分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 第一批“丝路明珠英才”重点产业领域人才培养计划培养人选支持资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 58.00 |  | 58.00 |  | 58.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 58.00 |  | 58.00 |  | 58.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对喀什地区18名优秀景区讲解员进行资金支持，支持标准为1万元/人，合计18万元。对喀什地区10名优秀旅行社负责人发放支持资金，发放标准为2万元/人，合计20万元；对喀什地区20名优秀导游发放支持资金，发放标准为1万元/人，合计20万元。项目总金额为58万元。通过对文旅行业从业人员的奖补，可以有效促进喀什地区文旅行业发展，提高相关从业人员工作热情。 |  |  |  |  |  |  | 对喀什地区18名优秀景区讲解员（1万元/人）、10名优秀旅行社负责人（2万元/人）、20名优秀导游（1万元/人）发放支持资金合计58万元。通过对文旅行业从业人员的奖补，有效促进喀什地区文旅行业发展，提高了相关从业人员工作热情。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 优秀旅行社负责人数量 | =10人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 优秀导游数量 | =20人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 优秀讲解员数量 | =18人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18人 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 奖补发放合规率 | =100 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100 | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 奖补发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 优秀旅行社负责人资金支持标准 | =2万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 优秀导游资金支持标准 | =1万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 优秀讲解员资金支持标准 | =1万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区旅游发展 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提高从业人员工作热情 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受奖补人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 第三届新疆喀什“帕米尔之声”民族音乐节相关经费项目（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.79 |  | 5.79 |  | 5.79 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.79 |  | 5.79 |  | 5.79 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为深入贯彻党的二十大精神，扎实推进文化润疆工作，进一步增进多元一体文化交往交流交融，持续提升喀什文化旅游的知名度、美誉度，拟定在塔什库尔干塔吉克自治县举办第三届新疆喀什“帕米尔之声”民族音乐节资金总额57882元，保障活动期间克州玛纳斯演员、媒体记者、网红、医务人员、地直（地州）参会人员往返塔县交通，做好论坛专家在喀期间后勤服务保障。 |  |  |  |  |  |  | 本部门申请资金57882元，用于保障活动期间克州玛纳斯演员、媒体记者、网红、医务人员、地直（地州）参会人员往返塔县交通，做好论坛专家在喀期间后勤服务保障。其中租赁车辆6辆，产生车辆租赁费49352元、邀请专家讲课1次，产生授课费5000元以及差旅费3530元。该项目的实施，确保了各项活动如期举办，提升了喀什旅游品牌的知名度。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专家开课次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  |  |
|  |  |  | 邀请嘉宾人数 | >=75人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 租赁车辆数 | >=6辆 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6辆 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年7月31日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月30 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆租赁费成本 | <=49352元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49352元 | 6 |  |  |
|  |  |  | 差旅费成本 | <=3530元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3530元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 专家讲课费成本 | <=5000元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000元 | 7 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推广喀什文旅品牌效应 | 推广 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推广 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 粤喀城市书吧全民阅读推广系列活动项目（财政代管援疆资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 19.35 |  | 10 |  | 64.5% |  | 1.12分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 19.35 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金30万元，主要用于保障1个书吧在传统节日及重要节点开展经典诵读、专题讲座、文化展览等类型丰富的阅读推广活动，激发公众的阅读热情，提升文化素养，丰富人们的精神文化生活。 |  |  |  |  |  |  | 项目支出19.35万元，保障了1个书吧在中秋、国庆、七夕等重大节点开展经典诵读、专题讲座、文化展览等类型丰富的阅读推广活动，激发了公众的阅读热情，提升了文化素养，丰富了人们的精神文化生活。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障书吧开放数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 活动内容覆盖率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月23日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 活动策划费成本 | <=1万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 4 |  |  |
|  |  |  | 活动物料费成本 | <=13.80万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.86万元 | 0 | 偏差原因：剩余资金未报账，导致产生偏差；改进措施：本部门将催促经办人报账，确保资金及时支出。 |  |
|  |  |  | 活动设备租赁费 | <=1.30万元/年 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元/年 | 0 | 偏差原因：指标设置时不够严谨，导致该项指标0支出；改进措施：本部门将注意绩效目标设置的科学性和严谨性。 |  |
|  |  |  | 专家、学者讲座酬劳 | <=2.40万元/年 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元/年 | 0 | 偏差原因：专家、学者讲座报酬指标设置时不够严谨，导致该项指标0支出；改进措施：本部门将注意绩效目标设置的科学性和严谨性。 |  |
|  |  |  | 媒体宣传费 | <=1.50万元/年 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元/年 | 3 |  |  |
|  |  |  | 图书报刊更新购置费 | <=10万元/年 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元/年 | 3 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众精神文化需求 | 满足 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 满足 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动人员满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 81.12分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本部门涉密项目1个，全年预算数27.86万元，全年执行数27.86万元。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》