部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年粤新两地文艺演出交流活动项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区文化广播电视和旅游局

项目负责人（签章）：王佳音

填报时间：2025年03月25日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，为全面促进粤新两地文艺交流演出，展现喀什地区在援疆省市的大力支持下所展现出的新形象，传播喀什人民新风貌，展示喀什特色文化，表达喀什地区各族干部群众对广东对口援疆的感激之情，组织演出团队赴广州、深圳、佛山、东莞等地开展感恩援疆，粤新两地文化交流活动。
2. 主要内容及实施情况
为全面促进粤新两地文艺交流演出，展现喀什地区在援疆省市的大力支持下所展现出的新形象，传播喀什人民新风貌，展示喀什特色文化，表达喀什地区各族干部群众对广东对口援疆的感激之情，组织演出团队赴广州、深圳、佛山、东莞等地开展感恩援疆，粤新两地文化交流活动。
3.项目实施主体
新疆维吾尔自治区喀什地区歌舞剧团为差额事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有6个科室：办公室、创编室、歌舞队、音乐队、歌剧队、舞美队。
编制人数150人，其中：行政人员编制0人、工勤5人、参公0人、事业编制145人。实有在职人数134人，其中：行政在职0人、工勤1人、参公0人、事业在职133人。离退休人员61人，其中：行政退休人员0人、事业退休67人。
4. 资金投入和使用情况
根据广东省对口援疆工作前方指挥部临时党委12次会议研究决定，同意从地级统筹资金中安排资金120万元，专项用于粤新两地文艺演出交流活动项目，最终确定项目资金总数为120万元。
截至2024年12月31日，实际支出120万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
根据广东省对口援疆工作前方指挥部临时党委12次会议研究决定，为全面促进粤新两地文艺交流演出，广东省汕头市英歌舞团34名演员，利用7天时间在喀什市、疏附县、伽师县开展演出活动，地区歌舞剧团组织演出团队赴广州、东莞、江门等地开展感恩援疆，粤新两地文化交流活动。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：完成项目举办活动场次的确定，根据广东省对口援疆工作前方指挥部临时党委12次会议研究决定，完成项目资金的申报工作确定项目立项依据。
具体实施工作：1. 喀什地区文广旅局：负责申请活动项目资金，协调在喀期间系列的活动场地、设施设备、吃住行、宣传报道等，同时定期向广东省对口支援新疆工作前方指挥部通报工作开展情况。 2. 喀什地区歌舞剧团：按规定使用活动资金，配合文广旅局做好相关工作，负责“山河万里·粤新同心”喀什地区感恩援疆文艺交流赴广州、东莞、佛山三地演出的所有工作。 3.广东省潮剧院：负责完成“文化润疆·燕语潮韵”——林燕云潮剧精品剧目全国巡演（新疆站）和“山河万里·中华战舞”潮汕英歌展演活动的全部工作。
验收阶段的具体工作：
根据广东省对口援疆工作前方指挥部临时党委12次会议研究决定落实项目资金，按照项目实施方案规范支出，全面促进粤新两地文艺交流演出，展现喀什地区在援疆省市的大力支持下所展现出的新形象，传播喀什人民新风貌，展示喀什特色文化，表达喀什地区各族干部群众对广东对口援疆的感激之情。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以2024年粤新两地文艺演出交流活动项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
2024年粤新两地文艺演出交流活动项目评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）  3
立项程序（2分）  2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）  5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）         9.75
产出质量（10分）  质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）  15
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）  10
                权重分值：100分		            总得分    	99.75 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
王佳音任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
米热班·多力坤任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
木合太尔·麦合木提任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施粤新两地文艺交流演出项目产生社会效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过根据广东省对口援疆工作前方指挥部临时党委12次会议研究决定立项，项目实施符合文化润疆要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：粤新两地文艺交流演出项目预算安排120万元，实际支出120万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：开展演出场次15次；演职人员人数150人；活动内容覆盖率100%； 活动完成率100%；项目完成时间为2024年12月20日前
项目效益：粤新文艺交流演出活动项目展现喀什地区各民族的文化艺术瑰宝和文旅风貌，加深双方的文化交流、交融。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024粤新两地文艺演出交流活动项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.75分，绩效等级为“优”。
2024年粤新两地文艺演出交流活动项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15.00 15.00 100.00%
过程指标 20.00 20.00 100.00%
产出指标 45.00 44.75 99.44%
效益指标 20.00 20.00 100.00%
合计 100.00 99.75 99.75%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：根据广东省对口援疆工作前方指挥部临时党委第12次会议研究决定，关于拨付粤喀两地文艺交流演出项目资金的复函指示，喀什地区歌舞剧团职责并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。本项目立项符合《贯彻落实< 自治区党委、自治区人民政府关于深入开展文化润疆工作 的实施意见（2023-2025 年）的责任分解方案>》中：通过开展《“山河万里·粤喀同心”喀什地区感恩援疆文艺交流演出》以及举 办《“山河万里·中华战舞”潮汕英歌展演活动》，不断推进文化润疆工作落地见效，进一步铸牢中华民族共同体意识，有效推动喀什地区文艺事业高质量发展，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《地区歌舞剧团单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“对外交流演出”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”“2070107”艺术表演团体，经济分类为“50502”商品和服务支出属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合喀什地区歌舞剧团三定方案职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与喀什地区歌舞剧团分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“项目预算安排其他资金120万元。“山河万里·粤喀同心”喀什地区感恩援疆文艺交流演出，每个市拟演出2场次，“文化润疆·燕语潮韵”——林燕云潮剧精品剧目全国巡演（新疆站）及“山河万里·中华战舞”潮汕英歌展演活动，创作节目10个，演出人数为60人，借助此次交流演出平台，进一步铸牢中华民族共同体意识，不断激发粤喀两地文化交流交融情，有效推动喀什地区文艺事业高质量发展。”。
②该项目实际工作内容为：项目执行120万元。“山河万里·中华战舞”潮汕英歌展演活动演出3场，“山河万里·粤喀同心”喀什地区感恩援疆付广东文艺交流演出12场次，演出人数为147人，借助此次交流演出平台，不断推进文化润疆工作落地见效，进一步铸牢中华民族共同体意识，有效推动喀什地区文艺事业高质量发展。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了开展演出场次、演职人员人数、活动内容覆盖率、活动完成率、项目完成时间、“山河万里·粤喀同心”喀什地区感恩援疆文艺交流演出、 “文化润疆·燕语潮韵”——林燕云潮剧精品剧目全国巡演（新疆站）及“山河万里·中华战舞”潮汕英歌展演活动，达到推动喀什地区文艺事业高质量发展效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为120万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为120万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为开展演出场次、演职人员人数，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“活动完成率、项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为项目预算安排其他资金120万元。“山河万里·粤喀同心”喀什地区感恩援疆文艺交流演出，“文化润疆·燕语潮韵”——林燕云潮剧精品剧目全国巡演（新疆站）及“山河万里·中华战舞”潮汕英歌展演活动，拟演出15场次，演出人数为150人，借助此次交流演出平台，进一步铸牢中华民族共同体意识，不断激发粤喀两地文化交流交融情，有效推动喀什地区文艺事业高质量发展，项目实际内容为项目执行120万元。“山河万里·中华战舞”潮汕英歌展演活动演出3场，“山河万里·粤喀同心”喀什地区感恩援疆付广东文艺交流演出12场次，演出人数为147人，预算申请与《粤新两地文艺交流演出活动项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；预期演出人数与实际出演人数存在偏差，原因是因3名演出外出培训学习，未能参加活动演出。
本项目预算申请资金120万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：“山河万里·粤喀同心”喀什地区感恩援疆文艺交流演出成本85万元、“文化润疆·燕语潮韵”——林燕云潮剧精品剧目全国巡演（新疆站）及“山河万里·中华战舞”潮汕英歌展演活动成本35万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请2024粤新两地文艺演出交流活动项目资金的请示》和《2024粤新两地文艺演出交流活动项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据广东省对口援疆工作前方指挥部临时党委12次会议研究决定，本项目实际到位资金120万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为120万元，其中：财政安排资金0万元，其他资金120万元，实际到位资金120万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金120万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区歌舞剧团单位资金管理办法》《喀什地区歌舞剧团专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《喀什地区歌舞剧团资金管理办法》《喀什地区歌舞剧团收支业务管理制度》《喀什地区歌舞剧团政府采购业务管理制度》《喀什地区歌舞剧团合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《喀什地区歌舞剧团项目管理办法》《喀什地区歌舞剧团管理制度》《喀什地区歌舞剧团采购业务管理制度》《喀什地区歌舞剧团合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了粤新两地文艺演出交流活动项目工作领导小组，由王佳音任组长，负责项目的组织工作；米日班古丽·多力坤任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：木合太尔·麦合木提和朱文强，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44.75分，得分率为99.44%。
（1）对于“产出数量”
开展演出场次指标，预期指标值为>=15场次，实际完成值为15场次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
演职人员人数指标，预期指标值为 >=150人，实际完成值为147人，指标完成率为98%，得分=（98%-60%）/（100%-60%）×3=4.75分，偏差原因：因3名演员有培训学习任务，未能参加活动。改进措施：更加科学合理设定目标指标。根据评分标准，该指标扣0.25分，得4.75分。
合计得9.75分。
（2）对于“产出质量”：
活动内容覆盖率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
活动完成率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月20日前 ，实际完成值为2024年12月18日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
“山河万里·粤喀同心”喀什地区感恩援疆文艺交流演出指标，预期指标值为85万元，实际完成值为85万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
“文化润疆·燕语潮韵”——林燕云潮剧精品剧目全国巡演（新疆站）及“山河万里·中华战舞”潮汕英歌展演活动指标，预期指标值为35万元，实际完成值为35万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
推动喀什地区文艺事业高质量发展指标，该指标预期指标值为推动，实际完成值为推动，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标分析
对于“满意度指标：观众满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024粤新两地文艺演出交流活动项目预算120万元，到位120万元，实际支出120万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为99.8%，偏差率为0.2%，偏差原因：因3名演员有培训学习任务，未能参加活动，采取的措施更加科学合理设定目标指标。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
本项目是按照绩效小组成员分工，组织评价小组，小组成员由单位负责人王佳音总负责，财务主要负责项目绩效目标制定、项目资金下达、使用以及项目执行过程中相关的财务资料治理收集工作。在资料收集和档案整理及分析方面，小组负责人组织绩效办所有人员对项目绩效进行全面分析，用绩效的理论和知识进行分析评价，客观、公正的分析项目实施情况、资金使用和支付情况、绩效目标的完成情况，对发现的问题要及时总结。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。
（三）下一步改进措施
通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，项目实施工程中对资金支付规划性不强，导致资金支付缓慢，为了完成项目绩效存在突击花钱的现象。以后加强管理，人员要加强对相关知识理论的学习，合理规划使用资金，使资金效益最大化。

七、有关建议

1.项目决策的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.项目启动时，单位项目小组同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，项目实施工程中对资金支付规划性不强，导致资金支付缓慢，为了完成项目绩效存在突击花钱的现象。以后加强管理，人员要加强对相关知识理论的学习，合理规划使用资金，使资金效益最大化。
4．项目管理评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。