部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：疏勒校区高中部科创教学综合楼建设（财政资金）项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区喀什第二中学

项目负责人（签章）：马飞

填报时间：2025年02月27日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

一、基本情况
（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价疏勒校区高中部科创教学综合楼建设（财政资金）项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过本项目，有力提升我校的教育教学基础设施水平，解决喀什第二中学教育教学场地不足的问题，解决学校教学业务用房不足的问题。
2. 主要内容及实施情况
本项目实施地点为新疆维吾尔自治区喀什第二中学，资金主要用于建设我校疏勒校区高中部科创教学综合楼。高中科创楼工程预计总预算超一亿元，本项目为第二期资金，全部为财政资金，属于教育强国基础设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算，全部用于工程建设费用。项目的前期费用已由第一批资金（单位资金）承担，本项目资金5千万元只用于工程的建设。今年将完成前期测绘和设计费用，将工程的工地用围栏围起来，隔绝对周围环境的污染。通过本项目，有力提升我校的教育教学基础设施水平，解决喀什第二中学教育教学场地不足的问题，解决学校教学业务用房不足的问题，落实了国家教育强国的战略方针。
3.项目实施主体
新疆维吾尔自治区喀什第二中学为全额事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有12个处室，分别是：办公室、教务科、教研室、政教科、总务科、工会、保卫科、纪检监察室、内初办、团委、电教中心、普初办。
本单位主要职能为：
编制人数545人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制545人。实有在职人数668人，其中：行政在职0人、工勤13人、参公0人、事业在职555人。离退休人员111人，其中：行政退休人员0人、事业退休111人。
4. 资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
《关于下达教育强国基础设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算的通知》（喀地财建[2024]36号）共安排下达资金5000万元，为财政资金，其中：财政资金5000万元，其他资金0万元。
（2）资金使用情况
截至2024年12月31日，实际支出2488.34万元，预算执行率49.8%。资金主要用于：根据合同约定工程开工前支付30%工程预付款。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
通过本项目的实施，为我校疏勒校区新建高中部科创教学综合楼，建设面积达到14080平方米，本项目资金5000万元全部用于支付工程款，项目建成后有力提升我校的教育教学基础设施水平，解决喀什第二中学教育教学场地不足的问题，解决学校教学业务用房不足的问题，落实国家教育强国的战略方针。
2.阶段性目标
疏勒校区高中部科创教学综合楼建设（财政资金）项目是我校的一个重点项目，单位对本项目高度重视，指定由专门的部门和人员负责本项目的实施。
在项目实施前期，做好了《疏勒校区高中部科创教学综合楼建设（财政资金）项目实施方案》和《疏勒校区高中部科创教学综合楼建设（财政资金）项目可行性研究报告》，对项目的立项进行了充分的论证，对实施过程中可能会出现的问题提前规划了解决方案。学校成立了校领导及各个科室组成的项目领导小组，项目主管部门为总务科、牵头科室为办公室、实施部门为总务科和财务室、项目实施地为喀什第二中学；各部门之间明确职责分工，统一协调解决项目实施过程中出现的各类问题，确保项目的顺利实施。
本项目具体实施地点为新疆维吾尔自治区喀什第二中学，资金主要用于建设我校疏勒校区高中部科创教学综合楼。
目前因项目立项、招标、勘测、设计、办理施工许可等工作耗用大量时间，本年只来得及对大楼地基施工，不能在本年度内完工，因此2024年未支出资金已结转至2025年继续使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
3. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以疏勒校区高中部科创教学综合楼建设（财政资金）项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
于宏立任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
秦廷勇任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
俞联祯任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
通过实施疏勒校区高中部科创教学综合楼建设（财政资金）项目建设我校疏勒校区高中部科创教学综合楼。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于下达教育强国基础设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算的通知》（喀地财建[2024]36号）立项，项目实施符合国家相关法律法规要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：疏勒校区高中部科创教学综合楼建设（财政资金）项目预算安排 5000万元，实际支出2488.34万元，预算执行率49.8%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：通过本项目的实施，建设我校疏勒校区高中部科创教学综合楼项目，建设面积达14080平米。
项目效益：通过本项目的实施，解决喀什第二中学教育教学场地不足的问题，解决学校教学业务用房不足的问题。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对疏勒校区高中部科创教学综合楼建设（财政资金）项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分35.7分，绩效等级为“差”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目结合我校实际教学工作实际，依据《关于下达教育强国基础设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算的通知》（喀地财建[2024]36号）文件精神以及学校实际教学情况作为立项依据并组织实施。经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据《关于下达教育强国基础设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算的通知》（喀地财建[2024]36号）文件决策依据编制工作计划和项目预算，经过与总务工作分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“通过本项目的实施，为我校疏勒校区新建高中部科创教学综合楼，建设面积达到14080平方米，本项目资金5000万元全部用于支付工程款，项目建成后有力提升我校的教育教学基础设施水平，解决喀什第二中学教育教学场地不足的问题，解决学校教学业务用房不足的问题，落实国家教育强国的战略方针”。
②该项目实际工作内容为：建设我校疏勒校区高中部科创教学综合楼。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标实施数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，目前因该项目招投标较晚，项目未如期开工，还未达到预期指标，待项目实施完成后，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为5000万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为5000万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为高中部科创楼建设面积大于等于14080平方米，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数完全一致，已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目疏勒校区高中部科创教学综合楼建设（财政资金）项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为建设我校疏勒校区高中部科创教学综合楼，项目实际内容为建设我校疏勒校区高中部科创教学综合楼，预算申请与《疏勒校区高中部科创教学综合楼建设（财政资金）项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金5000万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：大楼土建工程费用2979万元、大楼装饰工程费用900万元、大楼安装工程费用1012万元、大楼室外工程费用109万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请疏勒校区高中部科创教学综合楼建设（财政资金）项目资金的请示》和《疏勒校区高中部科创教学综合楼建设（财政资金）项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下达教育强国基础设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算的通知》（喀地财建[2024]36号），本项目实际到位资金5000万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18.49分，得分率为92.45%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为5000万元，其中：财政安排资金5000万元，其他资金0万元，实际到位资金5000万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金2488.34万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=49.8%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣1.51分，得1.49分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什二中财务管理及审批制度》《喀什第二中学预算绩效管理实施办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《政府会计制度》《喀什二中财务管理及审批制度》《喀什第二中学预算绩效管理实施办法》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《政府会计制度》《喀什二中财务管理及审批制度》《喀什第二中学预算绩效管理实施办法》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了疏勒校区高中部科创教学综合楼建设（财政资金）项目工作领导小组，由于宏立任组长，负责项目的组织工作；马飞任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：秦廷勇和俞联祯，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分2.21分，得分率为4.91%。
（1）对于“产出数量”
高中部科创楼建设面积指标，预期指标值为14080平方米，实际完成值为0平方米，指标完成率为0%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣10分，得0分。
（2）对于“产出质量”：
项目验收合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为0%，指标完成率为0%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣10分，得0分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月20日前，实际完成值为0，指标完成率为0%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣10分，得0分。
（4）对于“产出成本”：
大楼土建工程费用指标，预期指标值为2979万元，实际完成值为2488.34万元，指标完成率为83.53%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣1.54分，得2.21分。
大楼装饰工程费用指标，预期指标值为900万元，实际完成值为0万元，指标完成率为0%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣3.75分，得0分。
大楼安装工程费用指标，预期指标值为1012万元，实际完成值为0万元，指标完成率为0%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣3.75分，得0分。
大楼室外工程费用指标，预期指标值为109万元，实际完成值为0万元，指标完成率为0%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣3.75分，得0分。
合计得2.21分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分0分，得分率为0%。
（1）对于“社会效益指标”：
提升学校硬件综合实力指标，该指标预期指标值为提升，实际完成值为实现目标程度较低，指标完成率为0%，与预期指标不一致，根据评分标准，该指标扣10分，得0分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标分析
对于“满意度指标：学生满意度指标，该指标预期指标值为95%，实际完成值为0%，指标完成率为0%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得0分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况
疏勒校区高中部科创教学综合楼建设（财政资金）项目预算5000万元，到位5000万元，实际支出2488.34万元，预算执行率为49.8%，项目绩效指标总体完成率为9.3%，偏差率为40.5%,偏差原因：项目招投标较晚，导致未按期开工，采取的措施今后将加强与施工队联系，时时督促施工进度，跟进资金支付情况。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
根据本项目的实施过程，总结优秀的经验如下：一、本项目能够严格按照《疏勒校区高中部科创教学综合楼建设（财政资金）项目实施方案》执行，项目执行有方案可依，各部门的职责分明，项目执行进度有明确时间。二、学校领导重视，将项目绩效评价工作纳入日常会议研究范围。本项目绩效评价工作由学校主要领导牵头，项目分管科室的领导具体负责，从项目立项、预算编制，资金执行到效益评价全过程都向党委会汇报。三、形成学校项目执行监督机制。我单位财务部门每月向学校党委报送项目执行进度，由财务分管领导牵头定期召开项目执行进度会，强化项目资金执行，加强与各科室各年级的沟通，确保项目按期完成。项目实施科室每月向学校党委会报送项目实施情况，由纪检部门对项目的实施情况及资金使用情况做检查，确保项目高质量实施。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是项目招投标时间较晚，未按照预期开工，导致进度落后，资金执行率较低。
下一步计划我校将严格把控绩效目标执行情况，定期进行调度，及时与各项目负责人对接项目执行情况，保证项目执行进度，杜绝项目绩效目标出现偏差情况。

七、有关建议

七、有关建议
一是项目绩效工作人员专人专干，安排能长期负责本项工作的人员负责此岗位，加强绩效工作培训，系统掌握项目绩效评价的工作内容，进一步完善项目评价资料，项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料，定期检查项目绩效资料归档情况，高质量完成项目绩效评价工作。
二是项目绩效评价工作在各科室启动运行，项目实施部门派出人员参加绩效评价工作，及时向财务汇报项目实施进展，了解预算执行进度，强化绩效管理，提高项目资金的使用效益。

八、其他需要说明的问题

八、其他需要说明的问题
我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。