部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年东城校区建设资金项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什第六中学

主管部门（公章）：喀什地区教育局

项目负责人（签章）：周大鹏

填报时间：2025年02月28日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
喀什第六中学东城校区建设项目是上海援疆重点建设项目，项目总投资4.3亿元，累计到账资金4.27亿元(项目审计完成后上海前指拨付300万资金)。项目规划办学规模4000人，占地面积268亩，建筑物总面积10.1万㎡。签订一类和二类项目合同总价3.8亿元，（其中由中铁三局集团建设安装工程有限公司承建的土建一标段3.23亿元），截止2024年12月31日已支付各类合同款项3.52亿元。2024年度项目建设资金8997.29万元。本项目拟建设成为全疆领先、南疆示范、中华元素、海派风格的现代化完全中学。本项目的建设符合全疆教育事业发展规划的要求，有效改善学校办学条件，进一步提升喀什第六中学的教育教学质量。本项目拟建设成为全疆领先、南疆示范、中华元素、海派风格的现代化完全中学。用于支付土建工程、景观工程、全过程咨询服务、设备采购、待摊费用（二类费）、规划设计验收、检测等相关费用。
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，拟建设成为全疆领先、南疆示范、中华元素、海派风格的现代化完全中学。
2. 主要内容及实施情况
“喀什第六中学东城校区建设”项目是2020年11月喀什地区发改委立的项目。本项目建设地点位于喀什市东城区，基地东至城东大道、南至规划纬二路、西至规划经四路、北至华电路，基地用地面积为178810平方米（约268亩）。本项目拟建设成为全疆领先、南疆示范、中华元素、海派风格的现代化完全中学。
本项目拟新建高中部教学楼、初中部教学楼、图书综合楼、科技楼、艺体中心、学术报告中心、宿舍楼、餐饮中心、教师周转房、门卫、垃圾房、变电站、钟楼等单体建筑以及地下室，同时实施运动场、绿化等室外总体工程。项目新建总建筑面积为101000平方米（其中地上建筑面积94000平方米、地下建筑面积7000平方米）。
3.项目实施主体
部门机构设置及人员构成喀什第六中学单位，下设10个处室，分别是：办公室、教务科、政教科、总务科、教研室、安保科、纪检监察室、德育办、工会、团委科室。
人员情况：截止2024年12月底，本单位编制数为229个，超编人数113人。其中：高中教育342人，退休教职工人数132人。截止2023年12月底，本单位职工人数在职342人、退休132人，比上年相比，在职教师增加10人，在职转退休10人、调出1人、调入2人。
4. 资金投入和使用情况
2024年共安排下达资金8997.29万元，截至2024年12月31日，实际支出2736.07万元，预算执行率30.41%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
本项目通过实施喀什六中迁建工程，可扩大办学规模、提高招生人数、完善办学条件，项目建设符合《新疆教育现代化2035》和《加快推进新疆教育现代化实施方案（2018—2022年）》提出的要求，对新疆教育现代化总体战略布局的建设起着重要作用。
本项目的建设对于喀什六中建设成为全疆领先、南疆示范、中华元素、海派风格的现代化完全中学起着至关重要的作用，从而提升整个喀什地区的教育教学质量，为喀什地区培养更多优秀人才。
2.阶段性目标
具体实施工作：目前项目土建部分已完成施工，绿化项目正在实施。
验收阶段的具体工作：土建部分已完成施工并通过验收，取得消防合格意见书合格。目前处在审计结算阶段。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，喀什第六中学东城校区建设项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
2024年东城校区建设资金项目评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）  3
立项程序（2分）  2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  2
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  0
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）  5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）  0
产出时效（10分）  完成及时性（10分）  0
产出成本（15分）  成本节约率（15分）  0
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）  0
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）  10
                权重分值：100分		            总得分    	51 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
艾尼·努尔任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
周大鹏任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
翟东亮任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施喀什第六中学东城校区建设资金项目，项目产生实际效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过发改委文件立项，项目实施符合房建相关要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：喀什第六中学东城校区建设项目2024年预算安排8997.29万元，实际支出2736.07万元，预算执行率30.41%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目实施产生的数量：使用项目数量1个，已投入使用，改善了学校的办学条件，提升了学校的教育教学水平及学校的硬件实施设备，提高学生的学习、生活和住宿条件。
项目效益：通过实施此项目改善了学校的办学条件，提升了学校的教育教学水平及学校的硬件实施设备及校园环境。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年东城校区建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分51分，绩效等级为“差”。
2024年东城校区建设资金项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15.00         14.00 93.33%
过程指标 20.00         17.00 85%
产出指标 45.00         10.00 22.22%
效益指标 20.00         10.00 50.00%
合计         100.00         51.00   51.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分14分，得分率为93.33%。
（1）立项依据充分性：本项目根据国家计委《城市普通中小学校校舍建设标准》(建标【2002】102号文)及《加快推进新疆教育现代化实施方案（2018-2022年）》的规定及相关要求。 项目建设符合《新疆教育现代化 2035》 和《加快推进新疆教育现代化实施方案（2018—2022 年）》提出的要求，对新疆教育现代化总体战略布局的建设起着重要作用。并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与喀什六中分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为符合全疆教育事业发展规划的要求，是贯彻中央新疆工作座谈会精神、稳疆固边的重要举措，建成后能有效改善学校办学条件，进一步提升喀什地区的教育教学质量。
②该项目实际工作内容为：拟新建高中部教学楼、初中部教学楼、图书综合楼、科技楼、艺体中心、学术报告中心、宿舍楼、餐饮中心、教师周转房、门卫、垃圾房、变电站、钟楼等单体建筑以及地下室，同时实施运动场、绿化等室外总体工程。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了项目自评，达到达到硬件设施要求，有效改善学校办学条件。提升教育教学质量提升效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为8997.29万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为8997.29万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为100%，量化率达70%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为使用项目数量个数1个，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“资金拨付及时率、项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目2024年东城校区建设资金项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为本项目土建、景观工程款；其他尾款、其他二类费及预备费；全过程及验收技术咨询费；项目实际内容为本项目土建、景观工程款；其他尾款、其他二类费及预备费；全过程及验收技术咨询费，预算申请与《2024年东城校区建设资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金8997.29万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：土建、景观工程款费用7142.51万元、其他尾款、其他二类费及预备费费用1604.49万元、全过程及验收技术咨询费费用250.30万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《2024年东城校区建设资金项目项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据城市普通中小学校校舍建设标准》(建标【2002】102号文)及《加快推进新疆教育现代化实施方案（2018-2022年）》的规定及相关要求，本项目实际到位资金8997.27万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分17分，得分率为85%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为8997.29万元，其中：财政安排资金0万元，其他资金8997.29万元，实际到位资金8997.29万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金2736.07万元，预算执行率=（2736.07/8997.29）×100%=30.41%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目未执行完，资金支出总体不能按照预算执行，根据评分标准，该指标扣分，得0分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什第六中学单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《喀什第六中学资金管理办法》《喀什第六中学收支业务管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《喀什第六中学资金管理办法》相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目是否存在调整，调整手续是否齐全，如未调整，则填“该项目实施过程中不存在调整事项”。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了项目工作领导小组，由孙卫东组长，负责项目的组织工作；艾尼·努尔任任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：周大鹏和翟东亮，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为45分，实际得分10分，得分率为22.22%。
（1）对于“产出数量”
使用项目数量个数指标，预期指标值为1个，实际完成值为1个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
竣工验收合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为0，指标完成率为0%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0分。
合计得0分。
（3）对于“产出时效”：
资金拨付及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为30.41%，指标完成率为30.41%，项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月20日前，实际完成值为2024年12月30日，偏差原因：因项目进度慢，未进行验收，无法支付。改进措施：加快项目的实施。与预期目标不一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0分。
合计得0分。
（4）对于“产出成本”：
土建、景观工程款指标，预期指标值为7142.51万元，实际完成值为2677.33万元，指标完成率为37.48%；全过程及验收技术咨询费指标，预期指标值为250.30万元，实际完成值为58.74万元，指标完成率为23.47%；其他尾款、其他二类费及预备费指标，预期指标值为1604.49万元实际完成值为0万元，指标完成率为0%；因项目资金较大，有部分工程未验收还有些工程验收不合格，审计报告未出，无法支付项目资金，导致该指标未完成预期目标，根据评分标准，该指标不得分，得0分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分10分，得分率为20%。
（1）对于“社会效益指标”：
提升教育教学质量指标，该指标预期指标值为提升，实际完成值为实现目标程度较低，指标完成率为30.4%，偏差原因：项目开展的较慢，导致教育教学质量实现的目标程度较低。改进措施：推进项目工作的开展。与预期指标不一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无

（五）满意度指标完成情况分析。

（五）满意度指标分析
对于“满意度指标：师生满意度，该指标预期指标值为98%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标不一致，偏差原因:项目完成较好，得分较高。根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024年东城校区建设资金项目预算8997.29万元，到位8997.29万元，实际支出2736.07万元，预算执行率为30.41%，项目绩效指标总体完成率为39.4%，偏差率为8.99%，偏出去原因：因项目资金较大，工程量也较大，只有少数的地方验收了，有的地方验收不合格，等待审计部门的验收，验收合格后在进行支付项目总结。采取的措施督促项目负责人落实审计工作的开展，做好资金支付的准备工作。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
通过根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
（二）存在问题及原因分析
项目负责人应对成本指标细化，精准测算，进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。
（三）下一步改进措施
通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。加强整体支出资金管理，制定整体支出资金管理计划，科学合理预算支出投入、规范整体支出资金拨付和使用，提高整体支出资金的使用率。

七、有关建议

单位项目负责人开展项目前进行资金合理分配，及时跟踪项目的执行进度，科学合理安排支出。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。