## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 驻昌干休所暖心项目
主管部门 |  | 喀什地委老干部局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区驻昌吉市老干部休养所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.00 |  | 19.00 | 19.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.00 |  | 19.00 | 19.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升离退休老干部异地居住的幸福生活指数，改善老干部的听力、行走等基本生活需求。其中，维修费用成本8.65万元，助听器24个共计6万元，轮椅12个共计1.2万元，网络使用及维修费用3.15万元。 | [5 empty] | 维修费用成本8.65万元，助听器24个共计6万元，轮椅12个共计1.2万元，网络使用及维修费用3.15万元，水电改造13户，安装智慧养老平台户数32户。有效提升离退休干部异地居住的幸福生活指数，改善老干部生活质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买轮椅数量 |  |  | =12个 | 12个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买轮椅数量 |  |  | =12个 | 12个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买助听器数量 |  |  | =24个 | 24个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买助听器数量 |  |  | =24个 | 24个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水电改造户数 |  |  | =15户 | 15户 | 5 |  | 5 |  | 2户因老人去世，所以未安装
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水电改造户数 |  |  | =15户 | 15户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装智慧养老平台户数 |  |  | =36户 | 36户 | 5 |  | 5 |  | 4户由于乌市疫情原因，未安装
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装智慧养老平台户数 |  |  | =36户 | 36户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购助听器和轮椅及其他设备合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购助听器和轮椅及其他设备合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 及时解决老干部听力、行走等生活指数 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：目标值与实际完成值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 及时解决老干部听力、行走等生活指数 |  |  | >=95% | 98% | 5 |  | 4.9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修费用成本 |  |  | <=8.65万元 | 8.65万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修费用成本 |  |  | <=8.65万元 | 8.65万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买助听器成本 |  |  | <=2500元/个 | 2500元/个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买助听器成本 |  |  | <=2500元/个 | 2500元/个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买轮椅成本 |  |  | <=1000元/个 | 1000元/个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买轮椅成本 |  |  | <=1000元/个 | 1000元/个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 网络使用及维修费用成本 |  |  | <=3.15万元 | 3.15万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 网络使用及维修费用成本 |  |  | <=3.15万元 | 3.15万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升离退休干部异地居住的幸福生活指数 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升离退休干部异地居住的幸福生活指数 |  |  | 有效提升 | 好 | 15 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善老干部生活质量 |  |  | 明显改善 | 改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善老干部生活质量 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 15 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 离退休老干部对休养所满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：目标值与实际完成值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 离退休老干部对休养所满意度 |  |  | >=95% | 97% | 10 |  | 4.85
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 谢小平 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15886909766
联系人： |  | 石龙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18099353676