部门单位项目支出绩效评价报告

（  2022  年度）

项目名称：驻昌干休所暖心项目

实施单位（公章）：喀什地区驻昌吉市老干部休养所

主管部门（公章）：喀什地委老干部局

项目负责人（签章）：谢小平

填报时间：2023年05月06日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，为进一步改善离退休老干部的居住环境，更好为老干部做好服务保障工作，按照地区行署常务会议2022年9月27日通过的《地区驻乌昌两干休所“六项暖心实事”工程实施方案》（喀署阅[2022]145号），喀什驻昌吉干休所积极落实“暖心工程”。
2. 主要内容及实施情况
本项目概算总计37万元，其中2022年实施19万元，项目包括先后为15户老干部实施了水电改造，为老干部及卫生系统高职居住的单元楼栋加装了助力扶手；先后为12名离休老干部发放了助听器轮椅；先后为昌吉居住的32名离退休老干部家安装了智慧养老管理系统；目前“暖心工程”已经全部完工，均已验收合格。
1、为老干部发放助听器和轮椅
驻昌干休所助听器、轮椅配备人员名单
序号	姓名	身份	现管理单位
1	吴  峻	离休干部	驻昌干休所
2	康成功	离休干部	驻昌干休所
3	朱学礼	离休干部	驻昌干休所
4	李广俊	离休干部	驻昌干休所
5	闻慕娟	离休干部	驻昌干休所
6	任申全	离休干部	驻昌干休所
7	史拯民	离休干部	驻昌干休所
8	王洪毅	离休干部	驻昌干休所
9	彭振纪	离休干部	驻昌干休所
10	曹志民	离休干部	驻昌干休所
11	刘亚玲	离休干部	驻昌干休所
12	赵 云	离休干部	驻昌干休所
2、老干部（含遗孀）家中水电改造工程
驻昌干休所水、电改造名单
序号	姓名	身份	现管理单位
1	闻慕娟	离休干部	驻昌干休所
2	李广俊	离休干部	驻昌干休所
3	任申全	离休干部	驻昌干休所
4	史拯民	离休干部	驻昌干休所
5	王洪毅	厅级退休干部	驻昌干休所
6	孔宪荣	离休干部遗孀	驻昌干休所
7	李坤范	离休干部遗孀	驻昌干休所
8	荣兆芝	离休干部遗孀	驻昌干休所
9	卓淑君	离休干部遗孀	驻昌干休所
10	周正春	离休干部遗孀	驻昌干休所
11	舒桂春	离休干部遗孀	驻昌干休所
12	刘付荣	离休干部遗孀	驻昌干休所
13	陈书敏	离休干部遗孀	驻昌干休所
14	曾定玉	离休干部遗孀	驻昌干休所
15	李瑞风	离休干部遗孀	驻昌干休所
3、老干部住宅楼内助力扶手安装工程
在干休所1号楼、5号楼、6号楼、7号楼、9号楼和11号楼内安装楼道助力扶手，含老干部家中卫生间助力扶手。
4、老干部（含遗孀）家中智慧养老系统安装工程
驻昌干休所智慧养老系统申请人员名单（时间截止2022.9.3）
序号	姓名	身份	现管理单位
1	吴  峻	离休干部	驻昌干休所
2	康成功	离休干部	驻昌干休所
3	朱学礼	离休干部	驻昌干休所
4	李广俊	离休干部	驻昌干休所
5	闻慕娟	离休干部	驻昌干休所
6	任申全	离休干部	驻昌干休所
7	史拯民	离休干部	驻昌干休所
8	王洪毅	厅级退休干部	驻昌干休所
9	彭振纪	离休干部	驻昌干休所
10	曹志民	离休干部	驻昌干休所
11	刘亚玲	离休干部	驻昌干休所
12	王水玉	离休干部遗孀	驻昌干休所
13	元以萍	离休干部遗孀	驻昌干休所
14	郝文玉	离休干部遗孀	驻昌干休所
15	徐淑英	离休干部遗孀	驻昌干休所
16	杨若英	离休干部遗孀	驻昌干休所
17	孔宪荣	离休干部遗孀	驻昌干休所
18	熊宪珍	离休干部遗孀	驻昌干休所
19	李坤范	离休干部遗孀	驻昌干休所
20	荣兆芝	离休干部遗孀	驻昌干休所
21	谭曼君	离休干部遗孀	驻昌干休所
22	崔瑞香	离休干部遗孀	驻昌干休所
23	缪凤翔	离休干部遗孀	驻昌干休所
24	卓淑君	离休干部遗孀	驻昌干休所
25	周正春	离休干部遗孀	驻昌干休所
26	舒桂春	离休干部遗孀	驻昌干休所
27	李丙华	离休干部遗孀	驻昌干休所
28	刘付荣	离休干部遗孀	驻昌干休所
29	陈书敏	离休干部遗孀	驻昌干休所
30	贺彩云	离休干部遗孀	驻昌干休所
31	曾定玉	离休干部遗孀	驻昌干休所
32	李瑞风	离休干部遗孀	驻昌干休所
33	杨玉欣	离休干部遗孀	驻昌干休所
34	曹秀英	离休干部遗孀	驻昌干休所
35	殷映兰	离休干部遗孀	驻昌干休所
36	贺桂英	离休干部遗孀	驻昌干休所
3.项目实施主体
喀什驻昌吉干休所单位为全额行政单位，纳入2022年部门决算编制范围的有下设4个处室，分别是：财务室、医务室、办公室、车队。
编制人数12人，其中：工勤5人、参公7人。实有在职人数6人，其中：工勤3人、参公3人。
4. 资金投入和使用情况
驻昌干休所暖心项目依据阅批件【2022】1631号上的批示及喀什地区行署常委会议纪要喀署阅【2022】145号文件决定设立此项目共安排下达资金19万元，为一般公共预算资金，最终确定项目资金总数为19万元。
截至2022年12月31日，实际支出19万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
在此项目主要是根据地委和行署对乌昌两个干休所离休老干部（含遗孀）关心关爱的“六项暖心工程”的意见精神而立项。广大离休干部作为党和国家的宝贵财富，随着年龄的不断增长，现在大多数都是90岁以上高龄的老人，他们行动不便、听力差、视觉模糊、房屋居住条件差等，为了改善他们的生活质量，激发广大老干部的政治热情、发挥经验优势，鼓励他们发挥银发力量，为党、为国家、为社会、为人民做出新的贡献。
2.阶段性目标
一、地区驻昌吉干休所关于支付“暖心工程”水电改造、助力扶手费用事宜
为进一步改善离退休老干部的居住环境，更好为老干部做好服务保障工作，按照地区行署常务会议2022年9月27日通过的《地区驻乌昌两干休所“六项暖心实事”工程实施方案》（喀署阅[2022]145号），喀什驻昌吉干休所积极落实“暖心工程”，先后为15户老干部实施了水电改造，为老干部及卫生系统高职居住的单元楼栋加装了助力扶手，项目实施总金额为86536元。目前“暖心工程”已经完工，验收合格，拟向施工方支付费用86536元。
经局委会认真研究讨论，决定同意支出地区驻昌吉干休所“暖心工程”水电改造、助力扶手费用。
二、地区驻昌吉干休所关于支付“暖心工程”助听器、轮椅费用的事宜
为进一步改善离休老干部的幸福生活指数，更好为老干部做好服务保障工作，按照地区行署常务会议2022年9月27日通过的《地区驻乌昌两干休所“六项暖心实事”工程实施方案》（喀署阅[2022]145号）文件精神，喀什驻昌吉干休所积极落实“暖心工程”，先后为12名离休老干部发放了助听器轮椅，项目实施总金额为72000元。目前“暖心工程”助听器、轮椅已发放完毕，验收合格，调试正常使用，拟向施工方支付费用72000元。
经局委会认真研究讨论，决定同意支出地区驻昌吉干休所“暖心工程”助听器、轮椅费用。
三、地区驻昌吉干休所关于支付“暖心工程”智慧养老管理工程费用的事宜
为进一步改善离休老干部的幸福生活指数，更好为老干部做好服务保障工作，按照地区行署常务会议2022年9月27日通过的《地区驻乌昌两干休所“六项暖心实事”工程实施方案》（喀署阅[2022]145号）文件精神，喀什驻昌吉干休所积极落实“暖心工程”，先后为昌吉居住的32名离退休老干部家安装了智慧养老管理系统，10至12月项目实施总金额为31464元。
经局委会认真研究讨论，决定同意支出地区驻昌吉干休所关于支付“暖心工程”智慧养老管理工程费用。
“暖心工程”提升离退休老干部异地居住的幸福生活指数，改善老干部的听力、行走等基本生活需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
谢小平任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
石龙任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
王国牮任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。
驻昌干休所暖心项目得分情况表
一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	100%	20
项目过程	20	100%	20
项目产出	40	100%	40
项目效益	20	100%	20
合计	100	100%	100
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
暖心项目已完成100%，维修费用成本8.65万元，助听器24个共计6万元，轮椅12个共计1.2万元，网络使用及维修费用3.15万元，水电改造13户，安装智慧养老平台户数32户。有效提升离退休干部异地居住的幸福生活指数，改善老干部生活质量。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
立项依据充分性	3	100%	3
立项程序规范性	2	100%	2
绩效目标合理性	3	100%	3
绩效指标明确性	2	100%	2
预算编制科学性	5	100%	5
资金分配合理性	5	100%	5
合计	20	100%	20
（1）立项依据充分性：根据驻昌干休所暖心项目依据阅批件【2022】1631号上的批示及喀什地区行署常委会议纪要喀署阅【2022】145号文件决定设立此项目。结合单位职责，并组织实施。围绕2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：我单位管理12名离退休老干部，由于年龄普遍超过90岁高龄，根据地委组织部及老干部局调研决定购买西门子助听器和12个轮椅，我单位同时还管理29个遗孀，经调研老干部反馈诉求，需要安装助力扶手及对房屋进行水电改造，对昌吉和乌鲁木齐居住的36户老干部及遗孀全部安装智慧养老系统。视屏会议研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：我单位管理12名离退休老干部，由于年龄普遍超过90岁高龄，根据地委组织部及老干部局调研决定购买西门子助听器和12个轮椅，我单位同时还管理29个遗孀，经调研老干部反馈诉求，需要安装助力扶手及对房屋进行水电改造，对昌吉和乌鲁木齐居住的36户老干部及遗孀全部安装智慧养老系统。制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 购买西门子助听器24个和轮椅12个，安装助力扶手15户及对房屋进行水电改造36户，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 
1.喀什驻昌吉干休所积极落实“暖心工程”，先后为15户老干部实施了水电改造，为老干部及卫生系统高职居住的单元楼栋加装了助力扶手，项目实施总金额为86536元。目前“暖心工程”已经完工，验收合格，向施工方支付费用86536元。
2.喀什驻昌吉干休所积极落实“暖心工程”，先后为12名离休老干部发放了助听器轮椅，项目实施总金额为72000元。目前“暖心工程”助听器、轮椅已发放完毕，验收合格，调试正常使用，向施工方支付费用72000元。
3.喀什驻昌吉干休所积极落实“暖心工程”，先后为昌吉居住的32名离退休老干部家安装了智慧养老管理系统，10至12月项目实施总金额为31464元。
预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（6）资金分配合理性：预算资金19万元，实际用在项目上19万元，完成率100%资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
项目过程指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
资金到位率	5	100%	5
预算执行率	5	100%	5
资金使用合规性	5	100%	5
管理制度健全性	2	100%	2
制度执行	3	100%	3
合计	20	100%	20
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（4）管理制度健全性：制定了相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）制度执行有效性：为确保该工作的客观公正，应当遵守严格、规范的工作程序。项目执行时间为2022年10月1日——2022年10月20日。 总负责人谢小平负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量；石龙主要负责项目的实施和操作，主要负责项目方案、报告的制定、指标研制、数据分析和报告撰写；财务人员主要负责对项目资金额度是否合适以及资金额度与项目实施内容的匹配程度进行审核等。由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与单位分管领导沟通后，报上级单位视屏会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
项目产出指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
产出数量	10	100%	10
产出质量	10	100%	10
产出时效	10	100%	10
成本情况	10	100%	10
合计	40	100%	40
（1）对于“产出数量”
购买轮椅数量指标，预期值标值=12个，实际完成值为12个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
购买的助听数量指标，预期值标值=24个，实际完成值为24个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
水电改造户数数量指标，预期值标值=15户，实际完成值为15户，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
安装智慧养老平台户数数量指标，预期值标值=36户，实际完成值为36户，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
采购助听器和轮椅及其他设备合格率，预期值标值=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
及时解决老干部听力、行走等生活指数，预期值标值≧95%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
维修费用成本指标，预期值标值≦8.65万元，实际完成值为8.65万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
购买助听器成本指标，预期值标值≦2500元/个，实际完成值为2500元/个，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
购买轮椅成本指标，预期值标值≦1000元/个，实际完成值为1000元/个，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3	分。
网络使用及维修费用成本指标，预期值标值≦3.15万元，实际完成值为3.15万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
项目绩效指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	10	100%	10
			
满意度	10	100%	10
合计	20	100%	20
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
离退休干部异地居住的幸福生活指数社会效益指标，预期值标值有效提升，实际完成值为有效提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）对于“可持续影响指标”：
改善老干部生活质量可持续影响指标，预期值标值明显改善，实际完成值为明显改善，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
实施效益指标合计得10分。
2.满意度指标:
对于“满意度指标：债权公司满意度100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

驻昌干休所暖心项目预算19万元，到位19万元，实际支出19万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；二项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。三将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。四是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
没有完善的实施计划，以及遇到突发事件的解决办法。一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。
目标值与实际完成值之间存在合理偏差。二是	以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值，做到完成值与制定计划相吻合。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.项目评价资料有待进一步完善。预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。