部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区中医医院

主管部门（公章）：喀什地区卫健委

项目负责人（签章）：魏峰

填报时间：2025年03月07日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。为进一步提升喀什地区中医药服务能力，根据《山东省对口支援新疆工作指挥部援疆资金管理办法》（鲁援疆指[2020]13号），《山东省对口支援新疆工作指挥部非工程类援疆项目资金监督管理暂行办法》（鲁援疆指[2020]）15号相关规定，经省指挥部第八次办公会研究同意，按照山东援疆指挥部发《关于拨付喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目资金的通知》-鲁援疆指财【2023】115号文件精神，拨付本单位950万元，通过该项目的实施，切实促进中医药服务业发展，提升中医药综合服务能力和水平。
2. 主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
本项目资金总共950万元，通过中医药文化培训交流宣传，建设医院门户网站，购置医疗设备及辅助材料、病房所需家具及用品、食堂设备器具，房屋租赁费、物业费和招聘临时工作人员等，达到推广中医药文化宣传效果，增强医院软件硬件基础设施配套，加强医院人才队伍建设，提升医院服务能力水平、文化水平和诊疗水平，为医院高质量发展作出强有力的保障。
（2）项目实施情况
项目实施前由项目负责人魏峰进行牵头，相关科室对医院发展摸排需求，进行充分调研。各科室做好实施方案，精准预算实施，综合评估项目可行性和风险系数。其次在项目实施过程中结合本单位的实际要求，严格按照医院项目管理办法和财务制度等文件的规定开展该项目，在项目实施过程中财务科进行监督资金实施过程，责令相关科室发现问题并及时整改。该项目主要采购了办公设备和医疗设备等，已通过项目验收，进一步提升医疗服务水平；通过建设中医药文化宣传门户网站，提升医院宣传能力和医院文化宣传水平，提高了医院在喀知名度，一定程度解决病患就医需求，保障专家周转房，提高专家生活水平；保障医院部分人才薪资水平，进一步保障医院发展业务水平，提高工作积极性。
3.项目实施主体
喀什地区中医医院为差额事业单位，纳入2023年部门决算编制范围的有5个办公室：办公室、财务科、医务部、护理部、总务科。
本单位主要职能为：
（1）制定并实施地区中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划，指导全地区各医疗机构发展中医药和中西医结合行业建设。（2）实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，加快中医药的现代化研究，不断探索中医药防治重大疾病、中医“治未病”的新体系新模式，提升中医药国际化和民族医药传承与创新。（3）建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境，确保全地区人民群众中医医疗健康服务需求。（4）参与和承担中医医学教学、保健与健康教育、中医药卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育等工作任务。
编制人数126人，其中：事业编制126人。
4. 资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目根据山东援疆指挥部《关于拨付喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目资金的通知》，共安排下达资金950万元，为援疆资金，最终确定项目资金总数为950万元。
（2）资金使用情况
截至2024年12月31日，实际支出822.68万元，预算执行率86.6%，资金主要用于：采购办公医疗设备及辅助用品食堂器具等支出438.1万元，中医药文化宣传和门户网站建设支出118.11万元，其他支出266.47万元。
本项目保障专家周转房，提高专家生活水平；保障医院部分人才薪资水平，进一步保障医院发展业务水平，提高工作积极性；做好医院宣传工作，宣传推广援疆专家，建立1个医院门户网站提高医院知名度和影响力，采购医疗设和办公家具,重点服务于临床科室，提升医院办公条件，丰富医院诊疗项目，提升医院核心竞争力和增加医疗收入，满足病患日常诊疗需求，提高诊疗效率，提升整体医疗服务水平。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
项目资金总共950万元，通过中医药文化培训交流宣传，建设医院门户网站，购置医疗设备及辅助材料、病房所需家具及用品、食堂设备器具，房屋租赁费、物业费和招聘临时工作人员等，达到推广中医药文化宣传效果，增强医院软件硬件基础设施配套，加强医院人才队伍建设，提升医院服务能力水平、文化水平和诊疗水平，为医院高质量发展作出强有力的保障。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：结合医院实际发展需求，单位组织相关业务科室负责人召开项目前期分析会，研究项目实施的可行性和产生效益情况，做好资金预算安排事项，为立项做好准备工作。
具体实施工作：按照财政预算要求，财务科牵头开展该项目预算，相关业务科室根据业务需求，配合做好资金需求表，明确资金项目用处，按照要求具体开展各自业务工作，为顺利实施项目做好准备工作，主要开展了保障专家医生住房需求，用于医院正常运营和开展工作，保障医院部分人才薪资水平，进一步保障医院发展业务水平，提高工作积极性；做好医院宣传工作，宣传推广援疆专家，建立1个医院门户网站提高医院知名度和影响力，采购医疗设和办公家具,重点服务于临床科室，提升医院办公条件，丰富医院诊疗项目，提升医院核心竞争力和增加医疗收入，满足病患日常诊疗需求，提高诊疗效率，提升整体医疗服务水平。
验收阶段的具体工作：组织相关业务科室对各自的项目进行评审，采取现场查验查阅资料、询问等方式审核评估项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价完整性
山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，结合喀什地区中医院实际情况，实施山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
3. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，喀什地区中医医院实施的山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目为评价对象，项目预算涵盖2024年至8月至2024年12月的全部资金投入与支出。对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
4. 绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：财务科牵头业务科室配合，全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目按照既定计划顺利推进，各项任务基本按时完成，项目产出的数量、质量和时效性符合预期。
（4）社会影响：提升中医医疗服务能力水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发小于自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益等根据山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目实际情况设置的个性指标。
 山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目综合评分表 
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）  3
立项程序（2分）  2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  1.5
资金投入（5分）   预算编制（3分）  2
资金分配合理性（2分）         1
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  1.99
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）  5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）  9
产出质量（10分）  质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）  12.4
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）  9.5
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）  10
                权重分值：100分		            总得分    	92.39 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，项目实际执行率为86.6%，实际完成值和预期指标值之间存在差距，主要原因为部分项目未按预算实施。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价由于项目内容大部分为政府采购，需提前计划，因此本项目主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
李治纲同志任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
王福同志任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
薄晓娇、他福顺、代吾然任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论，归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提项目保障了援疆专家生活水平，解决了住宿问题，提高了专家工作积极性，提高了工作效率；保障医院部分人才薪资水平，进一步保障医院发展业务水平，提高工作积极性；做好医院宣传工作，宣传推广援疆专家，建立1个医院门户网站提高医院知名度和影响力，采购医疗设和办公家具,重点服务于临床科室，提升医院办公条件，丰富医院诊疗项目，提升医院核心竞争力和增加医疗收入，满足病患日常诊疗需求，提高诊疗效率，提升整体医疗服务水平，间接为喀什人民提供了一个良好的就医环境，提升了中医服务能力。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过根据山东援疆指挥部《关于拨付喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目资金的通知》文件立项，项目实施符合上级部门要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提项目预算安排950万元，实际支出822.68万元，预算执行率86.6%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目实施后购买医疗设备及辅助用品4批次，媒体宣传5次，采购办公家具及用品2批次，大力宣传喀什中医医院文化，提升了医院知名度和公信力，推动中医事业健康蓬勃发展，为喀什中医医院的发展做出了很大贡献。
项目效益：通过实施此项目中医诊疗能力提升，借助山东援疆契机，本院医生和援疆专家携手加强中医文化宣传与推广，使群众享受到便捷的中医诊疗服务，提高广大群众对中医药文化的认识和了解，服务影响力显著增强。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分92.39分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标    15.00 12 80%
过程指标    20.00 18.99 94.95%
产出指标    45.00 41.4 92%
效益指标    20.00 20 100%
合计           100.00 92.39 92.39%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分12分，得分率为80%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合下发的（关于拨付喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目资金的通知）：内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《事业单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“关于拨付喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目资金的通知”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“办公设备购置”经济分类为“资本性支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合医院职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据依据编制工作计划和项目预算，经过与地区中医医院山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“项目计划购买医疗设备及辅助用品1批次，计划媒体宣传5次，计划采购办公家具及用品2批次，通过中医药文化培训交流宣传，建设医院门户网站，购置医疗设备及辅助材料、病房所需家具及用品，房屋租赁费、物业费和保障工作人员薪资等，达到推广中医药文化宣传效果，增强医院软件硬件基础设施配套，加强医院人才队伍建设，提升医院服务能力水平、文化水平和诊疗水平，为医院高质量发展作出强有力的保障”。
②该项目实际工作内容为：项目实施后购买医疗设备及辅助用品4批次，媒体宣传5次，采购办公家具及用品2批次，大力宣传喀什中医医院文化，提升了医院知名度和公信力，推动中医事业健康蓬勃发展，为喀什中医医院的发展做出了很大贡献。满足了日常诊疗需求，提升援疆专家住宿条件，改善了诊疗效率和餐体验，提升医院宣传能力和办公条件。因绩效目标设置不合理，绩效目标与实际工作内容存在部分差异，扣0.5分。
③该项目按照绩效目标完成数量指标：购置医疗设备及辅助用品批次4批次、媒体宣传次数5次、采购办公家具及用品批次2批；质量指标：设备验收合格率100%、时效指标：项目完成时间=2024年12月24日、成本指标：采购办公医疗设备及辅助用品食堂器具等成本438.1万元，中医药文化宣传和门户网站建设成本118.11万元，其他成本费用266.47万元，基本完成了该项目目标，达到提升医院服务能力提升项目，达到医院诊疗水平和服务水平，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为950万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为822.68万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额存在部分差异。扣0.5分
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
综上根据评分标准，该指标扣1分，得2分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标10个，三级指标10个，定量指标9个，定性指标1个，指标量化率为90%，量化率达70%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为购置医疗设备及辅助用品批次大于等于1批，媒体宣传次数大于等于5次，采购办公家具及用品批次大于等于2批，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数基本一致，已设置时效指标项目完成时间等于2024年12月31日前。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目符合项目依据，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为用于主要用于保障人员差旅费；齐鲁文化宣传阵地，医院中医药文化氛围渲染、新媒体运营、宣传费、中医药文化培训交流会等；建设医院门户网站；购置医疗设备及辅助材料；房屋租赁费、物业费，购置病房所需家具及用品，预算申请与《山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金950万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：采购办公医疗设备及辅助用品食堂器具费用516万元、中医药文化宣传和门户网站建设提升费用162万元、其他成本费用272万元。预算确定资金量与实际工作任务匹配，本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于拨付喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目资金的通知》和《山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。本项目实际到位资金950万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际支出822.68万元存在差异，根据评分标准，该指标扣1分，得1分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18.99分，得分率为94.95%。
（1）资金到位率：预算资金950万元，实际到位资金950万元，财政资金足额拨付到位，山东援疆指挥部已及时足额按照将专项资金拨付给本单位，资金到位率等于（实际到位资金/预算资金）×100%等于100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：单位预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，未按时间节点达到执行率，预算执行率等于（实际支出资金/实际到位资金）×100%等于86.6%，得分等于（86.6%-60%）/(100%-60%)*3等于1.99分，评分标准，该指标扣1.01分，得1.99分，执行率不达标，结转该项目资金，加快支付进度，达到100%执行率。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区中医医院资金管理办法》《喀什地区中医医院专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《项目资金管理办法》《喀什地区中医医院收支业务管理制度》《喀什地区中医医院政府采购业务管理制度》《喀什地区中医医院合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《援疆资金管理办法》《喀什地区中医医院项目资金管理制度》《喀什地区中医医院采购业务管理制度》《喀什地区中医医院合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目不存在调整。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目项目工作领导小组，由魏峰任组长，负责项目的组织工作；王福任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：常红、王丁和薄晓娇，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为45分，实际得分39.58分，得分率为87.96%。
（1）对于“产出数量”
购买医疗设备及辅助用品指标，预期指标值为大于等于1批，实际完成值为4批，指标完成率为400%，与预期目标存在偏差，偏差原因：采购时为分批采购绩效目标不够精准。下一步措施：合理设置做好绩效目标。根据评分标准，该指标扣1分，得0分。
媒体宣传次数指标，预期指标值为大于等于5次，实际完成值为5次，指标完成率为100%，印证资料为：5次宣传资料，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
采购办公家具指标，预期指标值为大于等于2批，实际完成值为2批，指标完成率为100%，印证资料为：两次采购资料，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得9分。
（2）对于“产出质量”：
设备验收合格率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，无偏差根据评分标准，该指标扣10分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为=2024年12月31日前，实际完成值为=2024年12月24日，指标完成率为100%，印证资料为：资金支付凭证，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
采购办公医疗设备及辅助用品食堂器具成本指标，预期指标值为小于等于516万元，实际完成值为等于438.1万元，指标完成率为84.9%。本年支付办公医疗设备及辅助用品食堂器具等438.1万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，印证资料为：资金支付凭证，根据评分标准，该指标扣0.5分，得4.5分。
中医药文化宣传及门户网站建设成本指标，预期指标值为小于等于162万元，实际完成值为等于118.11万元，指标完成率为72.91%，得分等于（72.91%-60%）/(100%-60%)*5等于3.6分，原因是做医院文化、宣传设计及制作未全部实施完，改进措施是加强资金使用进度，提高资金利用率，做好宣传工作。项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准扣1.6，得3.4分。
其他成本指标，预期指标值为小于等于272万元，实际完成值为等于266.47万元，指标完成率为97.97%，原因是未能实施部分项目，资金未全部支出。改进措施是制定完善的项目管理制度和流程，确保项目管理的规范化和标准化。根据评分扣0.5分，得4.5分。
合计得12.4分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“社会效益指标”：
提升中医医疗服务能力水平指标，该指标预期指标值为提升，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期指标一致，印证资料为：患者满意度调查表，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意类指标包括项目满意度1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
满意度指标分析
对于“满意度指标：单位职工满意度100%，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为等于100%，指标完成率为105.26%，偏差原因提升了医院职工工作办公环境使职工满意度提高。与预期目标不一致，印证资料为：满意度调查表，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

山东省援疆喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目预算950万元，到位950万元，实际支出822.68万元，预算执行率为86.6%，项目绩效指标总体完成率为126.1%，偏差率为39.5%，偏差原因做采购计划和统计数量时不精准，改进措施是做好项目测算和采购程序，进一步提高资金使用效益，加强资金使用进度，提高资金利用率。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
组建了优秀的援疆专家团队走出医院，走进群众中，为群众提供便捷的中医服务，群众获得感和幸福感更加充足，增强医院内生发展动力，推动医院医疗服务能力可持续发展；实施资金严格按照预算支出，由财政全程监管，确保专款专用，引入援疆资金，确保援疆资金投入真正解决医院实际问题，助力医院快速健康发展。
（二）存在问题及原因分析
项目缺乏规划，预算编制不够精准，部分资金使用效率较低，部分项目实施进展缓慢，未按时间节点和要求执行，预算分配不合理，存在重采购轻维护情况，部分绩效目标值设置不够精准，跨部门协调不足，部门之间协调不畅，项目实施科室和财务科配合默契度不够，在执行项目时存在局限性，导致部分项目推动出现缓慢情况，影响资金使用效率。
（三）下一步改进措施
由单位分管领导召开预算推进执行会，优化资金分配机制，督促项目实施科室加快项目实施进度，安排专人负责，各科室协同实施项目，加快项目执行进度，同时加强预算编制和执行业务培训，做好采购需求调研和计划，强化采购监管全过程，学习如何精准设置绩效目标，为项目顺利实施做好保障，提升确保援疆资金和资源发挥长效作用。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。
 
附件1：综合评分表
附件2：满意度调查分析情况