新疆维吾尔自治区喀什地区

人力资源和社会保障局

2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策;落实相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）组织实施全地区人力资源市场发展规划和人力资源流动办法措施，指导和监督人力资源服务机构管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。贯彻落实自治区统筹城乡就业政策，拟订地区城乡就业发展规划，完善地区公共就业服务体系组织落实就业援助制度;拟订落实职业资格制度相关措施办法，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度;会同有关部门落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。组织并落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制本地区社会保险基金预决算草案;落实自治区社会保障基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实企事业单位人员福利和离退休政策;参与地区内企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门推进事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理制度，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策;负责推进地区深化职称制度改革;健全博士后管理办法;负责地区专业技术人才选拔和培养工作，拟订国(境)外专家、留学人员来喀(回喀)工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理地区表彰奖励工作，承担地区评比达标表彰和自治区级表彰推荐等工作承办以地委、行署名义开展的表彰奖励活动。

（九）会同有关部门拟订地区落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）受理地区人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）完成地委、行署交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局2024年度，实有人数139人，其中：在职人员92人，减少2人；离休人员1人，增加0人；退休人员46人,增加4人。

新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设18个科室，分别是：办公室、政策法规和调解仲裁管理科、劳动监察和信访科、财务和基金监督科、就业促进和职业培训科(人力资源市场管理科)、事业单位管理科、劳动关系和农民工工作科、工资福利科、养老保险科、工伤和失业保险科、劳动监察支队、劳动能力鉴定中心、考试中心、职称评价中心、仲裁院、职业技能鉴定中心、原喀什矿务局老工人休养所、喀什地区档案中心。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,302.96万元，其中：本年收入合计4,665.20万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余637.76万元。

2024年度支出总计5,302.96万元，其中：本年支出合计5,008.83万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余294.13万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,145.92万元，增长27.57%，主要原因是：本年增加喀什地区公共就业服务能力提升示范、2024年自治区就业补助资金等项目经费，导致相关经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入4,665.20万元，其中：财政拨款收入4,001.86万元，占85.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入663.34万元，占14.22%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出5,008.83万元，其中：基本支出2,105.72万元，占42.04%；项目支出2,903.11万元，占57.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,001.86万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4,001.86万元。财政拨款支出总计4,001.86万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出4,001.86万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,393.86万元，增长53.45%，主要原因是：本年增加喀什地区公共就业服务能力提升示范、2024年自治区就业补助资金等项目经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,519.24万元，决算数4,001.86万元，预决算差异率13.71%，主要原因是：年中追加赴其他省市开展“才聚喀什·智慧丝路”招才引智项目、喀什地区公共就业服务能力提升示范项目，导致预决算差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,001.86万元，占本年支出合计的79.90%。与上年相比，增加1,393.86万元，增长53.45%，主要原因是：本年增加喀什地区公共就业服务能力提升示范、2024年自治区就业补助资金等项目经费，导致相关经费增加。与年初预算相比,年初预算数3,519.24万元，决算数4,001.86万元，预决算差异率13.71%，主要原因是：年中追加赴其他省市开展“才聚喀什·智慧丝路”招才引智项目、喀什地区公共就业服务能力提升示范项目，导致预决算差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)6.59万元,占0.16%。

2.社会保障和就业支出(类)3,771.58万元,占94.25%。

3.卫生健康支出(类)80.31万元,占2.01%。

4.住房保障支出(类)143.38万元,占3.58%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.80万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目经费，导致相关经费减少。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为6.59万元，比上年决算增加5.11万元，增长345.27%,主要原因是：本年下乡服务人员生活补助标准提高，经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,550.00万元，比上年决算增加99.44万元，增长6.86%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加，增加委托业务费等经费，导致相关经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为615.72万元，比上年决算增加314.65万元，增长104.51%,主要原因是：本年增加赴其他省市开展“才聚喀什·智惠丝路”招才引智等项目经费，导致相关经费增加。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为4.71万元，比上年决算增加4.71万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，专项项目经费上年在其他支出科目列支，本年调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出科目列支，导致相关经费增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为81.96万元，比上年决算增加15.67万元，增长23.64%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为167.27万元，比上年决算增加14.48万元，增长9.48%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为50.50万元，比上年决算增加44.43万元，增长731.96%,主要原因是：本年做实6名退休人员的职业年金，机关事业单位职业年金缴费支出项增加，决算支出增加。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项):支出决算数为0.48万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年一致，无差异。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为1,275.23万元，比上年决算增加892.75万元，增长233.41%,主要原因是：本年增加喀什地区公共就业服务能力提升示范、2024年自治区就业补助资金等项目经费，导致相关经费增加。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为25.71万元，比上年决算减少16.94万元，下降39.72%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤金支出减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为70.99万元，比上年决算增加6.06万元，增长9.33%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为9.32万元，比上年决算增加0.64万元，增长7.37%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为143.38万元，比上年决算增加15.50万元，增长12.12%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.83万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，专项项目经费上年在其他支出科目列支，本年调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出科目列支，导致相关经费减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,105.72万元，其中：人员经费1,948.89万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费156.83万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出8.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门财政拨款“三公”经费支出与上年一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出8.40万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门公务用车购置及运行维护费支出与上年一致，无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.40万元，决算数8.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数8.40万元，决算数8.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出156.83万元，比上年增加43.23万元，增长38.05%，主要原因是：本年增加办公费，差旅费、工会经费、机关大楼维修经费、委托业务费等经费，导致机关运行经费增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额1,063.85万元，其中：政府采购货物支出149.44万元、政府采购工程支出24.35万元、政府采购服务支出890.06万元。

授予中小企业合同金额1,015.22万元，占政府采购支出总额的95.43%，其中：授予小微企业合同金额852.26万元，占政府采购支出总额的80.11%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋18,670.70平方米，价值4,487.43万元。车辆4辆，价值121.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额7,996.78万元，实际执行总额4,990.86万元；预算绩效评价项目23个，全年预算数3,438.97万元，全年执行数2,931.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目按照预期指标值，达标率高，项目实施成效与利用率较高；二是对项目实施前中后期管控及时科学分析，有效地把握实施节点，项目建成后综合评价好。发现的问题及原因：财政绩效科对本部门项目实行财政绩效应用，项目资金的执行情况总体不太理想，个别项目，财务每月月报均进行提醒，仍然无法加快执行进度；各科室报销差旅费不及时，存在跨年报销的情况，占用当年度的预算。主要原因是：对资金支付方面比较仓促，绩效管理工作需要学习理解并进一步规范。下一步改进措施：一是继续加强管理，使项目资金绩效管理工作日常化，真正发挥各类资金的效益；二是全面落实预算管理工作，根据年初制定的目标，把握每项工作的关键时间节点，与各业务科室紧密配合，把控各项成本费用支出，合理调控安排使用资金，确保年终项目资金无结余，按时完成各项工作。三是全面加强重点项目绩效评价。重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。加强评价结果运用，对于绩效目标审核不合格的项目不予申报，对于重点项目绩效评价得分较低的项目，整合或不再申报项目预算。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

| 部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 4,152.68 | 7,996.78 | 4,990.86 | 10 | 62.41% | 6.24 |  |
|  | 上级资金： | 741.97 | 3,837.89 | 1,268.89 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 2,777.27 | 2,974.25 | 2,732.97 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 633.44 | 1,184.64 | 989.00 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2024年，做好我区社会保障和就业工作，必须坚持和加强党的全面领导，健全更加积极的就业创业体系、健全更加完善的社会保障体系、健全更加灵活的人才服务体系、健全更加合理的收入分配体系、健全更加和谐的劳动关系和健全更加科学的综合服务体系。完成城镇新增就业7.5万人以上，城镇零就业家庭24小时动态清零；农村劳动力外出务工90.3万人次以上；继续落实困难群体政府代缴基本养老保险费政策，确保困难群体参加城乡居民基本养老保险应保尽保、动态清零；劳动保障监察结案率达到97%以上；劳动人事争议仲裁结案率达到92%以上、调解成功率为60%以上，推动人力资源和社会保障各项工作不断迈出新步伐，促进人社系统高质量发展。 |  |  | 今年以来，在喀什地委、喀什地区行政公署的正确领导下，地区人社局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧扣铸牢中华民族共同体意识工作主线，认真履行加强人力资源开发利用的重大职责，高质量圆满完成人社各项工作，推动就业局势、社保惠民持续提质、人才人事政策落地见效、劳动关系持续和谐，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障。2024年全地区实现城镇新增就业7.8万人，完成年度目标任务7.5万人的104%；2024年全地区发放就业补助资金4.76亿元、惠及25.2万人次；全年举办“高校毕业生专场活动”“民营企业服务月”等公共就业专场活动以及线上线下会445场，全地区农村劳动力外出务工108.12万人次、完成年度目标任务95万人次的113%。同时，通过“送岗位、送服务、送政策、送温暖”等就业服务，积极开展就业帮扶2.4万人。持续更新发布毕业生等青年就业创业政策清单，鼓励其到中小微企业就业，充分释放政策红利，对符合条件的高校毕业生群体给予企业社会保险补贴、求职创业补贴等政策，激发高校毕业生就业创业积极性，并组织实施483名“三支一扶”人员招募工作，引导鼓励高校毕业生到城乡基层就业，2024年应届高校毕业生去向落实率达到96%等工作。全年举办“高校毕业生专场活动”“民营企业服务月”等公共就业专场活动以及线上线下会445场，全地区农村劳动力外出务工108.12万人次、完成年度目标任务95万人次的113%。同时，通过“送岗位、送服务、送政策、送温暖”等就业服务，积极开展就业帮扶2.4万人。持续更新发布毕业生等青年就业创业政策清单，鼓励其到中小微企业就业，充分释放政策红利，对符合条件的高校毕业生群体给予企业社会保险补贴、求职创业补贴等政策，激发高校毕业生就业创业积极性，并组织实施483名“三支一扶”人员招募工作，引导鼓励高校毕业生到城乡基层就业，2024年应届高校毕业生去向落实率达到96%等工作。我们紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，保持昂扬斗志，继续勇毅前行，以务求实效的作风、更加有力的举措，改革创新、真抓实干，为推进中国式现代化喀什实践贡献更多人社力量。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 城镇新增就业 | >=7.50万人 | 2024年工作要点 | 15 | 7.8万人 | 104 | 15 |
|  |  | 农村劳动力外出务工人次 | >=90.30万人次 | 2024年工作要点 | 15 | 108.12万人次 | 119.73 | 15 |
|  | 质量指标 | 全区基本养老保险参保率 | >=95% | 2024年工作要点 | 15 | 95% | 100 | 15 |
|  |  | 劳动保障监察结案率 | >=97% | 2024年工作要点 | 15 | 100% | 103.09 | 15 |
|  |  | 劳动人事争议仲裁结案率 | >=92% | 2024年工作要点 | 15 | 98.96% | 107.57 | 15 |
|  |  | 劳动人事争议调解成功率 | >=60% | 2024年工作要点 | 15 | 73.06% | 121.77 | 15 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年山东援疆柔性人才补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.84 |  | 5.84 |  | 5.84 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 5.84 |  | 5.84 |  | 5.84 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《山东援疆柔性人才引进的管理办法》，保障我局引进1名柔性人才在援疆期间的工作和生活，发放8个月柔性人才援疆补贴，加快推进受援地就业创新人才培养。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，已发放我局引进1名柔性人才在援疆期间8个月柔性人才工作和生活补助，促进与援疆省市人才的交流，加快推进受援地就业创新人才培养。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 柔性人才援疆补贴月数 | >=8月 | 计划标准 | 8月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8月 | 10 |  |  |
|  |  |  | 享受援疆补贴人数 | =1人 | 计划标准 | 1人 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 援疆补贴发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每月柔性人才生活补贴的成本 | <=0.73万元 | 计划标准 | 0.73万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.73万元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受援地创新人才的培养 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员的满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度指标实际完成值与预期目标值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置指标预期目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年援疆人才工作补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1.20 |  | 1.20 |  | 1.20 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.20 |  | 1.20 |  | 1.20 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资1.2万元，主要用于2024年度自治区1名援疆干部人才南疆工作补贴，每月发放一次，每次1000元，保障援疆干部在疆期间的基本生活。 |  |  |  |  |  |  | 2024年度自治区1名援疆干部人才南疆工作补贴，做到了每月发放一次，每次1000元，基本保障援疆干部在疆期间的基本生活补助。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受南疆工作补贴人数 | =1人 | 计划标准 | 1人 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 发放南疆工作补贴次数 | =12次 | 计划标准 | 8次 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =12次 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 南疆工作补贴发放完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每次南疆工作补贴发放标准 | <=1000元/人/次 | 预算支出标准 | 1000元/人/次 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人/次 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人社系统工作质量 | 提升 | 历史标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度指标实际完成值与预期目标值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置指标预期目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区就业补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 730.00 |  | 730.00 |  | 730.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 730.00 |  | 730.00 |  | 730.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资730万元，委托有资质的1家第三方会务会展公司承办自治区第二届职业技能大赛，建设创业孵化示范基地1个，依托技工院校、职业院校、行业协会、行业部门等平台，发挥全疆技能人才的带动作用和效能，加快全疆高技能人才队伍建设，为全疆经济社会发展提供技能人才的培养。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，创业孵化示范基地建设的补助资金已拨付至大学生创业孵化基地，全疆第二届职业技能大赛顺利举办，并取得不错的成绩，得到自治区人社厅的充分肯定，为发挥全疆技能人才的带动作用和效能，加快全疆高技能人才队伍建设，为全疆经济社会发展提供技能人才的培养。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方会务会展公司数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 创业孵化示范基地建设数量 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 职业技能竞赛完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 职业技能大赛成本 | <=630万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =630万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 创业孵化示范基地建设补助资金成本 | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全疆技能人才培养 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度指标实际完成值与预期目标值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置指标预期目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 人事考试工作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 17.00 |  | 17.00 |  | 17.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.00 |  | 17.00 |  | 17.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资17万元，用于开展2024年人事考试计划，为保证各类人事考试安全顺利开展，每个考场配备2名监考人员，为我区引进优秀人才提供坚强保障，为我区专业技术人员提供良好的发展平台，使有才能的人能够各显其能，各施其才。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，按照2024年人事考试计划安排，目前开展4场考试，每个考场配备2名监考人员，为我区引进优秀人才提供坚强保障。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 每场考试监考人员数量 | =2人 | 计划标准 | 2人 | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =2人 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 考务人员监考到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放考务费的成本 | <=15万元 | 计划标准 | 15万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 接送试卷差旅费的成本 | <=2万元 | 计划标准 | 2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高考务人员整体水平 | 提高 | 历史标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 考务人员满意度 | >=96% | 计划标准 | 95.68% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.36% | 10 | 偏差原因：根据项目资金合理安排，提升预算的精准度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 人社业务能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 42.30 |  | 42.30 |  | 42.09 |  | 10 |  | 99.5% |  | 9.88分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 42.30 |  | 42.30 |  | 42.09 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资42.3万元，主要用于人社局业务科室开展人社业务工作的业务经费，涉及业务科室5个，业务种类5种，人社业务工作涉及面广，覆盖的受众群体参差不齐，服务好广大群众是每名人社干部的责任和义务，为推动人社业务高质量发展增添动力。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，人社局5个业务科室按时开展2024年人社业务工作，保障不同受众群体的需求，提供人社行业部门的社会公众的服务能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及业务工作的科室数量 | >=5个 | 计划标准 | 5个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 开展业务工作类别的数量 | >=5个 | 计划标准 | 5个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 人社业务工作完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月21日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月21日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展每项业务工作的平均成本 | <=8.46万元 | 计划标准 | 9.45万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.42万元 | 19.75 | 偏差原因：地委党校住宿标准低于市场价，导致人均培训费标准降低，改进措施：积极与培训机构沟通，做好前期培训准备工作，提高预算的精准度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业创业服务质量 | 提高 | 历史标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=97% | 计划标准 | 96.75% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.44% | 10 | 偏差原因：满意度指标实际完成值与预期目标值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置指标预期目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.63分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 人社综合大楼后勤服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 131.32 |  | 131.32 |  | 131.32 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 131.32 |  | 131.32 |  | 131.32 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资131.32万元，主要用于人社综合楼6个单位，197人250天的伙食补助，该项目顺利实施后解决机关干部就餐问题，更好地发挥为地直单位和办事群众综合服务平台的作用，保障6个集中办公单位的正常办公。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目保障人社综合楼6个单位，196人246天的伙食补助，该项目顺利实施后解决机关干部就餐问题，更好地发挥为地直单位和办事群众综合服务平台的作用，保障6个集中办公单位的正常办公。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 伙食供应人数 | >=197人 | 计划标准 | 197人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =196人 | 9.87 | 偏差原因：2024年人员减少，改进措施：加强日常监督管理。 |  |
|  |  |  | 伙食供应单位数量 | >=250天 | 计划标准 | 249天 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =246天 | 9.6 | 偏差原因：2024年法定节假日共有119天。改进措施：按照国家规定的法定假期执行。 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月21日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食补助人均成本 | <=30元/人/天 | 预算支出标准 | =30元/人/天 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30元/人/天 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高补助人群生活改善情况 | 提高 | 历史标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 补助人员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.47分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 人社综合大楼运营和网络信息系统维保项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 40.80 |  | 40.80 |  | 40.80 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.80 |  | 40.80 |  | 40.80 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资40.8万元，主要用于人社综合楼集中办公区维修和运营，楼内中心机房及系统维保服务公司1个，建筑物供暖面积18240平方米，为有效保障业务工作正常开展，持续有效提供社会公信力，更好地发挥为地直单位和办事群众综合服务平台的作用。 |  |  |  |  |  |  | 该项目主要用于开展人社综合楼18240㎡建筑面积办公设施的维护维修保养工作，保障人社综合楼8个单位236人集中综合办公，持续有效提供社会公信力，更好地发挥为地直单位和办事群众综合服务平台的作用。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中心机房及系统维保服务数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 综合办公楼建筑物供暖面积 | =18240平方米 | 计划标准 | 18240平方米 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =18240平方米 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月21日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人社综合楼运营成本 | <=25.80万元 | 预算支出标准 | 25.8万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.8万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 人社综合楼网络信息系统维保成本 | <=15万元 | 预算支出标准 | 15万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高大楼运营及信息网络安全 | 提高 | 历史标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 各单位干部满意度 | >=96% | 计划标准 | 95.68% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 年初目标值设置偏低，导致指标完成率高于100%。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 农民工工资政府应急周转金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 |  | 200.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.00 |  | 200.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资200万元，主要用于预防解决喀什地区本级辖区内企业拖欠农民工工资案件预计10起，解决农民工欠薪问题200人，项目实施帮助解决农民工的临时生活困难。 |  |  |  |  |  |  | 该项目属于反向的特殊项目，喀什地区本级辖区内企业非紧急发生拖欠农民工工资案件，持续保障帮助解决农民工的临时生活困难，下一步加大政策宣传力度，提高日常的执法力度，提升农民工的维权意识。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 预计解决农民工拖欠工资案件 | <=10起 | 计划标准 | 0起 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0起 | 0 | 该项目为应急项目，截至目前尚未发生企业拖欠农民工工资案件。改进措施:加强日常执法力度。 |  |
|  |  |  | 预计解决农民工欠薪问题人数 | <=200人 | 计划标准 | 0人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 该项目为应急项目，截至目前尚未发生企业欠薪农民工问题。改进措施:加强日常执法力度。 |  |
|  |  | 质量指标 | 欠薪周转金发放准确率 | =0% | 计划标准 | 0% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目为应急项目，截至目前尚未发生欠薪周转的情况。改进措施:保障农民工工资按时发放。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0 | 该项目为应急项目，目前尚未使用该资金。改进措施:加强政策宣传及日常执法力度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每起农民工工资案件平均成本 | <=20万元 | 计划标准 | 0万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 该项目为应急项目，截至目前尚未发生企业拖欠农民工工资案件，不产生农民工欠薪的平均成本。改进措施:保障农民工工资按时发放。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民工的合法权益 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 该项目为应急项目，截至目前提高农民工的合法权益。改进措施:加大宣传，提高农民工的维权意识。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民工满意度 | >=95% | 计划标准 | 0% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目为应急项目，截至目前无受益农民工。改进措施:加大宣传，提高农民工的维权意识。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区公共就业服务能力提升示范项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 387.30 |  | 387.30 |  | 261.30 |  | 10 |  | 67.5% |  | 1.87分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 387.30 |  | 387.30 |  | 261.30 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年目标： 目标1：培训提技能。强化职业培训体系，实施技能人才培养能力提升行动、职业培训提质增效行动、职业培训信息化服务提升行动、等级评价能力提升行动，满足产业发展、经济社会发展的人才需要； 目标2：兜底稳就业。健全公共就业服务体系，实施“喀什青年就业创业”专项计划行动、兜牢重点群体就业底线； 目标3：智慧强服务。升级就业信息化体系，实施打造喀什智慧就业服务信息平台行动、流动人员档案数字化管理升级行动，为劳动者提供高效、便捷、安全的公共就业服务。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目属于跨年执行中长期的项目，目前已委托2个第三方服务机构，在就业信息平台求职招聘信息发布22729岗位招聘，登记失业人员和就业困难人员帮扶率为100%，完成产业技能人才、基层公共就业服务和公共就业服务质量有效提升，该项目实施，极大促进全区的就业和基层公共服务，各族人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 就业信息平台求职招聘信息发布数量 | >=25500个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22729个 | 7.28 | 偏差原因：该项目属于跨年执行的中长期项目，前期实施方案未制定，导致项目执行进度较慢；改进措施：及时与各科室沟通对接，加快项目的执行进度。 |  |
|  |  |  | 委托三方服务机构数量 | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 离校未就业毕业生和困难失业青年“一对一”帮扶联系率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =99.33% | 0 | 偏差原因：截至2024年底已登记毕业生人数9436人，已联系人数为9373人，联系率达99.33%,改进建议：加强联系，尽可能全部联系。 |  |
|  |  | 时效指标 | 招聘信息发布及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 各类培训补贴资金支出成本 | <=279.30万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =153.3万元 | 0 | 偏差原因：职业培训补贴资金正在审核资料，共涉及补贴资金100万元，改进措施：督促各县市尽快补齐资料，并及时拨付资金。 |  |
|  |  |  | 委托三方服务费 | <=108万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =108万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 就业困难人员帮扶率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 登记失业人员帮扶率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 职业培训对象满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度指标实际完成值与预期目标值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置指标预期目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 69.15分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区急需人才生活补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 273.00 |  | 273.00 |  | 272.00 |  | 10 |  | 99.6% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 272.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 273.00 |  | 273.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据地委文件要求，对地委人才科技工作领导小组认定的164名急需人才，本年度一次性发放生活补助，解决引进人才急需的生活困难，提升引进人才的发展环境。 |  |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，喀什地区急需人才生活补助项目已对地委人才科技工作领导小组认定的164名急需人才按照相关标准发放2024年度一次性发放生活补助，项目的实施解决引进人才急需的生活困难，提升引进人才的发展环境. |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 急需人才生活补助发放人员数量 | >=137人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =136人 | 9.82 | 偏差原因：有1名青年储备人才不符合领取生活补助的标准，改进措施：以后年度根据指标实际情况设置指标预期目标值。 |  |
|  |  |  | 丝路明珠英才生活补助发放人员数量 | >=27人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27人 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 生活补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 骨干人才生活补助成本 | <=123万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =123万元 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 青年储备人才生活补助 | <=96万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95万元 | 4.87 | 偏差原因：有1名青年储备人才不符合领取生活补助的标准，改进措施：以后年度根据指标实际情况设置指标预期目标值。 |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 丝路明珠英才生活补助成本 | <=54万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =54万元 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人才发展环境 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 发放人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度指标实际完成值与预期目标值之间存在合理偏差。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.69分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 地区级劳务品牌支持项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 16.06 |  | 16.06 |  | 16.06 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.06 |  | 16.06 |  | 16.06 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资16.06万元，主要用于开展认定地区级创业孵化基地3个，聘请专家数4名，1次性发放补助，通过评选认定地区级劳务品牌，扩大劳务品牌就业规模，推动实现劳动力高质量就业，全面推进乡村振兴。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目完成3个喀什地区劳务品牌工作室的评审工作和补助资金拨付，为加快我区扩大劳务品牌就业规模和经济社会发展提供技能人才支撑。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 认定劳务品牌数量 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 聘请专家人数 | >=4人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 3.75 | 偏差原因：经过人社局党组的研究综合考虑，聘用专家3人，可以完成工作，改进措施：根据项目资金合理安排，提升预算的精准度。 |  |
|  |  | 质量指标 | 发放补助次数 | =1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月21日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个劳务品牌的补助成本 | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 劳务品牌认定的成本 | <=1.06万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.06万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高劳动力就业质量 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 补助企业的满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.75分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 地区级就业创业服务补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100.48 |  | 100.48 |  | 70.48 |  | 10 |  | 70.1% |  | 2.54分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.48 |  | 100.48 |  | 70.48 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资100.48万元，主要用于开展认定地区级创业孵化基地2个，评审4个喀什地区技能大师工作室，推进地区级创业孵化基地示范引领作用和技能人才的培养，培育更多的创新创业市场主体，带动更多的劳动力创业，推动实现更加充分更高质量的就业。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目完成4个喀什地区技能大师工作室和1个地区级创业孵化基地的评审工作和补助资金拨付，为加快我区高技能人才队伍建设和经济社会发展提供技能人才支撑。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 认定地区级创业孵化基地数量 | >=2个 | 计划标准 | 2个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 0 | 偏差原因：叶城县创业孵化基地由政府撤回，不符合地区级创业孵化基地认定，改进措施：后期加强对各县市申报创业孵化基地的审核认定。 |  |
|  |  |  | 地区级技能大师工作室评审建设数量 | >=4个 | 计划标准 | 4个 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 地区级就业创业服务补助企业认定率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月21日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 地区级创业孵化基地补助成本 | <=60万元 | 预算支出标准 | 60万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 0 | 偏差原因：叶城县创业孵化基地由政府撤回，不符合补助资质，改进措施：后期加强对各县市申报创业孵化基地的审核认定。 |  |
|  |  |  | 地区级技能大师工作室补助成本 | <=40.48万元 | 预算支出标准 | 40.48万元 | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40.48万元 | 13 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业创业服务质量 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 补助企业满意度 | >=97% | 计划标准 | 96.75% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度指标实际完成值与预期目标值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置指标预期目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.54分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 地区职业技能竞赛和师资培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 216.00 |  | 216.00 |  | 216.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 216.00 |  | 216.00 |  | 216.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资216万元，主要用于举办3次职业技能大赛，邀请技工院校专家对喀什地区技工院校师资进行专业培训，培训人数260人，依托各县市技工院校、行业协会、行业部门等平台，发挥喀什地区技能人才的带动作用和效能，建立和完善技能人才技术技能创新成果推广和绝技绝活代际传承机制，加快我区高技能人才队伍建设，为喀什地区经济社会发展提供技能人才支撑。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，举办4次职业技能大赛和邀请13个技工院校专家对喀什地区技工院校师资进行专业培训，培训人数253人，发挥喀什地区技能人才的带动作用和效能，建立和完善技能人才技术技能创新成果推广和绝技绝活代际传承机制，加快我区高技能人才队伍建设，为喀什地区经济社会发展提供技能人才支撑。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办职业技能竞赛次数 | >=3次 | 计划标准 | 4次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 6.67 | 偏差原因：按照领导要求，临时增加了粤菜师傅技能大赛。 |  |
|  |  |  | 培训教师人数 | >=260人 | 计划标准 | 292人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =253人 | 9.32 | 偏差原因：报名参加的人数多，实际参加培训人数少，改进措施：加大宣传力度，提高培训人数。 |  |
|  |  | 质量指标 | 职业技能竞赛成功举办率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月21日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每次职业技能竞赛平均成本 | <=64万元 | 计划标准 | 46.5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =64万元 | 9.61 | 偏差原因：每次职业技能竞赛平均成本实际完成值与预期目标值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置指标预期目标值。 |  |
|  |  |  | 技工院校师资培训成本 | <=24万元 | 计划标准 | 30万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高喀什地区技能人才培养 | 提高 | 历史标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛选手人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 94.65% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度指标实际完成值与预期目标值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置指标预期目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.6分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 就业补助资金专项检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 14.00 |  | 14.00 |  | 11.32 |  | 10 |  | 80.9% |  | 5.21分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.00 |  | 14.00 |  | 11.32 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资14万元，委托具备资质的第三方会计师事务所1家，对喀什地区全区各县市抽取5个县市开展上一年度就业补助资金，提高就业补助资金的监管，确保国家和自治区普惠性就业创业政策真正惠及到各类群体，实现更加充分更高质量就业。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，与新疆天元会计师事务所签订审计业务约定书，在全区随机抽取13个县市开展就业资金检查，确保国家和自治区普惠性就业创业政策落到实处，及时发挥效益，待工作开展后及时支付资金。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方的数量 | =1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1家 | 10 |  |  |
|  |  |  | 就业检查的县市数量 | >=5个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13个 | 0 | 偏差原因：年终执行的实际完成值与预期目标值之间存在偏差。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置指标预期目标值。 |  |
|  |  | 质量指标 | 就业补助资金检查覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月21日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月6日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个县市的服务成本 | <=2.8万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.87万元 | 0 | 偏差原因：被审计的县市数量增加，导致平均每个县市的服务成本降低。改进措施：年中执行时，对于存在偏差的指标督促业务科室及时调整绩效目标表。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业惠民政策落实 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 被审计单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度指标实际完成值与预期目标值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置指标预期目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 65.21分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 干部人事档案数字化管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 7.00 |  | 7.00 |  | 6.89 |  | 10 |  | 98.4% |  | 9.61分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.00 |  | 7.00 |  | 6.89 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资为7万元，负责日常档案转递工作，另外聘请第三方1家，在办公地点对库管地直事业单位工作人员干部人事档案，开展新增档案及材料数字化服务1次，通过该项目实施，使库管地直事业单位工作人员干部人事档案更加符合提升干部档案信息化水平，提高档案利用效率及工作效率。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，由委托1家第三方机构负责完成2024年度地直事业单位新增工作人员干部人事档案数字化工作，此项工作的开展，提升干部档案信息化水平，下一步在提高档案利用效率和工作效率进行进一步的加强。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请三方服务公司数量 | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1家 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 偏差原因：项目正在实施中，目前支付50%的首付款，尚未验收，改进措施：根据项目的执行进度，及时验收。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月5日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人事档案信息化的成本 | <=5万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 档案转递成本 | <=2万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.89万元 | 8.63 | 偏差原因：2024年档案邮寄数量减少，改进措施：根据项目资金合理安排，提升预算的精准度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升档案信息化水平 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 业务科室满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度指标实际完成值与预期目标值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置指标预期目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.24分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 援疆资金支持人社业务能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 397.49 |  | 397.49 |  | 397.49 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 397.49 |  | 397.49 |  | 397.49 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资397.49万元，主要用于人社业务能力培训2次，负责1个大学生创业孵化基地运营，促进喀什地区人社系统就业工作高质量发展，持续为群众提供政府公共服务能力。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前负责1个大学生创业孵化基地运营，开展技工教育和职业技能2次培训，促进喀什地区人社系统就业工作高质量发展，持续为群众提供政府公共服务能力 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人社业务能力培训 | >=2次 | 计划标准 | 4次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  |  |
|  |  |  | 大学生创业孵化基地建设 | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月21日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月28日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人社业务能力培训成本 | <=191.19万元 | 计划标准 | 50万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =191.19万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 大学生创业孵化基地运营成本 | <=206.3万元 | 计划标准 | 136.67万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =206.3万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人社业务综合水平 | 提升 | 历史标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 就业人员满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 新疆维吾尔自治区第二届职业技能大赛期间后勤保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 21.87 |  | 21.87 |  | 21.87 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.87 |  | 21.87 |  | 21.87 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据2024年行署第十九次常务会会议纪要（喀署阅〔2024〕21号）要求，举办自治区第二届职业技能大赛，委托1个第三方服务机构数量为赛场协助人员及保障人员共810人提供餐饮保障,为提升保障对象和赛场接待保障能力,确保大赛的顺利举办。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，委托1个第三方服务机构数量开展自治区第二届职业技能大赛，为赛场协助人员和保障人员共818人提供餐饮保障,为提升保障对象和赛场接待保障能力,确保大赛的顺利举办。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技能大赛后勤保障人员数量 | >=810人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =818人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 委托第三方服务机构数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 正式材料 | =0% | 0 | 偏差原因：后勤保障政府采购采用的是三方询价，改进措施：项目的执行过程中，应该加强监督。 |  |
|  |  | 时效指标 | 餐食供应及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人的用餐成本 | <=270元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =270元/人 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升赛场接待保障能力 | 提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 技能大赛后勤保障人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度指标实际完成值与预期目标值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置指标预期目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 90分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 法律顾问聘请项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资2万元，聘请1名法律顾问，时间1年，为需要法律服务的部门、单位、科室提供法律顾问服务，提高依法行政能力。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，新疆壹加壹律师事务所完成2024年地区人社系统法律顾问咨询合作协议，通过专业知识为全局各业务科室提供专业法律咨询服务，提高依法行政能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问人数 | =1人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 聘请法律顾问时限 | =12个月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =12个月 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月21日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请法律顾问的成本 | <=1666.67元/月 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1666.67元/月 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人员法律意识 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 法律服务科室满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90.7% | 10 | 偏差原因：个别科室对法律服务存在分歧，改进措施：加强沟通，促进各科室的交流。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 社会保险基金监督举报奖励金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资为5万元，预计提供社会保障领域违法违规和欺诈骗保查实损失金额50万元以上的线索2条，每条奖励11000元；查实损失10万元-50万元的线索5条，每条奖励3000元；查实损失10万元以下线索26条，每条奖励500元，以上费用共计5万元。通过项目的实施，可以加强社会保险基金反欺诈工作力度，逐步形成“不敢骗、不能骗、不想骗”社会氛围，群众获得感、幸福感进一步提升。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，该项目未发现违法违规和欺诈骗保等情况未出现，加强社会保险基金反欺诈工作力度，逐步形成“不敢骗、不能骗、不想骗”社会氛围，群众获得感、幸福感进一步提升，下一步加大宣传力度，提高群众知晓率，鼓励群众积极提供问题线索。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 查实损失金额10万元以下线索数量 | >=26条 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0条 | 0 | 该项目为应急项目，截至目前尚未查实损失金额10万元以下线索数量。改进措施：加大政策宣传力度。 |  |
|  |  |  | 查实损失金额10万元-50万元线索数量 | >=5条 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0条 | 0 | 该项目为应急项目，截至目前尚未查实损失金额10万元-50万元线索数量。改进措施：加大政策宣传力度。 |  |
|  |  |  | 查实损失金额50万元以上线索数量 | >=2条 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0条 | 0 | 该项目为应急项目，截至目前尚未查实损失金额50万元以上线索数量。改进措施：加大政策宣传力度。 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目为应急项目，目前尚未使用该资金。改进措施：提升群众知晓率。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月21日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月21日 | 0 | 该项目为应急项目，目前尚未实施。改进措施：提升群众知晓率。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 查实损失金额10万元以下奖励标准 | <=500元/条 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/条 | 0 | 该项目为应急项目，目前尚未使用该资金，未支付查实损失金额10万元以下奖励标准。改进措施：如有举办，及时按政策兑现奖励。 |  |
|  |  |  | 查实损失金额10万元-50万元奖励标准 | <=3000元/条 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/条 | 0 | 该项目为应急项目，目前尚未使用该资金，未支付查实损失金额10万元-50万元奖励标准。改进措施：如有举办，及时按政策兑现奖励。 |  |
|  |  |  | 查实损失金额50万元以上奖励标准 | <=11000元/条 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/条 | 0 | 该项目为应急项目，目前尚未使用该资金，查实损失金额50万元以上奖励标准。改进措施：如有举办，及时按政策兑现奖励。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 举报结果公开率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目为应急项目，截至目前举报结果公开率为0.改进措施：提升群众知晓率。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 举报人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目为应急项目，截至目前举报结果公开率为0，没有满意度。改进措施：提升群众知晓率。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 自治区返还人事考试费和失业监测费及创业圆梦培训费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 235.95 |  | 487.31 |  | 344.61 |  | 10 |  | 70.7% |  | 2.68分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 235.95 |  | 487.31 |  | 344.61 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资487.31万元，预计组织人事考试工作15次，纳入全国和自治区失业动态监测的企业69个，大学生创业圆梦培训1次，按照科学化、规范化、制度化的发展目标，保证各项人社业务工作顺利开展，为我区引进优秀人才提供坚强保障，提升创业就业率，持续为社会提供公共服务。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，组织人事考试工作18次，发放全国和自治区失业动态监测的企业69个，完成2024年考试考务工作，按时发放失业动态监测劳务费，保证各项人社业务工作顺利开展，持续为社会提供公共服务能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织人事考试工作次数 | >=15次 | 计划标准 | 25次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18次 | 8 | 偏差原因：自治区临时安排3场考试。 |  |
|  |  |  | 纳入全国和自治区失业动态监测的企业 | =69个 | 计划标准 | 57个 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =69个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 大学生创业圆梦培训次数 | =1次 | 计划标准 | 0次 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 考务人员监考到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 组织人事考试工作成本 | <=466.9万元 | 计划标准 | 315.2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =324.2万元 | 2.36 | 偏差的原因：人事考试工作项目，自治区返还的资金，一般都是跨年返还，单位资金的预算数无法准确估计，导致项目预算的总金额不准确。改进措施：提升预算的精准度。 |  |
|  |  |  | 纳入全国和自治区失业动态监测的企业劳务成本 | <=1.66万元 | 预算支出标准 | 1.37万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.66万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 大学生创业圆梦培训成本 | <=18.75万元 | 预算支出标准 | 0万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.75万元 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人社业务水平 | 提升 | 历史标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 考试人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 94.68% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.36% | 10 | 偏差原因：满意度指标实际完成值与预期目标值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置指标预期目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.04分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 赴其他省区市开展“才聚喀什·智惠丝路” 招才引智项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 187.38 |  | 322.00 |  | 321.99 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 187.38 |  | 322.00 |  | 321.99 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 围绕“一二三四五”战略，聚焦培育推进“十大产业”、自贸试验区建设、新型城镇化等工作，赴北京、上海、广州、深圳、济南、成都、陕西、武汉、天津、南京、兰州、乌鲁木齐等城市开展招才引智工作，委托第三方服务机构开展活动宣传、策划工作的推进，引进一批急需紧缺人才、专家和团队，推动喀什地区各类人才队伍不断壮大、人才队伍结构持续优化。 |  |  |  |  |  |  | 截至目前，已完成北京、山东、上海、广东、深圳等5个城市招才引智工作，正在组织面试，推动喀什地区各类人才队伍不断壮大、人才队伍结构持续优化。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 招才引智涉及宣介的城市数量 | >=12个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 委托第三方服务机构数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2个 | 0 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 人才合同签订率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月30日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月26日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托第三方服务机构的服务成本 | <=305.64万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =305.63万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 招聘工作人员的差旅费成本 | <=16.36万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.36万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动喀什地区各类人才队伍不断壮大 | 推动 | 其他标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推动 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 90分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | （上海援疆）事业单位专项招聘新疆籍少数民族高校毕业生的干部人才培养项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 9.00 |  | 9.00 |  | 9.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.00 |  | 9.00 |  | 9.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 上海市人力资源和社会保障部门组织12家上海市事业单位赴喀什地区开展1次专项招聘，预计组织喀什地区符合条件的考生1000人次以上，参加统一专项招聘考试，促进内地与边疆地区人才广泛交往、全面交流、深度交融。 |  |  |  |  |  |  | 该项目主要用于组织事业单位专项招聘新疆籍少数民族高校毕业生考试1场，招聘录用事业单位人员5人，为提升喀什地区未就业高校毕业生提供高质量就业机会，助力喀什籍少数民族高校毕业生就业。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织考试次数 | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 考试参加人次 | >=1000人次 | 计划标准 | 1000人次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1046人次 | 9.54 | 偏差原因：本年度报名参加考试的人员与偏差原因：满意度指标实际完成值与预期目标值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置指标预期目标值。 |  |
|  |  | 质量指标 | 招聘人员上岗率 | =100% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =88.89% | 7.22 | 偏差原因：3个岗位没有报名，1个岗位未招聘到人，改进措施:根据上海招聘的方案执行工作。 |  |
|  |  | 时效指标 | 考试按期开展率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 参加考试人员的人均成本 | <=90元/人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90元/人 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升内地与边疆地区人才交流 | 提升 | 其他标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 考试人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.33% | 10 | 偏差原因：满意度指标实际完成值与预期目标值之间存在合理偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.76分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | （上海援疆）技能大师工作室补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 12.00 |  | 12.00 |  | 12.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.00 |  | 12.00 |  | 12.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照《喀什地区技能大师工作室建设管理暂行办法》，建设6个喀什地区技能大师工作室，依托技能大师工作室平台，培养中级技能等级以上青年技术骨干10个以上，发挥喀什地区技能人才的带动作用和效能，建立和完善技能人才技术技能创新成果推广和绝技绝活代际传承机制，加快我区高技能人才队伍建设，为喀什地区经济社会发展提供技能人才支撑。 |  |  |  |  |  |  | 该项目主要用于6个喀什地区技能大师工作室评审工作，评审合格后，每个工作室1次性支付补助资金总额80%，通过项目的实施，发挥喀什地区技能人才的带动作用和效能，加快我区高技能人才队伍建设。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地区级技能大师工作室评审建设数量 | >=6个 | 计划标准 | 6个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 培养中级技能等级以上青年技术骨干数量 | >=10名 | 计划标准 | 10名 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10名 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 地区级技能大师工作室评审建设合格率 | =100% | 计划标准 | 95% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个技能大师工作室建设成本 | <=2万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升喀什地区高技能人才支撑 | 提升 | 其他标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业或技工院校满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度指标实际完成值与预期目标值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置指标预期目标值。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》