部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：赴其他省区市开展“才聚喀什·智惠丝路” 招才引智项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区人力资源和社会保障局

项目负责人（签章）：许黎旭

填报时间：2025年03月07日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定。
进入新时代以来，中央高度重视新疆工作，特别是南疆工作。喀什作为向西开放的桥头堡，进入经济社会发展关键阶段，对人才的渴望尤为迫切，如何公开、公正、高效开展人才引进成为喀什的紧要任务。为认真贯彻实施自治区人才强区战略，加大吸引高校优秀毕业生到喀什工作力度，不断满足喀什经济社会发展对各类急需紧缺人才需求，同时通过到内地省市高校现场宣传推介喀什，进一步提高喀什区域影响力。根据喀什地区《人才强喀三年行动方案》《喀什地区急需人才引进实施办法（试行）》等文件精神，按照地委的工作安排，地委人才科技领导小组围绕“一二三四五”战略，聚焦培育推进“十大产业”、自贸试验区建设、新型城镇化等工作，确定2024年打出喀什地区“才聚喀什·智惠丝路”招才引智名片，有重点、有针对性地选取符合喀什发展需求的其他省区市高校、科研院所、国有企事业单位，引进一批急需紧缺人才、专家和团队。
2. 主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
本项目主要服务于集聚优秀人才来喀建功立业。根据地委、行署决策部署，按照地委人才科技领导小组安排，组织、人社、教育、科技、卫健、国资等部门重点参与，打造喀什地区“才聚喀什·智惠丝路”招才引智金字招牌，通过面向内地省市高校宣传推介，吸引广大优秀人才来喀就业，为喀什经济社会高质量发展注入人才力量。
（2）项目实施情况
项目实施由地委组织部进行牵头指导，地委人才科技领导小组成员单位积极参与，前期多次进行会议研究，为项目实施奠定基础。一是上半年（春季）组织前站组人员赴北京、上海、广州、深圳、济南、成都等省市高校对接联系并做好招聘行程安排，与第三方机构完成招聘宣介准备等工作。二是代表团赴北京、上海、广州、深圳、济南、成都开展招才引智宣介，通过拜访座谈、招才引智宣介会等多种形式宣传，展现喀什地区的独特魅力和发展潜力，吸引优秀人才来喀工作生活。三是通过第三方服务平台开展高层次急需人才招聘引进活动，推动喀什地区各类人才队伍不断壮大、人才队伍结构持续优化。四是下半年（秋季）组织前站组人员赴北京、上海、广州、陕西、武汉、天津、南京、兰州、乌鲁木齐等省市的高校对接联系并做好行程安排，与第三方机构完成招聘宣介、联络高校等工作。最后，项目结束后及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
单位纳入2024年部门预算编制范围的有喀什地区人社局（本级）、职称社会化评价中心、信息中心、人事考试中心、劳动能力鉴定委员会办公室、技工教育指导中心、人力资源市场、仲裁院、职业技能鉴定中心、人才流动服务中心、劳动保障监察支队、原喀什矿务局老工人休养所、喀什地区档案中心13个独立编制单位，财务未独立核算，全部由人社局统一核算。
本单位主要职能为：地区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、自治区党委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署以及地委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职能是：贯彻执行自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查；拟订并组织实施全地区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，规范全地区统一的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责全地区专业技术人才选拔和培养工作；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
编制人数100人，其中：行政人员编制 28人，工勤编制6人，参照公务员管理的事业单位人员编制12人，全额拨款事业单位人员编制 54人。
实有在职人数92人，其中：行政在职27人，行政工勤在职人数 3人，参照公务员管理的事业单位人员 10人，事业在职 52人。离退休人员47人，其中：离休人员 1 人，退休人员 46人。
4. 资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
项目预算安排资金321.99万元，其中：财政资金321.99万元。
（2）资金使用情况
截至2024年12月31日，实际支出321.99万元，预算执行率100%。资金主要用于委托第三方服务机构开展招才招引工作，开展招聘网络平台搭建、报名系统服务、活动全案设计、食宿交通保障、活动场地对接联系、现场宣介执行等活动，上半年（春季）277.51万元、下半年（秋季）44.48万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
按照地委人才工作部署，在地委人才科技工作领导小组的领导下，喀什地区聚焦产业发展和急需人才需求，通过改革招聘方式、简化招聘流程、优化招才服务，全方位加强企事业单位人才招引工作，打造“才聚喀什·智惠丝路”招才引智品牌，为喀什经济社会高质量发展集聚优秀人才。
2.阶段性目标
一是春季招才引智项目
2024年4月，启动上半年赴其他省区市开展“才聚喀什·智惠丝路”招才引智的对接联系、宣介、报名等工作，共到深圳、广州、上海、济南、北京、成都共6个城市，清华大学、北京大学、中国人民大学、山东大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、中山大学、深圳大学、电子科技大学共10所高校开展活动；
2024年5月，推进报名、资格审查、面谈、体检、考察等工作；
2024年6月，完成招才引智工作，并统计人才到位情况，引进562人，并由参与单位召开会议共同验收；
2024年11月，完成上半年活动资金支付，支付277.4万元。
二是秋季招才引智项目
2024年10月，启动下半年赴其他省区市开展“才聚喀什·智惠丝路”招才引智的对接联系、宣介、报名等工作，共到北京、上海、广州、武汉、天津、南京、兰州、杨凌、乌鲁木齐共9个城市，中山大学、中国农业大学、西北农林科技大学、北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、天津中医药大学、甘肃中医药大学、中国矿业大学、河海大学、天津大学、兰州大学、新疆大学、新疆师范大学、新疆农业大学共15所高校开展活动；
2024年10月，推进报名、资格审查、面谈、体检、考察等工作；
2024年11月，完成招才引智工作，并统计人才到位情况，引进897人，并由参与单位召开会议共同验收；
2024年12月，完成下半年活动资金支付，支付44.5万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如座谈讨论、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。结合地区实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
3. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以喀什地区人力资源和社会保障局2024年度实施的喀什地区“才聚喀什·智惠丝路”招才引智项目为评价对象，项目预算涵盖2024年4月至12月的全部资金投入与支出。对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
4. 绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
（4）社会、生态等影响：考察项目对社会、生态、经济等方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益等根据项目实际情况设置的个性指标。
     赴其他省区市开展“才聚喀什·智惠丝路” 招才引智项目综合评分表 
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）  3
立项程序（2分）  2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）  5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）  15
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）  10
                权重分值：100分   总得分    	                100 
3. 绩效评价方法
在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价由于是喀什地区首次开展此项目，主要采用了计划标准、行业标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
李希春任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
蔡宇红任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
崔海旭、邹珍任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施2024年喀什地区“才聚喀什·智惠丝路”招才引智项目产生了提高喀什影响力的社会效益和引进一批急需人才的实际效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《人才强喀三年行动方案》《喀什地区急需人才引进实施办法（试行）》等文件立项，项目实施符合相关工作要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：2024年喀什地区“才聚喀什·智惠丝路”招才引智项目预算安排321.99万元，实际支出321.99万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目实施共到全国12个重要城市的25所知名高校开展宣传引才，全年引进1459人。
项目效益：通过实施此项目打响了喀什地区“才聚喀什·智惠丝路”招才引智品牌，提高了喀什地区在相关高校的知名度，促进与相关高校建立人才供需合作机制，引进了一批喀什地区急需的优秀人才，充实了喀什地区人才队伍。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年喀什地区“才聚喀什·智惠丝路”招才引智项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
赴其他省区市开展“才聚喀什·智惠丝路” 招才引智项目
绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15.00     15 100%
过程指标 20.00         20 100%
产出指标 45.00         45 100%
效益指标 20.00         20 100%
合计         100.00         100 100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合喀什地区《人才强喀三年行动方案》《喀什地区急需人才引进实施办法（试行）》等文件精神；本项目符合地委人才科技工作领导小组围绕“一二三四五”战略，聚焦培育推进“十大产业”、自贸试验区建设、新型城镇化等工作，有重点、有针对性地选取符合喀什发展需求的其他省区市高校、科研院所、国有企事业单位，引进一批急需紧缺人才、专家和团队的具体要求；本项目立项符合地委人才科技工作领导小组《关于赴其他省区市开展“才聚喀什·智惠丝路”招才引智工作的实施方案》《关于赴其他省区市开展“才聚喀什·智惠丝路”秋季招才引智工作的实施方案》要求；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据依据编制工作计划和项目预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“招才引智涉及城市数量大于等于12个，委托第三方服务机构数量大于等于1个，人才合同签订率等于100%，项目完成时间在2024年12月30日前，委托第三方服务机构的服务成本小于等于321.99万元，平均每个高校每次招聘活动支出成本小于等于12.88万元，推动喀什地区各类人才队伍不断壮大”。
②该项目实际工作内容为：招才引智涉及城市数量12个，委托第三方服务机构数量2个，人才合同签订率等于100%，项目完成时间在2024年12月30日前，委托第三方服务机构的服务成本等于321.99万元，平均每个高校每次招聘活动支出成本小于12.88万元，推动喀什地区各类人才队伍不断壮大。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了100%，达到预期效益。
④该项目批复的预算金额为321.99万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为321.99万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个，定量指标5个，定性指标2个，指标量化率为71.43%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为招才引智涉及城市数量、委托第三方服务机构数量、人才合同签订率、委托第三方服务机构的服务成本、平均每个高校每次招聘活动支出成本，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目为2024年喀什地区“才聚喀什·智惠丝路”招才引智项目，预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为2024年喀什地区“才聚喀什·智惠丝路”招才引智，项目实际内容为2024年喀什地区“才聚喀什·智惠丝路”招才引智，预算申请与《2024年喀什地区“才聚喀什·智惠丝路”招才引智项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金321.99万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：上半年费用277.4万元、下半年费用44.5万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请2024年喀什地区“才聚喀什·智惠丝路”招才引智项目资金的请示》和《2024年喀什地区“才聚喀什·智惠丝路”招才引智项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。本项目实际到位资金321.99万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为321.99万元，其中：财政安排资金321.99万元，实际到位资金321.99万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金321.99万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《资金管理办法》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《资金管理办法》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党组会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目是存在调整，调整手续齐全。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年喀什地区“才聚喀什·智惠丝路”招才引智项目工作领导小组，由李希春任组长，负责项目的组织工作；蔡宇红任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：崔海旭和邹珍，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
招才引智涉及城市数量指标，预期指标值为大于等于12个，实际完成值为12，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
委托第三方服务机构数量指标，预期指标值为大于等于1个，实际完成值为2，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
人才合同签订率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为等于100%，指标完成率为等于100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为在2024年12月30日前，实际完成值为在2024年12月30日前，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
委托第三方服务机构的服务成本指标，预期指标值为小于等于305.64万元，实际完成值为305.64万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得8分。
招聘工作人员的差旅费成本指标，预期指标值为小于等于16.36万元，实际完成值为16.36万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得7分。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

对于“社会效益指标”：
推动喀什地区各类人才队伍不断壮大指标，该指标预期指标值为初步持续壮大人才队伍，实际完成值为初步持续壮大人才队伍，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

对于满意度指标：针对2024年喀什地区“才聚喀什·智惠丝路”招才引智项目的工作人员、项目引进的人才进行满意度调查，该指标预期指标值为95%及以上，实际完成值为98.48%，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024年喀什地区“才聚喀什·智惠丝路”招才引智项目预算321.99万元，到位321.99万元，实际支出321.99万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是地委行署高位推动招才引智工作。地委、行署围绕地区行业产业发展，着眼全疆全国谋划喀什人才引进工作，成立以地委、行署主要领导为组长的喀什地区招才引智工作领导小组。二是地委组织部召集地委人才科技工作领导小组成员单位多次研讨，制定了上下半年《关于赴其他省区市开展“才聚喀什·智惠丝路”招才引智工作的实施方案》及相关配套方案，为招才引智工作顺利有序开展提供根本遵循，从项目到资金，均能够很好的执行。三是地委组织部、地区人社局、财政局加强沟通协调，积极向行署主要领导、地委分管领导领导汇报项目进度，加强与各引才单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是项目的提前系统谋划需要加强，项目牵涉部门多，任务紧急繁重，项目实施的准备阶段时间不够充分。二是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，三是预算申请和资金使用的部分流程不够顺畅和规范，需要提高财务支出使用相关政策学习力度。
（三）下一步改进措施
下一步，根据地委人才科技工作领导小组安排部署，积极对接地委组织部、地区财政局等部门，做好下年度招才引智项目相关预算，按照地委组织部工作方案认真推进项目实施，落实招标采购、资金支付相关政策要求，不断提升项目实施的科学性和资金使用的规范性。

七、有关建议

项目实施的程序进一步规范。为项目前期筹备预留充分的时间，进一步完善细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各项目参与部门单位根据自己项目的特点进行总结。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。