部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年中央及自治区财政城乡居民基本医疗保险补助项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局

主管部门（公章）： 新疆维吾尔自治区喀什地区医疗保障局

项目负责人（签章）：奚俊玲

填报时间：2025年02月26日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
在国家大力推动医疗保障体系建设的战略布局下，喀什地区积极响应号召，深入落实相关决策部署，致力于提升城乡居民医疗保障水平，确保医保制度可持续发展，在此背景下实施城乡居民基本医疗保险补助资金项目意义深远。
从医保基金运行角度看，随着医疗需求增长和医疗成本上升，医保基金收支压力逐渐增大。加大财政补助力度，能有效缓解这一压力，增强基金抗风险能力，保障医保待遇按时足额支付，维护广大参保居民的切身利益。
从社会公平保障层面而言，精准资助困难群体参保，充分体现了社会公平正义。让困难群众也能享受到基本医疗保障，缩小城乡医疗保障差距，促进医疗保障的公平性和可及性，是巩固拓展脱贫攻坚成果、防止因病致贫返贫的关键举措。
通过持续投入补助资金，有助于夯实基本医疗保险根基，与大病保险、医疗救助等协同构建多层次医疗保障体系，提升整体保障效能，为打赢脱贫攻坚战、推动乡村振兴提供坚实有力的医疗保障支持。
2.主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
本项目主要服务于城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，切实做好城乡居民医疗保障工作。为支持巩固提高居民医保待遇水平，逐步扩大医保支付范围，逐年提高居民医保筹资标准。中央财政对我区按照80%的比例予以补助，剩余部分由自治区财政负担。自治区财政对我区城乡居民医保个人缴费部分按照每人每年30元的标准予以补助。进一步巩固稳定住院待遇保障水平，政策范围内基金支付比例稳定在70％左右，完善门诊慢性病、特殊疾病待遇保障和普通门诊统筹，做好待遇衔接。持续抓好高血压、糖尿病门诊用药保障政策落实，深化"两病"专项行动。加快健全重大疾病医疗保险，大病保险对特困人员、低保对象和农村易返贫致贫人口实施起付标准降低50%，支付比例提高5个百分点、取消封顶线的倾斜支付政策。
（2）项目实施情况
项目实施前由项目负责人佐拉古·沙依木进行牵头，首先进行项目的前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本县的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。该项目确保参保城乡居民达410.67万人，各级财政补助标准为700元/人，个人缴费标准为370元/人，参保人政策范围内报销比例为66%，基金滚存结余可支付月数为10.6个月，以户籍人口为基数计算的基本医疗保险综合参保率为100.3%，以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率为100.58%，当年各级财政补助资金到位率为100%。
3.项目实施主体
喀什地区医疗保障局为行政单位，纳入部门决算编制范围的有5个办公室：办公室、待遇保障科、规划财务和法规科、基金监管科、医药服务科。
本单位主要职能为：1.政策制定与实施：贯彻落实国家和自治区相关医疗保障制度，提出地区医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。拟订地区城乡居民基本医疗保险等政策、管理办法并组织实施。
2.待遇保障：组织拟订地区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，让城乡居民能按规定享受相应的医保待遇。
3.规划和基金管理：拟订并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制地区医疗保障基金预决算草案，确保城乡居民基本医疗保险补助资金的安全和合理使用。
4.医药服务管理：贯彻落实国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度，规范医药服务价格，保障城乡居民基本医疗保险补助资金在医药服务方面的合理支出。
编制人数18人，其中：行政人员编制10人、事业编制8人。实有在职人数16人，其中：行政在职8人、事业在职8人。离退休人员3人，其中：行政退休人员3人。
4.资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
根据《关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕182号）、《关于下达2024年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕95号）、《关于拨付自治区财政2024年城乡居民基本医疗保险补助资金的通知》（新财社〔2024〕93号）、《关于下达2024年自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕198号），本项目实际到位资金282039万元。其中：中央财政补助215968万元，自治区财政补助66071万元。
（2）资金使用情况
截至2024年12月31日，该项目实际支出金额为282039万元，预算执行率100%，资金主要用于：城乡居民基本医疗保险参保人员待遇支出补助。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总体目标
通过项目实施，稳步提高财政补贴资金，确保城乡居民基本医疗保险参保人员医疗待遇落实。全面实施大病保险制度，减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾，巩固参保率，实现基金收支平衡。专项用于城乡居民基本医疗保险参保人员待遇支出补助。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：一是制定资金管理办法。构建完善的补助资金管理制度，对资金的预算编制、筹集、分配、使用、监督等各个环节做出明确规定。二是精准编制预算。基于当地城乡居民参保人数、补助标准等因素，精准预测年度补助资金需求，编制详细、合理的预算。三是广泛开展宣传活动。制定全面的宣传方案，通过多种渠道，如电视、广播、报纸、微信公众号、社区宣传栏等，宣传城乡居民基本医疗保险补助政策。例如，制作通俗易懂的宣传视频，在电视台黄金时段播放，或编印宣传手册，发放到社区、乡村。重点宣传补助政策的意义、补助标准、参保流程、报销范围等内容，提高居民对政策的知晓度和认同感，引导居民积极参保。
具体实施工作：一是资金管理。建立城乡居民基本医疗保险基金财政专户，实行 “收支两条线” 管理，确保资金专款专用。财政部门和医保部门定期对基金收支情况进行核算和对账，保证账目清晰、准确。同时，加强对基金运行的监控和分析，防范基金风险。二是建立部门协作机制。明确医保、财政、税务、民政、卫健等部门在项目实施中的职责，建立定期沟通协调机制，确保工作顺利推进。三是绩效评估。建立城乡居民基本医疗保险补助资金项目绩效评估机制，对政策实施效果、基金使用效益、保障水平、群众满意度等进行综合评估。根据绩效评估结果，及时发现问题，调整完善政策，不断提高项目实施质量和保障水平。
验收阶段的具体工作：一是成立验收小组。成员由主要领导、分管领导、规划财务、基金财务、基金监管等相关科室专业人员组成验收小组，确保验收工作的专业性和全面性。对验收小组各成员的职责进行明确分工，制定详细的验收工作方案，包括验收标准、流程、时间安排等，确保验收工作有序推进。二是开展自查自纠。对项目实施全过程进行自查，重点关注资金使用的合规性、政策执行的准确性以及服务管理的有效性。针对自查中发现的问题，及时进行整改，并形成整改报告，详细说明问题产生的原因、整改措施及整改效果。三是进行综合评审。验收小组依据验收标准，对资料查验和实地走访情况进行量化打分，形成初步验收意见。对项目的整体效益进行综合评估，考量项目对城乡居民医疗保障水平的提升、医疗服务可及性的改善以及社会满意度等方面的影响。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，结合地区实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的效益。
3.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以喀什地区医疗保障局2024年度实施的城乡居民基本医疗保险补助资金项目为评价对象，项目预算涵盖2024年1月1日至2024年12月27日的全部资金投入与支出。对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
4.绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
（4）社会、生态等影响：考察项目对社会方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。
一级指标为：决策、过程、产出、效益、满意度。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益、满意度等根据项目实际情况设置的个性指标。
2024年中央及自治区财政城乡居民基本医疗保险补助项目提升项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）  3
立项程序（2分）  2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）  5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）  15
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）  10
                权重分值：100分		            总得分    	100 
3.绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3)项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4.绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价由于项目具有较强的政策性与特定目标导向且缺乏可参照的行业平均数据的原因，主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段:前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
佐拉古·沙依木任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
宋瑞民任评价组副组长，绩效评价工作职责对项目实施情况进行实地调查。
马永艳、奚俊玲、赫科麦提·托合提任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施城乡居民基本医疗保险补助资金项目产生减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《财政部 国家医保局关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（财社〔2023〕138号）立项，项目实施符合国家法律法规、国民经济规划和相关政策要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：城乡居民基本医疗保险补助资金项目预算安排 282039万元，实际支出282039万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：①截至2024年12月31日，喀什地区基本医疗保险参保444039人（城乡居民4106697人、职工4550736人），占常住人口452.44万人的100.58%，完成了参保率稳定在95%以上的目标任务。②根据《关于做好2023年我区城乡居民基本医疗保险工作的通知》（新医保发〔2023〕48号）文件，2024年继续提高城乡居民基本医疗保险筹资标准，人均财政补助标准新增30元，达到每人每年670元（不含南疆补贴30元），自治区医保局会同自治区财政厅共同制定了自治区、地、县三级财政分担办法，并在规定时间内将预算下达至喀什地区财政局。个人缴费标准为370元。③基金滚存可支配月数达10.6个月。④开展大病保险工作是减轻人民群众大病医疗负担，解决因病返贫致贫问题的迫切需要。2024年度，喀什地区32.66万人次参保城乡居民享受大病保险报销71972.62万元，其中困难群体24.12万人次，大病保险报销43347.15万元。⑤2024年度，财政分批下达喀什地区2024年城乡居民基本医疗保险资金共计282039万元（其中中央财政下达215968万元，自治区财政下达66071万元），用于对群众参保城乡基本医疗保险的补助。
项目效益：通过实施此项目减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾。一是健康保障。补助资金降低了城乡居民就医的经济门槛，使更多人能够在患病时及时前往医疗机构就诊。对患大病、重病的居民家庭，医保补助资金可报销大部分医疗费用，缓解因病致贫、因病返贫现象。二是保障社会公平。在补助资金支持下，城乡居民能够享受到相对均等化的基本医疗保障服务，农村居民与城市居民在医保待遇上的差距逐步缩小，促进了城乡之间的公平。老年人、儿童、残疾人等弱势群体，由于自身经济能力较弱或疾病风险较高，更依赖医保补助。三是社会稳定。增强居民安全感与幸福感，减少社会矛盾。如果大量居民因无力承担医疗费用而陷入困境，可能引发一系列社会问题和矛盾。医保补助资金项目的实施，从源头上减少了此类矛盾的产生，维护了社会的稳定秩序。（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对城乡居民基本医疗保险补助资金项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
城乡居民基本医疗保险补助资金项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标    15.00 15 100%
过程指标    20.00 20 100%
产出指标    45.00 45 100%
效益指标    20.00 20 100%
合计           100.00 100 100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合《财政部 国家医保局关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（财社〔2023〕138号）立项，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《喀什地区医疗保障局配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“组织拟定地区医疗保障筹资和待遇政策，贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，执行自治区药品、医用耗材招标采购政策，推进医保支付方式改革，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，负责地区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”经济分类为“31302对社会保险基金补助”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合喀什地区医疗保障职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据依据编制工作计划和项目预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为：项目总投资为282039万元，项目分为中央财政补助215968万元，自治区财政补助66071万元；本项目参保人数409.92万人；各级财政实际补助标准（元）700元／人；个人缴费标准（元）370元／人。通过项目实施，稳步提高财政补贴资金，确保城乡居民基本医疗保险参保人员医疗待遇落实。全面实施大病保险制度，减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾，巩固参保率，实现基金收支平衡。专项用于城乡居民基本医疗保险参保人员待遇支出补助。
②该项目实际工作内容为：2024年度城乡居民基本医疗保险补助资金为282039万元，其中中央财政补助215968万元，自治区财政补助66071万元；实际补助参保人数409.92万人；通过项目实施，城乡居民基本医疗保险参保率达到100.58%，参保人员住院报销比例到66%，有效减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾，持续为参保人员提供有力保障。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。通过项目实施，城乡居民基本医疗保险参保率达到100.58%，参保人员住院报销比例到66%，有效减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾。预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为282039万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为282039万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标13个，定量指标12个，定性指标1个，指标量化率为92.3%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为参保人数，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。已设置时效指标“各级财政补助资金到位率”“项目完成时间”，已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目预算申请资金282039万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：住院费用230258.75万元、门诊慢特病费用11833.68万元、普通门统筹费用39946.57万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请城乡居民基本医疗保险补助资金项目资金的请示》和《城乡居民基本医疗保险补助资金项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕182号）、《关于下达2024年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕95号）、《关于拨付自治区财政2024年城乡居民基本医疗保险补助资金的通知》（新财社〔2024〕93号）、《关于下达2024年自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕198号），本项目实际到位资金282039万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为282039万元，其中：财政安排资金282039万元，实际到位资金282039万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金282039万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区医疗保障局资金管理办法》《城乡居民基本医疗保险补助资金专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》《城乡居民基本医疗保险补助资金收支业务管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《社会保险法》《城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》《城乡居民基本医疗保险补助资金收支业务管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目立项、实施、验收等过程均按照《城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》《城乡居民基本医疗保险补助资金收支业务管理制度》等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党组会会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。②经现场查证财务支付凭证等资料齐全并及时归档。③该项目实施过程中不存在调整事项。④项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了城乡居民基本医疗保险补助资金项目工作领导小组，由佐拉古·沙依木任组长，负责项目的组织工作；宋瑞民任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：奚俊玲、马永艳、赫科麦提·托合提，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
参保人数指标，预期指标值为409.92万人，实际完成值为410.67万人，指标完成率为100.18%，根据《关于加强和改进基本医疗保险参保工作的实施意见》（新医保〔2021〕93号）和评分标准，该指标不扣分，得10分。预算指标值设置不精准，导致预算出现偏差，下一步我们将加强对预算执行过程的跟踪和分析，定期对预算执行情况进行评估和总结，找出预算偏差的原因，为预算调整提供依据。
（2）对于“产出质量”
各级财政实际补助标准指标，预期指标值为700元/人，实际完成值为700元/人，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
个人缴费标准指标，预期指标值为370元/人，实际完成值为370元/人，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
参保人政策范围内住院费用报销比例指标，预期指标值为65%，实际完成值为66%，指标完成率为101.5%，根据《关于贯彻落实国家医疗保障待遇清单制度的实施意见》（新医保〔2021〕75号）和评分标准，该指标不扣分，得2分。因2024年城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助等政策均进行相应调整，较原政策报销比例有所提高，导致预算出现偏差，整改措施加强对预算执行过程的跟踪和分析，定期对预算执行情况进行评估和总结，找出预算偏差的原因，为预算调整及下一年度预算工作提供依据。
基金滚存结余可支配月数指标，预期指标值为≥9个月，实际完成值为10.6个月，指标完成率为117.78%，根据《新疆维吾尔自治区基本医疗保险基金运行监测及风险预警应对办法》（新医保发〔2023〕64号）和评分标准，该指标不扣分，得2分。根据《关于印发<自治区医疗保障系统开展“基金赤字”“住院率高”专项治理工作方案>的通知》，2024年9月以来，喀什地区通过降低医保基金预算执行率、加强定点医药机构准入退出管理、加大医保基金监管力度、加强药品耗材集中采购监管力度等方式逐步降低住院率，导致城乡居民医保基金结余预算出现偏差，整改措施加强对预算执行过程的跟踪和分析，定期对预算执行情况进行评估和总结，找出预算偏差的原因，为预算调整及下一年度预算工作提供依据。
以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率指标，预期指标值为≥97%，实际完成值为100.3%，指标完成率为103.4%，根据《关于加强和改进基本医疗保险参保工作的实施意见》（新医保〔2021〕93号）文件和评分标准，该指标不扣分，得2分。近年来喀什地区强化基本医疗保险参保政策宣传，参保群众逐年大幅增加，加之公安部门不予提供户籍人口数，导致预算出现偏差。整改措施加强对预算执行过程的跟踪和分析，定期对预算执行情况进行评估和总结，找出预算偏差的原因，为预算调整及下一年度预算工作提供依据。
以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率指标，预期指标值为≥99%，实际完成值为100.58%，指标完成率为111.76%，根据《关于加强和改进基本医疗保险参保工作的实施意见》（新医保〔2021〕93号）文件和评分标准，该指标不扣分，得2分。近年来喀什地区强化基本医疗保险参保政策宣传，参保群众逐年增加，尤其是流动人口参保呈大幅增长趋势，统计部门统计常住人口时，不对居住半年以内的流动人口进行统计，导致预算出现偏差，整改措施加强对预算执行过程的跟踪和分析，定期对预算执行情况进行评估和总结，找出预算偏差的原因，为预算调整及下一年度预算工作提供依据。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”
当年各级财政补助资金到位率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月27日，实际完成值为2024年12月27日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”
中央财政补助成本指标，预期指标值为215968万元，实际完成值为215968万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。
自治区财政补助成本指标，预期指标值为66071万元，实际完成值为66071万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“社会效益指标”：减轻，该指标预期指标值为减轻，实际完成值为减轻，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括项目满意度1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“满意度指标：参保对象满意度，该指标预期指标值大于等于95%，实际完成值为95.1%，指标完成率为100.1%，偏差原因：项目完成情况较好，参保对象满意度较高，所以出现正偏差。根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

城乡居民基本医疗保险补助资金项目预算282039万元，到位282039万元，实际支出282039万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为101.9%，偏差率是1.9%。预算指标值设置不精准，导致预算出现偏差，下一步我们将加强对预算执行过程的跟踪和分析，定期对预算执行情况进行评估和总结，找出预算偏差的原因，为预算调整提供依据。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是稳步提高医保待遇水平。将城乡居民产前检查费纳入医保报销范围，出台低保边缘户医疗救助政策，提高职工产前检查费医保报销标准。职工门诊统筹年度支付限额提高至4000元，报销比例较原政策提高5个百分点，落实职工医保个人账户疆内家庭共济。按照自治区统一要求，将肘关节稳定术等125项诊疗项目、高滋斑露等44个医疗机构制剂、9项辅助生殖技术纳入医保目录，进一步减轻参保群众医疗费用负担。二是助力乡村全面振兴。持续推进全民参保计划，通过高位推动、强化组织、加强宣传、凝聚合力等方式激发参保群众连续参保热情，截至目前，全地区参加基本医疗保险人数达454.81万人，其中职工医保44.21万人，居民医保410.6万人。抓好困难群体参保，164.65万人享受2024年城乡居民缴费资助补贴,共资助资金3.23亿元，实现困难群体参保全覆盖。做好医疗救助工作，对特困人员(含孤儿)、低保对象、三类监测户在疆内实行“一单式”直接救助结算，全年共救助95.19万人次，医疗救助资金报销3.29亿元。在“一单式”结算的基础上，建立防范化解因病返贫致贫监测长效机制，开展全地区统一的倾斜救助工作，共推送就医数据19.56万条，救助困难群众3047人，支付救助资金766.68万元。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。
（三）下一步改进措施
优化指标体系：组织专业人员对各项指标和指标值进行深入研究，结合实际工作情况和行业标准，进一步细化、量化指标。例如，在参保人数指标上，考虑到人口流动、新生儿出生等因素，制定更加科学合理的预测模型；对于报销比例指标，根据不同疾病类型、医疗服务项目等进行分类细化，确保指标能够准确反映项目实施效果。
提升自评价质量：引入第三方评价机构参与项目自评价工作，借助其专业的评价方法和独立的视角，弥补自我审定的局限性。同时，加强内部评价人员的培训，提高其评价能力和专业素养，使其能够更加客观、公正地开展评价工作。
强化问题导向评价意识：在开展绩效评价前，明确评价的重点问题和目标，围绕这些问题设计评价方案和指标体系。评价过程中，深入挖掘项目实施过程中存在的问题，分析问题产生的原因，提出针对性的改进建议。例如，在评价资金使用效益时，重点关注资金是否存在浪费、闲置等问题，以及如何提高资金的使用效率。
增加现场评价和后续效益评价工作：加大现场评价的力度，增加现场评价的频次和范围，深入了解项目实施的实际情况。同时，建立健全后续效益评价机制，制定具体的评价措施和方法，对项目实施后的长期效益进行跟踪评价。比如，通过定期回访参保群众，了解项目对其健康状况、经济负担的长期影响；分析项目对当地医疗服务体系、社会稳定等方面的长期作用。

七、有关建议

一是项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案稳步推进工作，各职能科室单位根据自己项目的特点进行总结。
二是项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
三是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
四是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。