新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、组织拟订群众健康政策，拟订地区卫生健康事业发展政策、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出并落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估，依法制定、公布、落实食品安全标准。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康和计生综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善本地区计划生育政策。

9、指导各县市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科研创新发展。

10、负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、承担地区老龄工作委员会的日常工作。指导地区计划生育协会的业务工作。

12、完成地委、行署交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2024年度，实有人数105人，其中：在职人员60人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员45人,增加2人。

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会无下属预算单位，下设18个科室，分别是：办公室、规划发展财务科、科教宣传科、人口监测与家庭发展科、计划生育基层工作科、医政药政科、疾病预防控制与职业健康科、基层卫生健康科、老年人及妇幼健康科、艾滋病防治工作委员会办公室、爱国卫生运动委员会办公室、地区保健办公室、地区老年大学、喀什地区计划生育协会、卫生和计划生育系统专业综合办公室、地区药品监督管理办公室、地区突发应急办公室、喀什地区监督执法局。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,704.98万元，其中：本年收入合计3,047.39万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余657.59万元。

2024年度支出总计3,704.98万元，其中：本年支出合计3,031.42万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余673.56万元。

收入支出总体与上年相比，减少546.03万元，下降12.84%，主要原因是：疫情防控进入常态化，本年指挥部工作项目经费剧减，减少核酸检测平台通讯工作项目、山东援疆专户结余资金等项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入3,047.39万元，其中：财政拨款收入1,628.07万元，占53.43%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,419.32万元，占46.57%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出3,031.42万元，其中：基本支出1,306.51万元，占43.10%；项目支出1,724.91万元，占56.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,628.07万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,628.07万元。财政拨款支出总计1,628.07万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,628.07万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少272.47万元，下降14.34%，主要原因是：疫情防控进入常态化，本年指挥部工作项目经费剧减，减少核酸检测平台通讯工作等项目资金。与年初预算相比，年初预算数1,644.12万元，决算数1,628.07万元，预决算差异率-0.98%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,628.07万元，占本年支出合计的53.71%。与上年相比，减少272.47万元，下降14.34%，主要原因是：疫情防控进入常态化，本年指挥部工作项目经费剧减，减少核酸检测平台通讯工作等项目资金。与年初预算相比,年初预算数1,644.12万元，决算数1,628.07万元，预决算差异率-0.98%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)10.77万元,占0.66%。

2.社会保障和就业支出(类)229.39万元,占14.09%。

3.卫生健康支出(类)1,294.14万元,占79.49%。

4.住房保障支出(类)90.77万元,占5.58%。

5.灾害防治及应急管理支出(类)3.00万元,占0.18%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为4.18万元，比上年决算增加1.78万元，增长74.17%,主要原因是：本年援疆干部南疆工作补贴调增，导致经费较上年增加。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为6.59万元，比上年决算增加5.11万元，增长345.27%,主要原因是：本年工作补助项目经费调增，导致经费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为71.17万元，比上年决算增加16.78万元，增长30.85%,主要原因是：本年度新增退休人员2人，行政单位离退休费较上年增长。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为106.29万元，比上年决算增加1.56万元，增长1.49%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为24.86万元，比上年决算增加0.10万元，增长0.40%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为27.07万元，比上年决算减少44.24万元，下降62.04%,主要原因是：本年度死亡人员减少，死亡抚恤金减少。

7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为927.13万元，比上年决算减少41.14万元，下降4.25%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

8.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为162.96万元，比上年决算减少318.67万元，下降66.16%,主要原因是：本年防控工作指挥部项目资金减少。

9.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为2.51万元，比上年决算增加2.51万元，增长100.00%,主要原因是：本年度功能科目调整，专项项目上年在其他支出(项）科目列支，本年调整至其他卫生健康管理事务支出(项)列支，导致经费支出增加。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为112.15万元，比上年决算增加83.24万元，增长287.93%,主要原因是：本年度增加基本公共卫生服务项目中能力提升资金，支出比上年决算增加。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为33.56万元，比上年决算增加14.69万元，增长77.85%,主要原因是：本年度增加重大公共卫生服务项目中国家应急队伍补充建设和运维保障资金，支出比上年增长。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为3.21万元，比上年决算增加1.42万元，增长79.33%,主要原因是：本年度增加中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养），支出比上年决算增加。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为44.80万元，比上年决算减少0.06万元，下降0.13%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出减少。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为7.82万元，比上年决算减少1.05万元，下降11.84%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为90.77万元，比上年决算增加3.33万元，增长3.81%,主要原因是：本年在职人员调薪，住房公积金增加。

16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增安全生产奖励项目，支出比上年决算增加。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.83万元，下降100.00%,主要原因是：本年度功能科目调整，专项项目上年在其他支出(项）科目列支，本年调整至其他卫生健康管理事务支出(项)列支，导致经费支出减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,306.51万元，其中：人员经费1,234.35万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.16万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出10.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门“三公”经费支出与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出10.50万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门公务用车购置及运行维护费支出与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.50万元，决算数10.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数10.50万元，决算数10.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出72.16万元，比上年增加6.64万元，增长10.13%，主要原因是：本年增加取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费，导致机关运行经费增加。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额259.29万元，其中：政府采购货物支出91.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出167.70万元。

授予中小企业合同金额232.90万元，占政府采购支出总额的89.82%，其中：授予小微企业合同金额141.01万元，占政府采购支出总额的54.38%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋1,225.08平方米，价值14.95万元。车辆3辆，价值97.20万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,779.46万元，实际执行总额3,031.42万元；预算绩效评价项目28个，全年预算数2,429.18万元，全年执行数1,700.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是2024年度部门整体支出绩效自评综合得分95.57分，评价结果为“优”；二是按照地委、行署、自治区《自治区爱国卫生运动和健康新疆行动2024年工作要点》要求，提升医疗卫生服务质量，通过评价发现服务中的不足，推动质量提升，促进医疗服务的标准化和规范化，减少差错。根据评价结果优化资源分配，提高使用率；三是集中资源改进薄弱领域，提升整体服务，通过改进服务提升患者满意度，改善医患关系。发现的问题及原因：一是本委对预算绩效管理工作认识不够深入；二是对业务科室工作人员缺乏系统全面的培训；三是对于绩效指标设定的明确性、精确性和可衡量性认识不够。下一步改进措施：一是强化专业培训、进行学习考察、加强业务交流，促进本部门业务人员提高绩效管理的业务水平；二是不断完善绩效指标的明确性、精准度及预算绩效管理相关工作制度，全面贯彻绩效管理精神，由专人负责强化预算绩效管理。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

| 部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度总资金： | 2,426.41 | 3,779.46 | 3,031.42 | 10 | 80.21% | 8.02 |  |
|  | 上级资金： | 169.64 | 267.04 | 228.25 | — | — | — |  |
|  | 本级资金： | 1,474.48 | 1,435.51 | 1,399.82 | — | — | — |  |
|  | 其他资金： | 782.29 | 2,076.91 | 1,403.35 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的卫生与健康工作方针，更加牢固树立“以人民健康为中心”的发展理念，紧紧围绕党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记在听取新疆维吾尔自治区党委和政府、新疆生产建设兵团工作汇报时的重要讲话精神，立足中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区建设发展，持续打造丝绸之路经济带核心区医疗服务中心，建强医疗卫生、公共卫生、基层卫生、中医药“四个体系”，全面提升全人群、全周期、全方位健康服务能力水平，不断增强人民群众健康获得感、幸福感、安全感，为在中国式现代化进程中更好建设美丽喀什提供有力医疗卫生服务保障。每千人口医疗卫生机构床位数大于等于7.09张；以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于95%；每千人口执业（助理）医师数大于等于2.72人。保障考试考务及职称评审项目的正常开展；保障计划生育考核工作及医疗事故鉴定、老年大学等项目运行。创建优质高效的医疗卫生服务体系，保障人民群众生命健康安全。 |  |  | 地区卫健委认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神学习贯彻，全面加强党对公立医院的领导，以高质量党建引领高质量发展。以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率等于99.52%。每千人口执业（助理）医师数达到2.725人;每千人口医疗卫生机构床位数等于8.206个；县域内就诊率达到93.63%，基层医疗卫生机构门急诊占比达到67.66%。稳步推进医药卫生体制改革，不断完善疾病预防控制体系，为保障群众生命安全发挥了极大作用。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 每千人口医疗卫生机构床位数 | >=7.09张 | 喀什地区“十四五”医疗卫生服务体系规划 | 20 | 8.206张 | 115.74 | 20 |
|  |  | 每千人口执业（助理）医师数 | >=2.72人 | 喀什地区“十四五”医疗卫生服务体系规划 | 15 | 2.275人 | 83.64 | 12.55 |
|  |  | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | >=95% | “十四五”规划 | 15 | 99.52% | 104.76 | 15 |
|  | 质量指标 | 县域内就诊率 | >=90% | 关于加强绩效考核和监测评价全面推动紧密型县域医疗卫生共同体高质量发展的通知 | 20 | 93.63% | 104.03 | 20 |
|  |  | 基层医疗卫生机构门急诊占比 | >=65% | 关于加强绩效考核和监测评价全面推动紧密型县域医疗卫生共同体高质量发展的通知 | 20 | 67.66% | 104.09 | 20 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | (上海援疆)卫生健康管理人才能力提升培训班项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 16.00 |  | 16.00 |  | 16.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.00 |  | 16.00 |  | 16.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金共计16万元，主要用于参训人员差旅费（9.23万元）、培训费（6.77万元）等。该项目以援疆省市为依托，通过选派干部到上海培训学习，进一步拓宽工作思路、眼界，加强喀什地区人才队伍建设，为喀什地区卫生健康事业高质量发展注入新的动力，加大人才培养、人才管理工作力度，提高人才工作质效，进一步提升医疗卫生服务能力与人才管理水平。 |  |  |  |  |  |  | 项目安排资金为16万元，全部由上海援疆资金保障，执行率100%。该项目已选派22名干部到上海进行培训学习，该项目的实施加强了喀什地区人才队伍建设，发挥高层次人才作用，进一步提高喀什地区诊疗水平和服务质量。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22人 | 7.2 | 偏差原因：制定计划时部分人员名单未确定。改进措施：按照实际情况安排人员参训。 |  |
|  |  |  | 参加培训机构数 | >=14个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19个 | 5.14 | 偏差原因：前期目标设置为最低值。改进措施：根据实际情况合理设置目标值。 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训人员到位率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 14 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 14 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训期限 | <=7天 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6天 | 6.43 | 偏差原因：设置目标值时未考虑返程日。改进措施：全方面考虑，合理设置目标值。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 参加培训差旅费用 | <=9.23万元 | 计划标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.23万元 | 12 |  |  |
|  |  |  | 培训费用 | <=6.77万元 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.77万元 | 8 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强喀什地区人才队伍建设 | 加强 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 加强 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训人员满意度 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.77分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央基本公共卫生服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 104.50 |  | 110.00 |  | 94.37 |  | 10 |  | 85.8% |  | 6.45分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 104.50 |  | 110.00 |  | 94.37 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金共110万元。主要用于提升和保持地区卫生应急队伍的快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障能力水平，保障地区卫生应急队伍培训演练；开展优化生育政策培训宣传，主题竞赛等活动，打造地级生育友好示范；加强卫生应急基础能力建设，切实发挥卫生应急现场医疗救援处置作用。确保我区突发公共卫生事件防控和突发事件紧急医学救援工作顺利进行。 |  |  |  |  |  |  | 此项目已使用资金94.37万元。疾控科已开展地方病防治技术指导1场次；制作地方病防治宣传品1批次；开展地方病防治相关培训1场次。应急办已赴四川省参加自治区组织的医疗卫生应急培训；举办喀什地区卫生应急和安全生产培训班。进一步提升喀什地区医疗卫生应急救援能力。计生协会已开展优化生育政策宣传3次，打造1个生育友好示范点，制作宣传品2种。科教科已指导开展健康县区建设2个，分别是疏附县和英吉沙县，建设地州市级健康科普专家库1个，开展辖区内健康促进示范性活动15场次。该项目的实施有利于加强社区卫生服务中心和乡镇卫生院建设，提升基层服务能力，通过数据分析优化资源配置和服务内容。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展地区卫生应急队伍培训演练次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 3 |  |  |
|  |  |  | 开展地方病防治技术指导次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指导开展健康县区建设数量 | =2个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2个 | 3 |  |  |
|  |  |  | 建设地州市级健康科普专家库数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 3 |  |  |
|  |  |  | 开展辖区内健康促进示范性活动次数 | >=15场（次）/年 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15场（次）/年 | 5 |  |  |
|  |  |  | 地州级项目指导评估报告数 | =1份 | 计划标准 | 新增 | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =0份 | 0 | 偏差原因：计划2025年开展，未到时间节点，改进措施：按计划筹备组织。 |  |
|  |  |  | 制作宣传产品数 | >=3种 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3种 | 3 |  |  |
|  |  |  | 优化生育政策培训宣传次数 | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 1.13 | 偏差原因：计划2025年开展优化生育政策主题竞赛活动。改进措施：按实施方案计划和上级安排开展工作。 |  |
|  |  |  | 优化生育政策主题竞赛活动次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 0 | 偏差原因：由于工作时间安排紧凑，未能在2024年全部实施。改进措施：计划于2025年实施完毕。 |  |
|  |  |  | 打造生育友好示范点 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 3 |  |  |
|  |  |  | 参加培训会议次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 2 |  |  |
|  |  |  | 健康科普宣传次数 | >=20次 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20次 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 地区卫生应急队伍培训演练和运维保障工作完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0 | 偏差原因：部分项目资金由于科室工作时间安排问题，未能赶在年底前结束。改进措施：把控项目执行进度，合理安排工作时间。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费成本 | <=17.50万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.91万元 | 0.81 | 偏差原因：按上级文件通知进行出差安排，出差时间分布较为分散。改进措施：按实施方案计划和上级安排开展工作。 |  |
|  |  |  | 印刷费成本 | <=25万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 6 |  |  |
|  |  |  | 培训费成本 | <=20.5万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.66万元 | 1.15 | 偏差原因：部分培训将于2025年开展。改进措施：积极跟进项目进展情况，推动项目进程。 |  |
|  |  |  | 宣传活动费用 | <=12万元 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.35万元 | 0.48 | 偏差原因：已制定相关活动计划和各项细则。改进措施：计划于2025年支出资金，按此项目实施方案实施。 |  |
|  |  |  | 设备购置费用 | <=35万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34.45万元 | 3.84 | 偏差原因：按照实际办公设备需求购置，故资金未全部支出。改进措施：严格遵守项目资金支出制度，落实专款专用。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升和保持地区卫生应急队伍的快速机动能力 | 提升 | 其他标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 5 |  |  |
|  |  |  | 提高地方病防治工作水平 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 5 |  |  |
|  |  |  | 提高居民健康素养水平 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 5 |  |  |
|  |  |  | 提高群众知晓率 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 提高参与群众满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：前期满意度设置过低。改进措施：结合实际合理设置目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.86分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央重大传染病补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 28.00 |  | 48.95 |  | 32.24 |  | 10 |  | 65.9% |  | 1.46分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.00 |  | 48.95 |  | 32.24 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总资金48.95万元，其中疾控科项目预算安排资金28万元，用于艾滋病综合防治项目工作、包虫病防治工作以及能力提升工作。医政科项目预算安排资金20.95万元，用于发放宣传品、开展精神障碍患者家属健康知识宣教、举办培训班，赴各县市进行农村地区贫困癫痫患者筛查登记报告和随访管理技术指导。进一步降低艾滋病、包虫病危害，提高精神障碍患者治疗率。加强对疾病防治工作的组织领导、检查指导，全面贯彻落实《“十三五”全国结核病地方志规划》精神。 |  |  |  |  |  |  | 此项目资金已使用32.24万元，实施艾滋病综合防治，开展艾滋病防治技术帮扶1场次、艾滋病技术培训1场次，印制1批次包虫病防治宣传品，此项目的实施进一步降低了喀什地区重大传染病危害，推动了喀什地区疾病预防控制、医防融合综合工作能力的提升。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展获得性免疫缺陷综合征病技术帮扶次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 4 |  |  |
|  |  |  | 开展获得性免疫缺陷综合征病技术培训次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 4 |  |  |
|  |  |  | 印制宣传品次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 0 | 偏差原因：正在对接印制宣传品相关程序。改进措施：积极对接实施印制宣传品。 |  |
|  |  |  | 开展重点疾病防治培训班次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 4 |  |  |
|  |  |  | 举办精神障碍患者业务管理、信息系统培训班 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 4 |  |  |
|  |  |  | 赴县市开展精神障碍患者管理技术指导 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 0 | 偏差原因：原计划赴县市指导2次，由于第二批资金拨付较晚，来不及开展。改进措施：2025年继续实施此项目。 |  |
|  |  | 质量指标 | 技术帮扶指导工作完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =50% | 0 | 偏差原因：第二批补助资金年中到位，导致工作时间不够。改进措施：合理规划，积极对接项目资金到位。 |  |
|  |  |  | 印制宣传品验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 未完成 | 0 | 偏差原因：年初项目资金使用计划制定有误，未考虑纳入租车费用，导致技术指导工作推进受阻。改进措施：加强与财政部门协同配合，主动对接，形成工作合力。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传物品购置成本 | <=4万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 0 | 偏差原因：准备宣传材料样本导致暂未支出。改进措施：及时制作宣传材料，按时支出。 |  |
|  |  |  | 差旅费成本 | <=25万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.37万元 | 1.69 | 偏差原因：年底时间安排紧迫，未在年底前完成。改进措施：合理安排工作，预留好时间。 |  |
|  |  |  | 培训费成本 | <=12.95万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.87万元 | 3.96 | 偏差原因：优先使用往年结余资金，影响本项目资金实施进度。改进措施：结转到下年继续使用。 |  |
|  |  |  | 其他交通费 | <=7万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：已于2024年12月同租车公司在政采云签订协议，用车结束，由于目前财政经费暂不可支出，故该项指标存在偏差。改进措施：待项目经费可以支出时及时支付。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升传染病防治能力 | 提升 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提高严重精神障碍患者管理治疗水平 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员及被指导单位满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：前期满意度设置过低。改进措施：结合实际合理设置目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 59.11分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年党员活动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目是单位自有资金项目，预算资金0.184177万元。组织党员学习购买相关书籍0.184177万元。举办红色教育相关活动，有效提升职工相关知识知晓率。 |  |  |  |  |  |  | 该项目执行率为100%，具体为：一是按照地委办公室《关于组织征订<中国共产党党内法规选编（2017——2022）>的通知》要求，征订了1卷《中国共产党党内法规选编（2017-2022）》；二是根据《关于学用2024年度<廉政教育系列参考片>的工作提示》，购买了1套《廉政教育系列参考片》；三是为认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，制定《地区卫健委学习贯彻党的二十届三中全会精神实施方案》，为全体党员干部购买了《党的二十届三中全会<决定>学习辅导百问》共60本；此项目的实施，进一步弘扬爱国主义精神、牢记初心使命，凝聚干实事的奋进力量，加强了党员干部党性锻炼，弘扬求真务实、爱岗敬业服务群众的意识，提高党员干部思想觉悟和红色教育相关知识知晓率。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问表彰党员干部次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 偏差原因：未将支出科目与实际相结合。改进措施：加强负责干部的工作责任心，充分结合实际，合理设置项目指标。 |  |
|  |  | 质量指标 | 购买党员学习书籍合规性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月26日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | >=0% | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员干部思想觉悟 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  |  |  | 有效提升职工红色教育相关知识知晓率 | 提升 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 党员干部满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：前期满意度设置过低。改进措施：结合实际合理设置目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 90分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年度“丝路明珠英才”重点产业领域人才培养计划——喀什名医培养项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 78.00 |  | 78.00 |  | 78.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 78.00 |  | 78.00 |  | 78.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 从全地区卫生高层次人才中遴选一批政治过硬、品德优良、专业拔尖、实绩突出、引领发展的医疗技术人员为培养人选，培养周期为3年。以名医培养为基础，发挥高层次人才作用，提高喀什地区诊疗水平和服务质量，促进优质医疗资源均衡分布，加强卫生人才培养和队伍建设，推动医疗卫生事业的高质量发展。 |  |  |  |  |  |  | 此项目资金78万已全部使用完毕，执行率100%。喀什地区卫生健康系统入选第一批“丝路明珠英才”重点产业领域人才培养计划——喀什名医培养项目39人，按照每人每年2万元奖补标准，已全部拨付到位。此项目发挥高层次人才作用，对本地区的诊疗水平和服务质量提高有较为积极的促进作用，提高人才工作质效，进一步提升医疗卫生服务能力与人才管理水平。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参与喀什名医培养人数 | =39人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =39人 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培养经费拨付完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 奖补发放时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月25日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目奖补标准 | =2万元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元/人/年 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务能力水平 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  |  |  | 诊疗水平和服务质量 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 培养人员满意度 | >=97% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：前期满意度设置过低。改进措施：结合实际合理设置目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年度自治区援疆干部南疆工作补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4.56 |  | 4.56 |  | 4.18 |  | 10 |  | 91.7% |  | 7.92分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.56 |  | 4.56 |  | 4.18 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 喀地财行〔2023〕60号文件精神，发放3人援疆干部南疆工作补贴，提高援疆干部工作积极性。本项目由地区卫生健康委员会组织实施，该项目根据新财行〔2023〕39号、喀地财行〔2023〕8号,从5月起发放3名援疆干部共计4.56万元，减轻援疆干部的经济负担，激发援疆干部工作热情和保障生活质量. |  |  |  |  |  |  | 2024年12月5日，资金已使用4.18万元，用于发放3名援疆干部南疆工作补贴，按比例补助保障12个月，1-12月发放补贴金额1161.11元/月/人，此项目的实施有助于增强援疆干部的归属感与满意度，为本委提供有力的人才保障。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | =3人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =3人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 按比例补助保障月数 | =12次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =12次 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月5日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 1-12月发放补贴金额 | <=1266.67元/月/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1161.11元/月/人 | 15.84 | 偏差原因：下达资金包含后续个别干部工资调整。改进措施：及时与财政沟通，确保资金使用。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助人员的生活水平 | 改善 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 补助人员满意度 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.76分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年税务局退“三代”税款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金0.12037万元，主要用于购买办公用品及耗材1批，政府采购率100%，验收合格率100%。该项目的实施，改善单位的办公条件，提高业务人员的办公速度和办事效率。 |  |  |  |  |  |  | 该项目资金已全部执行完毕，采购办公用品一批，项目的实施保障委机关干部职工的日常工作运转，有效提升工作效率。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购办公用品及耗材批数 | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 办公用品验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 采购完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | >=0% | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高业务人员的办公速度和办事效率 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 办公用品使用人员满意度 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 上海援疆活动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 231.29 |  | 231.29 |  | 122.50 |  | 10 |  | 53.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 231.29 |  | 231.29 |  | 122.50 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金280.86万元，是上海援疆专户历年结余结转资金，主要用于2023年支付建设的1个结核病精准防治管理服务平台系统终验款剩余款项72.06万元，出具验收终验报告1份，对在读42名学员发放1次医学智力援疆研究生培养补助经费105万元，其他商品服务支出41.52万元，2023年预计支出218.58万元。2024年预计支出62.28万元。该项目的实施，改善学员生活学习情况，推进喀什地区卫生健康系统医疗人才队伍建设，提升医疗服务能力与水平；达到项目合同履约要求，提高政府公信度。 |  |  |  |  |  |  | 该项目使用资金122.5万元，已对在读的49名学生发放1次医学智力援疆研究生培养补助，该项目的实施，改善了学员生活学习情况，推进喀什地区卫生健康系统医疗人才队伍建设。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 平台软件建设数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 偏差原因：实施方案已制定，但资金待确认。改进措施：跟进资金处理进度。 |  |
|  |  |  | 出具验收终验报告份数 | >=1份 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0份 | 0 | 偏差原因：因平台软件尚未建设，无需进行验收工作。改进措施：积极跟进项目，按要求实施。 |  |
|  |  |  | 一次性补助(发放)人数 | =42人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =49人 | 0 | 偏差原因：全年补助人数为一次性发放。 |  |
|  |  |  | 发放(补助)次数 | =1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 平台软件验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 偏差原因：验收工作暂时无需开展，因平台软件尚未建设。改进措施：按照文件规定，跟进项目。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =52.96% | 0 | 偏差原因：研究生培养补助已完成。改进措施：剩余资金将根据审计要求退回上海前指。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年8月30日 | 6 | 偏差原因：已按要求发放研究生培养补助。改进措施：剩余资金将根据审计要求退回上海前指。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 医学智力援疆研究生培养一次性补助成本支出 | <=127.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =122.5万元 | 9.02 | 偏差原因：医学智力援疆研究生培养为一次性支出。 |  |
|  |  |  | 其他商品服务支出 | <=103.79万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：此项目中103.78万最终将退回上海前方指挥部，故指标未开展。改进措施：推进项目发展进程。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学员生活学习情况及医疗服务能力与水平 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学员满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：前期满意度设置过低。改进措施：结合实际合理设置目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 51.02分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 中国人口福利基金会“宝贝箱”项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.72 |  | 0.72 |  | 0.72 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.72 |  | 0.72 |  | 0.72 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金为中国人口福利基金会“宝贝箱”项目工作经费，主要用于喀什市（200件）、疏附县（50件）、疏勒县（80件）、英吉沙县（28件）等一市三县“宝贝箱”发放劳务费费，共计358件，每件20元，合计7160元。该项目的实施，解决村级计生专干项目劳务报酬问题，提高了村级计生专干和群众的参与率、知晓率。 |  |  |  |  |  |  | 该项目资金执行率100%，各县市接收人已签收并验收合格，共计发放“宝贝箱”358件，由地区卫生健康委员会为主管部门，计划生育协会为实施科室，项目覆盖喀什市、疏附县、疏勒县、英吉沙县等一市三县。提高了部分县市解决村级计生专干项目劳务报酬问题，提高了村级计生专干和群众的参与率。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “宝贝箱”件数 | >=358件 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =358件 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | “宝贝箱”用品验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年5月31日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每件“宝贝箱”劳务费发放费用成本 | <=20元/件 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20元/件 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众参与率 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 计生专干人员满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：满意度指标设置过低。改进措施：按照实际情况设置满意度指标。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 全民健康评估项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8.88 |  | 8.88 |  | 8.51 |  | 10 |  | 95.8% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 8.88 |  | 8.88 |  | 8.51 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为了切实用好全民健康体检数据资源，全面分析、掌握喀什地区城乡居民健康状况和健康影响因素，山东援疆指挥部设立喀什地区全民健康评估项目，预算约8.88万元/年，支持地区卫生健康委组织对喀什地区健康体检结果进行分析，提出改进喀什地区卫生健康工作的改进建议，为各级党委、政府精准制定、实施健康策略和干预措施提供数据支持和依据。用于全民健康体检质量控制、专家指导（含住宿），服务费，评估报告印制费用等。项目目标加快推进了喀什地区卫生领域持续健康发展。 |  |  |  |  |  |  | 该项目资金已使用8.51万元，此项目全民健康体检受益人数达405.75万人，已开展全民健康体检工作绩效评估1次，此项目的实施有效促进全民健康体检质量，促使基层医疗卫生机构提升专业技能，提升群众健康水平，落实医疗惠民政策，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民健康评估项目受益人数(万人) | >=363万人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =405.75万人 | 7.06 | 偏差原因：目标值为各县市摸底上报数据。改进措施：结合实际情况考虑，缩小偏差。 |  |
|  |  |  | 开展全民健康体检绩效评估次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全民健康体检完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =95.83% | 0 | 偏差原因：质量控制工作专家数量少、指导天数缩短。改进措施：严格按照实施方案，建立专家库，保障体检质量质控工作。 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月24日 | 8 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费成本 | <=2.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.8万元 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 差旅费成本 | <=6.08万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.71万元 | 8.48 | 偏差原因：就近县市可当天往返，节省住宿费用。改进措施：合理安排预算。 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众卫生健康意识 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 享检群众满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：前期满意度设置过低。改进措施：结合实际合理设置目标值。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.54分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 医疗事故技术鉴定项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4.80 |  | 4.80 |  | 4.80 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.80 |  | 4.80 |  | 4.80 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年预计医疗事故技术鉴定数量32例左右，每例专家5人，其中异地鉴定（乌鲁木齐鉴定）11例；合计48000元。医疗事故技术鉴定办公室多年来承担着喀什地区、第三师兵团各级医疗机构纠纷的医疗事故鉴定、预防接种异常反应鉴定工作。该项目解决本地区医疗纠纷矛盾，推动全地区社会和谐，为地区医疗纠纷开展医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应鉴定、职业病诊断鉴定的工作打下良好基础。 |  |  |  |  |  |  | 此项目资金已全部使用完毕，进行医疗事故技术鉴定51例，其中经鉴定构成医疗事故的33例，不属于医疗事故的18例，此项目的实施达成了减少喀什地区不和谐因素，有助于推动解决医患矛盾。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年医疗事故鉴定完成例数 | >=32例 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =51例 | 4.06 | 偏差原因：医患关系紧张，需要鉴定的事件增加。改进措施：结合往年鉴定经验设置目标值。 |  |
|  |  | 质量指标 | 对受理医疗纠纷完成鉴定率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 其他标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月16日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费支出成本 | <=3.392万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.392万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 差旅费支出成本 | <=1.408万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.408万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少医疗事故产生的不和谐因素 | 减少 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 减少 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 医患对鉴定结果满意度 | >=98% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：前期满意度设置过低。改进措施：结合实际合理设置目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.06分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 卫生系列考试考务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 130.00 |  | 130.00 |  | 114.79 |  | 10 |  | 88.3% |  | 7.07分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 130.00 |  | 130.00 |  | 114.79 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目主要用于根据国家、自治区相关文件规定，组织开展卫生专业技术资格考试、护士资格考试、医师资格考试、高级卫生专业技术资格考试共4类考试，该项目预算资金总额165万元资金主要用于支付4类考试产生的劳务、差旅、办公、租赁和其他交通费等费用的支出，该项目的实施，提高考试考务的工作质量和效率，长期保障卫生公共服务健康发展。 |  |  |  |  |  |  | 项目资金已使用114.79万元，根据国家、自治区相关文件规定，在全地区12县市、兵团、部队组织开展医学相关共4类考试，该项目的实施有助于提升整体医疗水平，推动医疗行业规范化发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展卫生考试种类数 | =4类 | 计划标准 | =4类 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4类 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：资金项目编码输入有误，没法在政采云正常采购。改进措施：与负责人员核对项目编号。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =88.3% | 7.07 | 偏差原因：结合实际工作需要，经充分论证，决定减少部分支出。改进措施：合理分配项目资金，确保项目的顺利实施。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月18日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备购置 | <=5.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：因项目执行人员输入编码有误，导致无法采购。改进措施：双人核对项目采购编码。 |  |
|  |  |  | 差旅费 | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 租赁费 | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.46万元 | 0.61 | 偏差原因：租赁喀什大学考试场地、计算机等需要的费用较大，因此为了节约此项目资金使用不收取租赁费的学校作为考试考点。改进措施：合理设置资金支出预算。 |  |
|  |  |  | 培训费 | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.02万元 | 0 | 偏差原因：将部分培训改为线上培训。改进措施：项目启动初期结合实际制定实施方案。 |  |
|  |  |  | 劳务费 | <=88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =88万元 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 其他交通费 | <=4.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.5万元 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 委托业务费 | <=3.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.31万元 | 0 | 偏差原因：为了节约费用，从自治区至喀什接送试卷搬运到火车车厢未委托运输公司，接送试卷人员自行搬运。改进措施：及时沟通调整。 |  |
|  |  |  | 办公费 | <=3.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 2.5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高合法执业率和就业率 | 提高 | 其他标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参考人员满意度 | >=95% | 其他标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 | 偏差原因：前期满意度设置过低。改进措施：结合实际合理设置目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 74.75分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 卫生系统职称评审项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 6.40 |  | 6.40 |  | 6.40 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.40 |  | 6.40 |  | 6.40 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目组织不少于6名工作人员对地区各级医疗机构专业技术人员申报卫生健康系列高级专业技术职务任职资格材料进行大于7天的初步审核，并邀请相关专家30人左右进行评审。该项目为客观、公正、科学地评价卫生健康专业技术人员的能力水平和业绩贡献，培养造就一支政治过硬、医德高尚、业务精湛的高素质人才队伍，促进我区卫生健康事业快速发展，为实现社会长治久安总目标提供健康支持和人才保障，开展卫生健康专业技术人员专业技术职务任职资格评审工作。 |  |  |  |  |  |  | 已使用6.4万，执行率100%，今年受理申报地区卫健系统“双定向”高级职称评审142人提交的材料，通过对网上申报材料初审，符合申报条件的有108人；受理卫健系统自治区级高级职称评审452人，通过对网上申报材料初审，符合申报条件的有241人。此项目的实施客观、公正地评价卫健系统专业技术人员的工作业绩和能力水平，促进干部队伍的建设。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对申报材料初步审核工作人员（人） | >=6人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 审核材料（天） | >=7天 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7天 | 10 |  |  |
|  |  |  | 评审专家（人） | >=30人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =37人 | 4.6 | 偏差原因：前期设置为最低人数，实际参与评审专家人数与预期有出入。改进措施：综合考虑实际情况，尽量避免指标存在偏差情况。 |  |
|  |  | 质量指标 | 取得高级专业技术职务任职资格通过率（%） | >=70% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85.25% | 4.69 | 偏差原因：目标值为保守预估数值。改进措施：贴合实际，合理设置目标值。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月16日 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 评审材料劳务费成本 | <=4.91万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.91万元 | 6 |  |  |
|  |  |  | 审核材料差旅费成本 | <=1.47万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.47万元 | 6 |  |  |
|  |  |  | 交通费、办公等杂费成本 | <=0.02万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.02万元 | 8 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗卫生健康专业技术人才队伍建设情况 | 提升 | 其他标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 医疗机构专业技术人员满意度 | >=98% | 其他标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 | 偏差原因：前期满意度设置过低。改进措施：结合实际合理设置目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.29分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区新冠肺炎疾病防治工作指挥部项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15.74 |  | 15.74 |  | 8.17 |  | 10 |  | 51.9% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.74 |  | 15.74 |  | 8.17 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目主要用于保障疫情防控指挥部正常运转，其中：工作人员补助天数365天，涉及3个部门（综合组、医疗救治组、疫情防控组）。工作经费成本14.74万元，差旅费成本1万元，项目的实施，改善补助人群生活水平，提高工作人员工作的积极性。 |  |  |  |  |  |  | 此项目资金已使用8.17万元，用于疫情防控指挥部基本运转费用，全年保障3个部门正常运转。确保疫情防控指挥部发挥部门职能，此项目的实施有助于提高疫情防控工作效率，持续巩固疫情防控机制并长期发挥作用，科学防控疫情。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障天数 | =365天 | 计划标准 | 365天 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =365天 | 10 |  |  |
|  |  |  | 办公经费涉及办公数量 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =51.91% | 0 | 偏差原因：人员减少一半故支出减少。改进措施：及时沟通调整预算。 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月10日 | 0 | 偏差原因：工作人员人数减少导致资金出现偏差。改进措施：及时沟通，按需求调整预算。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费成本 | <=14.74万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.17万元 | 0 | 偏差原因：指挥部工作进入常态化，人员减少。改进措施：结合实际合理申请预算资金。 |  |
|  |  |  | 差旅费成本 | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：指挥部人员为各单位抽调人员，差旅费由编制所在单位保障。改进措施：后期制定下年项目实施方案时，不再申请差旅费用。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作人员工作情况 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：前期满意度设置过低。改进措施：结合实际合理设置目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 55分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 喀什地区结核病精准防治平台增补项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 369.03 |  | 369.03 |  | 21.93 |  | 10 |  | 5.9% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 369.03 |  | 369.03 |  | 21.93 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金369.03万元用于平台新增机构硬件，平台新增机构硬件1837955.98元，等保三级测评1185000元，平台运维400000元。喀什至自治区专线48000元。用于支付平台软件系统建设余款219310元。平台运维，用于支付平台软件系统建设。项目目标进一步完善结核病精准防治平台功能，更好发挥精准平台作用，加强对结核病患者的管理，提高结核病病人发现率、诊断率、救治率，提高结核病救治及防控工作质量。 |  |  |  |  |  |  | 喀什地区结核病精准防治平台增补项目安排项目资金369.03万元，已执行21.931万元，执行率为5.94%。已完成平台软件系统余款结算，对接地区财政局完成平台项目资金采购科目调整。已实施“结核病精准管理平台”新增机构硬件、运行维护项目的挂网公示工作。喀什地区结核病精准防治平台增补项目的实施，进一步提升了喀什地区结核病防治工作能力，强化结核病监测预警灵敏性，对保护喀什地区人民群众身体健康和生命安全起到了积极作用。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展等保三级测评次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 偏差原因：已召开肺结核精准防治平台管理专项组会议，专题就项目资金执行要求进行安排部署，目前已完成任务分解。改进措施：相关责任人就任务分工情况正在筹备招投标相关事宜。 |  |
|  |  |  | 开展平台运维管理次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 偏差原因：目前正在开展采购意向公示。改进措施：下一步按照购买服务流程开展公开招标。 |  |
|  |  |  | 租赁平台专线数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0个 | 0 | 偏差原因：经与自治区疾控局、疾控中心沟通后，暂停喀什地区至自治区专线使用。改进措施：目前已重新进行项目资金分配。 |  |
|  |  |  | 支付平台软件尾款数量 | =1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1个 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =5.94% | 0 | 偏差原因：目前正在履行招标采购程序，逐项推进。改进措施：加快招标采购，尽快完成项目资金支付。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 未完工 | 0 | 偏差原因：目前正在履行招标采购程序，逐项推进。改进措施：加快招标采购，尽快完成项目资金支付。 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =5.94% | 0 | 偏差原因：项目正在招标采购进程中，资金尚未支付。改进措施：已制定资金使用计划，预计于2025年完成资金支付。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平台新增机构硬件成本 | <=183.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：目前已梳理平台硬件采购意向参数，正在筹备采购意向公示。改进措施：下一步按照购买服务流程开展公开招标， |  |
|  |  |  | 等保三级测评成本 | <=118.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：正在筹备招标采购。改进措施：下一步加快招标采购，推进项目资金执行。 |  |
|  |  |  | 平台运维成本 | <=40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：目前正在开展采购意向公示。改进措施：下一步按照购买服务流程开展公开招标。 |  |
|  |  |  | 自治区专线成本 | <=4.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：经与自治区疾控局、疾控中心沟通后，暂停喀什地区至自治区专线使用。改进措施；目前已重新进行项目资金分配。 |  |
|  |  |  | 支付平台软件系统建设成本 | <=21.93万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.93万元 | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 达到项目合同要求，提高政府公信度 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：年初项目采购计划制定出现偏差。改进措施：已对接地区财政局完成平台项目资金采购科目调整。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 平台使用管理人员满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：前期满意度设置过低。改进措施：结合实际合理设置目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 20分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 嘉道理慈善基金会-社区参与促进农村老年健康Ⅱ项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.11 |  | 10 |  | 22.0% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.11 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 喀什地区2024年嘉道理慈善基金会社区参与促进农村老年健康Ⅱ项目在疏附县、英吉沙县实施，对两县的老年人开展个性化健康管理服务，开展乡镇卫生院医生、护士、志愿者和家庭护理员培训；开展视力听力口腔健康检查、改善环境活动；开展健康教育工作、体育锻炼、志愿者服务等活动。 |  |  |  |  |  |  | 项目资金已使用0.11万元，主要在喀什地区疏附县、英吉沙县2个县以老年人为抓手，开展健康教育、配备残障用品、康复训练等60岁以上人员关心关爱工作。此项目的实施有效促进老年健康、基层医疗卫生机构就医环境得到改善、农牧民群众健康意识明显提高，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务老年人及残疾人数 | =2575人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2575人 | 3 |  |  |
|  |  |  | 开展个性化健康管理服务次数 | =4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  |  |
|  |  |  | 开展培训次数 | =2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  |  |
|  |  |  | 视力听力口腔健康检查次数 | =1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  |  |
|  |  |  | 开展现场指导次数 | =2次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =1次 | 0 | 偏差原因：指导人员工作任务繁重，被其他事务占据大量时间，未能合理安排现场指导时间。改进措施：合理分配指导人员的工作任务，确保有足够时间用于现场指导。 |  |
|  |  |  | 开展健康教育次数 | =4次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =4次 | 3 |  |  |
|  |  |  | 开展志愿者服务活动 | =4次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =4次 | 3 |  |  |
|  |  |  | 出差人数 | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 检查准确率 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 3 |  |  |
|  |  |  | 检查任务完成率 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未完成 | 0 | 偏差原因：指导人员数量不足，难以满足现场指导需求。改进措施：根据需求合理增加专业指导人员。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费人均成本 | <=0.25万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.05万元/人 | 0 | 偏差原因：未充分考虑出差频率、行程距离等因素，使预算与实际需求脱节。改进措施：优化预算编制，加强结合实际。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人健康水平 | 提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人对个体化健康服务管理满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：前期满意度设置过低。改进措施：结合实际合理设置目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 63分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 地区援疆统筹加强交往交流交融项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1.08 |  | 1.08 |  | 1.08 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 1.08 |  | 1.08 |  | 1.08 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金1.08万元。用于组建医疗专家专业学科委员会开展远程培训和各类专项培训、组织巡回义诊及送医下乡等活动的支出。为提高妇幼健康服务能力，主要用于妇幼业务培训，该项目的实施，提高妇幼健康工作人员的专业水平和服务质量。 |  |  |  |  |  |  | 该项目资金已全部执行完毕，依据项目实施方案，已按期开展一次妇幼专项业务培训。该项目的实施有效提高了我委妇幼科工作人员的专业素养水平，工作服务质量也得到一定程度保障。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 会议按期完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年6月30日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | >=0% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗卫生专业技术人员业务能力 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：前期满意度设置过低。改进措施：结合实际合理设置目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 山东援疆活动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 171.03 |  | 171.03 |  | 171.03 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 171.03 |  | 171.03 |  | 171.03 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总预算171.03万元。用于2022智医助理系统建设项目质保金108.6万元，用于健康宣传品印制费用20万元，用于各业务科室外出监督指导业务工作1.5万元。开展赴山东进修培训项目还是基层卫生人才培训项目、医疗卫生管理培训班项目培训费用40.93万元。本项目的实施是结合喀什地区卫生健康发展需要，继续使用山东援疆资金使用方向，不断提升喀什地区医疗卫生服务能力水平。 |  |  |  |  |  |  | 本项目安排山东援疆资金171.03万元，已全部使用完毕，执行率100%，印制宣传品6种，培训人数60人，项目完成4个。此项目的实施达到了不断提升喀什地区医疗卫生服务能力水平，有助于喀什各族群众在家门口就近就医，享受到高水平的诊疗救治服务，推动了喀什地区卫生健康事业高质量发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印制宣传品种类 | >=4种 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6种 | 2.5 | 偏差原因：前期设置指标值时，没有结合实际进行充分调查论证。改进措施：全面考虑项目情况，尽量缩小目标值与实际完成值之间的差距。 |  |
|  |  |  | 业务督导科室个数 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成个数 | =4个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =4个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 培训人数 | >=60人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60人 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 健康宣教推广率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 培训出勤率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 业务培训及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月13日 | 3 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 广告服务费用 | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 信息网络及软件购置成本 | <=108.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =108.6万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 培训费用 | <=40.93万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40.93万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 差旅费成本 | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学员生活学习情况及医疗服务能力与水平 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位人员满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：前期满意度设置过低。改进措施：结合实际合理设置目标值. |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.5分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 山东省医疗卫生人才援疆项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,135.00 |  | 1,135.00 |  | 918.08 |  | 10 |  | 80.9% |  | 5.22分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 1,135.00 |  | 1,135.00 |  | 918.08 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年山东医疗卫生援疆9个项目共计资金1135万元，用于开展18个医疗单位60名医务人员进修培训及医疗卫生管理培训班培训费71.4万元，往返交通费和其他相关费用以及组织山东省级医疗专家到喀什受援4县开展“光明行”惠民行动，并提供宣传报道等支持；“鲁喀医心”省级医疗专家16人服务团队开展巡诊、指导工作；为受援4县县医院与山东知名三甲医院实现互联互通支付线路租赁，为常态化培训基层医务人员提供网络支持，并组织新闻媒体宣传报道医疗卫生援疆工作等；组织国家、山东省疾控专家对喀什地区2022-2023年全民健康体检结果进行分析，以上需其他商品服务支出费用1061.6万元，印刷费用2万元。 本项目的实施是医疗卫生“组团式”援疆的具体体现，通过“请进来、送出去”的方式不断提升喀什地区医疗卫生服务能力水平。 |  |  |  |  |  |  | 本项目安排山东援疆资金1135万元，已使用918.08万元，执行率80.9%，培训人数60人，完成项目个数9个，此项目的实施达到了不断提升喀什地区医疗卫生服务能力水平，有助于喀什各族群众在家门口就近就医，享受到高水平的诊疗救治服务，推动了喀什地区卫生健康事业高质量发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参与培训单位数量 | >=30个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =46个 | 3.73 | 偏差原因：培训覆盖面较广，参训单位比原计划增多。改进措施：加强与各相关单位沟通，确保预算精准。 |  |
|  |  |  | 培训人数 | >=60人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60人 | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成个数 | =9个 | 计划标准 | =6个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训签到率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他商品服务支出 | <=881.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =801.12万元 | 3.86 | 偏差原因：项目预算偏高，实际实施存在偏差。改进措施：精准把握预算，提前确定实施方案。 |  |
|  |  |  | 广告服务费用 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 培训费用 | <=71.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34.16万元 | 0 | 偏差原因：培训费用一部分从2023年结余资金中支出。改进措施：加强项目执行力度。 |  |
|  |  |  | 委托业务费 | <=180万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80.8万元 | 0 | 偏差原因：中标价格比实际预算低，导致资金结余。改进措施：制定方案过程中，提前询价，减少资金使用偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务能力 | 提高 | 其他标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训人员满意度 | =100% | 其他标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 79.81分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 广东上海援疆印刷项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金0.06万元，主要用于印刷医疗培训所需相关各类业务资料1批费用支出，该项目的实施，进一步提高医护人员业务技术能力，保障医疗机构医疗技术水平。 |  |  |  |  |  |  | 该项目资金已全部执行完毕，印刷医疗培训相关业务资料1批，此项目的实施有助于医疗培训开展，提升单位整体知识水平和文化素养。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资料印刷数量 | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 印刷品验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月24日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | >=0% | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医护人员业务技术能力 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 医护人员满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：前期满意度设置过低。改进措施：结合实际合理设置目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 广东省援疆工作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 由地区卫生健康委员会组织实施，该项目资金由广东省卫生健康委员会拨付，主要用于租用新能源车辆2辆，办公耗材和办公用品采购、党报党刊购买以及委机关日常办公、调研、交通差旅、会务宣传及其他商品服务支出等。该项目的实施保障了委机关干部职工的日常工作运转，有效提升了工作效率。 |  |  |  |  |  |  | 本项目安排广东援疆资金30万元，已全部使用完毕，执行率100%，采购办公用品2批，租用车辆2辆，此项目的实施确保委机关开展基本工作及充分发挥部门职能，有效提升办公速度和效率，推动了机关工作人员日常工作的积极性。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购办公用品批次 | >=1批 | 计划标准 | =1批 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批 | 0 | 偏差原因：前期设置指标为最低完成值，根据实际需求分上半年下半年采购。改进措施：结合实际全面考虑指标设置。 |  |
|  |  |  | 租用车辆数量 | =2辆 | 计划标准 | =2辆 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2辆 | 8 |  |  |
|  |  |  | 采购党报党刊批次 | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0批 | 0 | 偏差原因：指标设置错误，没有设置经济支出科目。改进措施：积极与财务部门沟通，确保支出科目设置合规。 |  |
|  |  | 质量指标 | 办公用品验收合格率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆租赁费用 | <=9.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.4万元 | 5 |  |  |
|  |  |  | 办公经费 | <=12.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.6万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 差旅费用 | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高委机关工作效率和日常运转 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | =100% | 其他标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 84分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 税务局退“三代”税款手续费使用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金0.042万元，主要用于购买办公设备及耗材1批，政府采购率100%，验收合格率100%。该项目的实施，改善单位的办公条件，提高业务人员的办公速度和办事效率。 |  |  |  |  |  |  | 该项目资金0.4万元已全部使用完，通过政府采购平台购买办公用品一批，用于改善办公条件及环境，工作人员的办公效率也得到部分提高。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购办公设备及耗材数 | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 办公耗材验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月28日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | >=0% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高业务人员的办公速度和办事效率 | 提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：前期满意度设置过低。改进措施：结合实际合理设置目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 老年大学运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据教师每学期每月完成课时情况，支付春季一个学期5门专业学科教师代课费用。2024年度办学开课计划：春季学期（3月-7月）。推进健康老龄化的发展，全面反映我区老龄事业发展提供依据，实现教育现代化，建设学习型社会的重要举措，办学条件根本改善，办学队伍进一步优化。增加老年文化、体育健身活动设施。 |  |  |  |  |  |  | 已按照预算目标开设了5个班，共计已使用资金1万元，其中两个班的教师讲课费已付，清洁工劳务费已付。该项目的实施充分发挥了科室职能，宣传贯彻党和国家有关老年教育的方针、政策、发展地区老年教育事业；坚持老年教育宗旨，保障老年人受教育的权利，完善终身教育体系，活跃老年人的文化生活。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开班学期 | >=1期 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1期 | 10 |  |  |
|  |  |  | 开设教学班级数量 | >=5个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 教师课时费按时发放率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月21日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 教师劳务费 | <=0.5万元 | 计划标准 | =3万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 10 |  |  |
|  |  |  | 保洁员劳务费 | <=0.5万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人生活质量 | 提升 | 其他标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 聘请法律顾问项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目根据《喀什地区加快推进法律顾问制度和公职律师制度的实施意见》工作要求，进一步提高依法执政、依法行政、依法管理的能力水平。项目预算安排及分配情况，聘请1名法律顾问，每月薪资1666元,12个月*1人＝19992元。（大写壹万玖仟玖佰玖拾贰元整）。 |  |  |  |  |  |  | 该项目全年执行数：2万元，已聘请一名法律顾问，并按预算金额发放补助资金。外聘法律顾问有助于协助本单位做好法制相关工作，防范解决风险矛盾，提高卫生健康依法行政、依法管理、依法执业水平. |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问团队 | =1家 | 计划标准 | =1人 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1家 | 10 |  |  |
|  |  |  | 支付服务次数费 | =1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1次 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 聘用人员到岗出勤率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年4月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年4月25日 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进依法执政、依法行政、依法管理能力水平 | 促进 | 其他标准 | 提高 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 30 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | =100% | 其他标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 计生考核培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.80 |  | 0.80 |  | 0.80 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.80 |  | 0.80 |  | 0.80 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资0.8万元。为建立健全与新时代形势任务相适应、科学合理、便捷高效的计划生育目标管理责任制考核体系和运行机制，2024年对12个县市人民政府、28个计划生育兼职委员单位进行1次年度绩效目标考核，每半年对各县市计划生育工作进行业务指导，深入推进计划生育服务管理改革，更加注重宣传倡导，更加注重政策引导，更加注重服务关怀，更加注重依法行政，提高计划生育工作水平。 |  |  |  |  |  |  | 该项目已使用资金0.8万元，全部用于四人参加2024上半年人口与优化生育政策工作督导检查差旅费。对12县市进行业务指导1次，年度考核1次。该项目的实施有助于提高计划生育工作水平，推进计划生育服务管理改革。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年度考核县（市） | =12个 | 计划标准 | 12个 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =12个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 业务指导次数 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 0 | 偏差原因：原计划全年开展两次指导，资金不足以支撑第二次下县指导。改进措施：合理设置目标值，提前预判实施过程中的困难因素。 |  |
|  |  |  | 年度考核次数 | =1次 | 计划标准 | 1次 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 考核覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | =2024年12月31日前 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年7月24日 | 4 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 各县市平均成本费用 | <=666.67元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =666.67元 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高并引导群众有计划安排生育 | 提高 | 其他标准 | 未达成年度指标且效果较差 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 10 |  |  |
|  |  |  | 持续优化适度生育水平 | 优化 | 其他标准 | 未达成年度指标且效果较差 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 优化 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对培训效率满意度 | >=98% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：前期预估满意度设置过低。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 92分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | （上海援疆资金）定向医学研究生培养项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 35.00 |  | 35.00 |  | 35.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.00 |  | 35.00 |  | 35.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 上海市援疆前方指挥部拨付地区卫健委35万元用于复旦大学、上海交通大学、同济大学2023年招14名上海援疆-定向医学研究生培养（2023年第一学年补助经费），按照每生每学年2.5万元补助标准（含学费、住宿费、往返交通费用），在读14人一次性补助35万元。该项目为达到提高学员生活学习质量，为喀什地区培养一批高层次卫生人才队伍，提高卫生人才队伍。 |  |  |  |  |  |  | 共计使用资金35万元，严格按照每位学生每学年2.5万元补助标准执行，该项目的执行在一定程度上提高了学员生活学习质量，提升了喀什地区医疗人才队伍整体素质，加快推进了喀什地区卫生领域持续健康发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 一次性补助(发放)人数 | =14人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =14人 | 10 |  |  |
|  |  |  | 发放(补助)次数 | =1次 | 计划标准 | =1次 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1次 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助发放完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年7月31日 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性补助标准成本支出 | =2.5万元/年/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2.5万元/年/人 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学员生活学习情况 | 提高 | 其他标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学员满意度 | >=98% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：前期满意度设置过低。改进措施：结合实际合理设置目标值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本年本部门涉密项目2个，全年预算数28万元，全年执行数28万元。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》