部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：山东省医疗卫生人才援疆项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：曾涛

填报时间：2025年03月12日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
针对喀什地区医疗卫生总体工作基础仍然比较薄弱，特别是专业医技人员缺乏，基层医护人员总量不足，各级医疗机构造血能力不强等短板，喀什卫生健康委积极对接山东援疆指挥部，针对性的实施了2024年医疗卫生人才援疆项目。本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2024年医疗卫生人才援疆项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，可提升本地医疗单位的服务能力，改善医疗卫生服务水平。
2. 主要内容
本项目建设主要服务于当地医疗卫生的发展。主要是用于县级医疗卫生机构骨干进修培训项目共计101万元，基层卫生业务骨干进修培训项目共计102万元，医疗卫生管理培训班项目共计25万元，山东援疆“光明行”惠民行动项目共计180万元，“鲁医下乡”省级医疗专家服务队巡诊义诊项目计45万元，健康宣教能力提升项目共计20万元，山东医生赴受援地支医项目共计582万元，医学类大学生实习支医项目共计67万元，全民健康评估项目共计13万元。
3.实施情况
共需实施9个项目，目前已全部实施完毕。争取项目资金1135万元，截至2024年12月31日，实际支出918.08万元，预算执行率80.89%。
3.项目实施主体
新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会无下属预算单位，下设十七个处室，分别是：办公室、规划发展财务科、科教宣传与对外交流合作科、医政药政科、基层卫生健康科、医疗应急科、老年人及妇幼健康科、疾病预防控制科、中医药管理科、人口监测与家庭发展科、艾滋病防治工作委员会办公室、爱国卫生运动委员会办公室、地区保健办公室、地区计划生育协会、卫生和计划生育系统专业学会综合办公室、药品监督管理办公室、地区突发应急办公室。与上年比较减少1个处室，变动原因是机构改革。新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会编制数73人，年初实有人数61人，年末实有人数60人，其中：3个行政人员退休，4个人行政人员调入，机构改革调出3个行政人员，行政人员减少2人；任命调出1个事业人员，招录2名事业人员，事业人员增加1人；总人数减少1人。
4.资金投入和使用情况
根据《关于拨付喀什地区卫生健康委员会2024年山东省卫生人才援疆项目资金的通知》（鲁援疆指财〔2024〕5号）文件要求，山东援疆专户支持喀什地区卫健委实施的医疗卫生项目共计9个，项目经费共计1135万元。
截至2024年12月31日，实际支出918.08万元，预算执行率80.89%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
在地直单位和援疆四县开展县级医疗卫生机构骨干进修培训项目、基层卫生业务骨干进修培训项目、医疗卫生管理培训班项目、山东援疆“光明行”惠民行动项目、“鲁医下乡”省级医疗专家服务队巡诊义诊项目、健康宣教能力提升项目、山东医生赴受援地支医项目、医学类大学生实习支医项目、全民健康评估项目，不断提升喀什地区医疗队伍能力水平，开展惠民服务。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：收集各单位、各科室项目实施用途、计划和方案，结合喀什地区卫生健康发展现状研究项目可行性。汇总项目方案，分配项目资金。提交地区卫健委党组会议审议研究后实施该项目。
具体实施工作：根据《关于拨付2024年山东省卫生人才援疆项目资金的通知》（鲁援疆指财〔2024〕5号）文件相关要求，将项目资金及时拨付相关单位。项目资金执行额1135万元，资金结余216.92万元。其中县级医疗卫生机构骨干进修培训项目、基层卫生业务骨干进修培训项目共计203万元，结余37.24万元；医疗卫生管理培训班项目共计25万元，执行完毕；山东援疆“光明行”惠民行动项目共计180万元，结余110.2万元；“鲁医下乡”省级医疗专家服务队巡诊义诊项目计45万元，结余21.2万元；健康宣教能力提升项目共计20万元，结余15万元；山东医生赴受援地支医项目共计582万元，结余16.24万元；医学类大学生实习支医项目共计67万元，结余17.04万元；全民健康评估项目共计13万元，执行完毕。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以医疗卫生人才援疆项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
山东省医疗卫生人才援疆项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
立项程序（2分）         2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  1.57
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分） 5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）  9.86
效益（10分） 项目效益（10分）   实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）  10
                权重分值：100分	   总得分    	                93.43 
3. 绩效评价方法
本次评价采用公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。
本次评价主要采用了计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
曾涛任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
陶晓玲任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
李勇、朱蕾任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施2024年医疗卫生人才援疆项目，不断提升喀什地区医疗队伍能力水平，持续开展惠民服务。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过根据2024年地区卫健委党组第九次会议纪要文件立项，项目实施符合立项要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：2024年医疗卫生人才援疆项目预算经费共计1135万元，实际支出918.08万元，预算执行率80.89%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：该项目共有46个单位参加培训，共60人参加了培训，完成项目9个。培训签到率100%。项目已于2024年12月完成。
项目效益：通过实施此项目产生地区医疗卫生服务能力不断提升的效益。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年医疗卫生人才援疆项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分93.43分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
山东省医疗卫生人才援疆项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标    15.00 15.00 100%
过程指标    20.00 18.57 92.85%
产出指标    45.00 39.86 88.58%
效益指标    20.00 20.00 100%
合计           100.00 93.43 93.43%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合《关于拨付2024年山东省卫生人才援疆项目资金的通知》（鲁援疆指财〔2024〕5号）文件要求，本项目的实施是医疗卫生“组团式”援疆的具体体现，通过“请进来、送出去”的方式不断提升喀什地区医疗卫生服务能力水平。符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目立项（实施）切实可行。经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合喀什地区卫生健康委员会职责，并组织实施该项目。根据2024年地区卫健委党组第九次会议纪要，围绕喀什地区卫生健康委员会2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与山东援疆指挥部和地区卫健委分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“根据鲁援疆指财〔2024〕5号文件《关于拨付2024年山东省卫生人才援疆项目资金的通知》相关要求，2024年山东医疗卫生援疆9个项目共计资金1135万元，用于开展18个医疗单位60名医务人员进修培训及医疗卫生管理培训班培训费71.4万元，往返交通费和其他相关费用以及组织山东省级医疗专家到喀什受援4县开展“光明行”惠民行动，并提供宣传报道等支持；“鲁喀医心”省级医疗专家16人服务团队开展巡诊、指导工作；为受援4县县医院与山东知名三甲医院实现互联互通支付线路租赁，为常态化培训基层医务人员提供网络支持，并组织新闻媒体宣传报道医疗卫生援疆工作等；组织国家、山东省疾控专家对喀什地区2022-2023年全民健康体检结果进行分析，印刷费用2万元；以上需其他商品服务支出费用881.6万元，业务委托180万元。本项目的实施是医疗卫生“组团式”援疆的具体体现，通过“请进来、送出去”的方式不断提升喀什地区医疗卫生服务能力水平”。
②该项目实际工作内容为：在地直单位和援疆四县开展县级医疗卫生机构骨干进修培训，对基层卫生业务骨干开展进修培训、医疗卫生管理培训，开展山东援疆“光明行”惠民行动、“鲁医下乡”省级医疗专家服务队巡诊义诊、健康宣教能力提升、山东医生赴受援地支医、医学类大学生实习支医、全民健康评估。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了制定的目标任务，达到提升基层医疗服务水平效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为1135万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为1135万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤制定了2023年山东专户历年援疆结余资金项目实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标11个，定量指标1个，定性指标10个，指标量化率为90.91%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为参与培训单位数量指标、培训人数数量指标、项目完成个数数量指标，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目按照《关于拨付2024年山东省卫生人才援疆项目资金的通知》（鲁援疆指财〔2024〕5号）文件要求，本项目的实施是医疗卫生“组团式”援疆的具体体现，通过“请进来、送出去”的方式不断提升喀什地区医疗卫生服务能力水平。符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目立项（实施）切实可行，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为县级医疗卫生机构骨干进修培训项目共计101万元，基层卫生业务骨干进修培训项目共计102万元，医疗卫生管理培训班项目共计25万元，山东援疆“光明行”惠民行动项目共计180万元，“鲁医下乡”省级医疗专家服务队巡诊义诊项目计45万元，健康宣教能力提升项目共计20万元，山东医生赴受援地支医项目共计582万元，医学类大学生实习支医项目共计67万元，全民健康评估项目共计13万元，项目实际内容为县级医疗卫生机构骨干进修培训项目共计101万元，基层卫生业务骨干进修培训项目共计102万元，医疗卫生管理培训班项目共计25万元，山东援疆“光明行”惠民行动项目共计180万元，“鲁医下乡”省级医疗专家服务队巡诊义诊项目计45万元，健康宣教能力提升项目共计20万元，山东医生赴受援地支医项目共计582万元，医学类大学生实习支医项目共计67万元，全民健康评估项目共计13万元，预算申请与《2024年山东省医疗卫生人才援疆项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金1135万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：县级医疗卫生机构骨干进修培训项目共计101万元，基层卫生业务骨干进修培训项目共计102万元，医疗卫生管理培训班项目共计25万元，山东援疆“光明行”惠民行动项目共计180万元，“鲁医下乡”省级医疗专家服务队巡诊义诊项目计45万元，健康宣教能力提升项目共计20万元，山东医生赴受援地支医项目共计582万元，医学类大学生实习支医项目共计67万元，全民健康评估项目共计13万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请2024年山东省医疗卫生人才援疆项目经费的请示》和《2024年山东省医疗卫生人才援疆项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于拨付2024年山东省卫生人才援疆项目资金的通知》（鲁援疆指财〔2024〕5号）文件，本项目实际到位资金1135万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18.57分，得分率为92.85%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为1135万元，其中：援疆资金1135万元，实际到位资金1135万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。地区卫健委能够及时足额按照合同约定或项目实施方案将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金918.08万元，预算执行率80.89%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣1.43分，得1.57分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《山东省对口资源新疆项目管理暂行办法》《山东省对口支援新疆非固定资产投资类项目资金监督管理暂行办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《喀什地区卫生健康委员会收支业务管理制度》、《喀什地区卫生健康委员会预算管理内部控制制度》、《喀什地区卫生健康委员会政府采购内部控制管理制度》、《喀什地区卫生健康委员会国有资产管理内部控制制度》、《喀什地区卫生健康委员会建设项目内部控制制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《喀什地区卫生健康委员会收支业务管理制度》、《喀什地区卫生健康委员会预算管理内部控制制度》、《喀什地区卫生健康委员会政府采购内部控制管理制度》、《喀什地区卫生健康委员会国有资产管理内部控制制度》、《喀什地区卫生健康委员会建设项目内部控制制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年医疗卫生人才援疆项目工作领导小组，由曾涛任组长，负责项目的组织工作；陶晓玲任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：李勇和朱蕾，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
由办公室提出经费预算支出项目实施方案，经过与单位分管领导沟通后，报党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由9个三级指标构成，权重分为45分，实际得分39.86分，得分率为88.58%。
（1）对于“产出数量”
参与培训单位数量指标，预期指标值为≥30个，实际完成值为46个，指标完成率为153.33%，偏差原因：培训覆盖面较广，参训单位比原计划增多。改进措施：加强与各相关单位沟通，确保预算精准。根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
培训人数数量指标，预期指标值为≥60个，实际完成值为60个，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
项目完成个数数量指标，预期指标值为≥9个，实际完成值为9个，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
培训签到率预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日前，实际完成值为2024年12月25日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
其他商品服务支出指标，预期指标值为<=881.6万元，实际完成值为801.12万元，指标完成率为90.87%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣1.14分，得3.86分。偏差原因：巡诊专家开展的各项工作跟预期目标有出入。改进措施：加大专家巡诊力度。
广告服务费用支出指标，预期指标值为<=2万元，实际完成值为2万元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
培训费用支出指标，预期指标值为<=71.4万元，实际完成值为34.16万元，指标完成率为47.84%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣2分，得0分。偏差原因：开展业务骨干培训，往返路费跟预算有出入。改进措施：制定方案时及时跟航空公司对接，确保预算精准。
委托业务费支出指标，预期指标值为<=180万元，实际完成值为80.8万元，指标完成率为44.89%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣1分，得3分。偏差原因：“光明行”惠民行动未完全进行完毕。改进措施：在2025年继续开展该项活动。
合计得12分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括提升医疗服务能力1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提升医疗服务能力指标，该指标预期指标值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）满意度指标分析
对于“满意度指标：受益单位满意度100%，该指标预期指标值为>=95%，实际完成值为100%，指标完成率为105.26%，偏差率5.26%，偏差原因：前期设置目标值时为最低完成值，与实际情况有偏差。改进措施：结合实际合理设置目标值。根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
满意度指标分析
对于“满意度指标参加培训人员满意度，该指标预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致。根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024年医疗卫生人才援疆项目预算1135万元，到位1135万元，实际支出918.08万元，预算执行率为80.89%，项目绩效指标总体完成率为94.3%，偏差率为13.41%。偏差原因：总体预算比实际稍高，个别项目未完全进行完毕。改进措施：下一步将根据援疆项目具体实施情况和资金使用情况，完善绩效目标及其指标编制，完善项目资金使用管理制度，确保资金得到有效使用。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《2024年医疗卫生人才援疆项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有办公室具体实施，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度和资金使用进度，加强与实施单位的沟通，确保项目保质保时完工。
（二）存在问题及原因分析
山东援疆“光明行”惠民行动项目180万元，目前仅支出69.8万元，还有49.8万元未支出。分析原因，该项目由于执行的较晚，导致年底资金没有及时拨付。地区卫生健康委未及时跟山东省援疆指挥部对接，相应开展活动的进度双方存在信息差，导致办理财务手续方面，存在进度不一，报账手续不及时。

七、有关建议

下一步，按照地区卫健委《收支管理制度》，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。根据援疆项目具体实施情况和资金使用情况，完善绩效目标及其指标编制，完善项目资金使用管理制度，确保资金得到有效使用。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。