部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年中央财政残疾人事业发展项目（彩票公益金）

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

主管部门（公章）：喀什地区残疾联合会

项目负责人（签章）：宋清白

填报时间：2025年03月03日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价自治区残疾人事业发展补助资金项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。2023年中央残疾人事业彩票公益金共170.64万元，已为122名残疾儿童进行康复训练。2024年喀什地区第一批中央彩票公益金共计578万元，包括残疾儿童康复、无障碍家庭改造、康复设备托养、残疾人评定补贴、残疾人文化进家庭“五个一”、残疾人文化进社区，经过喀什地区残联党组研究决定，将任务分解至各县市，其中0-6岁残疾儿童康复共计221名，由地区本级完成80名残疾儿童康复任务，占比36.2%，康复设备托养补贴由自治区指定喀什地区本级完成，残疾人文化进家庭“五个一”全区200户，由本级完成40户，占比20%，其余任务由各县市残联完成。与2023年本级任务相比，残疾儿童康复任务数减少42人，同时增加了五个一文化进家庭活动，康复设备托养补贴增加100万元。
2. 主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
该项目资金任务是为80名0-6岁家庭困难，视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为1个残疾人康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力；开展40户残疾人文化进家庭 “五个一”进家庭活动，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。
项目实际执行情况：项目资金截止2024年12月已执行91.6%，为82名残疾儿童进行康复训练，为40户残疾人家庭开展五个一文化进家庭活动，为一个康复和托养机构配置设备，由于残疾儿童入园时间不一致，因此部分孩子康复训练周期未满10个月，该项目资金存在结余，结余资金将继续为康复周期未满的孩子进行康复训练。
（2）项目实施情况
该项目为中央彩金残疾事业发展补助资金项目，在明确本年度任务数后，对项目制定具体的实施方案。1、明确2024年度为残疾80名残疾儿童提供康复训练，主要由康复中心负责牵头落实项目的实施，对每一个有需求康复的残疾儿童制定专属的康复训练计划，并根据康复训练不同程度的进展情况，及时优化康复训练计划。2.为40户残疾人家庭五个一文化进家庭活动，该项目由康复中心具体落实，制定活动方案，并组织开展活动。3、为康复托养机构配置设备，该项目前期由康复中心摸排需求，通过地区残联党组研究决定设备购买，通过公开招标，进行项目的实施。该项目由财政资金保障，资金来源稳定。其次在项目实施过程中结合本地区的实际要求，严格按照相关文件的规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目的后期管护工作。
3.项目实施主体
地区残联是行署领导联系残疾人的残疾人自身代表组织、社会福利团体、社会管理机构和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务活动直接为残疾人服务。地区残联由行署领导，承担行署委托的部分行政职能，业务上接受有关部门对口指导，并与各县（市）建立业务关系。其机关的主要职责：
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助行署组织实施残疾人事业法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担地区行署残疾人工作协调委员会的日常工作。
（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
（八）开展为残疾人事业的募捐、助残活动。
（九）开展残疾人事业的国内外交流和合作。
（十）承办地委和行署交办的有关事项。
喀什地区残疾人联合会为参照公务员管理的事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有5个科室：办公室、康复部、教就部、宣文部、残疾人康复中心。
编制人数28人，其中：参公编17人、事业编10人、工勤编1人。实有在职人数28人，其中：参公在职17人、工勤1人、事业在职10人。离退休人员13人，其中：行政退休人员12人、社保制退休合同工人1人。
4. 资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
喀地财社【2023】68号共安排下达资金225.26万元，为225.26资金，最终确定项目资金总数为225.26万元。其中：其中：财政资金225.26万元，其他资金0万元。
（2）资金使用情况
截至2024年12月31日，该项目实际支出金额为203.36万元，预算执行率91.6%。资金主要用于：残疾儿童康复救助102.58万元，开展五个一文化家庭活动2万元，康复机构设备托养补贴98.78万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
该项目资金共计225.26万元，目标1：为0-6岁家庭困难、视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理能力及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。目标2：为残疾康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力。目标3：通过实施残疾人文化家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。
2.阶段性目标
第一阶段：根据《关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》（新财社【2023】205号）和《残疾儿童康复救助实施办法》相关要求与规定，设置合理的残疾人事业发展补助资金项目绩效目标，按照绩效目标实施该项目。
第二阶段：贯彻落实《关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》喀地财社【2023】68号文件的任务数及《残疾儿童康复救助实施办法》，完成0-6岁残疾儿童康复救助80人，努力实现残疾人儿童普遍享有基本康复服务，生活自理方面得到进一步的好转。开展40户残疾家庭，进行五个一文化进家庭活动，通过活动的开展，丰富残疾人家庭的精神文化生活。对1个康复机构进行康复设备补贴，提高康复效果。
第三阶段：根据项目实施后，对项目进行绩效评估。根据残疾儿童康复救助名单，本项目共完成82名残疾人儿童的康复，通过康复训练，使受助残疾儿童的功能状况有所改善，提高残疾儿童生活自理能力。开展了40户残疾家庭进行文化进家庭活动，丰富了残疾人家庭的文化生活。对1个康复机构进行补贴，改善了康复机构的康复环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。该项目为中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、残疾人文化服务、残疾人康复和托养机构设备补助等方面支出。基于评价目标与对象特征，构建涵盖一级核心指标个，产出指标，成本指标，效益指标，满意度指标；二级细分指标数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标、满意度指标及三级具体明细指标；其中得到基本康复服务的残疾儿童数量预期目标值为80名，实际完成值为82名，完成率为102.5%，得到补助的康复和托养机构数预计目标值为1个，实际完成值为1个，完成率为100%；文化进家庭“五个一”完成户数，预期目标值为40户，市价完成值为40户，完成率为100%；残疾儿童康复完成率预期目标值为≥95%，实际完成值为100%，完成率为100%；补贴到位及时率，预期目标值为100%，实际完成值为100%；项目完成时间预计目标值为2024年12月30日，实际完成值为2024年11月27日，完成率为100%；残疾儿童康复救助人均成本≤1.54万元/人，时间完成值为1.3万元/人，完成率为84.42%；偏差原因：因有15名残疾儿童接受训练时间为2024年8月，康复周期未满10个月，因此存在偏差。采取措施按照康复训练周期继续为残疾儿童进行康复训练；康复托养机构设备补贴预期目标值为100万元，实际完成值为98.78万元，完成率为98.78%，偏差原因节约成本，该项目最后实际中标价格低于预期值，采取措施：合理预估项目成本。残疾人文化进家庭“五个一”平均成本预期指标值为0.05万元/户，实际完成值为0.05万元/户，完成率为100%；有需求的残疾人儿童得到基本康复服务覆盖率≥95%，实际完成值为100%，完成率为105.26%。残疾儿童活家属对基本康复服务的满意度，预计指标值为≥95%，实际完成值为95%，完成率为100%；残疾人及亲友队残疾人能享有的文化服务的满意度，预期指标值为≥95%，世界完成值为100%，实际完成率为105.26%。该项目涉及残疾儿童康复训练项目，因残疾儿童的特殊性，入园时间不一样，导致部分儿童未能在2024年完成10个月的康复训练，建议相关科室及时摸排受助儿童，尽量在一个年度内完成康复训练。通过2024年中央财政残疾人事业发展项目（彩票公益金）项目为82名0-6岁家庭困难、视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练，显著改善残疾儿童功能状况，增强残疾儿自理能力及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为1个康复机构提供了设备补贴，改善了康复环境；为40名残疾人家庭实施残疾人文化进家庭“五个一”活动，丰富残疾人文化生活。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，结合地区实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的存在的问题，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
3. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以2024年中央财政残疾人事业发展项目（彩票公益金）项目为评价对象，项目预算涵盖2024年1月1日至2024年12月30日的全部资金投入与支出。对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
4. 绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
（4）社会效益等方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。
一级指标为：决策、过程、产出、效益、满意度。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益、满意度等根据项目实际情况设置的个性指标。
  2024年中央财政残疾人事业发展项目（彩票公益金）提升项目综合评分表 
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）  3
立项程序（2分）  2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  2.37
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）  5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）  9.55
产出质量（10分）  质量达标率（10分）  9.47
产出时效（10分）  完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）  13.29
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）  9.47
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）  10
                权重分值：100分		            总得分    	96.55 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，通过项目的实施，该项目资金实际到位率为100%。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，该项资金执行率为91.6%，主要原因是有15名残疾儿童在2024年8月入园，按照康复训练时效因完成10个月，因此未能在2024年度内完成10个月的康复训练，因此项目资金未执行完成。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，2024年中央财政残疾人事业发展项目（彩票公益金）按照《关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》（新财社【2023】205号）和《残疾儿童康复救助实施办法》的文件实施。
管理制度健全性：采比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价因残疾事业发展的特殊性，根据自治区残联上级要求，主要采用了计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研摸排，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
范晓林任评价组组长，任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
努尔艾力·帕塔尔任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
宋清白、如先古力·阿布拉任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论，归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过实施2024年中央财政残疾人事业发展项目（彩票公益金）项目，为82名0-6岁家庭困难、视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理能力及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。为1个康复机构提供了设备补贴，改善了康复环境。为40名残疾人家庭实施残疾人文化家庭“五个一”文化进家庭活动，使残疾人参与文化活动的需求得到满足效益。    其中：
项目决策：该项目主要通过《关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》喀地财社【2023】68号文件立项，项目实施符合残疾人事业发展的要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：2024年中央财政残疾人事业发展项目（彩票公益金）项目预算安排225.26万元，实际支出206.36万元，预算执行率91.61%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：该项目共为82名残疾儿童进行康复训练，开展40户“五个一”残疾人文化进家庭活动，为1个康复机构进行康复设备补贴；
项目效益：通过实施此项目减轻残疾人家庭困难，改善残疾儿童生活自理能力，提高残疾儿童参与社会能力。丰富了残疾人家庭的精神文化生活，对康复设备进行补贴，提高了康复环境。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年中央财政残疾人事业发展项目（彩票公益金）项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分96.55分，绩效等级为“优”。，每项一级指标得分情况见下表：
2024年中央财政残疾人事业发展项目（彩票公益金）项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标    15.00 15 100%
过程指标    20.00 19.37 96.85%
产出指标    45.00 42.71 94.91%
效益指标    20.00 19.47 97.35%
合计           100.00 96.55 96.55%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目根据《关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》喀地财社【2023】68号文件要求开展实施；本项目立项符合《地区残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案配置内》中职责范围中的“开展残疾预防工作、组织实施残疾人康复专项工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为上级转移支付，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合地区残联职责，并组织实施该项目。围绕残疾人事业发展年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据依据编制工作计划和项目预算，经过与努尔艾力·帕塔尔财务分管领导和亚森江·吐尔逊业务负责领导进行沟通、筛选确定项目预算计划，上党委会研究确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“目标1：0-6岁家庭困难，视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。目标2：为残疾人康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力。目标3：通过实施残疾人文化进家庭 “五个一”项目，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。
②该项目实际工作内容为：开展0-6岁残疾儿童救助项目。为残疾人康复中心提供设备补贴，开展“五个一”残疾文化进家庭活动，绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了0-6岁82名残疾儿童的康复训练，为一个康复机构进行康复设备补贴，开展了40户“五个一”残疾人文化进家庭活动，通过项目的实施，改善了残疾儿童的功能状况，提高了康复中心的康复设备的改造，丰富了残疾人家庭的文化需求。预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为225.26万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为205.26万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标12个，定量指标12个，定性指标0个，指标量化率为100%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，如数量指标值为得到基本康复服务的残疾儿童数量大于等于80人，得到补助的康复和托养机构个数大于等于1个，文化进残疾人家庭“五个一”完成户数大于等于40户，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间2024年12月30日”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配。
预算申请内容为0-6岁的残疾儿童进行康复训练、补助1个康复机构、开展“五个一”残疾文化进家庭活动，项目实际内容为对0-6岁的残疾儿童进行康复训练、补助1个康复机构、开展“五个一”残疾文化进家庭活动，预算申请与《2024年中央财政残疾人事业发展（彩票公益金）项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金225.26万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：残疾儿童康复训练金额为123.26万元，康复设备补贴100万元，“五个一”文化进家庭2万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：根据《关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社〔2023〕68号），本项目实际到位资金225.26万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.37分，得分率为96.85%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为225.26万元，其中：财政安排资金225.26万元，其他资金0万元，实际到位资金225.26万元，资金到位率100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金206.36万元，预算执行率=（206.36/225.26）×100.0%=91.56%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标得2.37分。该项目有15个孩子于2024年8月入园，根据康复实施办法，至2024年12月底未完成10个月的康复训练，因此资金未执行完。改进措施：根据康复实施办法继续实施康复训练。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区残联单位资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对资金使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：根据《残疾儿童康复救助实施办法》对自治区残疾人事业发展补助资金进行严格管理，财务和业务管理制度合法、合规、完整，做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《残疾儿童康复救助实施办法》、《喀什地区残联财务管理制度》、《喀什地区残联采购业务管理制度》、《关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目是否存在调整，调整手续是否齐全，如未调整，则填“该项目实施过程中不存在调整事项”。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年中央财政残疾人事业发展（彩票公益金）项目工作领导小组，由范晓林任组长，负责项目的组织工作；亚森江·吐尔逊任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：宋清白、如先古力·阿布拉、古力娜孜·卡迪尔，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分42.71分，得分率为94.91%。其中产出成本存在偏差，偏差原因是：1、该项目有15个孩子于2024年8月入园，根据康复实施办法，至2024年12月底未完成10个月的康复训练，因此资金未执行完。改进措施：根据康复实施办法继续实施康复训练；2、康复中心设备补贴购买完后还存在结余。改进措施：合理预估康复设备价值。
（1）对于“产出数量”
得到基本康复服务的残疾儿童数量，预期指标值为80人，实际完成值为82人，指标完成率为102.5%，与预期目标存在偏差，偏差原因：其中有两个孩子因个人原因其中一个孩子是上半年康复，另一个孩子是下半年康复。采取措施：根据项目实施方案，尽量要求受训儿童完成完整的康复训练周期。根据评分标准，该指标按完成比例得分，得1.95分；
得到补助的康复和托养机构个数，预期指标值为1个，实际完成值为1个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
得到文化进残疾人家庭“五个一”完成户数，预期指标值为40户，实际完成值为40户，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。。
合计得9.95分。
（2）对于“产出质量”：
残疾儿童康复完成率指标，预期指标值为95%，实际完成值为100%，指标完成率为105.26%，与预期目标存在偏差，残疾儿童康复完成率为100%，导致出现正偏差，根据评分标准，该指标按完成比例得分，得9.47分。
合计得9.47分。
（3）对于“产出时效”：
补贴到位及时率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目完成时间，预期指标值为2024年12月30日，实际完成值为2024年11月27日，比预期目标值提前，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
残疾儿童康复救助人均成本，预期指标值为1.54万元/人，实际完成值为1.3万元/人，指标完成率为84.42%，根据评分标准，该指标按完成比例得分，得2.44分。偏差原因：其中有15个孩子康复训练周期未满10个月，改进措施：根据康复救助制度继续进行康复训练。
康复托养机构设备补贴，预期指标值为100万元，实际完成值为98.78万元，指标完成率为98.78%，根据评分标准，该指标按完成比例得分，得4.85分。偏差原因：预算金额比中标金额大，因此有结余，改进措施：合理预估金额。
残疾人文化进家庭“五个一”平均成本，预期指标值为0.05万元/户，实际完成值为0.05万元/户，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标按完成比例得分，得6分。
合计为13.29分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分9.47分，得分率为94.7%。（1）对于“社会效益指标”：
有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率，该指标预期指标值为95%，实际完成值为100%，指标完成率为105.26%，偏差原因：节约成本，该项目最后实际中标价低于预期值。采取措施：合理估计项目成本。与预期指标不一致，根据评分标准，该指标扣分0.53，得9.47分。
（2）对于“经济效益指标”：
无。
（3）对于“生态效益指标”：
无。
实施效益指标合计得9.47分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
满意度指标分析
对于“满意度指标：残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为105.26%，该指标为正偏差，受训儿童及家长都满意康复训练的效果。与预期目标不一致，根据评分标准，该指标不扣分,得5分。
对于“满意度指标：残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为105.26%，该指标为正偏差，参与文化服务的家庭比较满意项目。与预期目标不一致，根据评分标准，该指标不扣分,得5分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024年中央财政残疾人事业发展项目（彩票公益金）项目项目预算225.26万元，到位225.26万元，实际支出206.32万元，预算执行率为91.6%，项目绩效指标总体完成率为100.1%，偏差率为8.5%,偏差原因残疾儿童入园训练时间不同，没有完成康复训练周期，采取的措施按照残疾儿童康复实施方案，按期对残疾儿童进行康复，并执行资金支付。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是根据《关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社【2023】68号）文件、《残疾儿童康复救助实施办法》执行，项目执行情况较好。
二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，由单位主要领导张立江任评价组组长，负责项目的全盘工作，分管领导亚森江具体负责，部门负责人宋清白具体实施，加强沟通协调，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
根据《关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社【2023】68号）文件的要求地区本级需完成80名残疾儿童康复的任务，由于残疾儿童康复入园时间不一致，导致残疾儿童未在2024年度内完成康复训。

七、有关建议

提前明确当年度所需要康复的残疾儿童数量，并做好宣传工作，让受益儿童统一时间入园，在规定的康复年度内完成康复训练，使项目和资金能够同时进行。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。