部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：喀什地区民政人才培训交流项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区民政局

主管部门（公章）：喀什地区民政局

项目负责人（签章）：韩新年

填报时间：2025年03月04日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，为全面贯彻党的二十大精神，进一步落实习近平总书记关于新疆工作的重要指示精神和新时代党的治疆方略，深化习近平总书记关于民政工作重要论述和指示精神的理解领悟，喀什地区作为新疆的重要区域，在维护民族团结、促进社会稳定与经济发展等方面发挥着关键作用，由于地理位置和经济发展水平等因素的限制，喀什地区民政事业在人才储备和专业能力上存在不足，影响了民政服务质量与效率的提升，为进一步加强喀什地区民政人才队伍建设，提升民政专业化水平，喀什民政局通过广东民政厅援疆资金拟组织喀什地区民政干部赴粤开展社会服务研修班，学习广东省民政服务工作的先进经验，加深交流交往，旨在为喀什民政系统培养一批业务精湛素质优良的专业人才，涵盖养老服务、儿童福利、殡葬服务等多个关键领域，提高喀什地区民政服务机构工作人员的服务能力，助推喀什地区社会福利事业高质量发展。
2.主要内容及实施情况
（1）项目主要内容
本项目主要组织喀什地区民政部门养老机构服务人员、儿童福利机构服务人员、婚姻登记机构服务人员、殡葬服务机构服务人员、民政服务站服务人员等赴广东省交流学习，开阔视野、学习工作新理念、新模式、新方法，借鉴经验，助力喀什地区民政事业高质量发展。计划培训20人左右，培训5天。
（2）项目实施情况
成立项目领导小组，组长由局党组副书记、局长凯赛尔·吾甫尔担任，成员由核对中心负责人韩新年、局财务人员曹丽娜组成，组长主要负责项目整体工作，成员韩新年负责项目实施和承接方对接，资料收集工作，曹丽娜负责资金支付。具体工作如下：1.完成8场培训班的宣传与组织；2.负责培训现场的纪律管理及25名参会人员后勤管理；3.负责与承接方加强沟通、保障培训工作顺利完成；4.负责培训相关费用的支付。
3.项目实施主体
喀什地区民政局为行政单位，纳入2024年部门决算编制范围有办公室、社会事务和儿童福利科、社会组织和区划地名科（社会组织执法监督局）、养老服务和老龄工作科、社会救助科、机关党委。地区城乡居民最低生活保障管理中心、地区居民家庭经济状况核对中心、社会事务服务中心
本单位主要职能为：贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律、法规、规章、政策和行业标准;拟订民政事业发展规划并组织实施。贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策措施并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。统筹社会救助体系建设，负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入人口认定、临时救助工作。负责指导乡级以上行政区划设立、撤销、调整，政府驻地迁移，地名命名、更名，行政区域界线、界桩日常管理，县级以上行政区域界线纠纷调解，行政区划图编制等工作，负责行政区划、城乡道路、村（居）民委员会驻地名称管理，指导各行业部门做好地名命名、更名申报审核及备案公告工作。指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革，落实婚姻、殡葬管理政策和服务规范。负责协调落实残疾人权益保护政策，指导残障福利和康复辅助器具相关工作。负责拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障，组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。负责拟订并协调落实地区促进养老事业发展的政策措施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。负责落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准及机构管理，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责生活无着流浪乞讨人员救助管理工作，指导救助管理和机构建设工作。促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，监管慈善行为，负责福利彩票发行管理工作。完成地委、行署交办的其他任务。
喀什地区民政局编制总人数53人，其中：行政人员编制15个、工勤2个、参公24个、事业编制12个。实有在职人数38人，其中：行政在职15人、工勤1人、参公18人、事业在职4人。离退休人员20人，其中：行政退休人员20人、事业退休0人。
4.资金投入和使用情况
根据《广东省民政厅关于拨付2023援疆项目资金的函》（粤民函【2023】395号）共安排下达资金30万元，为参加培训的学员食宿、往返交通场地等费用，最终确定项目资金总数为30万元。
截至2024年12月31日，实际支出30万元，预算执行率100%。资金主要用于：喀什地区各福利机构赴粤参加培训的学员食宿、场地等费用18.61万元，其他管理费4.91万元，培训费6.48万元，共计需资金30万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
根据前期完成的基础工作，通过购买服务，组织20名左右的民政服务机构工作人员赴广东学习、观摩不少于5天，集中理论培训和现场教学场次不少于4场次，培训资金控制在30万元。通过培训进一步促进粤喀两地民政系统的交流交往，推进双方合作，推动喀什地区民政工作人才队伍建设，开阔民族服务人员及干部视野，拓展思维，同时借鉴广东省民政工作先进理念、先进模式、先进思想，提升喀什本地民政服务人员及干部的工作能力和素质，更好的服务广大人民群众，为推进喀什地区民政事业高质量发展奠定基础。
2.阶段性目标
由喀什地区民政局通过政府购买服务的方式，挂网招标后，与寻找符合条件的第三方实施机构签订合同，由各福利机构选派懂国语、素质能力较强的机构工作骨干赴广东开展集中培训，通过培训进一步促进粤喀两地民政系统的交流交往，推进双方合作，推动喀什地区民政工作人才队伍建设，项目总计30万元。
2024年6月2日，启程喀什至广州参加培训。
2024年6月3日至2024年6月7日，完成开班仪式，集中授课、现场教学以及结业典礼。
2024年6月8日，培训结束返程。
赴粤参加培训的人员所需经费30万元，喀什地区各福利机构参加培训的学员食宿、场地等费用需18.61万元，其他管理费4.91万元，培训费6.48万元共计需资金30万元，资金由广东省民政厅给予支持。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，结合地区实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、培训学员满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
3.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以喀什地区民政局2024年度实施的喀什地区民政人才培训交流项目为评价对象，项目预算涵盖2024年3月1日至2024年12月25日的全部资金投入与支出。对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
4.绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
（4）社会影响：考察项目对社会、经济等方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益等根据项目实际情况设置的个性指标。
 喀什地区民政人才培训交流项目综合评分表 
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）  3
立项程序（2分）  2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  2.5
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）  5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）  6.25
产出质量（10分）  质量达标率（10分）  9.45
产出时效（10分）  完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）  15
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）   满意度（10分）  10
                权重分值：100分		            总得分    	95.2 
3.绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4.绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价由于项目属于人员培训项目，提前有培训计划及实施方案原因，主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
褚思鹏任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
何勇任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
赛民·哈力力任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施喀什地区民政人才培训交流项目，组织25名民政服务机构工作人员赴广东学习、观摩不少于5天，集中理论培训和现场教学场次不少于4场次，通过培训提升喀什本地民政服务人员及干部的工作能力和素质，更好的服务广大人民群众，为推进喀什地区民政事业高质量发展奠定基础效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《广东省民政厅关于拨付2023援疆项目资金的函》（粤民函【2023】395号）文件立项，项目实施符合立项要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：喀什地区民政人才培训交流项目预算安排30万元，实际支出30元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：喀什地区民政人才培训交流项目严格按照开展培训场次9场次及专业培训人员25人参加培训5天，项目最终评估合格率达到100%，参训人员出勤率100%，培训费用6.48万元、食宿交通费用18.61万元、其他费用4.91万元，设置目标表符合项目产出要求。
项目效益：通过实施喀什地区民政人才培训交流项目提升民政服务机构工作人员工作服务水平效益，通过这次学习交流不仅拓宽了我们的视野，也为学员们提供了宝贵的经验和启示。大家将把所学所见带回喀什，努力提升我们的服务水平，为喀什的社会福利事业贡献自己的力量。同时，也期待未来能有更多机会与各地进行交流学习，共同推动社会福利事业的持续发展。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对喀什地区民政人才培训交流项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分95.2分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
喀什地区民政人才培训交流项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标    15.00 14.50 96.67%
过程指标    20.00 20.00 100%
产出指标    45.00 40.70 90.44%
效益指标    20.00 20.00 100%
合计           100.00 95.20 95.2%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分14.5分，得分率为96.67%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合中共中央组织部颁发的《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》（中组发〔2011〕25号）。本项目立项符合《广东省民政厅关于拨付2023援疆项目资金的函》（粤民函【2023】395号）》中：“促进粤喀两地民政系统的交流交往，推进双方合作”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《喀什地区民政局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“依法对社会组织进行登记管理和执法监督”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“一般行政管理事务”经济分类为“委托业务费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合民政工作职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与地区分管民政领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，地区民政局党委会研究确定，最终预算方案，项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“组织20名左右的民政服务机构工作人员赴广东学习、观摩不少于5天，集中理论培训和现场教学场次不少于4场次，培训资金控制在30万元。”。
②该项目实际工作内容为：组织25名民政服务机构工作人员赴广东学习，集中学习1天（2场次），现场教学4天（7场次），培训资金合同价30万元。通过这次学习交流不仅拓宽了我们的视野，也为学员们提供了宝贵的经验和启示。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了组织25名民政服务机构工作人员赴广东学习，集中学习1天（2场次），现场教学4天（7场次），培训资金合同价30万元。达到学习交流不仅拓宽了我们的视野，也为学员们提供了宝贵的经验和启示效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为30万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为30万元，预算确定的项目资金，其中喀什地区各福利机构赴粤参加培训的学员食宿、场地等费用18.61万元，其他管理费4.91万元，培训费6.48万元，与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了喀什地区民政人才培训交流项目实施方案，明确了总体思路及目标、并对组织民政服务机构工作人员赴广东学习培训等任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标11个，定量指标10个，定性指标1个，指标量化率为90.91%，量化率达70.0%以上。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为开展培训及实地观摩学习场次4场、参加培训的人员数20人、培训参训天5天，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间2024年12月25日”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目喀什地区民政人才培训交流项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为计划组织20名民政服务机构工作人员赴广东培训学习，项目实际内容为组织喀什地区民政部门养老机构服务人员、儿童福利机构服务人员、婚姻登记机构服务人员、殡葬服务机构服务人员、民政服务站服务人员等25人赴广东省交流学习，开阔视野、学习工作新理念、新模式、新方法，借鉴经验，助力喀什地区民政事业高质量发展。预算申请与《喀什地区民政人才培训交流项目实施方案》中涉及的培训参与人数不匹配，扣0.5分。
本项目预算申请资金30万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：培训费用6.48万元、食宿交通费用18.61万元、其他费用4.91万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标扣0.5分，得2.5分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于商请支持2023年度对口支援喀什地区民政系统援疆项目需求的函》和《喀什地区民政人才培训交流项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《广东省民政厅关于拨付2023援疆项目资金的函》（粤民函【2023】395号）文件，本项目实际到位资金30万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。其中，喀什地区各福利机构赴粤参加培训的学员食宿、场地等费用18.61万元，其他管理费4.91万元，培训费6.48万元，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为30万元，其中：财政安排资金0万元，其他资金30万元，实际到位资金30万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金30万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区民政局财务管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《喀什地区民政局财务管理制度》《喀什地区民政局收支业务管理制度》《喀什地区民政局政府采购业务管理制度》《喀什地区民政局合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《喀什地区民政局财务管理制度》《喀什地区民政局采购业务管理制度》《喀什地区民政局合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证民政人才培训交流项目合同书及验收单、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了喀什地区民政人才培训交流项目工作领导小组，由凯赛尔·吾甫尔任组长，负责项目的组织工作；韩新年任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：曹丽娜和排黑尔丁，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由9个三级指标构成，权重分为45分，实际得分40.7分，得分率为90.44%。
（1）对于“产出数量”
开展培训及实地观摩学习场次指标，预期指标值为大于等于4场次，实际完成值为9场次，指标完成率为225%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣3分，得0分。偏差原因：目标值设置偏小，实际完成集中培训2场次，现场观摩8场次，改进措施：精准培训计划，合理设置目标值。
参加培训的人员数指标，预期指标值为大于等于20人，实际完成值为25人，指标完成率为125%，根据评分标准，该指标扣0.75分，得2.25分，偏差原因：目标值设置偏小，改进措施：精准测算，合理设置目标值。
培训参训天数指标，预期指标值为大于等于5天，实际完成值为5天，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得6.25分。
（2）对于“产出质量”：
培训参训人员出勤率指标，预期指标值为大于等于90%，实际完成值为100%，指标完成率为111%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣0.55分，得4.45分，偏差原因：目标值设置偏小，改进措施：精准测算，合理设置目标值。
项目评估合格率指标，预期指标值为大于等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得9.45分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为等于2024年12月25日前，实际完成值为2024年6月20日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
培训费用指标，预期指标值为小于等于6.48万元，实际完成值为6.48万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
食宿交通指标，预期指标值为小于等于18.61万元，实际完成值为18.61万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
其它费用指标，预期指标值为小于等于4.91万元，实际完成值为4.91万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提升工作服务能力指标，该指标预期指标值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无。
（3）对于“生态效益指标”：
无。
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意类指标包括项目满意度1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
满意度指标分析
对于“满意度指标：培训学员满意度，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为98.95%，指标完成率为104.16%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。偏差原因：目标值设置偏小，改进措施：精准测算，合理设置目标值。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

喀什地区民政人才培训交流项目预算30万元，到位30万元，实际支出30万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为115%，偏差率为15%，项目存在偏差，偏差原因：项目前期目标值设置不合理，改进措施：精准测算，合理设置目标值。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《喀什地区民政人才培训交流项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，该项目有地区民政局主管组织实施，分管领导具体负责，为加快推进项目进程，成立项目建设小组，负责协调项目中遇到的困难和问题，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，对于新增项目的采购服务方式要有多种应对政策，加强与第三方服务单位的沟通，明确细化服务标准及验收机制，定期开展服务质量检查，建立服务对象反馈渠道并及时改进。
（二）存在问题及原因分析
一是项目具体实施中根据培训人员的反馈培训内容针对性不足，为依据学员实际需要跟岗位特点设计课程，部分授课老师采用传统方式授课，缺少互动环节，培训效果不佳，无法准确衡量培训成果转化。
二是项目自我评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。
（三）下一步改进措施
一是后期有类似培训项目，提前优化课程设计，增强课程实用性，针对不同岗位定制差异化培训内容，加强师资多元化，创新培训教学方法，避免“一刀切”。
二是建立长效跟踪评估与成果转化机制，将培训成果与实际工作绩效挂钩，促进理论与实践融合。

七、有关建议

1.培训前深入调研学员需求及岗位技能需求，制定个性化课程体系，细化指标值根据项目的实际情况及需求优化指标及指标值。
2.加强项目绩效人员业务学习积极参加财政及第三方组织的绩效培训，通过各类学习来提高绩效工作质量，项目自我评价工作中严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目前期的实施方案稳步推进工作，项目后续管理加强跟踪。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。