部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：广东援疆2023年支持喀什地区社会工作建设项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区民政局

主管部门（公章）：喀什地区民政局

项目负责人（签章）：何勇

填报时间：2025年03月04日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目根据第八次全国对口支援新疆工作会议及第三次全国民政系统援藏援疆工作会议精神，落实《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》（中组发〔2011〕25号）、《“十四五”民政事业发展规划》《关于在援藏援疆工作中加强乡镇（街道）社工站建设的通知》等文件确定。通过政府购买服务方式，打造2个粤喀示范社工站，将广东社会工作领域专家邀请到喀什开展专题培训，组织20名喀什地区社工人才赴广东开展交流培训，推进喀什地区社会工作专业人才队伍建设，提升社会工作和社会组织专业素质和服务水平。
2. 主要内容及实施情况
本项目建设主要邀请广东省社会组织、社会工作领域专家到喀什地区开展专题培训、现场教学、座谈交流等活动，组织喀什地区民政系统领导干部、社会工作服务机构负责人赴广东省交流学习社会组织党建工作、乡镇（街道）社工站建设、社会工作、社会组织助力乡村振兴、参与基层治理经验做法。在疏附县、伽师县打造粤喀社工站。
由地区民政局作为购买主体，通过政府购买服务的方式，购买社会组织服务，由承接项目的社会组织具体实施项目内容，地区民政局加强项目监督和资金监管。项目负责人：何勇，工作内容做好项目流程控制，编制各项工作计划，督促目标责任,项目施工过程的分析、总结项目；经办人：赛民，工作内容是协助负责人完成项目评价推进的协调沟通事宜，负责按照评估工作要求收集各项评估材料及佐证材料。财务人员：曹丽娜。工作内容配合项目实施人员将财务相关制度及资料收集齐全，根据项目实施人员提供的依据和发票等按项目进度向财政申请支付资金同时积极支付资金，做好项目的财务工作。
3.项目实施主体
喀什地区民政局为行政单位，纳入2024年部门决算编制范围有办公室、社会事务和儿童福利科、社会组织和区划地名科（社会组织执法监督局）、养老服务和老龄工作科、社会救助科、机关党委。地区城乡居民最低生活保障管理中心、地区居民家庭经济状况核对中心、社会事务服务中心
喀什地区民政局编制总人数53人，其中：行政人员编制15个、工勤2个、参公24个、事业编制12个。实有在职人数38人，其中：行政在职15人、工勤1人、参公18人、事业在职4人。离退休人员20人，其中：行政退休人员20人、事业退休0人。
4. 资金投入和使用情况
根据《广东省民政厅关于拨付2023援疆项目资金的函》（粤民函【2023】395号）共安排下达资金55.02万元，为通过政府购买服务方式，打造2个粤喀示范社工站，将广东社会工作领域专家邀请到喀什开展专题培训，组织喀什地区社工人才赴广东开展交流培训，推进喀什地区社会工作专业人才队伍建设资金，最终确定项目资金总数为55.02万元。
截至2024年12月31日，实际支出55.02万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
根据前期完成的基础工作，通过购买服务通过政府购买服务方式，打造2个粤喀示范社工站，将广东社会工作领域专家邀请到喀什开展专题培训，组织喀什地区社工人才赴广东开展交流培训，推进喀什地区社会工作专业人才队伍建设，提升社会工作和社会组织专业素质和服务水平。
2.阶段性目标
由喀什地区民政局通过政府购买服务的方式，挂网招标后，与寻找符合条件的第三方实施机构签订合同，打造2个粤喀示范社工站，将广东社会工作领域专家邀请到喀什开展专题培训，组织一次共计20名喀什地区社工人才赴广东开展交流培训项目总计55.02万元。
粤喀社工站建设支出费用50万元，喀什地区各县市参加培训的社会工作人才食宿、场地等费用需5.02万元共计需资金55.02万元，资金由广东省民政厅给予支持。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以广东援疆2023年支持喀什地区社会工作建设项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
广东援疆2023年支持喀什地区社会工作建设项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
立项程序（2分）         2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分） 5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）  15
效益（10分） 项目效益（10分）   实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）  10
                权重分值：100分	   总得分    	                100 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
凯赛尔·吾甫尔任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
韩新年任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
赛民·哈力力任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施广东援疆2023年支持喀什地区社会工作建设项目产生将广东社会工作领域专家邀请到喀什开展专题培训，组织一次共计20名喀什地区社工人才赴广东开展交流培训，推进喀什地区社会工作专业人才队伍建设，提升社会工作和社会组织专业素质和服务水平效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目根据第八次全国对口支援新疆工作会议及第三次全国民政系统援藏援疆工作会议精神，落实《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》（中组发〔2011〕25号）、《“十四五”民政事业发展规划》《关于在援藏援疆工作中加强乡镇（街道）社工站建设的通知》等文件立项，项目实施符合立项要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：广东援疆2023年支持喀什地区社会工作建设项目预算安排55.02万元，实际支出55.02元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：广东援疆2023年支持喀什地区社会工作建设项目严格按照在喀什打造2个粤喀示范社工站，开展1个培训场次产出数量，项目最终评估合格率达到100%产出质量，资金支付及时率100%，项目完成时间2024年8月30日产出时效，粤喀社工站建设支出成本50万元、社会工作人才培训支出成本5.02万元产出成本设置目标表符合项目产出要求。
项目效益：通过实施此项目产生加强社会工作人才队伍服务能力效益。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对广东援疆2023年支持喀什地区社会工作建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
广东援疆2023年支持喀什地区社会工作建设项目
绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标    15.00 15.00 100%
过程指标    20.00 20.00 100%
产出指标    45.00 45.00 100%
效益指标    20.00 20.00 100%
合计           100.00 100.00 100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合中共中央组织部颁发的《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》（中组发〔2011〕25号）。本项目立项符合《关于在援藏援疆工作中加强乡镇（街道）社工站建设的通知》中：“加强社工站建设”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《喀什地区民政局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策措施并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“一般行政管理事务”经济分类为“委托业务费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合民政工作职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与地区分管民政领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“通过政府购买服务方式，打造2个粤喀示范社工站，将广东社会工作领域专家邀请到喀什开展专题培训，组织喀什地区社工人才赴广东开展交流培训，推进喀什地区社会工作专业人才队伍建设，提升社会工作和社会组织专业素质和服务水平。”。
②该项目实际工作内容为：通过政府购买服务方式，在喀什打造2个粤喀示范社工站，将广东社会工作领域专家邀请到喀什开展专题培训，组织一次共计20名喀什地区社工人才赴广东开展交流培训，推进喀什地区社会工作专业人才队伍建设，提升社会工作和社会组织专业素质和服务水平。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了在喀什打造2个粤喀示范社工站，将广东社会工作领域专家邀请到喀什开展专题培训，组织一次共计20名喀什地区社工人才赴广东开展交流培训，达到推进喀什地区社会工作专业人才队伍建设，提升社会工作和社会组织专业素质和服务水平效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为55.02万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为55.02万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标7个，定性指标2个，指标量化率为77.78%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为打造示范社工站数量2个、开展培训场次1次，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间2024年8月30日”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目广东援疆2023年支持喀什地区社会工作建设项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为打造2个粤喀示范社工站，组织喀什地区社工人才赴广东开展交流培训。项目实际内容为通过政府购买服务方式，在喀什打造2个粤喀示范社工站，将广东社会工作领域专家邀请到喀什开展专题培训，组织一次共计20名喀什地区社工人才赴广东开展交流培训，推进喀什地区社会工作专业人才队伍建设，预算申请与《广东援疆2023年支持喀什地区社会工作建设项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金55.02万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：粤喀社工站建设支出费用50万元、社会工作人才培训支出费用5.02万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于商请支持2023年度对口支援喀什地区民政系统援疆项目需求的函》和《广东援疆2023年支持喀什地区社会工作建设项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《广东省民政厅关于拨付2023援疆项目资金的函》（粤民函【2023】395号）文件，本项目实际到位资金55.02万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为55.02万元，其中：财政安排资金0万元，其他资金55.02万元，实际到位资金55.02万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金55.02万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区民政局财务管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《喀什地区民政局财务管理制度》《喀什地区民政局收支业务管理制度》《喀什地区民政局政府采购业务管理制度》《喀什地区民政局合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《喀什地区民政局财务管理制度》《喀什地区民政局采购业务管理制度》《喀什地区民政局合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了广东援疆2023年支持喀什地区社会工作建设项目工作领导小组，由凯赛尔·吾甫尔任组长，负责项目的组织工作；何勇任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：曹丽娜和赛民，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
打造示范社工站数量指标，预期指标值为大于等于2个，实际完成值为2个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
开展培训场次指标，预期指标值为大于等于1场次，实际完成值为1场次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
项目评估合格率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
资金支付及时率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目完成时间指标，预期指标值为等于2024年8月30日前，实际完成值为2024年8月30日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
粤喀社工站建设支出成本指标，预期指标值小于等于50万元，实际完成值为50万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。
社会工作人才培训支出成本指标，预期指标值小于等于5.02万元，实际完成值为5.02万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
加强社会工作人才队伍服务能力指标，该指标预期指标值为加强，实际完成值为加强，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无。
（3）对于“生态效益指标”：
无。
（4）满意度指标分析
对于“满意度指标：群众及社会工作者满意度，该指标预期指标值为95%，实际完成值为99%，指标完成率为104.21%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
满意度指标分析
对于“满意度指标：群众及社会工作者满意度（%），该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为99%，指标完成率为104.21%，与预期目标不一致，存在偏差，偏差率为4.21%，偏差原因：群众及社会工作者满意度,实际工作开展培训后，人员满意度较高，造成偏差。改进措施：根据项目实际，合理设置目标值。根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

广东援疆2023年支持喀什地区社会工作建设项目项目预算0万元，到位55.02万元，实际支出55.02万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%,项目不存在偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《广东援疆2023年支持喀什地区社会工作建设项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，该项目有地区民政局主管组织实施，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，为加快推进项目进程，成立项目建设小组，负责协调项目中遇到的困难和问题，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，对于新增项目的采购服务方式要有多种应对政策，加强与第三方服务单位的沟通，确保项目按期验收完工。
（二）存在问题及原因分析
一是项目服务成果与合同内容质量标准有差距，会影响后期项目评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。
二项目前期对项目开展的必要性、可行性、风险防范措施等没有进行有效的预估评判。

七、有关建议

1.加强项目绩效人员业务学习积极参加财政及第三方组织的绩效培训，通过各类学习来提高绩效工作质量，项目自我评价工作中严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目前期的实施方案稳步推进工作，项目后续管理加强跟踪。
2.对项目的风险防控做到提前把控，遇到不确定因素要有及时应对的预案，确保项目能够按期完工。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。