部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：社保大厅运行维护保障项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险服务中心

主管部门（公章）：喀什地区人力资源和社会保障局

项目负责人（签章）：屈晓飞

填报时间：2025年01月06日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
依据《关于喀什地区社会保险服务中心机构设置方案的通知》（喀党编委〔2020〕13号）;自治区人社厅下发《关于在全区推广实施自治区社会保险统一应用系统（三版）工作的通知》（新人社函〔2020〕80号）;地区社会保险服务中心与中国电信股份有限公司喀什分公司签订服务器托管协议；地区社会保险服务中心与北京海天起点技术服务股份有限公司签订数据库运维技术服务合同。人力资源和社会保障部关于《加强社会保险基金管理风险防控工作的意见》（人社部发〔2018]43号）、关于《进一步加强社会保险经办机构要情报告工作的通知》（人社险中心函【2021】24号）、关于《喀什地区党政事业单位工作人员差旅费管理办法》的通知;《2021年自治区社保经办宣传工作方案》、喀什地区社会保险服务中心与新疆起源之星信息技术有限公司签订的广告服务合同;自治区开展《关于在全区推广应用基层平台的通知》、《喀什地区推广应用基层平台实施方案》、关于印发《喀什地区政务服务向乡（镇、街道）、村（社区）延伸的实施方案（试行）》的通知（喀署办发【2020】56号）、关于印《喀什地区全面推进基层政务公开标准化规范工作实施方案》的通知（喀署办发【2020】45号）于2021年9月申请，经财政局相关科室审核于2024年4月的《2024年社保大厅运行维护保障项目》要求执行该项目。
2. 主要内容及实施情况
(1)项目的主要内容
该项目保障社保经办大厅1个，28名工作人员，1辆新能源车正常运转，社保网络运行，委托业务费、印刷及差旅费等支出，项目的实施确保社保大厅环境良好且运转正常。该项目主要用于保障社保经办大厅正常运转且环境良好，参保群众提供良好的社保经办服务，办事群众提供良好的经办环境；保障喀什地区社保网络信息系统正常稳定及安全运行，数据库安全运行，项目总预算资金70万元，其中：申请财政资金70万元、其他资金0万元。一是大厅运行维护费用59.7万元；二是租用新能源公务车辆4.7万元；三是委托业务费5万元。
（2）项目的实施情况
 项目负责人：朱燕，喀什地区社保中心主任，负责项目的全盘组织实施，统筹协调安排各项工作。项目实施人员：杨亚亚，喀什地区社保中心办公室主任，负责安排代办员的岗位和开展执行具体的业务工作。项目的采购人廖柏江。财务负责人：乔小娜，喀什地区社保中心行政会计，负责项目绩效的填报，执行和报送工作。 
3.项目实施主体
喀什地区社会保险服务中心为全额事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有11个办公室：（一）贯彻执行《中华人民共和国社会保险法》，宣传各项社会保险政策，扩大参保覆盖面。指导县市社会保险管理服务中心规范化开展社会保险经办服务工作；
（二）负责办理社会保险登记。受理参保对象的缴费申报，核定缴费额并确定用人单位保险缴费费率；
（三）负责建立管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录；
（四）负责按规定办理参保对象养老保险、职业年金转移接续手续；
（五）负责核算养老、工伤、失业保险、职业年金各项待遇；
（六）负责养老、工伤、失业保险、职业年金各项基金的支付与结算。编制社会保险基金预、决算草案，定期向社会公布各项基金的收入、支出、结余和收益情况。负责统计各项社会保险参保扩面情况并向社会公布；
（七）负责开展并指导县市社会保险管理服务中心服务规范化、标准化建设。落实社会保险经办机构内部控制制度，对社保经办环节、操作流程、业务经办依法合规性、规范性进行指导检查；
（八）负责建立管理用人单位和参保对象社会保险档案，并向社会提供查询和统计分析等档案利用服务；
（九）负责全地区社会保障卡经办服务工作；
（十）负责离、退休人员社会化管理服务，指导县市社保经办机构及企业单位规范化开展离退休人员社会化服务管理，做好退休人员享受社会保险待遇资格认证工作；
（十一）负责提供社会保险查询、咨询等相关服务，受理社会保险经办服务的举报、投诉；
（十二）完成地区人力资源和社会保障局交办的其他任务。
编制人数53人，其中：参照公务员管理的事业单位人员编制47人，工勤编制2人；实有在职人数49人，其中：参照公务员管理的事业单位人员 47人，工勤在职人数2人。离退休人员35人，其中：离休人员0人，退休人员35人。
4.资金投入和使用情况
    （1）资金投入情况 
喀地财发〔2024〕1号共安排下达资金70万元，为本级资金，最终确定项目资金总数为70万元。项目总预算资金70万元，其中：申请财政资金70万元、其他资金0万元。一是大厅运行维护费用59.7万元；二是租用新能源公务车辆4.7万元；三是委托业务费5万元。
（2）资金使用情况
截至2024年12月31日，实际支出69.96万元，预算执行率99.94%。资金只要用于：社保大厅业务经办28名工作人员，1辆新能源车正常运转预计使用5.3万元，委托业务费预计5万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
该项目总投资70万元，为本级财力资金，主要用于保障社保经办大厅1个，预计使用59.7万元，社保大厅业务经办28名工作人员，1辆新能源车正常运转预计使用5.3万元，委托业务费预计5万元，项目的实施确保社保大厅环境良好且运转正常，提高公共服务水平。
2.阶段性目标
前期工作：2023年8-11月酝酿阶段，各科室根据职责，编制预算项目，并对其评估，立项。2023年12月上报办公室，召开支委会，进行立项。
项目开始于2024年1月,项目结束于2024年12月，其中2024年1月-2024年5月24.22万元：新能源租车费、大楼分摊水电费、维修费等等。
2024年12月各科室根据年初的立项对自己的项目进行验收和评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。结合地区实际情况，实施部门项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
3. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以地区社保中心2024年度实施的社保大厅运行维护项目为评价对象，项目预算涵盖2024年1月1日至2024年12月3日的全部资金投入与支出，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
（4）社会、生态等影响：考察项目对社会、生态、经济等方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
社保大厅运行维护保障项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
立项程序（2分）         2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  2
资金分配合理性（2分）         1
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分） 5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）  13.54
效益（10分） 项目效益（10分）   实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）  10
                权重分值：100分	   总得分    	                96.54 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了历史标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
廖伟任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
屈晓飞任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
廖柏江任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施社保大厅运行维护保障项目有效地保障社保经办大厅1个，28名工作人员，1辆新能源车正常运转，社保网络运行，委托业务费、印刷及差旅费等支出，项目的实施确保社保大厅环境良好且运转正常。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过人力资源社会保障部关于《加强社会保险基金管理风险防控工作的意见》（人社部发〔2018]43号）、关于《进一步加强社会保险经办机构要情报告工作的通知》（人社险中心函【2021】24号）、关于《喀什地区党政事业单位工作人员差旅费管理办法》的通知;《2021年自治区社保经办宣传工作方案》、喀什地区社会保险服务中心与新疆起源之星信息技术有限公司签订的广告服务合同;自治区开展《关于在全区推广应用基层平台的通知》、《喀什地区推广应用基层平台实施方案》、关于印发《喀什地区政务服务向乡（镇、街道）、村（社区）延伸的实施方案（试行）》的通知（喀署办发【2020】56号）、关于印《喀什地区全面推进基层政务公开标准化规范工作实施方案》的通知（喀署办发【2020】45号）于2021年9月申请，经财政局相关科室审核于2024年4月的《2024年社保大厅运行维护保障项目》要求执行该项目立项，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：社保大厅运行维护保障项目预算安排70万元，实际支出69.96万元，预算执行率99.94%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：社保大厅运行维护保障项目有效地保障社保经办大厅1个，28名工作人员正常办公，1辆新能源车正常运转，社保网络运行顺畅。
项目效益：该项目的确保大厅工作人员能更好的服务群众，提高公共服务水平。让来办事群众感受到温暖和贴心，使他们满意而归。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对社保大厅运行维护保障项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分96.54分，绩效等级为“优”。
社保大厅运行维护项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标    15.00 13 86.67%
过程指标    20.00 20 100%
产出指标    45.00 43.54 96.76%
效益及满意度指标   20.00 20 100%
合计           100.00 96.54 96.54%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分13分，得分率为86.67%。
（1）立项依据充分性：喀地财发〔2024〕1号文件，结合《关于喀什地区社会保险服务中心机构设置方案的通知》（喀党编委〔2020〕13号）;自治区人社厅下发《关于在全区推广实施自治区社会保险统一应用系统（三版）工作的通知》（新人社函〔2020〕80号）;地区社会保险服务中心与中国电信股份有限公司喀什分公司签订服务器托管协议；地区社会保险服务中心与北京海天起点技术服务股份有限公司签订数据库运维技术服务合同。人力资源社会保障部关于《加强社会保险基金管理风险防控工作的意见》（人社部发〔2018]43号）、关于《进一步加强社会保险经办机构要情报告工作的通知》（人社险中心函【2021】24号）、关于《喀什地区党政事业单位工作人员差旅费管理办法》的通知;《2021年自治区社保经办宣传工作方案》、喀什地区社会保险服务中心与新疆起源之星信息技术有限公司签订的广告服务合同;自治区开展《关于在全区推广应用基层平台的通知》、《喀什地区推广应用基层平台实施方案》、关于印发《喀什地区政务服务向乡（镇、街道）、村（社区）延伸的实施方案（试行）》的通知（喀署办发【2020】56号）、关于印《喀什地区全面推进基层政务公开标准化规范工作实施方案》的通知（喀署办发【2020】45号）于2021年9月申请。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据依据编制工作计划和项目预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“该项目总投资70万元，为本级财力资金，主要用于保障社保经办大厅1个，预计使用44.7万元，社保大厅业务经办28名工作人员，1辆新能源车正常运转预计使用5.3万元，委托业务费预计20万元，项目的实施确保社保大厅环境良好且运转正常，提高公共服务水平”。
②该项目实际工作内容为：该项目保障1辆新能源汽车的正常运转，社保信息系统数据库正常运行，各项基础设施良性运转，确保大厅工作人员能更好的服务群众，提高公共服务水平。让来办事群众感受到温暖和贴心，使他们满意而归。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，保障1辆新能源汽车的正常运转，社保信息系统数据库正常运行，各项基础设施良性运转，确保大厅工作人员能更好的服务群众，提高公共服务水平。让来办事群众感受到温暖和贴心，使他们满意而归。预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为70万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为70万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标12个，定量指标10个，定性指标2个，指标量化率为83.33%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值保障服务大厅数量、公务保障用车数量、数据库网络维护机房数量、保障大厅办公人员数量，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“公用经费支付及时性、项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为保障社保经办大厅1个，28名工作人员，1辆新能源车正常运转，社保网络运行，委托业务费、印刷及差旅费等支出，项目的实施确保社保大厅环境良好且运转正常。
项目实际内容为该项目保障1辆新能源汽车的正常运转，社保信息系统数据库正常运行，各项基础设施良性运转，确保大厅工作人员能更好的服务群众，提高公共服务水平。让来办事群众感受到温暖和贴心，使他们满意而归。预算申请与《社保大厅运行维护保障项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金70万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：车辆租赁费4.7万元、委托业务费支出费用5万元、大厅运行维护成本费用60.26万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务有偏差；根据评分标准，该指标扣1分，得2分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金《社保大厅运行维护保障项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据人力资源社会保障部关于《加强社会保险基金管理风险防控工作的意见》（人社部发〔2018]43号）、关于《进一步加强社会保险经办机构要情报告工作的通知》（人社险中心函【2021】24号）、关于《喀什地区党政事业单位工作人员差旅费管理办法》的通知;《2021年自治区社保经办宣传工作方案》、喀什地区社会保险服务中心与新疆起源之星信息技术有限公司签订的广告服务合同;自治区开展《关于在全区推广应用基层平台的通知》、《喀什地区推广应用基层平台实施方案》、关于印发《喀什地区政务服务向乡（镇、街道）、村（社区）延伸的实施方案（试行）》的通知（喀署办发【2020】56号）、关于印《喀什地区全面推进基层政务公开标准化规范工作实施方案》的通知（喀署办发【2020】45号），本项目实际到位资金70万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标扣1分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为70万元，其中：财政安排资金70万元，其他资金0万元，实际到位资金70万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金69.96万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=99.56%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：制定了《项目资金管理办法》、《政府采购管理制度》、《资金审批管理制度》对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：制定了《项目资金管理办法》、《政府采购管理制度》、《资金审批管理制度》，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，管理制度不完善，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《项目资金办法》《社保中心财务管理制度》《社保中心采购业务管理制度》《社保中心合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了社保大厅运行维护保障项目工作领导小组，项目负责人：何燕琼，喀什地区社保中心主任，负责项目的全盘组织实施，统筹协调安排各项工作。项目实施人员：屈暁飞，喀什地区社保中心办公室主任，负责安排代办员的岗位和开展执行具体的业务工作。财务负责人：乔小娜，喀什地区社保中心行政会计，负责项目绩效的填报，执行和报送工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由10个三级指标构成，权重分为45分，实际得分43.54分，得分率为96.76%。
（1）对于“产出数量”
保障服务大厅数量指标，预期指标值为1个，实际完成值为1个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
公务保障用车数量指标，预期指标值为1辆，实际完成值为1辆，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
数据库网络维护机房数量指标，预期指标值为1个，实际完成值为1个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
保障大厅办公人员数量指标，预期指标值为28名，实际完成值为28名，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
政府采购率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
公用经费支付及时性指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月30日，实际完成值为2024年12月19日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得6分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
车辆租赁费成本指标，预期指标值为5.3万元，实际完成值为4.7万元，指标完成率为88.68%,根据评分标准，该指标扣1.41分，得3.59分。偏差原因：年初预算根据往年签合同金额做预算，实际签合同时金额4.7万元，故产生偏差。整改措施，今后做预算尽量做到精准。
委托业务费支出成本指标，预期指标值为5万元，实际完成值为5万元，指标完成率为100%,根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
大厅运行维护成本指标，预期指标值为59.7万元万元，实际完成值为60.26万元，指标完成率为100.94%,根据评分标准，该指标扣0.05分，得4.95分。偏差原因：年初预算59.7万元，在实际执行过程中新增添加了人社大楼维修费，故实际支出60.26万元产生偏差。整改措施，今后做预算尽量做到精准。
合计得13.54分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提升公共服务水平指标，该指标预期指标值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度类指标包括项目满意度1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“满意度指标：办事群众满满意度95%，该指标预期指标值为95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

社保大厅运行维护保障项目预算70万元，到位70万元，实际支出69.96万元，预算执行率为99.94%，项目绩效指标总体完成率为99.1%，偏差率为0.84%,偏差原因初预算根据往年签合同金额做预算，实际签合同时金额4.7万元，故产生偏差。采取的措施今后做预算尽量做到精准。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
喀什地区社保中心以资金安全运行为根本，以提高管理服务水平为重点，严格执行社会保险各项政策，建立健全内部控制制度，确保待遇发放，资金运行总体平稳，使参保人员的获得感、幸福感不断增强。
喀什地区社保经办机构按照“流程覆盖、环节把控、职责明确”的工作思路，把内控制度体系建设作为根本，实现了经办和管理工作规范、有效运行，保障了资金安全。严格执行基金支付政策，按月编制资金支付计划，按月足额发放待遇，做到不拖欠、不挪用、不挤占专项资金。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。
（三）下一步改进措施
     改进措施：1、2024年项目我们重新制定实施方案，每一项目指标都做具体细化，如：大厅运行维护项目，在实施过程中细化到买一包纸都做好预算。2、在项目评价上，我单位成立验收小组，对每一个项目都经过验收小组层层审核把关，达到预期效果。3、评价采取打分、谈话等多种形式进行评价。

七、有关建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。
加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。
通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。
借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。