部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：困难救助地方配套项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区社会福利院

主管部门（公章）：喀什地区民政局

项目负责人（签章）：周永生

填报时间：2025年02月19日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，我单位属于全额拨款事业单位，收养喀什地区无依无靠、无家可归、无生活来源等“三无”老人、孤寡残疾人，主要为我院困难群众提供相应的护理服务、饮食、医疗保健、康复训练、文化娱乐等服务项目。2024年困难群众救助地方配套项目目的是用于保障院内45名困难群众的基本生活费，社会救助资金按照标准及时发放，发挥资金效益。
2. 主要内容及实施情况
我单位属于全额拨款事业单位，收养喀什地区无依无靠、无家可归、无生活来源等“三无”老人、孤寡残疾人、家庭无力照管的老人，主要为我院入住老人提供相应的护理服务、饮食、康复保健、文化娱乐等服务。
3.项目实施主体
喀什地区社会福利院为全额事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有6个办公室：综合办、办公室、财务室、康养办、护理组、安全生产办。
编制人数31人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制31人。实有在职人数27人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职27人。离退休人员29人，其中：行政退休人员0人、事业退休29人。
4. 资金投入和使用情况
根据《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》喀地财发【2024】1号共安排下达资金4.9万元，为本级资金，最终确定项目资金总数为4.9万元。
截至2024年12月31日，实际支出4.9万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
本项目总投资4.9万元，主要用以本项目是用于救助覆盖人数45人，每人每月平均使用90.75元，本项目的实施，有效提升45名困难群众救助养老服务水平，使困难群众基本生活得到提升和保障，不断增强困难群众满意感、安全感、幸福感。
2.阶段性目标
根据喀什地区财政局《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》喀地财发【2024】1号文件要求，制定实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，按标准用于保障45名困难群众救助对象的基本生活，严格按照项目实施方案完成此项工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以困难群众地方配套项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
困难救助地方配套项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
立项程序（2分）         2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  2
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分） 5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）  9.78
产出质量（10分）   质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）  14.18
效益（10分） 项目效益（10分）   实施效益（10分）  9.74
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）  10
                权重分值：100分	   总得分    	                97.7 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划和历史。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
周永生任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
玛依努尔·麦麦提敏任评价组副组长，绩效评价工作职责对项目实施情况进行实地调查。
柯文丽任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施困难救助地方配套项目,使困难群众基本生活得到了保障，有效提升了46名困难群众养老服务水平，困难群众的幸福感明显增强。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过自治区《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》新政办发〔2019〕99号立项，项目实施符合文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：困难救助地方配套项目预算安排4.9万元，实际支出4.9万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目实施保障了46名困难群众的基本生活，有效提升了困难群众养老服务水平，困难群众生活水平切实提高，困难群众的幸福感明显增强。
项目效益：通过实施此项目有效提升了困难群众养老服务水平，困难群众的幸福感明显增强。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对困难救助地方配套项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分97.7分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
困难救助地方配套项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标    15.00 14.00 93.33%
过程指标    20.00 20.00 100%
产出指标    45.00 43.96 97.69%
效益指标    20.00 19.74 98.7%
合计           100.00 97.70 97.70%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分14分，得分率为93.33%。
立项依据充分性：本项目立项符合新政办颁发的《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2019〕99号）中：“困难救助事权划分自治区和地方承担比例为9.5:0.5”；本项目立项符合《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》中：“困难群众基本生活标准1035元/人/月，”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《喀什地区民政局所属事业单位分类改革方案》中职责范围中的“喀什地区社会福利院主要职责任务”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“老年福利”经济分类为“社会福利和救助”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合喀什地区社会福利院收养喀什地区无依无靠、无家可归、无生活来源等“三无”老人、孤寡残疾人、家庭无力照管的老人及老人自愿有偿收养,为我院入住老人提供相应的护理服务、饮食、医疗保健、康复训练、文化娱乐等服务项目的职责，并组织实施该项目。围绕喀什地区社会福利院2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，结合上年实际支出情况，经过与单位领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党支部会议研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目总投资4.9万元，主要用以本项目是用于救助覆盖人数45人，每人每月平均使用90.75元，本项目的实施，有效提升45名困难群众救助养老服务水平，使困难群众基本生活得到提升和保障，不断增强困难群众满意感、安全感、幸福感”。
②该项目实际工作内容为：用于救助46名困难群众，通过本项目的实施，有效提升46名困难群众救助养老服务水平，使困难群众基本生活得到提升和保障，不断增强困难群众满意感、安全感、幸福感。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了46名困难群众救助，达到群众基本生活得到提升和保障，养老服务水平有效提升的效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为4.9万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为4.9万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为救助覆盖人数，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“困难群众救助资金发放及时率、项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：困难救助地方配套项目，预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为用于救助45名困难群众，通过本项目的实施，有效提升45名困难群众救助养老服务水平，使困难群众基本生活得到提升和保障，不断增强困难群众满意感、安全感、幸福感，项目实际内容为保障46名困难群众的基本生活支出。有效提升养老服务水平，预算申请与《困难救助地方配套项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金4.9万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：困难群众救助基本生活保障4.9万元。预算确定资金量与实际保障46名困难群众工作任务不匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标扣1分，得2分。
（6）资金分配合理性：本项目实际到位资金4.9万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为4.9万元，其中：财政安排资金4.9万元，实际到位资金4.9万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金4.9万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区社会福利院业务管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《喀什地区社会福利院干部管理规章制度》、《喀什地区社会福利院干部职工考勤管理制度》、《喀什地区社会福利院财务管理制度》相关管理办法，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与院领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分43.96分，得分率为97.69%。
（1）对于“产出数量”
救助覆盖人数指标，预期指标值为≧45人，根据《喀什地区社会福利院救助供养人员名单》显示，实际完成值为46人，指标完成率为102.22%，与预期指标相比偏差率2.22%，偏差原因：年中增加1名困难群众，未及时调整绩效目标。改进措施：合理设置项目指标，及时调整绩效目标。根据评分标准，该指标扣0.22分，得9.78分。
（2）对于“产出质量”：
困难群众救助补助覆盖率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，根据《喀什地区社会福利院救助供养人员名单》及《2024年地方配套支出明细账》显示与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（3）对于“产出时效”：
困难群众救助资金发放及时率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，根据《2024年地方配套资金项目支出明细账》及《2024年地方配套资金项目国库支付凭证》显示与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目完成时间指标，预期指标值为=2024年12月25日前，实际完成值为2024年12月4日，指标完成率为100%，根据《2024年地方配套资金项目支出明细账》及《2024年地方配套资金项目国库支付凭证》显示与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
困难群众救助保障标准指标，预期指标值为≦90.75元人/月，根据《2024年地方配套资金项目支出明细账》及《2024年地方配套资金项目国库支付凭证》显示，实际完成值为88.77元人/月，指标完成率为97.82%，与预期指标相比偏差率2.18%，偏差原因：年中供养人员增加1名，未追加资金，导致标准降低。改进措施：在日后及时追加资金。根据评分标准，该指标扣0.82分，得14.18分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.74分，得分率为98.7%。
（1）对于“社会效益指标”：
提高困难群众生活水平指标，该指标预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
政策知晓率指标，该指标预期指标值为≥95%，实际完成值为100%，指标完成率为105.26%，与预期指标相比偏差率5.26%，偏差原因：项目年初指标完成率设置不精准。改进措施：在日后项目指标设置时充分考虑实际情况。根据评分标准，该指标扣0.26分，得4.74分。
（2）满意度指标分析
对于“满意度指标：困难群众救助对象满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
满意度指标分析
对于“满意度指标：困难群众救助对象满意度，该指标预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致。根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

困难救助地方配套项目预算4.9万元，到位4.9万元，实际支出4.9万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100.7%，偏差率为0.7%。偏差原因：项目年初指标完成率设置不精准，年中增加1名供养人员，未及时追加资金及调整绩效目标，改进措施：在日后项目指标设置时充分考虑实际情况，及时调整绩效目标并追加资金。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是加强组织领导，安排专人负责，做好沟通协调工作，建立跨层级的沟通协作机制，确保各方在项目实施过程中能够顺畅沟通、协同工作，形成合力。二是加强监督，对日常工作加强规范和监督，专款专用，严格执行相关管理办法，资金支付严格审批，确保项目资金使用规范有效，有效提升困难群众生活水平。
（二）存在问题及原因分析
一是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。年初绩效指标值设置时未考虑到实际情况，导致指标设置不合理，预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；二是绩效实施过程中未及时调整绩效目标；三是缺少带着问题去评价的意识。

七、有关建议

1.更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案稳步推进工作。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强业务人员的业务培训工作，及时掌握与之相关的各类绩效业务操作。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。