部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年自治区福利彩票市场调控资金预算项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区福利彩票发行中心

项目负责人（签章）：王然学

填报时间：2025年03月09日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）及《新疆维吾尔自治区彩票市场调控资金管理办法》等相关政策文件与规定，福利彩票发行中心的宗旨是“扶老、助残、救孤、济困”。
 该项目用于促进喀什地区福利彩票销售网点能力提升，改善彩票业务设施、彩票公益形象宣传等。通过销售福利彩票为国家福利事业筹集福利彩票公益金，为社会上需要帮助的困难群体提供支持与关怀。 
2. 主要内容及实施情况
本项目位于喀什市文化路47号，本着“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的福利彩票发行宗旨，为保障福利彩票发行机构基本运转，进行福利彩票市场调控资金项目，主要内容包括支持喀什地区12县市彩票投注站点的网络通讯费及福利彩票市场运维服务费用。通过本项目的实施能够促进福利彩票事业持续发展。
3.项目实施主体
喀什地区福利彩票发行中心为自收自支事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有8个科室为办公室、财务部、市场部、培训部、维护部、宣传部、网点即开部、督察部。
编制人数5人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制5人。实有在职人数2人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职2人。离退休人员2人，其中：行政退休人员0人、事业退休2人。
4. 资金投入和使用情况
喀地财综〔2023〕22号《关于提前下达2024年自治区福利彩票市场调控资金预算的通知》文件安排下达资金567万元，为自治区专项资金，最终确定项目资金总数为567万元。
截至2024年12月31日，实际支出481.31万元，预算执行率84.9%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

通过本项目的实施能够增加彩票销售网点终端的数量 ，提高彩票销售网点运维服务覆盖率。能有效提高彩票销量，提高筹集福利彩票公益金增长率。能够促进彩票销售渠道建设发展，提高彩民对销售网点满意度也有助于提升福利彩票公益形象。
前期根据项目资金文件批复，结合我单位的实际业务情况，通过政府采购手续，选择采购劳务派遣服务，签订相关协议，在后期项目实施过程中，严格按照协议要求执行。
   项目实施过程中，严格按照财政相关规定，成立项目工作小组，负责推进本项目具体实施工作，主要包含项目目标填报，绩效监控，绩效评价，资料收集等相关工作。验收阶段的具体工作，采购手续完毕之后，送货时对商品进行验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、新财综〔2024〕2号《新疆维吾尔自治区彩票市场调控资金管理办法》等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目2024年实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以2024年自治区福利彩票市场调控资金预算项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
2024年自治区福利彩票市场调控资金预算项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
立项程序（2分）         2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  2
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  1.87
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分） 5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）  9.9
产出质量（10分）   质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）  9.34
效益（10分） 项目效益（10分）   实施效益（10分）  8.58
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）  10
                权重分值：100分	   总得分    	                90.69 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
多力坤·依布拉音木任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
王然学任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
金鑫任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施2024年福利彩票市场调控资金项目产生较好的社会效益和经济效益，筹集的福利彩票公益金较上年增长15.04%，有力推动了喀什地区福利事业发展。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于提前下达2024年自治区福利彩票市场调控资金预算的通知》（喀地财综〔2023〕22号）文件立项，项目实施符合预算要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：2024年福利彩票市场调控资金项目预算安排 567万元，实际支出481.31万元，预算执行率84.9%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：通过本项目的实施，完成2024年彩票销售网点终端的数量498个，网点通讯费缴纳1次，彩票销售网点网络通信覆盖率100%，完成喀什地区12县市运维服务，运维服务覆盖率100%,有效推动了彩票销售市场正常运行。
项目效益：通过实施此项目，彩票销量135458.31万元较2023年增长10.67%。筹集福利彩票公益金9,075.29万元较上年增长15.04%，推动喀什地区福利事业发展，产生较好经济效益。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年福利彩票市场调控资金预算项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分90.69分，绩效等级为“优”。
2024年自治区福利彩票市场调控资金预算项目绩效评价评分汇总表
一级指标          标准分值 得分 得分率
决策指标            15.00 14.00 93.33%
过程指标            20.00 18.17 94.35%
产出指标            45.00 39.24 87.2%
效益及满意度指标           20.00 18.58 92.90%
合计                   100.00 90.69 90.60%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分14分，得分率为93.33%。
立项依据充分性：本项目立项符合喀地财综〔2023〕22号《关于提前下达2024年自治区福利彩票市场调控资金预算的通知》文件要求；本项目立项符合新财财综〔2024〕2号《新疆维吾尔自治区彩票市场调控资金管理办法》第一章第二条“专项于统筹我区彩票市场调控方面的区域之间、机构之间、品种之间协调发展，维护彩票销售安全、市场秩序，宣传彩票公益属性和社会责任等方面的补助资金”，符合行业发展规划和政策要求；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“政府性基金预算”，功能分类为“反映彩票市场调控资金安排的支出”经济分类为“商品和服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合喀什地区福利彩票发行中心职责，围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，按照新疆福彩中心部署推进销售网点规范化建设、深化渠道建设，精心规划福利彩票市场并组织实施。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：我单位根据决策依据编制2024年福利彩票市场调控资金预算项目工作计划和经费预算，经过与上级单位分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“通过本项目的实施能够增加彩票销售网点终端的数量 ，提高彩票销售网点运维服务覆盖率。能有效提高彩票销量，促进提高 筹集福利彩票公益金增长率。 能够 促进彩票销售渠道建设发展，提高彩民对销售网点满意度 也有助于提升福利彩票公益形象”。
②该项目实际工作内容为：通过本项目的实施,彩票销售网点终端2024年底数量为498个，提高彩票销售网点运维服务覆盖率。实现彩票销量135458.31万元，较2023年增长9.36%，筹集福利彩票公益金9075.29万元较上年增长1.49%，有效保障了喀什地区福利事业发展，较好地促进了彩票销售渠道建设发展，也提高了彩民对销售网点满意度 有助于提升福利彩票公益形象。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了彩票销量135458.31万元，较2023年增长9.36%，筹集福利彩票公益金9075.29万元较上年增长1.49%的年度目标任务。同时福利彩票销售额及募集的福票彩票公益金均超出于预期指标值，为喀什地区福利事业发展奠定了经济基础，达到了预期的经济效益和社会效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为567万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为567万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标10个，定量指标9个，定性指标1个，指标量化率为100%，量化率达100%，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为支持彩票销售网点数量、网点通讯费缴纳次数，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数基本一致，已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：2024年自治区福利彩票市场调控资金预算项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为2024年自治区福利彩票市场调控资金预算项目，项目实际内容为2024年自治区福利彩票市场调控资金预算项目，预算申请与《2024年自治区福利彩票市场调控资金预算项目项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金567万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：彩票市场调控资金运维费用421.32万元、支付网络通讯费费用59.99万元。本项目未执行完毕主要原因是项目未执行完毕主要原因为：
一、该项资金依据《自治区福利彩票发行中心片区市场运维服务指导意见》结合我区县市福利彩票销售的实际情况，当月按彩票销售额进行考核后次月发放执行，2024年12月的运维服务费需要全年销量截止计数后于2025年发放。
二、“福彩公益驿站”活动，由于活动实施方案不够完善及资金支付方式不符合喀什地区财政管理规定，财政部门未批准执行。
改进措施：一是严格遵守《自治区福利彩票发行中心片区市场运维服务指导意见》重新制定运维费发放计划。二是以2025年单位重点工作为核心，重新制定项目执行计划。
根据评分标准，该指标扣1分，得2分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金依据《新疆维吾尔自治区彩票市场调控资金管理办法 》及《喀什地区福利彩票发行中心市场调控资金项目实施方案 》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于提前下达2024年自治区福利彩票市场调控资金预算的通知》（喀地财综〔2023〕22号）文件，本项目实际到位资金567万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18.87分，得分率为94.35%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为567万元，其中：财政安排资金567万元，其他资金0万元，实际到位资金567万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
    
（2）预算执行率：本项目实际支出资金481.31万元，预算执行率=84.9%；得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×3分=（84.9%-60%）/（1-60%）×3分=1.87分，通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣1.13分，得1.87分。
 
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》、《关于提前下达2024年自治区福利彩票市场调控资金预算的通知》、《喀什地区福利彩票发行财务管理制度》及《喀什地区福利彩票发行项目资金管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位制定了《喀什地区福利彩票发行中心财务管理制度》、《喀什地区福利彩票发行中心项目资金管理制度》相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《喀什地区福利彩票发行中心项目管理办法》《喀什地区福利彩票发行中心财务管理制度》《喀什地区福利彩票发行中心采购业务管理制度》《喀什地区福利彩票发行中心合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年自治区福利彩票市场调控资金预算项目工作领导小组，由多力坤·依布拉音木任组长，负责项目的组织工作；王然学任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：金鑫和唐新宇，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分39.29分，得分率为87.31%。
（1）对于“产出数量”
支持彩票销售网点数量指标，预期指标值为500个，实际完成值为498，指标完成率为99.6%，偏差原因：2024年底自治区中心福彩中心调整市场，部分投注设备未及时布机，造成彩票销售网点数量未达到预期指标。改进措施：加强队伍内部管理，强化各部门协作。根据评分标准，该指标得4.95分。
网点通讯费缴纳次数指标，预期指标值为1次，实际完成值为1次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得分9.95。
（2）对于“产出质量”：
彩票销售网点运维服务覆盖率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
销售网点通讯网络覆盖率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
彩票市场调控资金使用完成时间指标，预期指标值为2024年12月31日，实际完成值为2024年12月18日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
彩票市场调控资金指标，预期指标值为567万元，实际完成值为481.31万元，指标完成率为84.9%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标得9.34分。
合计得9.34分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分8.58分，得分率为85.8%。
（1）对于“社会效益指标”：
全年募集福利彩票公益金，该指标预期指标值为大于等于7710.09万元，实际完成值为9075.29万元，指标完成率为117.71%，与预期指标一致，原因是2024年福利彩票福利销售额又创新高，造成彩票销售额超出指标。改进措施：加强对彩票销售市场调研，精准分析市场销售数据。根据评分标准，该指标扣0.89分，得4.11分。
该指标得4.11分。
（2）对于“经济效益指标”：
全年福利彩票销售额，该指标预期指标值为大于等于122384.63万元万元，实际完成值为135458.31万元，指标完成率为110.68%，与预期指标一致，原因是指标设立不够精准，网络通讯费超出预期指标值。改进措施：加强队伍内部管理，强化各部门协作。根据评分标准，该指标扣0.53分，得4.47分。
该指标得4.47分。
合计得8.58分。
（3）对于“生态效益指标”：
无

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标分析
项目效益类指标包括项目满意度1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“满意度指标：彩票销售员满意度指标，该指标预期指标值为97%，实际完成值为97.1%，指标完成率为100.1%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标10分。
合计得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024年福利彩票市场调控资金项目资金预算567万元，到位567万元，实际支出481.31万元，预算执行率为84.9%，项目绩效指标总体完成率为101%，偏差率为1%,偏差原因：2024年喀什地区福利彩票发行中心进一步巩固了彩票市场优势地位，购彩群体数量显著提升，福利彩票销售额远超年初预期指标，同时也带动福利彩票销售收入及彩票公益金有较大的增长，均超出预期指标。采取的措施加强市场调研，以便科学精准设立项目绩效目标值。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《彩票市场调控资金管理办法》及《2024年市场调控资金项目实施计划》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，通过彩票派奖活动的宣传工作及各种形式的入站营销工作等方式深化渠道建设，精心规划福利彩票市场，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目执行进度，确保项目资金按期执行。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，主要表现为对福利彩票销售设备市场需求考察不到位，造成项目指标实际完成值与值预期值有偏差。二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。五是市场调研不充分造成部分指标预期值较低，造成绩效评价指标完成度偏离，今后需要加强市场调研工作。

七、有关建议

1.加强对福利彩票市场的深入调研，根据市场变化科学制定各项指标预期值。充分利用大数据分析测算福利彩票销售数据，为项目决策提供依据。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4、评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。