部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：医院设备购置项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

项目负责人（签章）：孙旭

填报时间：2025年04月09日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价医疗设备购置项目实施前期、过程及效果，评价预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，建成后有效缓解了喀什地区第一人民医院的就医压力，提升了医疗服务水平，改善当地就医环境，提高了喀什地区第一人民医院的名声，得到了患者的普遍好评。
2. 主要内容及实施情况
我院是南疆最大的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复于一体的综合性三级甲等医院，承担着喀什、克州、和田三地620多万各族群众防病治病，保障人民身体健康的重大责任。随着广东省对我院的医疗援疆力度不断增大，带来了许多新技术、新项目，为了提高医院的诊疗能力，提升诊疗服务，项目总投资9236.55万元，购买医院设备监护仪、注射泵、核磁、CT、数字胃肠机等医疗设备一批、电脑打印机等办公设备以及病房辅助设备等一批，满足医院实际发展需求，更好的提高诊疗服务。
3.项目实施主体
喀什地区第一人民医院始建于1934年，由驻军医院改编而成，是新疆最早建立的西医医院之一，原为新疆维吾尔自治区立第三医院。经过近90年的历史积淀，医院拥有总院区、疏附广州新城院区以及正在建设的中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）和儿童中心，已基本形成“一体两翼 一院四区 一科研院”的发展格局，是集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健于一体的全疆规模最大的综合三级甲等医院，承担着喀什地区、兵团第三师农牧团场及克州、和田、阿克苏等地州毗邻县乡600多万人的医疗保健服务。先后被国家卫健委确定为“脑卒中筛查与防治基地”“改善医疗服务活动表现突出单位”，荣获“中国医院质量管理奖卓越奖”“自治区民族团结进步模范集体”，喀什地区新冠感染定点救治医院临时党支部获“自治区抗击新冠肺炎疫情先进基层党组织”等称号。
近年来，在“组团式”医疗援疆的大力助推下，医院医教研管全面提升，建成了喀什·广东科技创新信息中心，新疆感染性疾病（结核病）临床医学研究中心，“省部共建中亚高发病成因与防治国家重点实验室-喀什站”；同时成为国家呼吸病临床医学研究中心分中心、国家感染性疾病（结核病）临床研究中心分中心、转化医学与新药创新国家重点实验室分中心，是喀什地区肿瘤研究所，目前正在筹建新疆细胞治疗工程研究中心；医院还成功获得国家药物临床试验机构（GCP）资格认证，心血管内科、内分泌科、呼吸与危重症医学科等11个专业备案，成为全疆第一家拥有GCP资格的地州综合医院。2013年，南疆首个医学博士后工作站落户我院，并五年被评为自治区优秀博士后科研工作站。
医院现有编制床位3000张，在岗职工4085人，其中：高级职称专业技术人员276人，中级职称专业技术人员577人，初级专业技术人员2491人。
4. 资金投入和使用情况
共安排下达资金9236.55万元，自筹资金，最终确定项目资金总数为9236.55万元。
截至2025年1月31日，实际支出2858.36万元，预算执行率30.95%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
我院是南疆最大的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复于一体的综合性三级甲等医院，承担着喀什、克州、和田三地620多万各族群众防病治病，保障人民身体健康的重大责任。随着广东省对我院的医疗援疆力度不断增大，带来了许多新技术、新项目，为了提高医院的诊疗能力，提升诊疗服务，项目总投资9236.55万元，购买医院设备监护仪、注射泵、核磁、CT、数字胃肠机等医疗设备一批、电脑打印机等办公设备以及病房辅助设备等一批，满足医院实际发展需求，更好的提高诊疗服务。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：本项目前期招标、立项、采购手续已完成。
具体实施工作：本项目由医院法人吴源泉及其分管院长肖非督促项目实施情况。医学装备科工作人员负责前期资料准备，以及监督设备的合同签订安装验收等工作。招标办工作人员负责招标工作，由财务科负责人负责项目资金管理以及支付情况，审计科工作人员负责审计、监察项目是否合规等情况。
验收阶段的具体工作：根据合同约定，分为到货验收和最终验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以医院设备购置项目为对象，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设经济效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
医院设备购置项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
立项程序（2分）         2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  0
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分） 5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）  0
产出质量（10分）   质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）  0
效益（10分） 项目效益（10分）   实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）  10
                权重分值：100分	   总得分    	               72 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
闫华任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
武帅任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
王艺凝、王俊任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施医疗设备购置项目产生社会效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：根据《关于喀什地区第一人民医院机构编制方案的通知》（喀机编字〔2008〕11号）、喀什地区第一人民医院收支预算、《中华人民共和国政府采购法》及实施条例，项目实施符合项目要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：医疗设备购置项目预算安排 9236.55万元，实际支出2858.36万元，预算执行率30.95%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目总投资9236.55万元，购买医院设备监护仪、注射泵、核磁、CT、数字胃肠机等医疗设备一批、电脑打印机等办公设备以及病房辅助设备等一批，满足医院实际发展需求，更好的提高诊疗服务。已采购的设备均已通过验收，质量验收合格率为100%。
项目效益：通过实施此项目产生了提升医院医疗能力水平，为患者提供更优质的诊疗服务社会效益。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对医疗设备购置项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分72分，绩效等级为“中”，每项一级指标得分情况见下表：
医院设备购置项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标    15.00 15.00 100%
过程指标    20.00 17.00 85%
产出指标    45.00 20 44.44%
效益指标及满意度   20.00 20.00 100%
合计           100.00 72 72%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算；本项目根据医院实际发展所需，经科室根据实际发展要求，提出实际需求；本项目根据喀什地区第一人民医院党委会会议决议及2024年财务支出测算明细；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与喀什地区第一人民医院财务、临床、运营管理分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为我院是南疆最大的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复于一体的综合性三级甲等医院，承担着喀什、克州、和田三地620多万各族群众防病治病，保障人民身体健康的重大责任。随着广东省对我院的医疗援疆力度不断增大，带来了许多新技术、新项目，为了提高医院的诊疗能力，提升诊疗服务，项目总投资9236.55万元，购买医院设备监护仪、注射泵、核磁、CT、数字胃肠机等医疗设备一批、电脑打印机等办公设备以及病房辅助设备等一批，满足医院实际发展需求，更好的提高诊疗服务。
②该项目实际工作内容为：购买医院设备监护仪、注射泵、核磁、CT、数字胃肠机等医疗设备一批、电脑打印机等办公设备以及病房辅助设备等一批。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了提升医院能力水平，为患者提供更优质的诊疗服务，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为9236.55万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为9236.55万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定年度支出计划，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，该项目由三个项目构成，其中医疗设备购置8767.51万元，病房辅助设备169.06万元，电脑打印机设备299.98万元，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如设备采购数量指标、设备验收合格率等指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，所需设备均由临床使用科室根据实际要求所需提出，经过医学装备管理委员会会、预算管理委员会及喀什地区第一人医院党委会研究后制定，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
本项目预算申请资金9236.55万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：根据喀什地区第一人民党委会决议，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分17分，得分率为85%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为9236.55万元，其中：自筹资金9236.55万元，实际到位资金9236.55万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金2858.36万元，预算执行率=（2858.36/9236.55）×100%=30.95%，资金未全部支付，根据评分标准，该指标不得分，得0分。
根据评分标准，该指标不得分，得0分。
（3）资金使用合规性：制定了预算资金管理办法和项目资金使用规范对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：喀什地区第一人民医院财务管理办法，对资金进行严格管理，基本做到了专款专用，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与项目分管领导沟通后，报医院党委会会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为45分，实际得分20分，得分率为44.44%。
（1）对于“产出数量”
数量指标，预期指标值为≥1000台/套，实际完成值为2197，指标完成率为220%，超出预期目标，偏差原因：市场价格变动，采购前未充分进行市场调研；改进措施：充分进行市场调研，设置指标时要充分分析，避免出现指标不准确。根据评分标准，该指标不得分，得0分。
合计得0分
（2）对于“产出质量”：
质量指标，预期指标值为设备验收合格率100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
质量指标指标，预期指标值为政府采购率100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
时效指标，预期指标值为项目完成时间为2024年12月31日，实际完成值为2024年12月20日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
成本指标，预期指标值为设备平均采购成本为≤9.24万元/台，实际平均采购成本值为1.30万元/台，指标完成率为14.08%，指标完成率低于60%；原因分析：由干部分项目无法进行精准估算，对病房辅助类设备计算不精准。改进措施：再次设置指标时，要精准测算各个项目，确保指标跟实际相符合。根据评分标准，该指标不得分，得0分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
设备正常运行率，该指标预期指标值为≥95%，实际完成值为100%，指标完成率为105.26%，偏差原因：设置指标时不准确，改进措施：设置指标时要充分分析，避免出现指标不准确。根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无此指标
（3）对于“生态效益指标”：
无此指标

（五）满意度指标完成情况分析。

（4）满意度指标分析
对于“满意度指标：使用科室人员满意度≥95%，该指标预期指标值为≥95%，实际完成值为99.11%，指标完成率为104.33%，偏差原因：设置指标时未结合往年满意度调查表。改进措施：设备指标时要充分结合往年满意度调查表，使指标值更加准确。根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

医疗设备购置项目项目预算9236.55万元，到位9236.55万元，实际支出2858.36万元，预算执行率为30.95%，项目绩效指标总体完成率为89.10%，偏差率为58.15%,偏差的原因：由于招标存在流标和废标的情况，导致项目时间完成时间较晚，根据合同约定，签订合同后支付30%,最终验收完成后支付70%，其中还包含1-3个月的供货期，还有1个月的试用期，满足上述流程，才能最终完成全部款项的支付。采取的措施：对下一年的项目进行合理的规划，指定详细的采购计划，做好资料审核工作，避免出现废标的情况，同时对符合付款的及时支付款项，避免拖延现象。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
项目管理：明确项目目标、范围和进度，制定详细的项目计划，确保项目按照既定的环节进行采购，同时，加强团队的沟通和协助，确保各个环节的顺利进行。
（二）存在问题及原因分析
存在问题：绩效管理理念认同感不足；执行进度缓慢；流程时间较长；没有详细的计划。
原因分析：对预算绩效管理的重视程度不够，导致预算全过程绩效管理不到位；由于招标存在流标和废标的情况，导致项目时间完成时间较晚，导致项目流程时间较长；没有制定详细的周期计划，导致项目执行进度缓慢
下一步改进措施：提升绩效管理意识，提高对预算绩效管理的认同感和重视程度，确保预算全过程绩效管理到位；加强项目团队建设，提高团队成员的专业素质和协作能力；制定详细的项目计划和进度安排，明确各阶段任务和责任人，加强项目进度跟踪和监控；明确资金使用范围和审批权限，定期对资金使用情况进行跟踪，确保资金安全，同时合理规划资金，提高资金的使用效益。

七、有关建议

提升绩效管理意识，提高对预算绩效管理的认同感和重视程度，确保预算全过程绩效管理到位；加强项目团队建设，提高团队成员的专业素质和协作能力；制定详细的项目计划和进度安排，明确各阶段任务和责任人，加强项目进度跟踪和监控；明确资金使用范围和审批权限，定期对资金使用情况进行跟踪，确保资金安全，同时合理规划资金，提高资金的使用效益。

八、其他需要说明的问题

无