部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

主管部门（公章）：喀什地区卫健委

项目负责人（签章）：刘振江

填报时间：2025年02月20日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

一、基本情况
（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，结合自治区《关于2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目经费的请示》，新财社（2023）314号文件，公立医院综合改革补助资金40万元。建立以综合目标评价为主，经济指标评价为辅的绩效考核机制。提高喀什地区公众对结核病的认识和了解，增强结核病防治意识和能力，有效提高医疗收入增长率。
2. 主要内容及实施情况
公立医院综合改革补助资金40万元，计划公立医院负债率不低于30%，公立医院平均住院日大于等于12天，项目完成时间为2024年12月31日之前完成项目，要建立以综合目标评价为主，经济指标评价为辅的绩效考核机制，有效提高医疗收入增长率。
截至2024年12月底，项目实际采购药品耗材2批，药品耗材零加成补助金额为40万元，公立医院负债率32.87%，有效提高医疗收入增长率。项目严格按照行业部门专项管理办法，做好事前准备工作和实施计划，人员组织合理，在资金到位后迅速启动，按计划有序实施。实施阶段能及时推进，监督监控措施有保障，根据进度结合绩效目标的设定，发现问题，及时整改，确保专项按时、保质实施，项目实施完成。
3.项目实施主体
 喀什地区结核病防治所为差额事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有6个办公室：办公室，财务科，医务部，护理部，临床科室，医技科室。
编制人数160人，其中：事业编制156人、工勤4人。实有在职人数150人，其中：事业在职147人、工勤3人。离退休人员78人，其中：事业退休22人、离休2人。
4. 资金投入和使用情况
2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目，根据自治区财政厅《关于2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目资金预算的通知》（喀地财社【2023】82号），（喀地财社【2024】12号）文件，共安排下达资金40万元，为单位资金，最终确定项目资金总数为40万元。
截至2024年12月31日，项目实际支出40万元，预算执行率100%。用于采购药品耗材2批，药品耗材零加成补助金额为40万元，公立医院负债率32.87%，有效提高医疗收入增长率。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
根据自治区根据自治区财政厅《关于2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目资金预算的通知》（喀地财社【2023】82号），（喀地财社【2024】12号）文件，项目资金40万元计划采购药品耗材2批，药品耗材零加成补助金额为40万元，公立医院负债率32.87%，有效提高医疗收入增长率。对全地区肺结核患者的治疗管理、健康促进等方面，提高全民结核病核心知识，提高肺结核患者治疗依从性，开展痰培养、药敏和耐药筛查工作，发现耐药肺结核可疑者、进一步减少结核病感染、患者和死亡，切实降低结核病负担。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：前期详细制定了项目计划，计划支出40万元并联系相关业务科室，做了前期采购结核病耐药检测试剂，采购义诊宣传材料的手续。
具体实施工作：2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目实际支出40万元，采购药品耗材2批，药品耗材零加成补助金额为40万元，公立医院负债率32.87%，有效提高医疗收入增长率。
验收阶段的具体工作：采购药品耗材实施过程中组织相关人员每月定期监督相关业务科室对项目进度和成本的支出、针对发现的问题督促相关科室时做出整改，建立健全医院管理制度，加强财务监管。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》，根据自治区财政厅《关于2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目资金预算的通知》（喀地财社【2023】82号），（喀地财社【2024】12号）文件，建立以综合目标评价为主，经济指标评价为辅的绩效考核机制。提高全民结核病核心知识，提高肺结核患者治疗依从性，开展痰培养、药敏和耐药筛查工作，提高医院就诊患者满意度。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，结合自治区《关于2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目经费的请示》，新财社（2023）314号文件，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
  2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目综合评分表
一级指标	二级指标	  三级指标	              得分
决策（15分）	项目立项（5分）	  立项依据充分性（3分）		3
		                  立项程序（2分）		2
	        绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分） 	3
		                  绩效指标明确性（2分）		1.5
	        资金投入（5分）	  预算编制（3分）		3
		                  资金分配合理性（2分）         2
过程（20分）	资金管理（10分）  资金到位率（3分）		3
		                  预算执行率（3分）		3
				  资金使用合规性（4分）		4
	        组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）		5
				  制度执行（5分）		5
产出（45分）	产出数量（10分）  实际完成率（10分）		9.5
		产出质量（10分）  质量达标率（10分）		10
		产出时效（10分）  完成及时性（10分）		10
		产出成本（15分）  成本节约率（15分）		15
效益（10分）	项目效益（10分）  实施效益（10分）		9.5
满意度（10分）	满意度（10分）	  满意度（10分）		10
                权重分值：100分		            总得分    	98.5
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
刘振江是评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
周临军是评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
阿地里江·阿布都艾尼是评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
第四阶段：撰写与提交评价报告
项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。
第五阶段：归集档案
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
根据自治区根据自治区财政厅《关于2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目资金预算的通知》（喀地财社【2023】82号），（喀地财社【2024】12号）文件，计划支出40万元，采购药品耗材数量2批，公立医院负债率32.87%，提高了医院就诊患者满意度。
在项目决策方面，项目决策：该项目主要通过根据自治区财政厅《关于2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目资金预算的通知》（喀地财社【2023】82号），（喀地财社【2024】12号）文件立项，通过项目绩效管理小组会议决定项目的支出，然后制定了项目的实施方案，审批了采购手续，项目实施符合《喀什地区结核病防治所单位财务管理制度》的要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目项目预算安排 40万元，实际支出40万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出方面：本项目资金40万元，用于采购药品耗材2批，公立医院负债率32.87%。
项目效益方面：通过公立医院综合改革补助项目对全地区肺结核患者的治疗管理、健康促进等方面，提高全民结核病核心知识，有效提高医院就诊患者满意度。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分98.5分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目绩效评价评分汇总表
一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	   15.00	15	100%
过程指标	   20.00	20	100%
产出指标	   45.00	45	100%
效益指标	   20.00	18.5	92.5%
合计	          100.00	98.5	98.5%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分14.5分，得分率为97.5%。
（1）立项依据充分性：2024年度山东省医疗专家服务队巡诊项目结合根据自治区根据自治区财政厅《关于2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目资金预算的通知》（喀地财社【2023】82号），（喀地财社【2024】12号）文件，喀什地区结核病防治工作职责，《喀什地区结核病防治所部门单位预算绩效管理工作实施办法》、《喀什地区结核病防治所单位财务管理制度》、《喀什地区结核病防治所财务科会计工作制度》等相关规定，结合医实际开展,并组织实施。围绕喀什地区年度结核病防治工作重点和工作计划制定经费预算安排 40万元，用于采购药品耗材，公立医院负债率32.87%，预算执行率100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为补助资金40万元，计划公立医院综合改革补助资金40万元，计划公立医院负债率不低于30%，提高了医院就诊患者满意度。
②该项目实际工作内容为：实际支出40万元，已完成采购药品耗材数量2批，公立医院负债率30%，提高了医院就诊患者满意度。绩效目标与实际工作内容一致，该指标不扣分。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标40万元，已完成采购药品耗材数量2批，公立医院负债率32.87%，绩效目标与实际工作内容不一致，该指标扣0.5分。
④该项目批复的预算金额为40万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为40万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中数量指标：采购药品耗材数量预期指标为2批，实际完成值为2批，公立医院负债率指标预期指标值为30%，实际完成值为32.87%，年度指标值与年度绩效目标中任务数不一致，时效指标：项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日前完成，实际完成值为2024年7月14日完成项目，指标完成率为100%。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标扣0.5分，得1.5分。
（5）预算编制科学性：2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目根据自治区财政厅《关于2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目资金预算的通知》（喀地财社【2023】82号），（喀地财社【2024】12号）文件为预算编制，经过科学论证，项目投资额40万元，其中：药品耗材费用40万元、预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目资金预算的通知》（喀地财社【2023】82号），（喀地财社【2024】12号）文件和《2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目实施方案》为依据2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目资金40万元，已完成采购药品耗材数量2批，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：财政资金40万元足额拨付到位，喀什地区结核病防治所能够及时足额按照合同约定将专项资金40万元，资金到位率100%，通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   
（2）预算执行率： 2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目预算2024年支出40万元，2024年实际支出40万元，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》根据《喀什地区结核病防治所部门单位预算绩效管理工作实施办法》、《喀什地区结核病防治所单位财务管理制度》、《喀什地区结核病防治所财务科会计工作制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目根据《喀什地区结核病防治所部门单位预算绩效管理工作实施办法》、《喀什地区结核病防治所单位财务管理制度》、《喀什地区结核病防治所财务科会计工作制度》，对财政专项资金进行严格管理，加强资产管理，合理配置和有效利用资产，维护资产权益；加强经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目根据《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等国家有关法律法规，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照政府采购合同，成交通知书，采购审批单和验收单执行，基本完成既定目标；项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目政府采购合同书、成交通知书，采购审批单和验收单，财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中存在调整事项，有调整申请表，资金下达文件，手续齐全，综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目工作领导小组，由刘振江书记任组长，负责项目的组织工作；周临军任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：阿地里江·阿布都艾尼，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44.5分，得分率为98.9%。
（1）对于“产出数量”
公立医院负债率指标，预期指标值为等于30%，实际完成值等于32.78%，指标完成率等于109.26%，已超过公立医院负债率指标，偏差原因：年初指标设置偏低，指标实际完成值高于预期指标。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置预期目标值。本项目与预期目标值不一致，根据评分标准，该指标扣0.5分，得4.5分。
采购药品耗材数量指标，预期指标值为等于2批，实际完成值为等于2批，指标完成率为等于100%，本项目与预期目标值一致，根据评分标准该指标不扣分，得5分。
实际产出数：得9.5分。
（2）对于“产出质量”：
采购药品耗材验收合格率指标，预期指标值为大于等于100%，实际完成值为等于100%，指标完成率为等于100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
产出质量共得10份。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日前完成，实际完成值为2024年7月14日，指标完成率为等于100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
该指标得10份。
（4）对于“产出成本”：
药品耗材零加成补助金额指标，预期指标值为等于40万元，实际完成值为等于40万元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。
产出成本共得15分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分9.5分，得分率为97.5%。
1.实施效益指标：
对于“经济效益指标”：
无
对于“社会效益指标”：
医疗收入增长率指标，预期指标值为提高，实际完成值为下降，指标完成率为85%，小于医疗收入增长率指标，偏差原因：年初指标设置偏高，指标实际完成值低于预期指标。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置预期目标值。本项目与预期目标不一致，根据评分标准，该指标扣0.5分，得9.5分。
实施效益指标共得9.5分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
满意度指标分析
对于“满意度指标：医院就诊患者满意度，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况
2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目预算资金40万元，到位40万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为99.2%，偏差原因：因医疗政策得调整，医院医疗收入同比去年降低，导致医疗收入增长率下降。改进措施：以后年度应积极响应医保控费政策，优化医疗服务流程，提高服务效率，同时加强医务人员得管理和培训，提高服务质量，吸引更多患者。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，绩效自评工作首先是要工作准备充分，一是评价小组成员应包含单位领导、项目负责人、财务负责人，不同的岗位和职责应用和发挥自身专业和岗位作用；二是在资料收集和档案整理及分析上要全面。其次是评价小组成员要加强绩效基础理论学习，用绩效的理论和知识进行分析评价，客观、公正的分析项目实施情况、资金使用和支付情况、绩效目标的完成情况，对发现的问题要及时总结；再次是要对项目的事前、事中、事后全方位、全过程进行分析、掌握，注重评价过程的记录和档案整理，为下一年度工作提供依据。
（二）存在问题及原因分析
通过2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题是资金使用计划制定不够完美，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金使用。
2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目加强经济管理，实行成本核算，强化成本控制，实施绩效考评，提高资金使用效益，加强国有资产管理，合理配置和有效利用国有资产，维护国有资产权益。
因医疗政策得调整，医院医疗收入同比去年降低，导致医疗收入增长率下降。
（三）下一步措施：
以后年度应积极响应医保控费政策，优化医疗服务流程，提高服务效率，同时加强医务人员得管理和培训，提高服务质量，吸引更多患者。

七、有关建议

七、有关建议
1.建立目标明确的绩效管理计划，深入细致的规划，保证每一个环节都有人负责，保证整个绩效管理过程是可以追踪和衡量。
2. 制定相关的制度和管理规定，科学合理编制预算，依法组织收入，努力节约支出，完善内部控制机制，加强经济管理，实行成本核算，强化成本控制，实施绩效考评，提高资金使用效益，加强资产管理，合理配置和有效利用资产，维护资产权益，加强经济活动的财务控制和监督，防范风险。

八、其他需要说明的问题

八、其他需要说明的问题
我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。