部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年医院业务提升能力项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

主管部门（公章）：喀什地区卫健委

项目负责人（签章）：刘振江

填报时间：2025年03月03日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

一、基本情况
（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，结合《喀什地区结核病防治所（喀什地区肺科医院）2024年医院业务提升能力项目实施方案》、喀解放党字【2023】76号《喀什地区结核病防治所（喀什地区肺科医院）2023年第七次党委（扩大）会议纪要》内容，2024年医院业务提升能力项目资金383.24万元。建立以综合目标评价为主，经济指标评价为辅的绩效考核机制。为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术，可持续医院正常运转，更好地推动喀什地区结核病防治所暨肺科医院结核病防控工作，重点解决肺科医院提高医疗水平和服务质量。
2. 主要内容及实施情况
2024年医院业务提升能力项目资金383.24，计划采购不少于16台信息化硬件，采购医疗设备不少于4台，采购办公家具和电器不少于10台，为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术，可持续医院正常运转,更好地推动喀什地区结核病防治所暨肺科医院结核病防控工作，重点解决肺科医院提高医疗水平和服务质量。要建立以综合目标评价为主，经济指标评价为辅的绩效考核机制，有效提高医疗收入增长率。
截至2024年12月31日,实际支出383.24万元，采购16台信息化硬件，支出91.73万元；采购4台医疗设备支出263.01万元；采购10个办公家具和电器支出28.5万元。为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术，可持续医院正常运转,更好地推动喀什地区结核病防治所暨肺科医院结核病防控工作，重点解决肺科医院提高医疗水平和服务质量。
项目严格按照行业部门专项管理办法，做好事前准备工作和实施计划，人员组织合理，在资金到位后迅速启动，按计划有序实施。实施阶段能及时推进，监督监控措施有保障，根据进度结合绩效目标的设定，发现问题，及时整改，确保专项按时、保质实施，项目实施完成。
3.项目实施主体
 喀什地区结核病防治所为差额事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有6个办公室：办公室，财务科，医务部，护理部，临床科室，医技科室。
编制人数160人，其中：事业编制156人、工勤4人。实有在职人数150人，其中：事业在职147人、工勤3人。离退休人员78人，其中：事业退休22人、离休2人。
4. 资金投入和使用情况
2024年医院业务提升能力项目，结合《喀什地区结核病防治所（喀什地区肺科医院）2024年医院业务提升能力项目实施方案》、喀解放党字【2023】76号《喀什地区结核病防治所（喀什地区肺科医院）2023年第七次党委（扩大）会议纪要》内容，为单位资金，年初共下达1586.48万元，因项目资金是由单位总体医疗收入来确定，根据2024年医院总收入以及项目的实施情况，经完成绩效目标调整，最终确定下来的项目资金总数为383.24万元。
截至2024年12月31日，项目实际支出383.24万元，预算执行率100%。采购16台信息化硬件，支出91.73万元，采购医疗设备4台，支出263.01万元，采购办公家具和电器10台，支出28.5万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
项目2024年医院业务提升能力项目，结合《喀什地区结核病防治所（喀什地区肺科医院）2024年医院业务提升能力项目实施方案》、喀解放党字【2023】76号《喀什地区结核病防治所（喀什地区肺科医院）2023年第七次党委（扩大）会议纪要》内容，下达项目资金383.24，计划采购16台信息化硬件，支出91.73万元，采购医疗设备4台，支出263.01万元，采购办公家具和电器10台，支出28.5万元，为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：前期详细制定了项目计划，计划支出1586.48万元，制定采购计划，意向公开，确定中标单位，签订项目合同，验收相关的设备。
具体实施工作：已经按照计划，采购设备，到10月底结合了单位实际收入以及需求，本年度单位资金只能够支出384.24万元，最终确定下来的项目资金总数为383.24万元，并对绩效目标调整，项目实际支出383.24万元，采购16台信息化硬件，支出91.73万元，采购医疗设备4台，支出263.01万元，采购办公家具和电器10台，支出28.5万元。
验收阶段的具体工作：购置办公设备，医疗设备，信息化硬件，信息化软件实施过程中组织相关人员每月定期监督相关业务科室对项目进度和成本的支出、针对发现的问题督促相关科室时做出整改，建立健全医院管理制度，加强财务监管。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》，结合《喀什地区结核病防治所（喀什地区肺科医院）2024年医院业务提升能力项目实施方案》、喀解放党字【2023】76号《喀什地区结核病防治所（喀什地区肺科医院）2023年第七次党委（扩大）会议纪要》内容，提高全民结核病医疗环境，为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术，提高医院就诊患者满意度。
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
3. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，结合结合《喀什地区结核病防治所（喀什地区肺科医院）2024年医院业务提升能力项目实施方案》、喀解放党字【2023】76号《喀什地区结核病防治所（喀什地区肺科医院）2023年第七次党委（扩大）会议纪要》内容，以喀什地区结核病防治所2024年度医院业务提升能力项目实施方案为评价对象，项目预算涵盖[2024年1月1日]至[2024年12月25日]
的全部资金投入383.24万元与支出383.24万元。对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
4. 绩效评价范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
（4）社会、生态等影响：考察项目对社会、生态、经济等方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。
2024年医院业务提升能力项目综合评分表
一级指标	二级指标	  三级指标	              得分
决策（15分）	项目立项（5分）	  立项依据充分性（3分）		3
		                  立项程序（2分）		2
	        绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分） 	3
		                  绩效指标明确性（2分）		2
	        资金投入（5分）	  预算编制（3分）		3
		                  资金分配合理性（2分）         2
过程（20分）	资金管理（10分）  资金到位率（3分）		3
		                  预算执行率（3分）		3
				  资金使用合规性（4分）		4
	        组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）		5
				  制度执行（5分）		5
产出（45分）	产出数量（10分）  实际完成率（10分）		10
		产出质量（10分）  质量达标率（10分）		10
		产出时效（10分）  完成及时性（10分）		10
		产出成本（15分）  成本节约率（15分）		15
效益（10分）	项目效益（10分）  实施效益（10分）		10
满意度（10分）	满意度（10分）	  满意度（10分）		10
                权重分值：100分		            总得分    	100
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法、文献法及公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面：
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
刘振江是评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
周临军是评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
阿地里江·阿布都艾尼是评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
第四阶段：撰写与提交评价报告
项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。
第五阶段：归集档案
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年医院业务提升能力项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
2024年医院业务提升能力项目
绩效评价评分汇总表
一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	   15.00	15	100%
过程指标	   20.00	20	100%
产出指标	   45.00	45	100%
效益指标	   20.00	20	100%
合计	          100.00	100	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：结合根据自治区结合《喀什地区结核病防治所（喀什地区肺科医院）2024年医院业务提升能力项目实施方案》、喀解放党字【2023】76号《喀什地区结核病防治所（喀什地区肺科医院）2023年第七次党委（扩大）会议纪要》内容，喀什地区结核病防治工作职责，结合医实际开展,并组织实施。围绕喀什地区年度结核病防治工作重点和工作计划制定经费预算安排383.24万元，用于购置办公设备，医疗设备，信息化硬件，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：2024年医院业务提升能力项目结合《喀什地区结核病防治所（喀什地区肺科医院）2024年医院业务提升能力项目实施方案》、喀解放党字【2023】76号《喀什地区结核病防治所（喀什地区肺科医院）2023年第七次党委（扩大）会议纪要》内容，编制工作计划和经费预算，防范医疗风险、提高效率效能、控制医疗费用不合理增长、改善患者就医体验方向发展。经过与财务分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，研究确定最终预算方案，项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为补助资金383.24万元，计划采购16台信息化硬件，支出91.73万元，采购医疗设备4台，支出263.01万元，采购办公家具和电器10台，支出28.5万元，为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术。
②该项目实际工作内容为：实际支出383.24万元，采购了16台信息化硬件，采购医疗设备是4台，采购办公家具和电器10台，为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术，可持续医院正常运转。更好地推动喀什地区结核病防治所暨肺科医院结核病防控工作，重点解决肺科医院提高医疗水平和服务质量。绩效目标与实际工作内容一致，该指标不扣分分。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标实际支出383.24万元，已完成采购了16台信息化硬件，采购医疗设备是4台，采购办公家具和电器10台。绩效目标与实际工作内容一致，该指标不扣分。
④该项目批复的预算金额为383.24万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为383.24万元，计划采购信息化硬件预算91.73万元，采购医疗设备预算263.01万元，采购办公家具和电器预算28.5万元，为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配，该指标不扣分。
⑤本单位制定了2024年医院业务提升能力项目实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，计划采购16台信息化硬件，采购医疗设备4台，采购办公家具和电器10台，目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标10个，定量指标4个，定性指标6个，指标量化率为90%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：2024年医院业务提升能力项目预算编制，经过科学论证，项目投资额383.24万元，项目内容为采购医疗设备，办公家具，信息化软件等为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术，本项目预算申请资金383.24万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：采购信息化硬件支出91.73万元，采购医疗设备支出263.01万元，采购办公家具和电器支出28.5万元，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以结合根据自治区结合《喀什地区结核病防治所（喀什地区肺科医院）2024年医院业务提升能力项目实施方案》、喀解放党字【2023】76号《喀什地区结核病防治所（喀什地区肺科医院）2023年第七次党委（扩大）会议纪要》内容为依据，进行资金分配，预算资金分配依据充分。本项目实际到位资金383.24万元，截至2024年12月31日,实际支出383.24万元，采购16台信息化硬件，支出91.73万元，采购医疗设备4台，支出263.01万元，采购办公家具和电器10台，支出28.5万元，为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
2024年医院业务提升能力项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：年初共下达1586.48万元，因项目资金是由单位总体医疗收入来确定，根据2024年医院总收入以及项目的实施情况，经完成绩效目标调整，最终确定下来的项目资金总数为383.24万元，资金足额拨付到位，喀什地区结核病防治所能够及时足额按照合同约定将专项资金383.24万元，资金到位率100%，通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   
（2）预算执行率： 2024年医院业务提升能力项目预算2024年实际支出383.24万元，预算执行率100%，通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：2024年医院业务提升能力项目制定了项目的实施方案，依法组织收入,努力节约支出，完善内部控制机制，加强经济管理，实行成本核算，强化成本控制，实施绩效考评，提高资金使用效益，加强国有资产管理，合理配置和有效利用国有资产，维护国有资产权益，加强经济活动的财务控制和监督，防范财务风险的管理制度，对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，本项目执行符合上述制度规定，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：2024年医院业务提升能力项目根据《喀什地区结核病防治所部门单位预算绩效管理工作实施办法》、《喀什地区结核病防治所单位财务管理制度》、《喀什地区结核病防治所财务科会计工作制度》，对财政专项资金进行严格管理，加强资产管理，合理配置和有效利用资产，维护资产权益；加强经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①2024年医院业务提升能力项目根据《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等国家有关法律法规，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照政府采购合同，成交通知书，采购审批单和验收单执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目办公设备采购合同书、医疗设备采购合同，办公家具采购合同，信息化设备采购合同、发票、财务支付凭证、验收报告、设备登记表、成交通知书、采购审批单、等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中存在调整情况，年初共下达1586.48万元，因项目资金是由单位总体医疗收入来确定，根据2024年医院总收入以及项目的实施情况，项目实际支付383.24万元，目前已完成绩效目标调整，调整资料齐全。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年医院业务提升能力项目工作领导小组，由刘振江书记任组长，负责项目的组织工作；周临军任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：阿地里江·阿布都艾尼，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
2024年医院业务提升能力项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
购置办公设备数量指标，预期指标值为大于等于10台，实际完成值等于10台，指标完成率等于100%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
购置医疗设备数量指标，预期指标值为大于等于4台，实际完成值为等于4台，指标完成率为等于100%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
购置信息化硬件数量指标，预期指标值为大于等于16台，实际完成值等于16台，指标完成率等于100%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
设备验收合格率指标，预期指标值为大于等于100%，实际完成值为等于100%，指标完成率为等于100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月25日前完成，实际完成值为2024年10月31日，指标完成率为等于100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
购置医疗设备支出指标，预期指标值为小于等于263.01万元，实际完成值为等于263.01万元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
购置办公设备支出指标，预期指标值为小于等于28.5万元，实际完成值为等于28.5万元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
购置信息化硬件支出指标，预期指标值小于等于91.73万元，实际完成值为等于91.73万元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
产出成本共得15分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
2024年医院业务提升能力项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
对于“经济效益指标”：
无
对于“社会效益指标”：
提升为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术指标，预期指标值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标共得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

（五）项目满意情况
2024年医院业务提升能力项目满意类指标包括项目满意度1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
满意度指标:
患者满意度指标，预期指标值为大于等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为等于100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
满意度指标指标共得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况
2024年医院业务提升能力项目预算资金383.24万元，到位383.24，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%。项目无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
2024年医院业务提升能力项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，绩效自评工作首先是要工作准备充分，项目年初共下达1586.48万元，因项目资金是由单位总体医疗收入来确定，根据2024年医院总收入以及项目的实施情况，经完成绩效目标调整，最终确定下来的项目资金总数为383.24万元，评价小组成员各岗位和职责应用和发挥自身专业和岗位做到了及时发现及时调整绩效目标，按时收集资料和档案整理，评价小组成员要加强绩效基础理论学习，用绩效的理论和知识进行分析评价，客观、公正的分析项目实施情况、资金使用和支付情况、绩效目标的完成情况，对发现的问题要及时总结，再次是要对项目的事前、事中、事后全方位、全过程进行分析、掌握，注重评价过程的记录和档案整理，为下一年度工作提供依据。
（二）存在问题及原因分析
通过2024年医院业务提升能力项目绩效自评，该单位资金项目年初共下达1586.48万元，因项目资金是由单位总体医疗收入来确定，根据2024年医院总收入以及项目的实施情况，经完成绩效目标调整，最终确定下来的项目资金总数为383.24万元，确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题是资金使用计划制定不够完美，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金使用。
2024年医院业务提升能力项目加强经济管理，实行成本核算，强化成本控制，实施绩效考评，提高资金使用效益，加强国有资产管理，合理配置和有效利用国有资产，维护国有资产权益。
（三）下一步措施
以后年度加强医院经济管理，实行成本核算，优化医疗服务流程，提高服务效率，同时加强医务人员得管理和培训，提高服务质量，吸引更多患者。
加强采购项目成本核算人员的培训，提高专业素质和专业技术，加强对供应商的价格监控，建立完善的采购流程，提高成本核算的准确性。

七、有关建议

七、有关建议
1.建立目标明确的绩效管理计划，深入细致的规划，保证每一个环节都有人负责，保证整个绩效管理过程是可以追踪和衡量。
2. 制定相关的制度和管理规定，科学合理编制预算，依法组织收入，努力节约成本，完善内部控制机制，加强经济管理，实行成本核算，强化成本控制，实施绩效考评，提高资金使用效益，加强资产管理，合理配置和有效利用资产，维护资产权益，加强经济活动的财务控制和监督，防范风险。

八、其他需要说明的问题

八、其他需要说明的问题
我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。