部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：自治区药品抽验项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所

主管部门（公章）：喀什地区市场监督管理局

项目负责人（签章）：杨晓琴

填报时间：2025年01月21日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

一、基本情况
（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，根据《关于拨付2023年度自治区药品抽验经费的通知》（新财行[2023]366号）及，用于支付相关业务费用11.35万元，维修维护费8.89万元，专用材料费11.03万元，仪器检定费5.52万元，差旅费1.5万元，能力验证费2万元，CNAS评审费22.11万元，氧气装置费28万，共计90.4万。通过该项目的实施，为2024年检验检测工作的顺利开展提供了必要条件，为完成236批次监督检验工作提供了保障；顺利完成药品领域CNAS实验室现场认可评审工作，从体系建立到质量手册、程序文件的编写，再到方法验证、结果有效性监控的实施等多个环节，均得到了全面完善和提升，为进一步助力喀什地区经济高质量发展和完成地区下达的委托送检任务打下坚实基础。
2. 主要内容及实施情况
项目实施内容：1：完成氧气装置等2台设备的购置、调试、安装、培训、验收工作，达到仪器设备正常使用标准。
2：完成150台套仪器设备的检定工作及相关仪器设备的维护维修和专用材料费的购置，为检验检测工作做好前期准备。3：完成药品领域CNAS实验室现场认可评审工作，从体系建立到质量手册、程序文件的编写，再到方法验证、结果有效性监控的实施等多个环节，均得到了全面完善和提升。
3.项目实施主体
本项目的主管单位为喀什地区市场监督管理局,实施单位为喀什地区食品药品检验所，主要职责是完成自治区下达的检验检测任务，不断提升检验检测能力和水平，为执法部门提供技术支撑，确保喀什地区人民用药安全得到保障。
实施时间：2024年1月-12月
项目的实施情况：项目实施前进行充分调研，制定实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后进行及时验收及总结经验。食药所为全额事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有8个办公室：办公室、质保科、业务科，化学室、中药室、微生物室、食品室、财务室。
编制人数44人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制44人。实有在职人数44人，其中：行政在职0人、工勤1人、参公0人、事业在职43人。离退休人员7人，其中：行政退休人员0人、事业退休7人（原有8人2024年12月去世1人）。
4. 资金投入和使用情况
《关于拨付2023年度自治区药品抽验经费的通知》（新财行[2023]366号）共安排下达资金90.4万元，为自治区转移支付资金，最终确定项目资金总数为90.4万元。
截至2024年12月31日，实际支出90.40万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
完成对2台实验仪器设备购置、不少于236批次检品的检验和实验过程中涉及的相关评审以及对150台套仪器的检定，从而保障药品抽验过程中实验的顺利进行，更好的保障喀什地区人民的用药安全。
2.阶段性目标
根据项目目标指标内容按阶段填写项目
实施的前期准备工作：成立了项目领导小组，项目负责人：杨晓琴，负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量 项目实施人员：王斌，负责评估人员主要负责项目的实施和操作，主要负责项目方案、报告的制定、指标研制、数据分析和报告撰写. 财务负责人：周峰负责对项目资金额度是否合适以及资金额度与项目实施内容的匹配程度进行审核等。
具体实施工作：由项目实施人员王斌按照政府采购法执行政采手续，依据项目实施方案及绩效项目目标购置三台仪器设备，签订购置设备合同，会同相关部门完成仪器设备的安装、调试、培训、检定等工作，财务负责人严格按照合同、会议纪要、发票、验收单等相关资料完成仪器设备款的支付。
验收阶段的具体工作：
由项目负责人会同相关科室对仪器设备使用情况进行全程跟踪，通过检测使用对购买的仪器设备按照验收标准对仪器设备进行验收，通过一段时间的使用，确认该仪器设备达到验收标准后出具验收报告，相关人员在验收报告上签字，财务负责人根据验收报告及合同规定支付剩余设备款。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握该项目2024年项目资金和完成的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为2024年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高项目资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以自治区药品抽验项目为支出对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。2024年自治区药品抽验项目从预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、实施情况、总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行科学性评价。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
自治区药品抽验项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
立项程序（2分）         2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分） 5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）  5
产出成本（15分）   成本节约率（15分）  15
效益（10分） 项目效益（10分）   实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）  10
                权重分值：100分	   总得分    	                95 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
组长：杨晓琴，负责该项目的整体统筹工作；成员：王斌，负责该项目具体实施，协调等各项工作开展、采购、验收等各项工作；成员：周峰负责该项目支付过程的审核、支付工作；
2024年1月6日开始前期准备工作。评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施自治区药品抽验项目保障了食药所2024年药品检验检测的顺利开展，完成了236批次的检测任务，完成药品领域CNAS实验室现场认可评审工作，从体系建立到质量手册、程序文件的编写，再到方法验证、结果有效性监控的实施等多个环节，均得到了全面完善和提升；使得喀什地区人民用药安全及为进一步助力喀什地区经济高质量发展和完成地区下达的委托送检任务打下坚实基础的效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于拨付2023年度自治区药品抽验经费的通知》（新财行[2023]366号）文件立项，项目实施符合项目绩效目标要求，我单位部门职能为负责检验本辖区内餐饮服务业的食品、食品原料、食品添加剂、食品相关产品及餐饮加工操作工具、餐饮具等；负责保健食品和化妆品抽样检验；负责辖区内药品生产、经营、使用单位的药品检验，组织实施药品、餐饮服务业食品及保健食品和化妆品抽验计划；负责综合上报和反馈食品药品质量情报信息；负责执行上级食品药品监督管理部门交办的有关检验任务。实施本项目符合项目部门职能规划。符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目立项（实施）切实可行。项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：自治区药品抽验项目预算安排90.40万元，实际支出90.4万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目实施共计购置仪器设备2台均已验收合格，完成150台次仪器设备的检定工作，完成236批次药品的监督检验，完成CNAS实验室认可及人员培训等工作，以上工作均如期保质保量完成，取得了理想的效果。
项目效益：通过实施此项目为完成236批次监督检验工作提供了保障，顺利完成了药品领域CNAS实验室现场认可评审工作；保障了喀什地区人民用药安全，为执法部门提供技术支撑，更好的服务于本地相关部门及群众；从体系建立到质量手册、程序文件的编写，再到方法验证、结果有效性监控的实施等多个环节，均得到了全面完善和提升，为进一步助力喀什地区经济高质量发展和完成地区下达的委托送检任务打下坚实基础。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对自治区药品抽验项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分95分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
自治区药品抽验项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标    15.00 15.00 100%
过程指标    20.00 20.00 100%
产出指标    45.00 40.00 88.89%
效益指标    20.00 20.00 100%
合计           100.00 95.00 95%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：结合我单位部门职能为负责检验本辖区内餐饮服务业的食品、食品原料、食品添加剂、食品相关产品及餐饮加工操作工具、餐饮具等；负责保健食品和化妆品抽样检验；负责辖区内药品生产、经营、使用单位的药品检验，组织实施药品、餐饮服务业食品及保健食品和化妆品抽验计划；负责综合上报和反馈食品药品质量情报信息；负责执行上级食品药品监督管理部门交办的有关检验任务。实施本项目符合项目部门职能规划。符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目立项（实施）切实可行。职责，并组织实施。围绕2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与王杰分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党支部会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“完成对2台实验仪器设备购置、不少于236批次检品的检验和实验过程中涉及到的相关评审以及对150台套仪器的检定，从而保障药品抽验过程中实验的顺利进行，更好的保障喀什地区人民的用药安全”。
②该项目实际工作内容为：该项目目标均已完成，2024年完成150台套仪器的检定工作，2台实验用仪器设备的购置，完成了236批次检品的检验工作和CNAS实验室认可工作。仪器设备的检定，仪器设备的购置，为2024年检验检测工作的顺利开展提供了必要条件，为完成236批次监督检验工作提供了保障；顺利完成药品领域CNAS实验室现场认可评审工作，从体系建立到质量手册、程序文件的编写，再到方法验证、结果有效性监控的实施等多个环节，均得到了全面完善和提升，为进一步助力喀什地区经济高质量发展和完成地区下达的委托送检任务打下坚实基础。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了236批次监督检验工作、购置2台仪器设备、完成药品领域CNAS实验室现场认可评审工作、完成150台仪器设备检定工作，达到从体系建立到质量手册、程序文件的编写，再到方法验证、结果有效性监控的实施等多个环节，均得到了全面完善和提升，为进一步助力喀什地区经济高质量发展和完成地区下达的委托送检任务打下坚实基础等效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为90.40万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为90.40万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标13个，定量指标10个，定性指标3个，指标量化率为76.92%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为抽验检品批次大于等于236批等4个指标值，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置的质量指标值1个，该指标值设置存在不精准等问题，已设置时效指标为项目完成时间。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标得分为2分，得2分。
（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为90.40万元，其中：财政安排资金90.40万元，其他资金0万元，实际到位资金90.40万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金90.40万元，预算执行率100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《食药所单位资金管理办法》《自治区监督抽验专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《食药所资金管理办法》《食药所收支业务管理制度》《食药所政府采购业务管理制度》《食药所合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《自治区监督抽验专项资金管理办法》《食药所管理制度》《食药所采购业务管理制度》《食药所合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证食药所党支部会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目存在经济科目调整，调整手续齐全。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了自治区药品抽验项目工作领导小组，由杨晓琴任组长，负责项目的组织工作；王斌任组员，负责项目的实施工作；组员包括：王斌和周峰，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（若指标扣分需逐项填写扣分情况，以及扣分原因及改进措施）

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分40分，得分率为88.89%。
（1）对于“产出数量”
抽验检品批次指标，预期指标值为大于等于236批，实际完成值为等于236批，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
氧气等设备数量指标，预期指标值为等于2台，实际完成值为2台，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
CNAS评审次数指标，预期指标值为等于1次，实际完成值为1次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
检定仪器数量指标，预期指标值为大于等于150台，实际完成值为150，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
复检与我所检验结果不一致率指标，预期指标值为小于等于20%，实际完成值为0.8%，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标应不扣分，得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为等于2024年8月30日前，实际完成值为2024年12月20日，指标完成率为150%，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标应扣分，得5分。
（4）对于“产出成本”：
专用材料费指标，预期指标值为小于等于11.03万元，实际完成值为11.03万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
评审费指标，预期指标值为小于等于22.11万元，实际完成值为22.11万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
检定仪器费指标，预期指标值为小于等于5.52万元，实际完成值为5.52万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
氧气设备费指标，预期指标值为小于等于28万元，实际完成值为28万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
办公费用指标，预期指标值为小于等于19.85万元，实际完成值为19.85万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
仪器设备维修（护）费指标，预期指标值为小于等于3.89万元，实际完成值为3.89万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
最终合计得分40分

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
保障喀什人民用药安全有效指标，该指标预期指标值为保障喀什人民用药安全有效，实际完成值为达到预期目标，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
满意度指标分析
对于“满意度指标：被抽检单位满意度指标，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为105.26%，与预期目标不一致，偏差原因：预期指标设置不精准所致。整改措施：进一步加强绩效目标设置等知识的学习，找出指标设置不精准原因。符合预期目标，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

自治区药品抽验项目预算90.40万元，到位90.40万元，实际支出90.40万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为105.26%，偏差率为5.26%,偏差原因：满意度指标设置偏低。改进措施：根据近几年同类项目满意度情况，科学合理设置满意度指标值。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

自治区药品抽验项目，主要用于监督抽验236批次，两台台仪器设备的购置，CNAS认定审核及105台仪器设备的检定等工作，落实好该项目的主要经验和做法为：1、单位领导高度重视，亲自挂帅；2、单位项目负责人在前期对接了多家供应商，主要了解仪器设备规格、性能、价格、售后服务等情况后，制定了自治区药品抽验项目《实施方案》；3、绩效目标制定精准是关键，制定不好无法落实，无法保障项目进度；4、制定落实管理制度、责任落实到位，是落实好该项目的有力保障。5、财务负责人能严格按照资金管理办法及财务制度执行项目资金，做到专款专用；6、加强沟通协调，项目实施人员能及时向领导汇报项目进度，加强与供应商的沟通，遇到问题，并及时解决，确保项目如期完成。
（二）存在问题及原因分析
一是该项目进度较慢，该项目为2023年结转项目，按照规定要求在2024年6月30日前完成，因该项目2023年12月底才拨入且为年度项目，半年内确实无法完成，但可采取一定办法加快项目进度；二是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，原因是部分指标值设定还不够精准；三是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。

七、有关建议

1.项目负责人要高度重视，及时督促项目进度，项目实施人员要全面掌握该项目情况，及时办理政府采购公示，采购目录核实等相关，加快项目进度，其他相关人员应及时配合其工作的开展，不断提高项目进度。
2.不断提升项目绩效目标设定人的能力，通过对相关绩效知识培训、自学等方式不断提高绩效目标及目标值的设定，确保精准。
3．加强绩效工作人员的培训，不断提升自评工作能力，确保绩效工作正常且高效的完成。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。