部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：关爱慰问项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

主管部门（公章）：喀什地委老干部局

项目负责人（签章）：姜文权

填报时间：2025年04月12日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价驻乌干休所关爱慰问老干部项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过实施本项目，部分达到大力弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，进一步营造爱老助老的良好社会氛围，不断提升体现党和国家对老干部及老党员的关怀的效果。
2. 主要内容及实施情况
本项目建设主要根据喀党办发（2023）1号《喀什地区离退休干部服务管理办法》及中央自治区关于春节期间慰问要求。为体现党的关怀，对居住在乌鲁木齐市的31名离休人员、遗孀，在春节、七一、重阳等重大节日进行走访慰问，并发放慰问金和慰问品，项目总金额7.52万元。
3.项目实施主体
喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所为全额拨款公益一类事业单位，纳入2024年部门决算编制范围。
编制人数11人，其中：行政人员编制0人、工勤5人、参公5人、事业编制0人。实有在职人数7人，其中：行政在职0人、工勤4人、参公3人、事业在职0人。离退休人员16人，其中：行政退休人员8人、事业退休8人。
4. 资金投入和使用情况
喀地财发【2024】1号共安排下达资金7.52万元，为公预算拨款资金，最终确定项目资金总数为7.52万元。
截至2024年12月11日，实际支出7.52万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
慰问31名离休人员及遗孀，发放价值7.52万元的慰问金及慰问品，离退休老干部满意度达到98%以上，达到提升感恩伟大祖国良好社会氛围的效果。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：（2023年10月1日-2024年1月15日）
为体现党和国家对老干部及老党员的关怀，驻乌干休所研究制定《驻乌干休所关爱慰问项目实施方案》，经老干部局务会认真研究讨论，决定同意实施喀什驻乌鲁木齐干休所离退休“关爱慰问项目”。
具体实施工作：（2024年1月16日-11月17日）
按照《驻乌干休所关爱慰问项目实施方案》，喀什驻乌鲁木齐干休所积极落实离退休“关爱慰问项目”，完成慰问离休干部和遗孀31人，慰问及时并全面覆盖。春节慰问31人，发放慰问金2.45万元，完成9名离休干部的生日慰问,支付蛋糕款0.27万元，完成“七一”建党节18人慰问，发放慰问金1.35万元，”建国七十五周年”及重阳节慰问31人，发放慰问金2万元，慰问鲜花及日常慰问发放慰问品1.45万元。全年合计7.52万元，资金执行率100%。达到了大力弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，进一步营造爱老助老的良好社会氛围，不断提升体现党和国家对老干部及老党员的关怀的效果。
验收阶段的具体工作：按照年初工作计划，于2024年12月25日完成该项目资金的支付计划，春节慰问31人，发放慰问金2.45万元，完成9名离休干部的生日慰问,支付蛋糕款0.27万元，完成“七一”建党节18人慰问，发放慰问金1.35万元，”建国七十五周年”及重阳节慰问31人，发放慰问金2万元，日常慰问发放是通过政采云平台询价-下单-验收-验收合格-付款的流程完成最终的验收付款工作，最后通过对代管的31名离退休老干部及遗孀满意度调查，达到100%满意。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，我单位发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
 
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以关爱慰问项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
关爱慰问项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
立项程序（2分）         2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分） 5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）  9.4
产出质量（10分）   质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）  13.96
效益（10分） 项目效益（10分）   实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）  10
                权重分值：100分	   总得分    	                98.36 
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
姜文权任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
贾秋霞任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
任荣任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施关爱慰问项目产生大力弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，进一步营造爱老助老的良好社会氛围，不断提升体现党和国家对老干部及老党员的关怀的社会效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过喀党办发（2023）1号《喀什地区离退休干部服务管理办法》及喀党编委【2015】37号关于印发《中共喀什地委老干局所属事业单位分类改革方案》的通知文件立项，项目实施符合有关文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：关爱慰问项目预算安排 7.52万元，实际支出7.52万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目实施提高了我所综合服务能力，及时在节日期间看望了老干部，把以习近平同志为核心的党中央关怀温暖送到了广大老干部心坎上，充分体现地委、行署对老干部工作的重视和关心，。
项目效益：此项目确保了落实离退休老干部政治、生活待遇，保障离退休老干部的稳定生活，提升了离退休干部异地居住的幸福生活指数，达到体现党和国家对老干部及老党员的关怀的效果。
 
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对关爱慰问项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分98.36分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
关爱慰问项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标    15.00 15.00 100%
过程指标    20.00 20.00 100%
产出指标    45.00 43.36 96.36%
效益指标    20.00 20.00 100%
合计           100.00 98.36 98.36%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合喀党办发（2023）1号《喀什地区离退休干部服务管理办法》中：“做好春节重阳等节假日慰问工作 ”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合中共喀什地区委员会机构编制委员会颁发的《中共喀什地委老干局所属事业单位分类改革方案》的通知【2015】37号中职责范围中的：“组织干部开展有益于身心健康的活动，负责管理老干部的活动经费和其他费用，做好节假日对干部的慰问工作，解决老干部的各种困难，落实老干各项待遇。”属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2080503”，经济分类为“30299”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合我单位工作职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过我单位姜文权与我单位分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，制定了《驻乌干休所关爱慰问项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化”。
②该项目实际工作内容为：春节慰问31人，发放慰问金2.45万元，完成9名离休干部的生日慰问,支付蛋糕款0.27万元，完成“七一”建党节18人慰问，发放慰问金1.35万元，”建国七十五周年”及重阳节慰问31人，发放慰问金2万元，慰问鲜花及日常慰问发放慰问品1.45万元。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了100%，达到大力弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，进一步营造爱老助老的良好社会氛围，不断提升体现党和国家对老干部及老党员的关怀的效果。预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为7.52万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为7.52万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标14个，定量指标11个，定性指标3个，指标量化率为78.57%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为，1：春节慰问人数指标大于等于31人:2：七一慰问离休干部及遗孀党员人数指标大于等于18人:3：重阳节慰问人数指标大于等于31人:4：离休干部生日蛋糕指标大于等于9人；5：享受慰问人员覆盖率指标=100%；6：慰问金及慰问品发放及时率指标=100%:7：春节慰问成本指标小于等于24500元:8：七一慰问离退休干部及遗孀党员成本小于等于13500元:9：重阳节慰问成本指标小于等于20000元；10：离休老干部生日慰问成本指标小于等于2700元；11；慰问品成本指标小于等于14500元。三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致（或不完全一致），已设置时效指标“慰问金及慰问品发放率=100%、项目完成时间=2024年12月25日前”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目根据喀党办发（2023）1号《喀什地区离退休干部服务管理办法》及喀党编委【2015】37号《中共喀什地委老干局所属事业单位分类改革方案》的通知，预算编制由我单位编制的《地区驻乌干休所关爱慰问项目实施方案》。按照年初项目实施方案，于2024年12月25日完成该项目资金的支付计划，春节慰问31人，发放慰问金2.45万元，完成9名离休干部的生日慰问,支付蛋糕款0.27万元，完成“七一”建党节18人慰问，发放慰问金1.35万元，”建国七十五周年”及重阳节慰问31人，发放慰问金2万元，日常慰问发放是通过政采云平台询价-下单-验收-验收合格-付款的流程完成最终的验收付款工作，最后通过对代管的31名离退休老干部及遗孀满意度调查，达到100%满意。
实施资金总额为7.52万元，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，项目投资额与工作任务相匹配即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为：1、春节及重阳节慰问离休干部和遗孀31人，2、“七一”慰问离休干部和遗孀党员18人。3、为9名离休干部在生日之际送去蛋糕。项目实际内容为：1、春节及重阳节慰问离休干部和遗孀31人，2、“七一”慰问离休干部和遗孀党员17人。3、为9名离休干部在生日之际送去蛋糕。预算申请与《驻乌干休所关爱慰问项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
  本项目预算申请资金7.52万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，均为其他商品服务支出。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。 
 
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《驻乌干休所关爱慰问项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据【2015】37号关于印发《中共喀什地委老干局所属事业单位分类改革方案》的通知（【2015】37号），本项目实际到位资金7.52万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为7.52万元，其中：财政安排资金7.52万元，其他资金0万元，实际到位资金7.52万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金7.52万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什驻乌鲁木齐市老干部休养所资金管理办法》《喀什驻乌鲁木齐市老干部休养所专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：《喀什驻乌鲁木齐市老干部休养所资金管理办法》《喀什驻乌鲁木齐市老干部休养所收支业务管理制度》《喀什驻乌鲁木齐市老干部休养所政府采购业务管理制度》《喀什驻乌鲁木齐市老干部休养所合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《喀什驻乌鲁木齐市老干部休养所绩效管理办法》《喀什驻乌鲁木齐市老干部休养所管理制度》《喀什驻乌鲁木齐市老干部休养所采购业务管理制度》《喀什驻乌鲁木齐市老干部休养所合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了老干部代管项目工作领导小组，由姜文权任组长，负责项目的组织工作；副组长贾秋霞，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。组员任荣负责项目的实施工作；根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分43.36分，得分率为96.36%。
（1）对于“产出数量”
春节慰问人数指标，预期指标值为大于等于31人，实际完成值为31人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
七一慰问离休干部及遗孀党员人数指标，预期指标值为大于等于18人，实际完成值为17人，指标完成率为94.44%，与预期目标不一致，偏差原因：因1名老党员去世，七一慰问人数减少。改进措施：今后应充分了解老同志身体状况，及时调整项目目标。根据评分标准，该指标得（94.44%-60%）/（1-60%）×2分=1.72分；
重阳节慰问人数指标，预期指标值为大于等于31人，实际完成值为29人，指标完成率为93.55%，与预期目标不一致，偏差原因：因2名老同志去世，重阳节慰问人数较年初减少。改进措施：今后应充分了解老同志身体状况，及时调整项目目标。根据评分标准，该指标得（93.55%-60%）/（1-60%）×2分=1.68分。
离休干部生日蛋糕指标，预期指标值为大于等于9人，实际完成值为9人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
合计得9.4分。
（2）对于“产出质量”：
享受慰问人员覆盖率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
慰问金及慰问品发放及时率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目完成时间指标，预期指标值为 =2024年12月25日前，实际完成值为=2024年12月11日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
合计得10分。
 
（4）对于“产出成本”：
春节慰问成本指标，预期指标值为小于等于24500元，实际完成值为24500元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
七一慰问离退休干部及遗孀党员成本，预期指标值为小于等于13500元，实际完成值为12500元，指标完成率为92.59%，偏差原因：因2名老同志去世，慰问人数减少。改进措施：今后应充分了解老同志身体状况，及时调整项目目标。根据评分标准，该指标得（92.59%-60%）/（1-60%）×3分=2.44分。
重阳节慰问成本指标，预期指标值为小于等于20000元，实际完成值为21500元，指标完成率为107.5%，偏差原因：因重阳节慰问金标准提高，故调整了慰问品成本，导致与年初目标有偏差。改进措施：今后细化绩效目标，并随时调整。根据评分标准，该指标得（1-（107.5%-100%））×3分=2.78分。
离休老干部生日慰问成本指标，预期指标值为小于等于2700元，实际完成值为2700元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
慰问品成本指标，预期指标值为小于等于14500元，实际完成值为14000元，指标完成率为96.55%，偏差原因：因重阳节慰问金标准提高，故调整了慰问品成本，导致与年初目标有偏差。改进措施：今后细化绩效目标，并随时调整。根据评分标准，该指标得（96.55%-60%）/（1-60%）×3分=2.74分。
 
合计得13.96分

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
体现党和国家对老干部及老党员的关怀指标，该指标预期指标值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为提升，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

（2）满意度指标分析
    对于“满意度指标：离退休老干部对休养所满意度100%，该指标预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

关爱慰问项目预算5.72万元，到位5.72万元，实际支出5.72万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为98.9%，偏差率为1.1%。偏差原因：因1名老党员去世，七一慰问人数减少；因2名老同志去世，重阳节慰问人数较年初减少。改进措施：今后应充分了解老同志身体状况，及时调整项目目标。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行，年初制定项目实施方案，按照时间节点逐步完成项目的各项工作。三是加强沟通协调，绩效管理成员及时向绩效领导小组组长汇报项目进度及遇到的问题，开会解决困难，加强与慰问领导沟通，确保项目实施按年初实施方案如期完成。
 
    （二）存在问题及原因分析 
    一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，由于老现场身体状况不稳定，未能根据人员实有情况对项目执行目标进行及时调整。二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少，比如在关爱慰问项目实施过程中，要牢固树立项目决策所达到的实施效果，明确工作目标，实行绩效运行跟踪监控，执行预算绩效评价，并将评价结果应用到实际工作中，切实提高预算绩效管理水平，发挥财政资金极大效益。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好项目实施方案，多听取老干部具体需求，通过多种渠道获取信息，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，按照财政要求按时、高质量完成资金使用，严格按照项目实施方案、政采云询价、政采云采购等方法稳步推进工作。
 
  2.项目评价资料有待进一步完善。关爱慰问项目的绩效评价需要根据关爱慰问项目实施方案、预算批复项目资金额度文件、老干部代管项目具体实施人员名单等一系列资料档案进行归纳与整理，及时按项目实施节点整理、收集、汇总关爱慰问项目的图片、小结等印证资料，健全档案资料。通过关爱慰问项目后续管理需要进一步加强和跟踪，便于更好地为项目评价提供资料。 
 
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
 
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。在老干部代管项目实施过程中，牢固树立项目决策所达到的实施效果，明确工作目标，实行绩效运行跟踪监控，执行预算绩效评价，并将评价结果应用到实际工作中，切实提高预算绩效管理水平，发挥财政资金极大效益。该项目资金主要用于对驻乌鲁木齐市老干部休养所代管的离退休、遗孀完成慰问，慰问及时并全面覆盖。进一步营造爱老助老的良好社会氛围，不断提升体现党和国家对老干部及老党员的关怀的效果。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。