部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：惠民补贴资金监督检查项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村机械化发展中心

主管部门（公章）：喀什地区农业农村局

项目负责人（签章）：朱宝钢

填报时间：2025年02月08日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1.项目背景
本项目立项依据为2021年喀什地区农业农村局、喀什地区财政局联合下发《关于印发<喀什地区2021年-2023年农业机械购置补贴实施方案的通知>的通知》（喀地农字〔2021〕24号）关于加强惠农补贴资金管理和机具核验工作要求，遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在加强中央财政资金政策的执行监督检查，确保政策执行公平公正公开透明，使广大农民真正受益，发挥中央财政专项资金的惠民效果，助力乡村振兴，推动喀什地区农机转型升级，带动农民群众增收致富。2023年该项目资金5万元，主要开展了农机购置补贴及深松作业补助政策落实抽查复验、农机市场监管法律法规政策宣传、执法监督检查等，全年完成农机购置补贴资金使用情况和深松作业质量抽查40天，深松作业补助、农机购置补贴机具抽查复验率达到3%，完成抽查目标任务的100%，开展农机市场检查、联合打假宣传、投诉检查及农业生产质量监督检查20天。2024年该项目为往年项目的延续项目，项目资金7万元，主要开展了享受补贴农业机械入户核验、安排业务人员深入基层开展农机业务指导检查、举办喀什地区小麦机收减损大比武大培训等工作，在完成往年工作的同时，根据业务工作开展实际，实施内容增加了小麦机收减损大比武大培训等内容，较往年开展工作涵盖范围更广、内容更丰富、效果更好。
2.项目主要内容及实施情况
项目实施前由项目负责人孙永东同志牵头，首先进行项目前期调研。评估项目实施的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、财政资金投入可行性风险。其次在项目实施过程中结合本部门工作实际要求，严格按照相关文件规定开展，在项目实施过程中不定期进行监督检查，发现问题及时整改。最后项目结束时实施单位及时进行成果验收，做好项目后期管护工作。
一是做好享受补贴农业机械入户核验工作。抽查疏勒县、伽师县、岳普湖县、喀什市等10个县市的22个乡镇46个村106台机具进行了抽查核验，其中54台拖拉机、11台小麦联合收割机、2台采棉机、21台覆膜播种机，2台残膜回收机、9架液压翻转犁、7台北斗导航辅助驾驶系统，全地区乡镇核验7703台，县市抽查核验9003台，坚持把线索问题作为集中整治的源头和基础，多渠道、深层次，全方位梳理信访举报、巡察审计、行业部门监督检查等问题线索。主要核查农机购置补贴机具基本信息和机具铭牌上面的信息是否一致，与农机户面谈补贴资金是否到位，是否吃卡等问题。二是根据工作需要，合理安排业务人员深入基层开展农机业务工作。利用项目资金，2024年全年安排150人次赴县市基层一线开展农机购置补贴资金核查、农机安全生产监督检查宣传、农机新技术新机具推广及相关技术服务指导等工作，有力推动全年农机业务工作再上新台阶。三是成功举办喀什地区小麦机收减损大比武大培训活动。中央和自治区高度重视粮食安全，将做好粮食机收减损作为重要抓手和重要环节，为切实落实中央和自治区关于粮食机收减损有关要求，喀什地区农业农村机械化发展中心于2024年6月12日在伽师县夏普吐勒镇成功举办小麦机收减损大比武大培训活动，十二县市选派农机手代表参加，农机部门负责人及业务骨干参加培训。大比武大培训活动信息在新华网、中国农机网、新疆广播电视台、喀什广播电视台、喀什日报、喀什融媒体、伽师融媒体等新闻媒体刊载宣传，在全社会营造了关注关心粮食机收减损的良好氛围，大大提高了农机手操作粮食收获机械水平，为做好粮食机收减损工作奠定良好基础，2024年全地区小麦机收损失率平均为0.91%，远低于国家和自治区提出的指导性指标。
3.项目实施主体
喀什地区农业农村机械化发展中心，参照公务员管理单位，下属单位地区农机安全监理所为参公单位、地区农机技术推广站为全额事业单位。
本单位主要职能为：
(一)承担农机购置与应用补贴、报废补贴和作业补贴政策实施的技术支撑。
(二)承担农业机械装备的技术措施研究、起草、论证、评估;承担有关农机产品生产作业标准和技术规范规程拟定工作;为农业机械化信息和统计工作提供技术支撑和数据服务。
 
(三)承担农机产品质量调查、农机质量投诉受理和组织调解等工作的技术支撑。
(四)实施全程全面机械化生产、设施农业装备建设、机棚库建设等有关农业机械化项目;指导实施农业机械化示范区建设;负责新技术、新机具引进、示范、推广和技术改进工作;开展农业机械化调研，推进农业机械化科技成果转化。
(五)承担农业机械化科技推广和技术交流宣传工作;指导农业机械化生产和农机跨区作业服务工作。
(六)开展农机农艺融合、机械化信息化融合、农机化技术培训、农机行业职业技能培训与鉴定相关工作;进行农机技术推广和教育培训工作的组织协调。
(七)承担农机牌证管理、农机安全技术检验和勘验等农机安全生产服务工作;承担大型工程机械设备牌证管理、安全技术检验等工作;负责农机驾驶人员考试、发证及审验;负责大型工程机械设备操作(驾驶)人员考试、发证及审验。
(八)开展农机社会化服务工作;承担农机推广、监理、信息、服务等队伍建设工作。
(九)完成行署及农业农村局交办的其它工作事项。
喀什地区农业农村机械化发展中心编制人数23人，实有在职人数19人。
喀什地区农机技术推广站编制人数12人，实有在职人员12人，其中：管理岗3人、专业技术岗9人。
4.资金投入和使用情况
《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》喀地财预【2024】1号安排下达资金7万元，为业务经费类资金，最终确定项目资金总数为7万元。
截至2024年12月31日，实际支出7万元，预算执行率100%。资金主要用于：享受补贴农业机械入户核验、安排业务人员深入基层开展农机业务指导检查、举办喀什地区小麦机收减损大比武大培训等，其中，农机购置补贴与农机业务指导成本3.67万元，小麦机收减损技能培训成本3.33万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
惠民补贴资金监督检查项目具体在喀什地区各县市，为完成惠民资金项目实施情况达到预期目的，进行惠民资金项目实施情况监督检查稽查费用项目，农机购置与应用补贴查复核不低于5%，抽查复核范围为喀什地区12县市；对各县市开展农机技术服务指导；落实中央、自治区关于粮食机收减损措施和要求，开展小麦机收减损技能大培训大比武。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：中心党支部集体研究确定申请项目的可行性和必要性、资金金额、实施内容，成立项目领导工作小组，确保项目顺利实施。
具体实施工作：一是全地区乡镇核验7703台，县市抽查核验9003台，主要核查农机购置补贴机具基本信息和机具铭牌上面的信息是否一致，与农机户面谈补贴资金是否到位，是否吃卡等问题。二是根据工作需要，合理安排业务人员深入基层开展农机业务工作，安排150人次赴县市基层一线开展农机购置补贴资金核查、农机安全生产监督检查宣传、农机新技术新机具推广及相关技术服务指导等工作。三是成功举办喀什地区小麦机收减损大比武大培训活动。
验收阶段的具体工作：目前该项目已实施完成，撰写项目实施总结，开展项目绩效评价等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价完整性
惠民补贴资金监督检查项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
惠民补贴资金监督检查项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价惠民补贴资金监督检查项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益，实施部门项目绩效评价的具体目的为：
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
惠民补贴资金监督检查项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
3.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以惠民补贴资金监督检查项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及惠民补贴资金监督检查项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
4.绩效评价范围
本次评价范围涵盖惠民补贴资金监督检查项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
社会影响：考察项目对社会效益等方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益满意度3个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标，满意度下设项满意度1个二级指标。
一级指标为：决策、过程、产出、效益、满意度。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，以及项目产出和效益等根据惠民补贴资金监督检查项目实际情况设置的个性指标。
惠民补贴资金监督检查项目综合评分表
一级指标 二级指标   三级指标               得分
决策（15分） 项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
立项程序（2分）         2
绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）  3
绩效指标明确性（2分）  2
资金投入（5分）   预算编制（3分）  3
资金分配合理性（2分）         2
过程（20分） 资金管理（10分）  资金到位率（3分）  3
预算执行率（3分）  3
资金使用合规性（4分）  4
组织实施（10分）   管理制度健全性（5分） 5
制度执行（5分）  5
产出（45分） 产出数量（10分）   实际完成率（10分）  10
产出质量（10分）   质量达标率（10分）  10
产出时效（10分）   完成及时性（10分）  10
产出成本（15分）   成本节约率（15分）  15
效益（10分） 项目效益（10分）   实施效益（10分）  10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）  10
                权重分值：100分	   总得分    	                100 
3.绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。在完成此次绩效评价工作中，每项评价体系中二级指标的评价方法使用情况为：
（1）项目决策方面
立项依据充分性：采用比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：采用比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：采用比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：采用比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：采用成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：采用因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
（2）项目过程方面
资金到位率：采用比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：采用比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：采用文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：采用文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：采用比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
（3）项目产出方面
采用比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
（4）项目效益方面
采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
采用比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
采用公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。
4.绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价由于项目实施时间跨度原因，本次评价主要采用了计划标准和历史标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：
孙永东任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
帕尔哈提·吾买尔任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
陈亚菲、胡开涛任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施惠民补贴资金监督检查项目产生较好效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》喀地财预【2024】1号立项，项目实施符合财政要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：惠民补贴资金监督检查项目预算安排7万元，实际支出7万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：一是全地区乡镇核验7703台，县市抽查核验9003台，主要核查农机购置补贴机具基本信息和机具铭牌上面的信息是否一致，与农机户面谈补贴资金是否到位，是否吃卡等问题。二是根据工作需要，合理安排业务人员深入基层开展农机业务工作，安排150人次赴县市基层一线开展农机购置补贴资金核查、农机安全生产监督检查宣传、农机新技术新机具推广及相关技术服务指导等工作。三是成功举办喀什地区小麦机收减损大比武大培训活动。
项目效益：通过项目实施加强了对中央农机购置与应用补贴的监督检查，确保了支农惠农政策公平公正公开透明，真正惠及于民，农机技术服务指导、新技术新机具推广等各项业务工作顺利开展，小麦机收减损成效显著，营造了全社会关注粮食机收减损的良好氛围，产生了较好经济效益和社会效益。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对惠民补贴资金监督检查项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：
惠民补贴资金监督检查项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标    15.00 15.00 100%
过程指标    20.00 20.00 100%
产出指标    45.00 45.00 100%
效益指标    20.00 20.00 100%
合计           100.00 100.00 100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合喀什地区农业农村机械化发展中心颁发的《喀什地区2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》中：“地区要依托农机购置补贴申请办理服务系统（以下简称“办理服务系统”），动态分析各县市农业农村局和财政局办理补贴申请具体时限，及时预警和定期通报超时办理行为，督促各县市切实加快补贴申请受理、资格审核、机具核验、资金兑付等工作”；本项目立项符合国家农业农村部农机总站《关于落实2023年“三夏”小麦机收保障措施的通知》“结合各地实际，组织开展粮食机收减损大宣传、大培训、大比武活动，做到“三个全覆盖”，即：宣传活动对各类农业生产经营主体和服务主体全覆盖、培训和技能指导对所有持证机手全覆盖、大比武活动对所有小麦种植面积50万亩以上的县域全覆盖，确保机具和机手以最佳状态投入小麦机收作业。各级农机技术推广相关部门要充分发挥农机技术推广人员的作用，在小麦集中收获期开展巡回技术指导，不断提高农机手节粮减损意识及规范化操作、标准化作业的能力和水平。”，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《喀什地区农业农村机械化发展中心配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“承担农机购置与应用补贴、报废补贴和作业补贴政策实施的技术支撑”，“指导实施农业机械化示范区建设;开展农业机械化调研，推进农业机械化科技成果转化。指导农业机械化生产和农机跨区作业服务工作。进行农机技术推广和教育培训工作的组织协调”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2130102”经济分类为“50201”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合喀什地区农业农村机械化发展中心职责，并组织实施该项目。围绕喀什地区农业农村机械化发展中心年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：惠民补贴资金监督检查项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据依据编制工作计划和项目预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。惠民补贴资金监督检查项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“监督检查及农机业务技术服务指导150人次以上、开展小麦机收减损技能大培训大比武1场次、培训覆盖率100%、项目完成时间2024年12月20日前、农机购置补贴与农机业务指导成本3.67万元、小麦机收减损技能培训成本3.33万元、农民购置先进机具使用先进农机技术的积极性提高、社会公众满意度95%以上”。
②该项目实际工作内容为：监督检查及农机业务技术服务指导150人次、开展小麦机收减损技能大培训大比武1场次、培训覆盖率100%、项目完成时间2024年10月15日、农机购置补贴与农机业务指导成本3.67万元、小麦机收减损技能培训成本3.33万元、农民购置先进机具使用先进农机技术的积极性提高、社会公众满意度100%。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了全部指标，达到预期产出效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为7万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为7万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了惠民补贴资金监督检查项目实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为监督检查及农机业务技术服务指导人次、开展小麦机收减损技能大培训大比武场次，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：惠民补贴资金监督检查项目，即预算编制较科学且经过论证；预算申请内容为“本项目具体在喀什地区各县市，为完成惠民资金项目实施情况达到预期目的，进行惠民资金项目实施情况监督检查稽查费用项目，农机购置与应用补贴查复核不低于5%，抽查复核范围为喀什地区12县市；对各县市开展农机技术服务指导；落实中央、自治区关于粮食机收减损措施和要求，开展小麦机收减损技能大培训大比武”，项目实际内容为“一是全地区乡镇核验7703台，县市抽查核验9003台，主要核查农机购置补贴机具基本信息和机具铭牌上面的信息是否一致，与农机户面谈补贴资金是否到位，是否吃卡等问题。二是根据工作需要，合理安排业务人员深入基层开展农机业务工作，安排150人次赴县市基层一线开展农机购置补贴资金核查、农机安全生产监督检查宣传、农机新技术新机具推广及相关技术服务指导等工作。三是成功举办喀什地区小麦机收减损大比武大培训活动”，预算申请与《惠民补贴资金监督检查项目实施方案项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；本项目预算申请资金7万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：农机购置与应用补贴实施情况监督检查及农机技术服务指导出差人员费用支出中住宿费1.8万元、伙食补助1.2万元、车辆加油过路费0.67万元，合计3.67万元；小麦机收减损技能大培训大比武费用支出中参会代表食宿0.68万元、奖金0.95万元、租车费用0.4万元、场地布置劳务和材料费0.4万元、机具租赁费0.9万元,合计3.33万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请惠民补贴资金监督检查项目资金的请示》和《惠民补贴资金监督检查项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据地区财政局《关于批复2024年喀什地区本级部门预算的通知》喀地财预【2024】1号文件，本项目实际到位资金7万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为7万元，其中：财政安排资金7万元，其他资金0万元，实际到位资金7万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金7万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区农业农村机械化发展中心资金管理办法》《喀什地区农业农村机械化发展中心专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《喀什地区农业农村机械化发展中心资金管理办法》《喀什地区农业农村机械化发展中心收支业务管理制度》《喀什地区农业农村机械化发展中心政府采购业务管理制度》《喀什地区农业农村机械化发展中心合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《喀什地区农业农村机械化发展中心项目实施管理办法》《喀什地区农业农村机械化发展中心管理制度》《喀什地区农业农村机械化发展中心采购业务管理制度》《喀什地区农业农村机械化发展中心合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证惠民补贴监督检查项目指导服务统计表、财务支付凭证等项目相关资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了喀什地区农业农村机械化发展中心项目工作领导小组，由孙永东任组长，负责项目的组织工作；任帕尔哈提·吾买尔副组长，负责项目的实施工作；组员包括：陈亚菲和胡开涛，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
监督检查及农机业务技术服务指导人次指标，预期指标值为大于等于150人次，实际完成值为150人次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
开展小麦机收减损技能大培训大比武场次指标，预期指标值为等于1场次，实际完成值为1场次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
培训覆盖率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月20日前，实际完成值为2024年10月15日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
农机购置补贴与农机业务指导成本指标，预期指标值小于等于为3.67万元，实际完成值为3.67万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得8分。
小麦机收减损技能培训成本指标，预期指标值小于等于3.33万元，实际完成值3.33万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得7分。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
项目效益情况分析：
（1）对于“社会效益指标”：
农民购置先进机具使用先进农机技术的积极性指标，该指标预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
未设置经济效益指标，该指标不扣分，得10分。
（3）对于“生态效益指标”：
未设置经济效益指标，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

（五）项目满意度情况
项目满意类指标包括项目满意度1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
满意度指标分析
对于“满意度指标：社会公众满意度100%，该指标预期指标值为95%以上，实际完成值为100%，指标完成率为105.26%，偏差原因：满意度指标值设置过低，改进措施：合理设置指标值，减低偏差率，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

惠民补贴资金监督检查项目预算7万元，到位7万元，实际支出7万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100.7%。偏差率0.7%，偏差原因：满意度指标设置过低。改进措施：合理设定满意度指标值，降低偏差率。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目依据工作需要和本单位业务职能申请，严格按照《惠民补贴资金监督检查项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是单位领导孙永东、帕尔哈提·吾买尔及各科室负责人高度重视，主要业务领导亲自挂帅，分管领导具体负责，组织有关人员认真实施，确保项目见实效。三是加强沟通协调，我单位及时向主管部门领导和财政部门汇报项目建设进度，强化绩效管理，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是满意度指标设置不够合理、较低，需要进一步优化、完善、量化。二是序时进度与项目设定进度有偏差，不够精准，存在问题原因是我单位根据业务需要开展相关工作，与财政监控节点无法同步。三是项目实施完后续跟踪不够，持续效果需要进一步了解和掌握。四是设置质量指标验证材料不够完备，需进一步完善。

七、有关建议

1.项目资金使用更加灵活多样。项目前期申报与后期实施过程中如有些许出入，如果有利于项目实施和业务工作开展，建议适当放宽指标。
2.项目建设程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
3.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
4.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
5．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。